永济市2021年高素质农民培训持证工作

实施方案

为了深入贯彻落实中央和省委、省政府高素质农民培育的总体部署，全面提升农民素质，推进我市特色现代农业发展和乡村振兴，按照省、市高素质农民培训持证工作方案要求和省委农村工作会议、全省高素质农民培训持证工作推进会议精神，加快培养适应产业发展、乡村建设急需的高素质农民队伍，特制定本方案。

一、总体思路

落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，锁定培训率、持证率、从业率、增收率，推动“培训持证一体、产业就业融合、增效增收同步”。坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，技能培训与学历教育协同、提升能力与延伸服务衔接，为乡村全面振兴提供坚实人才支撑。

二、目标任务

2021年，全市培训高素质农民5741人，持证率达80%以上（其中，中、高级持证人数分别占持证总数的35%、15%以上），从业率不低于70%，持证农民收入增幅高于当地农民人均可支配收入增幅。实施新型农业经营主体服务主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人、种养加能手及能工巧匠3项专项培训行动其中：中央资金实施新型农业经营主体服务主体带头人100人、种养加能手及能工巧匠培训405人；省级职业技能提升专账资金实施新型农业经营主体服务主体带头人2600人、乡村治理及社会事业发展带头人176人、种养加能手及能工巧匠培训2460人。

（一）新型农业经营主体、服务主体带头人培训行动。面向种养大户、家庭农场、农民合作社、小微农企和农业社会化服务组织带头人开展培训（含农机合作社带头人），提高生产经营水平和带动小农户发展能力，资金标准为2500元（中央、省级职业技能提升专账资金）/人。

（二）乡村治理及农村社会事业带头人培训行动。面向村“两委”成员，开展思想政治、法律规范、三农政策、村庄建设管理等方面培训，提高农村基层治理能力；面向农民中的热心人、明白人，开展学法用法、环境保护、文旅体育等方面的培训，提高法律维权、环保卫生、文体推广等服务水平，资金标准为2500元（中央、省级职业技能提升专账资金）/人。

（三）种养加能手、能工巧匠培训行动。面向从事种养加的农业劳动者，特别是脱贫农民，开展生产决策、生产模式、实用技术培训，提升生产组织能力和技能水平；面向农业专业技术服务人员（含农机操作手），开展专业知识、操作技能培训，提升专业化服务能力；面向乡村手工业从业人员，开展工艺传承与挖掘、新技术新材料应用等培训，提高其工艺水平，资金标准为1000元（中央、省级职业技能提升专账资金）/人。

# 三、工作重点

（一）遴选培训对象。各相关单位和培训机构要对所在地区各类农业经营主体及农民广泛开展宣传发动和摸底调查，建立培育对象库，组织所在区域内年满16周岁，正在从事或有意愿从事农业生产、经营、服务的务农农民和返乡入乡创新创业者，登录中国农村远程教育网（www.ngx.net.cn）“农民培育培训申报系统”或手机下载“云上智农”APP报名参加培训。下载“民生山西”APP或“三晋通”APP领取行业培训劵。脱贫劳动力要做到愿培尽培。

（二）丰富培训内容。扩大培训内容覆盖面，聚焦第一产业高质量发展，围绕强化防灾减灾意识，提升防灾减灾技能，开展农业防灾减灾知识培训；围绕稳粮保供，开展主要粮食种植、水稻、畜牧养殖等技术培训；围绕特优产业和重点项目，开展水果、中药材、渔业等特色产业培训；围绕绿色发展，开展“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产）、秸秆综合利用、农产品质量安全等培训；围绕“六新”，开展有机旱作及新品种、新技术、新装备等培训；围绕“运城面粉”、“运城苹果”、“永济葡萄”、“永济芦笋”等品牌打造、农产品精深加工产业集群、种业创新，开展专题培训。聚焦新业态、新产业，开展电子商务、直播带货、创意农业、休闲农业、康养农业、冷链物流等培训。聚焦乡村治理和社会事业发展，围绕农村民生热点，开展乡村规划、生态文明、金融信贷、农村人居环境等方面的培训。

（三）确定培训机构。按照省、市农民教育培训相关文件要求，根据运城市农业农村局《关于开展2021年高素质农民培育机构遴选工作的通知》（运农发〔2021〕26号）精神，结合永济市农业产业的实际情况，通过发布公告、培训机构自主申报、监管部门实地考察审核的程序，并经局党组会议讨论评议，申报了17个符合条件的培训机构拟承担永济市2021年高素质农民培训任务，经运城市农业农村局审定并公示、省级备案后最终确定。

（四）优选师资教材。各培训机构要建立由各级农业农村及涉农部门、院校的专家教授、农技推广人员、乡土人才等组成的师资队伍，优选授课教师，建立授课效果考核评价机制。师资类型包括理论教师、技术讲师、政策讲师、实践指导师、创业导师等。理论教师应当为具有相关专业授课背景的院校教师；技术讲师可为具备相应技术理论和实践能力的院校教师、科研推广机构专家、各类农业主体专业技术人员或田秀才土专家；政策讲师应当为熟悉“三农”情况、具备相应政策理论水平的院校教师或行政部门管理人员；实践指导师应具备相应职业技能证书或3年以上（含）实践经验；创业导师应具有创业成功或指导创业成功经验。培训教材应在农业农村部门指导下选择规范、先进、实用的培育教材，优先选用农业农村部规划教材，做好地方区域特色教材、线上精品课程开发。鼓励培训机构订阅《农民日报》等农业报刊。

（五）创新培训方式。按照“因材施教、因需施教、因时施教”总要求，根据培训对象和培训内容制定差异化培训计划，综合采用课堂教学、实习实践、线上培训、案例示范、观摩交流等培训形式。大幅提高实习实践在培训中的比重，生产技术培训以实训为主。鼓励培训机构组织参训农民到先进省市考察学习，开拓视野。遵循成人学习特点和农业生产规律，推行分段式、交替式培训，加强教学互动，提升培训效果。依托全国农业科教云平台、“云上智农”APP等在线学习平台，开展线上线下混合式教学和考核，鼓励农民自主学习。新型农业经营主体、服务主体带头人培训、乡村治理及社会事业发展带头人培训班可按线下培训不少于7天，线上培训不少于24个学时进行课程设计；种养加能手、能工巧匠培训行动培训不少于40个学时进行课程设计。线上学时不超过总学时的30%，线上培训服务费按培训资金标准的6%，由培训机构支付。种养加能手、能工巧匠培训可参照此标准执行。

（六）严格培训管理。农业农村部门要严格审核开班计划和培训对象，实行“行政主管部门第一课”，定期督导培训进度，随机抽查培训执行情况，确保每个培训环节按要求组织实施。每班原则上不超过100人。培训机构要建立指导员制度，指导员由农业系统的专家和农技推广人员、各类农业院校和农业科研院所的专家教授、农业各生产领域的乡土人才担任，按要求分类型组织理论教学和实训实践，科学安排课程，实行全过程跟踪培养。参训学员按要求领取使用电子券，并按月及时录入人社部门职业技能培训实名制信息系统。同时，加强高素质农民培训信息化管理，培训颁证信息全部录入“山西省农民教育培训信息管理系统（https://sx.yszn.net.cn）”，确保培训持证全程可查询可追溯。

# （七）开展评价颁证。按照分层分类培训高素质农民的要求，由农业农村部门组织技能考核评价并颁证。积极探索第三方提供评价服务。根据省级制定的技能评价地方标准和规范（试行）进行考核评价。鼓励各培训机构创制省级未涵盖的新产业、新业态、新岗位的评价标准和规范，报管理部门统一审核后报省农业农村厅备案并组织实施。考核评价总分100分，其中理论知识考试和生产技能操作各占30分、70分，总成绩60分及以上为合格。对考试考核合格的学员，颁发全省统一式样的《山西省高素质农民技能证书》。技能考核评价费用不超过培训经费的10%，人均技能考核评价费不超过120元。技能评价取证费用不享受职业技能提升行动取证补贴政策。

（八）做好延伸服务。各培训机构要依托农业科研院所、农技推广机构、培训实训基地对培训的农户提供跟踪指导和服务。协助相关部门搭建成果展示和交流平台，帮助高素质农民抱团发展。组织农民参加继续教育，推进农民短期培训、职业培训和学历教育衔接贯通，促进农民终身学习。

四、组织保障

（一）加强组织领导。全市要把高素质农民培训持证工作作为重点工作来摆位。市里计划成立由市分管副市长为组长，农业农村、财政、人社、乡村振兴等相关部门参加的领导组，研究制定实施方案，将高素质农民培训与党史学习教育有机结合，系统部署、统筹推进。

（二）加强绩效考核。落实落细《高素质农民培训规范（试行）》各项工作要求，加强培育全过程监管。对标《高素质农民培训工作绩效管理指标体系》及培训率、持证率、从业率和增收率对各市高素质农民培训持证工作开展绩效考核。依托“全国农业科教云平台”和“云上智农”APP，组织参训农民对所有培训教师、基地、培训班组织和培训效果进行线上评价，参与评价的学员比例不低于95%。

（三）加强资金管理。各培训机构要严格按照相关部门出台的资金使用要求，做好项目资金的细化，资金使用在主要用于培训的基础上，兼顾用于培训前期调研、信息化建设、开展认定管理和后续跟踪服务等支出。项目管理部门要建立相应的资金管理制度，切实加强资金监管，及时足额拨付资金，按照“谁使用、谁负责”的原则建立监管机制，对于挤占、截留、挪用资金和骗取套取补助资金等违法违规行为，对相关责任人依法依规严肃处理。培训资金有结余时，可结转下年使用。各培训机构要严格按照资金管理办法合理使用资金，不得用于与培训无关的支出，严禁以现金或实物形式直接发放给培训学员。私自分包、转包培训任务的，取消当年培训任务并追缴项目资金。在项目实施结束后，开展项目资金审计。

（四）加强宣传总结。各培训机构要及时总结高素质农民培育和技能评价的好经验、好典型、好模式，通过电子邮箱（zgxxzynmw2014@126.com）向“中国农村远程教育网”等平台报送培育信息和工作动态，每个培训机构报送信息不少于2条。及时总结高素质农民培训和技能评价的好经验、好典型、好模式，充分利用广播、电视、报刊以及微信、微博等新媒体广泛宣传，引导学优争先，积极弘扬“学习光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚，在全社会营造关心支持高素质农民发展的良好氛围。

（五）做好信息报送。各培训机构要指定专人管理和使用农民教育培训信息管理系统，要在2021年12月30日前完成全部信息录入工作。通过电子邮箱（zgxxzynmw2014@126.com）向“中国农村远程教育网”等平台报送培训信息和工作动态，每个培训机构报送不少于3条。同时，每市至少形成1个高素质农民生产技能评价模式，每个机构至少推荐1名技能农民增收典型。

附件：1.永济市高素质农民培训开班申请表

2.永济市2021年高素质农民培训任务分配表

3.永济市高素质农民培训资金管理办法

附件1：

永济市高素质农民培训开班申请表

| 培训机构名称 |  |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  | 培训地点 |  |
| 开班时间 |  |  |  |  |
| 培训类型 |  |  |  |  |
| 培训专业 |  |  |  |  |
| 培训人数 |  |  |  |  |
| 培训机构负责人（签字） 年 月 日 |  | 项目管理部门批复意见： （签章） 年 月 日 |  |  |

注：此表一式二份，培训机构、农业农村主管部门各一份。培训机构提交开班申请表时，必须附课程表、授课老师资料、培训计划、学员身份证明等资料。