## Sheet1
永济市2021年扶持壮大村级集体经济补助资金绩效目标自评表
（2021年度）
地方主管部门（盖章） | [5 empty] | 负责人签字
地方财政部门（盖章） | [5 empty] | 负责人签字
资金情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  |  | 年度资金总额： | 1255 | 1255
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 750 | 750
|  |  |  | 地方资金 | 375 | 375
|  |  |  | 本级资金 | 130 | 130
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 以增强村集体经济实力和农民共同富裕为目标，探索新时期村集体经济发展理念和扶持村集体经济组织发展集体经济的有效形式，及时总结成功做法，逐步把发展村集体经济的组织培育起来、机制建立起来、业态探索出来、典型示范带动起来，激活农村各类生产要素潜能，实现我市村集体经济全面发展壮大。2、25个扶持集体经济项目建设完工。 |  |  |  |  | 全年扶持集体经济项目共完工20个，占部项目的80%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 涉及农产品加工项目数 |  |  | 3 | 3
|  |  | 涉及种植项目数 |  |  | 7 | 7
|  |  |  | 涉及销售项目数 |  | 4 | 4
|  |  |  | 涉及服务的项目数 |  | 3 | 3
|  |  |  | 涉及文旅观光的项目数 |  | 4 | 3 | 因为换届的原因，项目进行了一部分
|  |  | 涉及养殖业项目数 |  |  | 4 | 0 | 因土地调整，项目正在实施中
|  | 质量指标 | 压缩车间、除尘除臭间、垃圾集装箱、收集桶、给排水、照明等工程质量合格 | 扶持壮大村集体经济项目 |  | 达标 | 达标
|  | 时效指标 | 扶持壮大村集体经济项目 |  |  | 100% | 80%
|  | 成本指标 | 扶持壮大村集体经济项目 |  |  | 财政评审价内 | 达标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 集体经济收入 |  |  | 增加 | 75
|  | 社会效益 指标 | 为周边村民生活垃圾提供极大的方便，促进美丽乡 | 农民收入 |  | 增加 | 增加
|  |  | 就业率 |  |  | 提高 | 提高
|  | 生态效益 指标 | 提高农业产业化水平，增加绿色生态理念 |  |  | 提高 | 提高
|  | 可持续影响 指标 | 优化养殖结构 |  |  | 优化 | 优化
|  |  | 降低市场风险 |  |  | 降低 | 降低
|  |  | 提高村级组织自我保障、服务群众、推动发展能力 |  |  | 提高 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≧97% | ≧96%
|  |  | 基层干部满意度 |  |  | ≥90% | ≥90%
特别提醒：本表是中央补助资金下达的绩效目标，若各市有省级、市县财政资金和其他资金投入到本项目，绩效目标要一并填报，表内指标不满足的在表末自动增加。