## 工业续建
2022年重点项目进度安排及责任分解
工业续建项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施 内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 蓝科途锂电池隔膜建设项目 | 续建 | 占地217亩，新建厂房及其他配套设施5.5万㎡，建设8条锂电池隔膜生产线 | 8 | 2019.08 | 2023.08 | 3.03 | 2 | 完成3号厂房建设 | 孙中全 李晓军 | 开发区
2 | 中辆新能源有轨电车总装基地建设项目 | 续建 | 建设厂房、实验研究中心及有轨电车示范线 | 10 | 2021.05 | 2023.12 | 0.51 | 2.5 | 完成一期设备安装并投入使用 | 贠晨昱 | 开发区
3 | 开发区标准厂房及配套设施建设项目 | 续建 | 总规划用地面积338690㎡，分三期建设，总建筑面积138494㎡ | 3.2 | 2020.06 | 2023.06 | 1.6 | 1 | 完成标准厂房二期B区及三期项目建设 | 张立功 | 开发区
4 | 久鼎科技物流园建设项目 | 续建 | 建设仓储物流厂房4万㎡，仓储物流设备及配套设施 | 2.15 | 2021.03 | 2023.12 | 0.28 | 0.5 | 完成电子商务大楼主体工程 | 肖泽锋 | 工科局
5 | 卓川工业机器人研发制造建设项目 | 续建 | 占地5000㎡标准化厂房，购置两条机器人组装流水线 | 1.5 | 2021.04 | 2023.1 | 0.25 | 0.2 | 完成工程量的20% | 贠晨昱 | 开发区
6 | 牧原猪饲料精加工建设项目 | 续建 | 项目总建筑面积为10500㎡。购置安装30万吨饲料加工设备、空气动力系统、粮食输送设备、钢仓及仓储设备及水电等配套设施 | 1.2 | 2020.05 | 2022.12 | 0.67 | 0.53 | 完成全部 工程 | 李向阳 | 开发区
7 | 开发区轨道交通（技术）研发中心建设项目 | 续建 | 购置影像测量仪等相关的研发设备、仪器，配套建设地上6层、局部7层的研发大楼及基础设施 | 0.7 | 2021.09 | 2022.12 | 0.02 | 0.68 | 完成全部 工程 | 贺四相 | 开发区
8 | 瑞丰风力发电机数字化平台装备建设项目 | 续建 | 建设厂房3000㎡、库房600㎡、办公大楼（含技术中心）4800㎡以及配套设施 | 0.6 | 2021.09 | 2022.12 | 0.2 | 0.4 | 完成全部 工程 | 王 霞 | 城镇集体工业联合社
9 | 成都文旅设备制造建设项目 | 续建 | 建设5条冲压、焊接、涂装、总装生产线，年产非标民宿方舱酒店3500套 | 0.6 | 2021.09 | 2022.04 | 0.4 | 0.2 | 完成全部 工程 | 肖泽锋 | 开发区
10 | 宝达小微企业创业创新孵化基地建设项目 | 续建 | 改造建设集约办公、培训用房、人才公寓厂房2万㎡，创业大厦及展厅1.5万㎡ | 0.55 | 2021.10 | 2022.10 | 0.05 | 0.5 | 完成全部 工程 | 张千里 | 小企业发展中心
11 | 华锐钣金产品数字化加工建设项目 | 续建 | 建设一条环保型粉末涂装生产线，购置设备51台（套） | 0.49 | 2021.09 | 2022.03 | 0.1 | 0.39 | 完成全部 工程 | 李京义 | 开发区
12 | 天鹰无人机研发与生产建设项目 | 续建 | 建设厂房4000㎡，购置无人机生产设备 | 0.35 | 2021.09 | 2022.12 | 0.07 | 0.28 | 完成全部 工程 | 张立功 | 开发区
13 | 德耐电气风电零部件、轨道交通装备制造提升项目 | 续建 | 年产风电半直驱产品、新型动车组及大功率交流机车用电机、变流器配套零部件约2万件 | 0.35 | 2021.06 | 2022.06 | 0.07 | 0.28 | 完成全部 工程 | 卫增辉 | 开发区
14 | 鲜乐无人零售终端设备研发制造项目 | 续建 | 建设2000㎡车间，购置安装无人生鲜智能柜研发制造生产线 | 0.2 | 2021.05 | 2022.12 | 0.03 | 0.17 | 完成全部 工程 | 牛艳玲 | 开发区
| 合 计 |  |  | 21.89 |  |  |  | 7.63

## 工业新建
2022年重点项目进度安排及责任分解
工业新建项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施 内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 佳维诚电子电解化成箔项目 | 新建 | 新建30条电解化成箔生产线及生活配套设施，年产化成箔1000万㎡ | 6 | 2022.01 | 2023.12 |  | 3 | 完成1期工程共30条电解化成箔生产线的建设 | 黄亚平 李晓军 | 开发区
2 | 穿越光电OLED发光材料生产基地二期项目 | 新建 | 建设有机磷光电致发光材料生产基地，主要用于OLED面板的生产制造 | 5 | 2022.07 | 2023.06 |  | 1.5 | 完成1条生产线的安装、调试和投产 | 贠晨昱 | 开发区
3 | 100MW集中式光伏项目 | 新建 | 建设光伏发电容量100MW，110KV升压站一座 | 5 | 2022.06 | 2023.06 |  | 3 | 完成工程量的66% | 潘邑峰 | 能源局
4 | 屋顶分布式光伏项目 | 新建 | 全市党政机关、工商业、学校、医院、农村居民等宜建房屋安装分布式光伏，总安装量达到60MW | 5 | 2022.01 | 2023.12 |  | 2 | 完成工程量的57% | 武 鑫 | 能源局
5 | 华世洁环保设备耗材项目 | 新建 | 新建厂房3栋，办公楼及其他附属设施，购置各类设备50台（套） | 4 | 2022.05 | 2023.11 |  | 1 | 完成1期厂房建设及部分设备安装 | 邵文龙 | 开发区
6 | 梦牌纸面石膏板及配套建设项目 | 新建 | 建设年产4000万㎡纸面石膏板生产线及5000吨轻钢龙骨、1000万㎡装饰板、10万吨粉料生产线 | 2.6 | 2022.05 | 2023.12 |  | 1.5 | 完成工程量的57% | 李晓军 | 工科局
7 | 大象农牧生猪屠宰生产线建设项目 | 新建 | 建设全自动生猪宰杀线一条及配套设施 | 2.5 | 2022.01 | 2023.06 |  | 1.5 | 完成工程量的60% | 王文选 | 农业农村局 卿头镇
8 | 华鑫锂电池正极材料生产线建设项目 | 新建 | 新建锂电池正极材料生产线8条，年产1万吨锂电池锰酸锂正极材料 | 2.5 | 2022.01 | 2022.05 |  | 2.5 | 完成全部 工程 | 聂海英 | 开发区
9 | 江海腐蚀箔生产线建设项目 | 新建 | 新建10条快速腐蚀线和20条高速化成线，成箔生产线6条，年产高性能化成箔150万㎡ | 2 | 2022.01 | 2022.05 |  | 2 | 完成全部 工程 | 张廷耀 | 开发区
10 | 中军冷链物流建设项目 | 新建 | 新建10万吨级智能冷库，厂房3500㎡，批发市场4000㎡，农副产品交易市场6000㎡ | 2 | 2022.01 | 2023.12 |  | 0.5 | 完成工程量的25% | 王 霞 | 蒲州镇
11 | 长荣嘉吉饲料厂建设项目 | 新建 | 新建筒仓、主车间、汽车投料间、原料库、成品库以及辅助用房等，购置筒仓设备、车间设备、电控系统、压缩空气设备、蒸汽锅炉设备等及其他配套设施 | 2 | 2022.01 | 2023.12 |  | 1 | 完成第一条生产线建设 | 麻亚龙 | 开发区
12 | 电机厂轨道交通数字化工厂建设项目 | 新建 | 对智能化产线升级改造，数字化平台搭建及数字化新基建能力建设 | 1.9 | 2022.06 | 2023.06 |  | 0.37 | 完成部分生产线的升级改造 | 卫增辉 | 工科局
13 | 恒升石膏砂浆生产建设项目 | 新建 | 年产10万吨石膏砂浆生产线 | 1.5 | 2022.07 | 2023.1 |  | 0.2 | 完成土地平整及钢结构搭建 | 岳曾永 | 工科局
14 | 仁盛源医用耗材生产项目 | 新建 | 新建十万级医用洁净车间两座，四条高科技全自动化生产线及配套设施 | 1.3 | 2022.01 | 2023.12 |  | 0.6 | 完成两个生产车间的建设及两条生产线的安装运行 | 李晓军 | 城镇集体工业联合社
15 | 贝特风电电机配件加工项目 | 新建 | 新建生产厂房及配套用房1.3万㎡，新购置各类加工设备20台 | 1.2 | 2022.02 | 2023.12 |  | 0.6 | 完成厂房 建设 | 张廷耀 | 开发区
16 | 华海康道交通轻量化铝合金壁板建设项目 | 新建 | 年产65万㎡交通轻量化铝合金壁板 | 1 | 2022.01 | 2022.07 |  | 1 | 完成全部 工程 | 陈 晋 | 开发区
17 | 巧木匠铝塑膜板生产项目 | 新建 | 新建铝塑模板生产线20条，年产铝塑模板生产12万㎡，铝塑模板支撑系统12万㎡ | 0.8 | 2022.01 | 2022.06 |  | 0.8 | 完成全部 工程 | 武 鑫 | 开发区
18 | 千军铝业铸造生产线项目 | 新建 | 对铸造车间进行节能提升改造，购置安装节能环保设备 | 0.8 | 2022.05 | 2022.1 |  | 0.8 | 完成全部 工程 | 卫 军 | 工科局
19 | 麦巨机电设备制造维修建设项目 | 新建 | 租赁厂房，购置安装设备50台（套） | 0.8 | 2022.06 | 2023.06 |  | 0.5 | 完成主体 工程 | 张千里 | 小企业发展促进中心
20 | 科路博机电工装模具及壁挂炉生产线项目 | 新建 | 新建模具工装生产线一条，自动化冲压生产线一条，年加工精密模具工装产值1500万，年加工自动化冲压产值1500万 | 0.6 | 2022.01 | 2022.05 |  | 0.6 | 完成全部 工程 | 孙宏茂 | 开发区
21 | 宏达医药包装彩印生产线项目 | 新建 | 建设厂房及研发中心8000㎡，新购置设备20台（套） | 0.6 | 2022.01 | 2022.1 |  | 0.6 | 完成全部 工程 | 刘晋萍 | 小企业发展促进中心
22 | 天海高性能水泵电机生产线项目 | 新建 | 新建水泵及电机生产线5条 | 0.6 | 2022.01 | 2022.05 |  | 0.6 | 完成全部 工程 | 张转运 | 开发区
23 | 新能源电动汽车充电基础设施建设项目 | 新建 | 全市范围内新建集中式充（换）电站15座，每座充（换）电站预计可带充电桩5至10个 | 0.6 | 2022.02 | 2025.12 |  | 0.12 | 完成工程量的20% | 李建刚 | 能源局
24 | 开发区轨道交通装备双创平台建设项目 | 新建 | 建设小微企业创业基地3000㎡、创业会客厅500㎡、创业咖啡厅200㎡、企业服务平台300㎡及科技咨询服务平台 | 0.54 | 2022.03 | 2023.03 |  | 0.3 | 完成主体 建设 | 杨庆军 | 开发区
25 | 圣源汽车铸件生产线建设项目 | 新建 | 新建铸造生产线1条，年产汽车铸件1万吨 | 0.5 | 2022.04 | 2022.12 |  | 0.5 | 完成全部 工程 | 薛 兵 | 工科局
26 | 福斯特农林废弃物回收利用建设项目 | 新建 | 建设4条生产线，年处理5万吨农林废弃物 | 0.5 | 2022.01 | 2022.06 |  | 0.5 | 完成全部 工程 | 崔子龙 | 城北街道
27 | 盛泽碳酸钙粉制造建设项目 | 新建 | 年产能为30万吨的石灰石粉生产线2条 | 0.5 | 2022.09 | 2023.06 |  | 0.3 | 解决施工 现场高差 问题，完 成部分基 础设施建 设 | 陈 晋 | 开发区
28 | 华拓铝棒铝锭及铝制品加工项目 | 新建 | 新增熔炼炉等设备17台，年产15万吨铝锭铝棒及铝制品 | 0.5 | 2022.03 | 2022.12 |  | 0.5 | 完成全部 工程 | 耿乃民 | 开发区
29 | 电机厂双馈鼠笼制造能力提升项目 | 新建 | 购置安装生产设备313台（套），实现双馈鼠笼电机4500台/年的生产能力 | 0.48 | 2022.03 | 2023.12 |  | 0.19 | 完成工程量的40% | 谢国华 | 工科局
30 | 蒲州热电充（换）电站充电桩建设项目 | 新建 | 建设公交车、出租车、私家车充电桩30个，重型充电卡车充（换）电站接1个及附属设施 | 0.45 | 2022.01 | 2022.12 |  | 0.45 | 完成全部 工程 | 赵立泉 | 工科局
31 | 电机厂水性涂料应用能力建设项目 | 新建 | 对电机、零部件、轨道车、金属结构4条涂装线及环保配套的化学品库12号库房、污水处理站进行升级改造 | 0.45 | 2022.06 | 2023.1 |  | 0.25 | 完成2条生 产线改造 工程 | 邵文龙 | 工科局
32 | 海达绝缘带生产线项目 | 新建 | 建设1万㎡厂房、科研楼、库房等配套设施，新建四条生产线，年产聚酯热收缩带4500万米，无碱无蜡玻璃丝带1000万米，淀粉玻璃丝带500万米 | 0.4 | 2022.06 | 2023.03 |  | 0.3 | 完成厂房建设，设备搬迁安装到位 | 赵 峰 | 开发区
33 | 通润科技标准化厂房项目 | 新建 | 新建标准化厂房6栋及配套附属设施 | 0.38 | 2022.05 | 2022.12 |  | 0.38 | 完成全部 工程 | 董学锋 | 开发区
34 | 开发区新能源轨道交通电车示范线建设项目 | 新建 | 新修线路3km，修复原有线路3km，2000㎡检修车间及配套设施 | 0.3 | 2022.06 | 2022.12 |  | 0.3 | 完成全部 工程 | 王文选 | 开发区 工科局
35 | 金风科技风电电机维修制造基地建设项目 | 新建 | 建设风力发电机维修基地和风电修配整机及零部件交易平台 | 0.3 | 2022.02 | 2022.07 |  | 0.3 | 完成全部 工程 | 贠晨昱 | 开发区
36 | 华圣铝业6万吨碳素车间生产项目 | 新建 | 新建烟气喷淋塔一座，电捕焦油器两台，碱液脱硫塔一座，湿电除尘一座，碱液输送系统，SNCR脱硝系统及配套设施 | 0.2 | 2022.01 | 2022.06 |  | 0.2 | 完成全部 工程 | 李晓军 | 开发区
| 合 计 |  |  | 55.8 |  |  |  | 30.76

## 工业预备
2022年重点项目进度安排及责任分解
工业预备项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施 内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 大同纳博丁腈手套建设项目 | 预备 | 规划用地200亩，总建筑面积11.38万㎡，购置安装72条医疗丁腈手套生产线 | 50 | [5 empty] | 岳曾永 | 开发区
2 | 北京捷高汽车及应急机动装备综合试验场项目 | 预备 | 建设重型汽车等行驶装备试验场，新建高速环道、越野路、山区路等试验道路8km | 30 | [5 empty] | 李晓军 | 虞乡镇
3 | 大漠新能源锂电池正极材料、三元正极材料建设项目 | 预备 | 年产1万吨锰酸锂正极材料、1万吨三元正极材料 | 18 | [5 empty] | 聂海英 | 开发区
4 | 中科彩云装配式建材项目 | 预备 | 建设基于纳米材料的微晶纳米负离子装修板自动化生产线4条、BIM可视化纤维增强覆面木基结构装配式墙体自动化生产线10条、BIM可视化免拆模楼层板自动化生产线4条 | 15 | [5 empty] | 聂海英 | 开发区
5 | 陕西三桥油罐车制造项目 | 预备 | 油罐车生产制造 | 15 | [5 empty] | 谢国华 | 开发区
6 | 修正药业医药生产线建设项目 | 预备 | 建设药材种植、加工、制药、贸易为一体的产业项目 | 10 | [5 empty] | 王文选 | 小企业发展中心
7 | 20MW抽水蓄能发电项目 | 预备 | 安装水电机组20MW，年发电量2350万kw.h | 6.5 | [5 empty] | 潘邑峰 | 能源局
8 | 中城文旅智慧交通及超级工厂建设项目 | 预备 | 新建永济市游客集散中心及配套商业区，通过集成办公、集成设计、集成制造、集成供应链、集成数据和集成销售6大共享模块，建成智能智造工厂 | 5 | [5 empty] | 崔子龙 | 文旅局
9 | 深圳振鹏达食品加工园区项目 | 预备 |  | 2.5 | [5 empty] | 李建刚 | 开发区
10 | 佳维诚汽车电容器项目 | 预备 |  | 2 | [5 empty] | 董学锋 | 开发区
11 | 阳煤丰喜化机厂整体搬迁 | 预备 |  | 2 | [5 empty] | 卫 军 | 工科局
12 | 上海复地产碳化硅导体材料生产项目 | 预备 |  | 2 | [5 empty] | 麻亚龙 | 开发区
13 | 工业展览馆建设项目 | 预备 | 改造废旧厂房，将永纺等企业老旧生产设备进行集中展览，并动态更新展示我市工业产品 | 2 | [5 empty] | 李京义 | 工科局
14 | 华茂3000吨铸铁件项目 | 预备 | 年生产铸件3000吨 | 0.2 | [5 empty] | 耿乃民 | 工科局
| 合 计 |  |  | 160.2

## 农业续建
2022年重点项目进度安排及责任分解
农业续建项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 大象畜禽养殖加工产业一体化建设项目 | 续建 | 建设肉鸡屠宰生产线2条，新建及改造鸡舍43栋，购置设备100台（套），改造厂房10340㎡，新建发酵车间，筛分车间、包装车间、晾晒场、成品库及附属配套设施 | 5.77 | 2021.03 | 2022.12 | 2.77 | 3 | 完成全部 工程 | 孙中全 麻亚龙 | 农业农村局
2 | 星级生鲜果蔬农贸市场二期项目 | 续建 | 新建生鲜果蔬冷藏仓储、生鲜果蔬商铺、办公楼等 | 1.2 | 2021.04 | 2022.10 | 0.4 | 0.8 | 完成全部 工程 | 卫 军 | 城东街道
3 | 牧原农牧三分场、六分场建设项目 | 续建 | 三分场占地53亩，建设育肥舍18个单元、保育舍12单元以及配套设施；六分场投资1.06亿元，占地176亩，年存栏0.7万头母猪 | 1.43 | 2021.06 | 2022.12 | 0.4 | 1.03 | 完成全部 工程 | 麻亚龙 | 农业农村局
4 | 世邦现代中药健康产业园建设项目 | 续建 | 占地400亩，发展标准化示范种植基地300亩；发展十万亩中药材种植产业，配套建设加工、仓储、物流、商贸园区 | 1 | 2020.10 | 2023.12 | 0.3 | 0.2 | 完成厂房 建设 | 张转运 | 城北街道
5 | 伍姓湖岸坡与湿地生态修复项目 | 续建 | 建设6.42km生态护岸、修复南湖西侧1362.6亩湿地生态、建设湿地科普展馆2000㎡ | 0.42 | 2021.08 | 2022.11 | 0.1 | 0.32 | 完成全部 工程 | 张千里 | 林业局
| 合 计 |  |  | 9.82 |  |  |  | 5.35

## 农业新建
2022年重点项目进度安排及责任分解
农业新建项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施内容 | 包联 领导 | 责任单位
1 | 美丽乡村休闲旅游 康养示范带建设项目 | 新建 | 沿伍姓湖、五老峰、中条山、普救寺、鹳雀楼打造以休闲观光康养为一体的精品示范带 | 8.5 | 2022.04 | 2025.12 |  | 1 | 完成工程量的15% | 王文选 | 扶贫开发中心
2 | 特色小镇建设项目 | 新建 | 围绕全市10个镇街产业特色，以“生态宜居、特色餐饮、爱情文化、水产养殖、红色旅游、休闲农业”为主题，打造特色小镇 | 5 | 2022.04 | 2024.12 |  | 1 | 完成工程量的20% | 麻亚龙 | 各镇街道
3 | 伍姓湖防洪生态恢复工程 | 新建 | 对11.3平方公里水域进行清淤，修筑生态堤，新建2座引水闸，2座排水闸 | 3.5 | 2022.06 | 2023.12 |  | 0.2 | 完成堤防建设5km，建设引水闸 | 邵文龙 | 水利局
4 | 设施农业建设项目 | 新建 | 城西街道新建蔬菜种植及育苗基地900亩；开张镇新建设施冬枣3500亩，设施葡萄500亩，地坑棚300亩；栲栳镇新建蔬菜大棚20座；韩阳镇新建莲菜种植1200亩；卿头镇改造新建设施葡萄3000亩 | 1.15 | 2022.01 | 2022.12 |  | 1.15 | 完成全部 工程 | 麻亚龙 | 城西街道 栲栳镇 韩阳镇 开张镇 卿头镇
5 | 畜牧水产养殖建设项目 | 新建 | 城东街道新建年存栏肉牛700头，新建牧草种植3000亩，新建大棚茭白种植和室内青虾养殖及配套设施；卿头镇新建牛舍3栋；栲栳镇新建育苗基地100亩 | 1.09 | 2022.04 | 2023.03 |  | 1 | 完成工程量的80% | 麻亚龙 | 农业农村局 城东街道 卿头镇 栲栳镇
6 | 2021年高标准农田建设项目 | 新建 | 开张镇、韩阳镇、蒲州镇、城西办事处4个镇街30个行政村、1处黄河滩高标准农田建设 | 1.074 | 2022.03 | 2022.12 |  | 1.07 | 完成全部 工程 | 李京义 | 农业农村局
7 | 嘉吉全球动物营养研发实验中心建设项目 | 新建 | 年存栏原种猪2400头，年出栏优质种猪2万头，商品猪4万头。新建标准化猪舍24000㎡及配套设施 | 1 | 2022.01 | 2022.12 |  | 1 | 完成全部 工程 | 卫增辉 | 农业农村局
8 | 尊村引黄姚温东片水源置换工程（一期） | 新建 | 新建提水泵站1座，引水渠10km，支渠11.22km，干斗渠3.18km，新增黄灌面积2.2万亩 | 0.8 | 2022.06 | 2023.12 |  | 0.4 | 完成提水泵站主体土建工程，引水干渠5km | 张千里 | 水利局
9 | 2022年栲栳、蒲州、张营3镇高标准农田建设项目 | 新建 | 3镇4.7万亩 | 0.708 | 2022.07 | 2023.07 |  | 0.42 | 完成工程量的60% | 肖泽锋 | 农业农村局
10 | 城东、虞乡等2镇12村土地综合整治项目 | 新建 | 建设规模2907.85公顷 | 0.594 | 2022.03 | 2023.03 |  | 0.5 | 完成工程量的70% | 邵文龙 | 自然资源局
11 | 湾湾河河道治理项目 | 新建 | 对湾湾河全线21km进行治理 | 0.52 | 2022.06 | 2023.12 |  | 0.3 | 河道清淤15km,新建堤防25km | 岳曾永 | 水利局
12 | 农产品冷藏保鲜 设施建设项目 | 新建 | 建设冷库20座 | 0.25 | 2022.01 | 2022.12 |  | 0.25 | 完成全部 工程 | 麻亚龙 | 农业农村局
13 | 农副产品加工及交易中心建设项目 | 新建 | 城北街道三张村新建厂房5000㎡；西伍姓村建设600㎡钢结构厂房1座；赵柏村新建5000㎡交易中心1座；栲栳高市村新建年产酱牛肉1500吨加工厂1座 | 0.3 | 2022.05 | 2022.12 |  | 0.3 | 完成全部 工程 | 刘晋萍 | 城北街道 栲栳镇
14 | 虞乡镇坦朝柿子产业园建设项目 | 新建 | 建设柿子加工作坊、柿子产业文化博物馆等4500㎡，生态绿色柿子种植30余亩，购置发酵储存装置15余套，全自动包装果品流水线10余条 | 0.15 | 2022.3 | 2022.12 |  | 0.15 | 完成全部 工程 | 王 霞 | 虞乡镇
15 | 黄土高原水土流失综合治理项目 | 新建 | 人工造林1.6万亩 | 0.13 | 2022.03 | 2022.12 |  | 0.13 | 完成全部 工程 | 薛 兵 | 林业局
16 | 意粒香农业科技观光园项目 | 新建 | 占地150亩，建设农业科技展示园，草莓采摘体验园，休闲观光园等 | 0.1 | 2022.01 | 2022.12 |  | 0.1 | 完成全部 工程 | 李建刚 | 张营镇
| 合 计 |  |  | 24.866 |  |  |  | 8.97

## 农业预备
2022年重点项目进度安排及责任分解
农业预备项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工 时间 | 计划竣工 时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 粮食产业链项目 | 预备 | 小麦制种基地、高品质粮食种植基地、20万吨优质面粉加工企业升级改造、面食深加工及销售网络建设、秸秆饲料化质量提升工程 | 17.3 | [5 empty] | 薛 兵 | 农业农村局
2 | 休闲农业示范项目 | 预备 | 1、沿山百里晋南农耕文化美丽乡村及休闲观光带；2、永卿路特色农业美丽乡村及休闲观光带；3、高铁引道休闲农业观光带；4、沿黄公路休闲农业产业带 | 12.3 | [5 empty] | 卫 军 | 农业农村局
3 | 冷链物流园及电商集聚区项目 | 预备 | 在卿头许家营忠民集团原址，建设千亩冷链物流园及电商聚集区项目，建成后特色农产品流通量达到100万吨 | 10 | [5 empty] | 赵立泉 | 农业农村局
4 | 伍姓湖粉煤灰堆生态治理项目 | 预备 | 项目总占地面积143.86公顷。其中：生态治理范围包括粉煤灰堆和衔接场地共计面积109.06公顷 | 5.0178 | [5 empty] | 赵 峰 | 林业局
5 | 海大数字渔业产业链项目 | 预备 | 在蒲州镇建设占地300亩30栋10万m³水体现代化、数字化生产车间 | 2.5 | [5 empty] | 李向阳 | 农业农村局
6 | 伍姓湖水生态修复项目 | 预备 | 实施水质提升工程1.87万亩、沉水植物恢复面积2400亩，浮水植物恢复面积1200亩。每年放养白鲢鱼44.8万条、投加枝角类2000吨等 | 4.78 | [5 empty] | 贺四相 | 林业局
7 | 创建国家级现代农业示范园区项目 | 预备 | 主要包括开张、卿头、虞乡、城北、城东四个镇街，建设面积30万亩 | 1 | [5 empty] | 麻亚龙 | 农业农村局
8 | 关圣现代农业园区建设项目 | 预备 | 在黄河滩融通公司基地建设3万亩高标准优质商品粮生产基地。 | 2 | [5 empty] | 潘邑峰 | 农业农村局
9 | 沿山沟道治理项目 | 预备 | 对沿山17条沟道的下游进行开挖恢复和边坡修整 | 1.16 | [5 empty] | 崔子龙 | 水利局
10 | 储备林项目 | 预备 | 人工建设储备林1万亩 | 1 | [5 empty] | 耿乃民 | 林业局
11 | 生猪育种创新能力提升项目 | 预备 | 新建标准化猪舍等2.6万㎡及配套设施 | 0.6 | [5 empty] | 董学锋 | 农业农村局
| 合 计 |  |  | 57.6578

## 城建续建
2022年重点项目进度安排及责任分解
城建基础设施续建项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开 工时间 | 计划竣工 时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 人民医院整体搬迁项目 | 续建 | 占地200亩、床位799张、总建筑面积92824㎡ | 5.98 | 2021.04 | 2023.12 | 1.5 | 1.5 | 完成医疗综合楼、三个附属楼的主体建设 | 黄亚平 卫 军 | 卫体局
2 | 黄河一号旅游公路改建项目 | 续建 | 永卿路全长35.118km，按三级公路标准设计，路基宽度为8.5m，路面宽度为7.5m；虞黄路全长11.275km，按三级公路标准设计，路基宽度为8.5m，路面宽度为7.5m | 2.12 | 2021.10 | 2022.12 | 0.5 | 1.62 | 完成全部 工程 | 卫增辉 | 交通局 卿头镇
3 | 柳宗元小学建设项目 | 续建 | 建设面积25599㎡，包括教学楼、综合楼、食堂及相关配套设施 | 0.898 | 2021.04 | 2022.09 | 0.5 | 0.4 | 完成全部 工程 | 潘邑峰 | 教育局
4 | 职业中专产教融合基地项目 | 续建 | 新建一栋地上五层实训楼，建筑面积10800㎡及室外附属配套工程 | 0.45 | 2021.07 | 2022.12 | 0.13 | 0.32 | 完成全部 工程 | 潘邑峰 | 教育局
5 | 检察院办案用房和专业技术用房建设项目 | 续建 | 占地7391.12㎡，新建1幢地上6层框架结构主楼、1幢1层附属用房及配套设施工程 | 0.3332 | 2021.06 | 2022.08 | 0.0721 | 0.26 | 完成全部 工程 | 李向阳 | 检察院
6 | 城东、城区污水处理厂提效改造及污水调蓄设施建设项目 | 续建 | 新建一座5000m³事故应急池、新增深度处理单元、更新改造相关设备；建一座容积为4.5万m³的调蓄池、配套潜水搅拌机、提升水泵、闸板阀、控制系统等设施 | 0.55 | 2021.06 | 2023.06 | 0.046 | 0.38 | 完成污水处理厂提效改造工程，污水调蓄设施完成70% | 赵立泉 | 住建局
| 合 计 |  |  | 10.3312 |  |  |  | 4.48

## 城建新建
2022年重点项目进度安排及责任分解
城建基础设施新建项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工 时间 | 计划竣工 时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 七社村城中村改造建设项目 | 新建 | 占地约400亩，建设拆迁安置房、公园、小学、幼儿园、社区办公场所及卫生室、图书室、活动中心等公益设施 | 46 | 2022.02 | 2025.12 |  | 3 | 完成拆迁安置房工程的50% | 董学锋 | 城北街道
2 | 面食文化产业园项目 | 新建 | 分三期建设。一期建设面食文化大楼、面食文化博物馆、餐饮文化一条街等；二、三期主要建设永济面食产业学院、餐饮创业孵化中心、中央厨房、仓储供应、物流配送、粮油、食品、面粉加工等 | 18 | 2022.05 | 2024.03 |  | 6 | 完成工程量的40% | 麻亚龙 | 人社局
3 | 黄河大道雨污分流改造工程 | 新建 | 路面铺装硬化、排水排污管道铺设、人行道铺装、亮化、海绵城市、水系景观、铁路立交桥建设等 | 3.9 | 2022.06 | 2023.12 |  | 2 | 完成路面硬化、排水道铺设 | 孙宏茂 | 住建局
4 | 城区道路及污水管网改造建设项目 | 新建 | 对西厢路、振兴街、康乐路、体育中心南侧西侧、逸夫中学北侧进行雨污分流改造、道路提升改造、照明、人行道铺装、强电入地，绿化景观等工程；对舜都大道进行提升改造；新建城市驿站10座 | 2.49 | 2022.05 | 2023.12 |  | 1.86 | 西厢路、康乐路完成路面硬化、排水道铺设，其他工程全部完成 | 董学锋 | 住建局
5 | 铝深加工园区污水处理厂项目 | 新建 | 新建一座设计日处理污水2万吨，厌氧池、好氧池、格栅、沉淀池、总盐处理等设施建设等 | 1.4 | 2022.09 | 2025.09 |  | 0.35 | 完成项目前期手续及基础设施建设 | 贠晨昱 | 开发区
6 | 城区建筑垃圾处置及资源化利用项目 | 新建 | 占地200亩、建设一座建筑垃圾资源化利用场、两处建筑垃圾消纳场 | 1.36 | 2022.02 | 2023.06 |  | 0.7 | 完成工程量的50% | 王文选 | 住建局
7 | 城乡道路建设项目 | 新建 | 对王开线（干樊—王店）、北韩线（张营—北 文学）、西栲线（张营-尚信)、西栲线延长线 (王东村—运文线)、吴王线延长线（运永线—宏远化工）进行道路提升改造，全长43.92km，采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，路基宽7.5m,路面宽6.5m | 1.36 | 2022.03 | 2023.1 |  | 1.1 | 完成工程量的80% | 卫增辉 | 交通局
8 | 开发区道路提升及泄洪渠改造建设项目 | 新建 | 对科技一路、科技二路、科技六路、关铝大道进行改造，新建光电大道西延、铝业大道西延、科技三路；对园区内7条泄洪渠进行提升改造 | 1.22 | 2022.05 | 2024.09 |  | 0.5 | 完成工程量的40% | 聂海英 | 开发区
9 | 殡仪馆建设项目 | 新建 | 占地面积约30809.70㎡(约46.22亩），总建筑面积6978.40㎡ | 0.573 | 2022.01 | 2023.08 |  | 0.5 | 完成主体 工程 | 耿乃民 | 民政局
10 | 建制镇生活污水处理设施建设项目二期项目 | 新建 | 新建韩阳镇一座处理规模为750m³/d的污水处理厂，敷设镇区管网7.1km；新建栲栳镇一座处理规模为700m³/d的污水处理厂，敷设镇区管网6.5km | 0.37 | 2022.08 | 2022.12 |  | 0.37 | 完成全部工程 | 张立功 | 住建局
11 | 残疾人逸养中心建设项目 | 新建 | 建设两栋逸养楼，楼高10层，一层6户，每户65㎡，一楼为康复服务设施，可接纳300余人 | 0.3 | 2022.01 | 2022.12 |  | 0.3 | 完成全部工程 | 牛艳玲 | 残 联
12 | 老旧小区改造项目 | 新建 | 涉及15个小区718户，建筑面积约6.61万㎡ | 0.25 | 2022.09 | 2022.12 |  | 0.25 | 完成全部工程 | 李京义 | 住建局
13 | 公安局基层（城北）派出所和涉案财物管理中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积5619㎡，其中：城北派出所4142㎡，涉案财物管理中心1477㎡ | 0.21 | 2022.01 | 2022.12 |  | 0.21 | 完成全部工程 | 李建刚 | 公安局
14 | 北郊小学及幼儿园改扩建项目 | 新建 | 改造内容包括：教学楼、宿舍楼、综合楼、消防设施、幼儿活动设施、供暖及其他配套设施等 | 0.11 | 2022.07 | 2023.08 |  | 0.08 | 完成工程量的50% | 潘邑峰 | 教育局
| 合 计 |  |  | 77.543 |  |  |  | 17.22

## 城建预备
2022年重点项目进度安排及责任分解
城建基础设施预备项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施 内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 城乡道路建设项目 | 预备 | 对涑水河旅游路、（雪花山-王官峪）支线、（杜村-张营）支线、（韩家庄-文学）支线、（张营-黄龙）支线、（龙行-韩村）支线、（石桥-常旗营）支线等旅游及资源产业线路进行改造，全长127.13km，采用三级公路标准设计 | 14.29 | [5 empty] | 孙宏茂 | 交通局
2 | 永济市城乡供水提升改造项目 | 预备 | 新建一座占地约33亩，日处理能力3万m³的水处理厂、 更换城区老旧管网约40km；更换农村老旧管网约100km；更换原有水表井、阀门、水表等供水设施；更换智能水表；增设智慧水务平台；完善管网资产管理系统；建设42项指标水质化验室一座等 | 2.95 | [5 empty] | 聂海英 | 城乡供水 公司
| 合 计 |  |  | 17.24

## 旅游商贸续建
2022年重点项目进度安排及责任分解
旅游商贸续建项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 已完成 投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 蒲州故城保护修缮、安防及环境整治工程 | 续建 | 实施蒲州故城环境整治工程，对北门和南门瓮城进行保护修缮，蒲州故城安防工程 | 0.6 | 2021.06 | 2023.12 | 0.15 | 0.1 | 完成工程量的50% | 王 霞 | 蒲州故城文物保护所
2 | 尧王台非标民宿建设项目 | 续建 | 景区古街改造及4处窑洞集群建设 | 0.49 | 2021.03 | 2022.12 | 0.26 | 0.23 | 完成全部工程 | 崔子龙 | 城西街道
3 | 鹳雀楼非标营地酒店项目 | 续建 | 总占地面积8.5万㎡；总建筑面积3980㎡ | 0.45 | 2021.08 | 2023.07 | 0.1 | 0.3 | 完成工程量的70% | 崔子龙 | 鹳雀楼旅游集团
4 | 太峪口民宿建设项目 | 续建 | 改造民宿8座，新建5000㎡ | 0.2 | 2021.05 | 2023.12 | 0.021 | 0.05 | 完成4座民宿的改造，完成其他附属设施建设 | 崔子龙 | 城西街道
| 合 计 |  |  | 1.74 |  |  |  | 0.68

## 旅游商贸新建
2022年重点项目进度安排及责任分解
旅游商贸新建项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 已完成投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 五老峰创建国家5A级旅游景区建设项目（一期） | 新建 | 主要包含旅游基础设施、文化保护传承、游览服务设施、旅游购物建设、休闲娱乐建设、资源与环境等工程 | 3.2525 | 2022.01 | 2023.12 |  | 2.6 | 完成工程量的60% | 黄亚平 崔子龙 | 文旅局
2 | 黄河铁牛-鹳雀楼5A级景区创建基础提升项目 | 新建 | 新增及改造面积50.35万㎡；设备购置共 1581台（套）；车辆550辆 | 2.4 | 2022.08 | 2024.08 |  | 0.24 | 完成原有游步道的升级改造 | 崔子龙 | 鹳雀楼旅游集团
3 | 蒲坂市场改造提升项目 | 新建 | 打造商住综合体及城市配套设施 | 2 | 2022.07 | 2024.06 |  | 0.5 | 完成搬迁及拆迁工作，开始土建工程 | 李晓军 | 工科局
4 | 旅游星级智能酒店建设项目 | 新建 | 尊悦荟酒店总投资0.9亿元，总建筑面积17939㎡；信一商业中心总投资0.32亿元，总建筑面积7606.3㎡ | 1.22 | 2022.01 | 2022.12 |  | 1.22 | 完成全部工程 | 赵 峰 | 小企业 发展促 进中心 城北街道
5 | 二丫桃树专业合作社云天电商电商共享仓项目 | 新建 | 占地30亩，新建云天电商共享仓 | 0.5 | 2022.05 | 2023.12 |  | 0.2 | 建设电商共享仓4个，自动化电控设备10套，购置设备30套 | 刘晋萍 | 卿头镇
6 | 华夏经典文化旅游区连片打造5A景区提升改造建设项目 | 新建 | 鹳雀楼景区：黄河文化主题展馆提升改造，游客中心提升改造，万鹳阁建设等基础设施建设。普救寺景区：入口沿街500m亮化工程。蒲津渡遗址博物馆景区：3A级旅游厕所建设，中小学生社会研学实践基地 | 0.4859 | 2022.03 | 2023.03 |  | 0.32 | 完成西厢古街门店和鹳雀楼研学博物馆的升级改造 | 牛艳玲 | 文旅局
7 | 开张镇西开张村农文旅发展发展项目 | 新建 | 建设高标准农贸市场一座；5500亩的盐碱地改造及蟹稻混养项目 | 0.27 | 2022.01 | 2022.12 |  | 0.27 | 完成全部工程 | 武 鑫 | 开张镇
8 | 万固寺至鹳雀楼旅游复合廊道项目 | 新建 | 全长13km，建设自行车道9.8km、旅游厕所3座、道路标识、蒲津渡遗址停车场、新建污水处理站2座 | 0.2612 | 2022.03 | 2023.03 |  | 0.2 | 完成工程量的40% | 张廷耀 | 文旅局
9 | 黄河文化主题公园建设项目 | 新建 | 土地平整600亩，建设黄河流域休闲游园，配套文化浮雕，现代游乐场等设施 | 0.2 | 2022.01 | 2022.12 |  | 0.2 | 完成全部工程 | 麻亚龙 | 张营镇
10 | 虞情虞理网红餐厅建设项目 | 新建 | 占地30亩，建筑面积2000㎡ | 0.17 | 2022.03 | 2022.12 |  | 0.17 | 完成全部工程 | 张千里 | 虞乡镇
11 | 蒲津渡与蒲州故城遗址文物保护项目 | 新建 | 蒲津渡遗址铁质文物抢险保护及1号铁人手臂保护 | 0.13 | 2022.09 | 2024.12 |  | 0.02 | 完成工程量的30% | 王 霞 | 蒲州故城文物保护所
| 合 计 |  |  | 10.8896 |  |  |  | 5.94

## 旅游商贸预备
2022年重点项目进度安排及责任分解
旅游商贸预备项目 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 (亿元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 已完成 投资 | 2022年计划完成投资 | 当年实施 内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 黄河国家文化公园博物馆项目 | 预备 | 对鹳雀楼（基座一层-三层）23812㎡的室内主题文化设计布展、装修工程、安装工程、基层防水修复工程及设备购置等 | 1.0499 | [5 empty] | 崔子龙 | 文旅局
2 | 5G文旅特色小镇建设项目 | 预备 | 建设两个指挥调度中心，两套手机应用，一个永济市5G文旅特色小镇官网，一个电子商务平台，一个综合管理服务平台及子系统等 | 0.4997 | [5 empty] | 李京义 | 文旅局
3 | 普救寺配套服务设施项目 | 预备 | 建设游客综合服务中心1300㎡；智慧停车场15887.58㎡，配套停车场罩棚810㎡、管理房45㎡、充电桩45个 | 0.2587 | [5 empty] | 肖泽锋 | 文旅局
| 合计 |  |  | 1.8083