永牧医字【2023】2号

永济市畜牧兽医发展中心

关于对2022年畜牧产业转型升级（生猪、家禽）项目实施方案的批复

根据《山西省农业农村厅关于下达2022年省级财政年初预算农业生产发展和动物防疫资金计划及任务清单的通知》（晋农计财发﹝2022﹞9号）、《山西省农业农村厅关于开展2022年部分省级财政农业转移支付项目申报储备工作的通知》（晋农计财发﹝2022﹞27号）、《永济市畜牧兽医发展中心2022年畜牧产业转型升级（生猪、家禽）（雁门关农牧交错带建设项目）项目实施方案》文件精神，经自愿申报、资格审查、实地核查，确定2022年畜牧产业转型升级（生猪、家禽）项目实施主体，我们组织相关人员对项目单位实施方案进行评审，经会议研究通过，现将2022年畜牧产业转型升级（生猪、家禽）项目单位实施方案批复如下：

一、项目名称

2022年畜牧产业转型升级（生猪、家禽）项目

（一）永济市尊村春晓畜牧养殖有限公司

**1.建设地址：**永济市张营镇尊村村西。

**2.建设规模及内容：**新建商品猪舍2栋，每栋650平方米，共1300平方米。

**3.项目建设工期：**8个月

**4.项目建设资金及来源：**项目概算总投资52万元，其中企业自筹32万元，省级财政扶持资金20万元。

（二）永济市南城和顺家庭农场

**1.建设地址：**永济市城西街道太谷屯村。

**2.建设规模及内容：**新建商品猪舍1栋450平方米，保育猪舍1栋450平方米，粪污处理池1个200立方米。

**3.项目建设工期：**8个月

**4.项目建设资金及来源：**项目概算总投资54万元，其中企业自筹34万元，省级财政扶持资金20万元。

（三）永济市天诚农牧业家庭农场

**1.建设地址：**永济市城西街道介峪口村西北。

**2.建设规模及内容：**改造猪舍3栋相关设施，包括：购置刮粪机3台、不锈钢猪槽24个、水泥漏粪板500块、风机2台、水帘6套；改造粪道300米、水路3栋、猪栏防锈2栋、旧猪栏拆除安装2栋、新建猪栏1栋。

**3.项目建设工期：**8个月

**4.项目建设资金及来源：**项目概算总投资50万元，其中企业自筹30万元，省级财政扶持资金20万元。

（四）山西永济牧原农牧有限公司（3场）

**1.建设地址：**永济市开张镇常旗营村。

**2.建设规模及内容：**建设育肥猪舍钢构主体3栋，每栋532平米，共1596平方米。

**3.项目建设工期：**8个月

**4.项目建设资金及来源：**项目概算总投资48万元，其中企业自筹32万元，省级财政扶持资金16万元。

二、项目建设依据

《山西省农业地方标准生猪规模养殖技术规程》DB14/T1090-2015

三、项目实施要求

1.项目建设单位按照批复内容要求，落实资金，成立项目建设组织机构，落实好企业主体责任，明确项目建设的质量负责人、安全责任人、财务负责人等，做到职责明确，责任到人，确保2022年畜牧产业转型升级（生猪、家禽）项目顺利实施。

2.项目建设单位在落实项目资金、组织项目实施的同时，还要做好项目施工合同、财务专帐及建设过程中资料图片的收集和保存工作，做到安全施工，票据手续依法合规和项目资料保存完整。

3.在项目申请验收前进行审计，验收后进行绩效考评。

四、项目验收

项目竣工后，各项目实施单位要组织人员收集准备资料进行自验，形成自验报告并向市畜牧兽医发展中心提出验收申请。市畜牧兽医发展中心收到自验报告和申请验收报告后，组织相关人员进行验收，验收合格后方可拨付资金。

附表：永济市2022年畜牧产业转型升级（生猪、家禽）项目实施方案批复表

永济市畜牧兽医发展中心

2023年1月11日

附件：

**永济市2022年畜牧产业转型升级（生猪、家禽）项目实施方案批复表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实施单位** | **实施地点** | **建设内容** | **资金筹措** | | | **备注** |
| **总投资** | **省级投资** | **自筹资金** |
| **1** | 永济市尊村春晓畜牧养殖有限公司 | 张营镇尊村村西 | 新建商品猪舍2栋，每栋650平方米，共1300平方米。 | **52** | **20** | **32** |  |
| **2** | 永济市南城和顺家庭农场 | 城西街道太谷屯村 | 新建商品猪舍1栋450平方米，保育猪舍1栋450平方米，粪污处理池1个200立方米。 | **54** | **20** | **34** |  |
| **3** | 永济市天诚农牧业家庭农场 | 城西街道介峪口村西北 | 改造猪舍3栋相关设施，包括：购置刮粪机3台、不锈钢猪槽24个、水泥漏粪板500块、风机2台、水帘6套；改造粪道300米、水路3栋、猪栏防锈2栋、旧猪栏拆除安装2栋、新建猪栏1栋。 | **50** | **20** | **30** |  |
| **4** | 山西永济牧原农牧有限公司（3场） | 开张镇常旗营村 | 建设育肥猪舍钢构主体3栋，每栋532平方米，共1596平方米。 | **48** | **16** | **32** |  |
| **合计** |  |  |  | **204** | **76** | **128** |  |