财政项目支出绩效评价报告

项目名称：永济市振兴西街排水道改造工程

建设单位：永济市住房和城乡建设管理局

委托单位：永济市财政局

评价机构：山西正源会计师事务所有限公司

2022年11月25日

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的和依据	8

（二）评价原则	9

（三）绩效评价指标体系	9

（四）评价方法	11

（五）绩效评价工作组织及人员分工	12

（六）绩效评价工作过程	12

三、评价结论及绩效评价指标分析	13

(一) 评价结论	13

（二）绩效评价指标分析	14

四、绩效评价结果应用建议	22

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	22

（一）主要经验和做法	22

（二）存在的问题	22

（三）建议	23

附件1：财政支出项目绩效评价指标体系	25

附件2：社会调查问卷汇总分析报告	29

# 摘  要

- 项目概况

永济市近年来积极推进经济社会全面发展，大力加强重大工程项目及民生实事建设，全面加快重大项目落实。永济市振兴西街排水道改造工程是永济市2020年市委、市政府确定的“4515”重点工程之一，是一项为广大居民办的好事实事之一，被列入13项城乡基础设施项目之中。

通过项目的实施，完善了振兴西街排水系统、提高排水能力，提高了周边群众的生活环境，完善永济市的市政基础设施功能，提升了城市品位，推进了永济市海绵城市建设。

永济市振兴西街排水道改造工程项目财政投入资金总额2301.60万元。

（二）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为84.5分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为20分，得分18.5分，得分率为92.5%；过程类指标权重为20分，得分为10分，得分率为50%；产出类指标权重为30分，得分为26.97分，得分率为89.9%；效益类指标权重为30分，得分为29.03分，得分率为96.77%。

表3-1 项目绩效评价得分表

| 指标 | A项目决策 | B项目过程 | C项目产出 | D项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 18.5 | 10 | 26.97 | 29.03 | 84.5 |
| 得分率 | 92.5% | 50% | 89.90% | 96.77% | 84.5% |

（三）主要经验和做法

1、项目立项依据充分，立项程序规范，严格执行政府采购法。

2、资金支付严格按照《专项资金财务管理办法》，每笔款项均由经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报项目法人审批，项目资金规范使用。

（四）存在的问题

1、2020年5月11日开工建设，2020年6月29日取得建设工程质量监督注册证书，2020年7月2日取得建筑工程施工许可证，未按规定履行基本建设程序。

2、项目实施单位无安全管理、监督考核、工期管理等工程管理制度；签订合同不严谨，如：监理合同无支付方式、无工程地点、无工程规模等内容；勘察合同签订日期（2020.2.27）与勘察工作开工日期（2020.2.10）矛盾等。

3、该项目在制度执行方面存有缺陷：监理资料不完善，无监理工作报告，监理日志内容不完整，未严格执行监理工作制度；截止2021年8月，该项目累计支付工程款2238万元，占决算金额2341.93万元的95.56%，超合同决算审计后付至工程款95%的规定。

4、该项目存有部分工程款财务手续不完善，如：2020年9月8#凭证，支付工程款900万元，凭证后未附工程支付证书及完成工程量清单。

5、项目实施单位绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不完善，自评报告质量不够高。

（五）建议

针对上述问题，评价组提出以下建议：

- 建设单位加强对项目管理人员相关法律法规的培训，在以后项目实施过程中，严格按照基本建设程序依法有序推进项目建设。

- 建立健全工程管理各项制度，规范工程管理各项工作，根据项目实际情况签订合同时内容要完整，日期要准确。

- 监理应严格执行监理工作制度、完善监理资料；项目资金支付按合同等相关规定执行，工程支付证书、已完工程量等相关财务手续齐全。

- 加强绩效管理工作意识，根据业务特点制定清晰可衡量的绩效指标，项目完成后结合项目实际开展绩效自评工作，自评报告内容完整规范。

绩效评价报告

永济市财政局：

我们接受永济市财政局委托，组织绩效评价工作组，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，对永济市振兴西街排水道改造工程项目支出进行绩效评价。绩效评价工作根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、永济市财政局《2022年重点绩效评价实施方案》（永财字[2022]37号）等文件要求实施。绩效评价经过评价方案制定与论证、基础数据采集、现场核实、问卷调查等环节，遵循规范的评价程序，运用科学的指标体系与方法，形成了最终的评价结果。现将绩效评价工作报告如下。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1、项目立项背景和目的

（1）项目立项背景

永济市近年来积极推进经济社会全面发展，大力加强重大工程项目及民生实事建设，全面加快重大项目落实。永济市振兴西街排水道改造工程是永济市2020年市委、市政府确定的“4515”重点工程之一，是一项为广大居民办的好事实事之一，被列入13项城乡基础设施项目之中。

（2）项目立项目的

永济市振兴西街现有的排水管网排水能力不足、年久失修，严重堵塞，每年雨季来临容易发生内涝，洪水、污水、排泄受堵横流街道，附近居民生命财产受到严重威胁，过往车辆受到不同程度影响。通过该项目的实施，完善了振兴西街排水系统、提高排水能力，提高了周边群众的生活环境，完善永济市的市政基础设施功能，提升了城市品位，推进了永济市海绵城市建设。

（3）项目立项依据

①永济市行政审批服务管理局《关于永济市振兴西街排水道改造工程可行性研究报告（代项目建议书）批复》（永审管发[2020]11号）；

②永济市行政审批服务管理局《关于永济市振兴西街排水道改造工程初步设计的批复》（永审管发[2020]30号）；

③2020年5月10日永济市住房和城乡建设管理局与山西中鑫建筑工程有限公司签订的GF-2013-0201建设工程施工合同；

2、项目资金来源、使用情况

（1）项目资金来源

永济市振兴西街排水道改造工程项目财政投入资金总额2301.60万元，实际到位资金2301.6万元，拨付文件、时间、金额如下表：

| 拨付时间 | 文件号 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2020.6.10 | 永财预（2020）007号 | 726.50 |
| 2020.9.01 | 永财预（2020）011号 | 773.50 |
| 2020.9.01 | 永财预非税指（2020）088号 | 419.10 |
| 2021.6.01 | 永财建（2021）022号 | 373.00 |
| 2021.12.02 | 永财预字（2021）109号 | 9.50 |
| 合 计 |  | 2301.60 |

（2）项目资金使用情况

截止2021年12月31日，永济市振兴西街排水道改造工程项目财政资金支付2301.60万元，具体情况如下：

| 单位 | 项目内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 运城市瑞通工程项目咨询有限公司 | 可研报告编制费 | 3.90 |
| 太原伟亚工程造价咨询有限公司永济分公司 | 招标控制价、工程量清单编制费 | 5.80 |
| 容海川城乡规划设计有限公司运城分公司 | 设计费 | 24.70 |
| 运城天宇建设监理有限公司 | 监理费 | 14.00 |
| 山西省第二地质工程勘察院 | 勘察费 | 5.70 |
| 山西中鑫建筑工程有限公司 | 工程款 | 2238.00 |
| 山西尔立工程设计有限公司 | 雨水管道入河口防洪评价费 | 9.50 |
| 合计 |  | 2301.60 |

3、项目投资完成情况

截止2021年12月31日，永济市振兴西街排水道改造工程项目投资完成金额2418.13万元，具体情况如下：

| 单位 | 项目内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 运城市瑞通工程项目咨询有限公司 | 可研报告编制费 | 3.90 |
| 太原伟亚工程造价咨询有限公司永济分公司 | 招标控制价、工程量清单编制费 | 5.80 |
| 容海川城乡规划设计有限公司运城分公司 | 设计费 | 24.70 |
| 运城天宇建设监理有限公司 | 监理费 | 26.60 |
| 山西省第二地质工程勘察院 | 勘察费 | 5.70 |
| 山西中鑫建筑工程有限公司 | 工程款 | 2341.93 |
| 山西尔立工程设计有限公司 | 雨水管道入河口防洪评价费 | 9.50 |
| 合计 |  | 2418.13 |

4、利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

- 财政拨款部门：永济市财政局

- 项目建设单位：永济市住房和城乡建设管理局

（3）项目施工单位：山西中鑫建筑工程有限公司

（4）监理单位：运城天宇建设监理有限公司

（5）勘察单位：山西省第二地质工程勘察院

（6）设计单位：容海川城乡规划设计有限公司运城分公司

（7）项目受益群体：永济市广大人民群众

5、项目组织实施情况

（1）项目组织情况

财政部门：永济市财政局负责审批、拨付预算资金，对项目资金的使用进行监管，组织开展绩效评价工作等。

建设单位：永济市住房和城乡建设管理局具体组织实施建设，与施工单位签订合同，组织竣工验收，拨付工程款项等。

受益群体：永济市广大人民群众。

（2）项目实施情况

2020年4月29日在运城市公共资源交易中心公开招标，中标单位山西中鑫建筑工程有限公司，中标价23317778.98元；2020年5月10日，永济市住房和城乡建设管理局与山西中鑫建筑工程有限公司签订了建设工程施工合同，工程内容：雨水管道、污水管道、路面改造、照明等，合同价23317778.98元，约定2020年5月11日开工，2020年8月8日竣工；该建设项目于2020年5月11日开工，2020年11月28日竣工，2021年3月21日经永济市住房和城乡建设管理局、运城天宇建设监理有限公司、山西中鑫建筑工程有限公司三家单位竣工验收；2021年7月20日，永济市审计局对该项目进行竣工结算审计，审定金额23419298.46元。

## （二）项目绩效目标

1、项目总目标

通过永济市振兴西街排水道改造项目的实施，完善振兴西街排水系统，提高排水能力，避免振兴西街内涝发生，提高周边群众的生活环境，完善永济市的市政基础设施功能，提升永济市城市品位。

- 项目主要分解目标

数量指标：完成雨水管道铺设2550.65米，污水管道铺设1951.2米，改造道路2578.20米，安装路灯141盏。

质量指标：竣工验收合格率

时效指标：完工及时性

经济效益：促进旅游、房产等行业的发展，拉动经济增长。

社会效益：在改善人居环境，提升居民生活质量方面起到的作用

环境效益：在改善城市环境方面起到的作用

可持续影响：在完善城市功能，提升城市品位，促进城市可持续发展方面起到的作用

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的和依据

财政支出绩效评价旨在改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目财政资金使用情况、财务管理状况进行检查；同时检查项目单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等；评价绩效目标预定产出和效果的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度项目资金安排和监管提出建议。

本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》；

3.中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

4.财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；

5.永济市财政局《2022年重点绩效评价实施方案》文件（永财字[2022]37号）；

6.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

7.其他有关的法律、法规、规章及政策文件。

## （二）评价原则

# 1.独立原则。评价机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

# 2.客观原则。评价机构按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实预算绩效评价报告。

# 3.规范原则。评价机构通过履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

## （三）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、2018年12月6日中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、永济市财政局《2022年重点绩效评价实施方案》（永财字[2022]37号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了永济市振兴西街排水道改造工程项目的绩效评价指标体系。评价指标体系分为四个一级指标即决策、过程、产出、效益，反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，又细分成项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益共10个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、道路工程、雨水管道工程、污水管道工程、照明工程、验收合格率、完成及时率、成本可控性、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度23个三级指标，具体指标体系见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | A1-1立项依据充分性 | 3.5 |
|  |  | A1-2立项程序规范性 | 3.5 |
|  | A2绩效目标 | A2-1绩效目标合理性 | 3.5 |
|  |  | A2-2绩效指标明确性 | 3.5 |
|  | A3资金投入 | A3-1预算编制科学性 | 3 |
|  |  | A3-2资金分配合理性 | 3 |
| B过程 | B1资金管理 | B1-1资金到位率 | 3.5 |
|  |  | B1-2预算执行率 | 3.5 |
|  |  | B1-3资金使用合规性 | 3 |
|  | B2组织实施 | B2-1管理制度健全性 | 5 |
|  |  | B2-2制度执行有效性 | 5 |
| C产出 | C1产出数量 | C1-1道路工程 | 4 |
|  |  | C1-2雨水管道工程 | 5 |
|  |  | C1-3污水管道工程 | 5 |
|  |  | C1-4照明工程 | 4 |
|  | C2产出质量 | C2-1验收合格率 | 4 |
|  | C3产出时效 | C3-1完成及时率 | 4 |
|  | C4产出成本 | C4-1成本可控性 | 4 |
| D效益 | D1项目效益 | D1-1经济效益 | 6 |
|  |  | D1-2社会效益 | 6 |
|  |  | D1-3生态效益 | 6 |
|  |  | D1-4可持续影响 | 6 |
|  |  | D1-5服务对象满意度 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |

## （四）评价方法

在评价工作开展过程中运用的方法主要为：

1、因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。本次绩效评价，分别就永济市振兴西街排水道改造的立项依据、绩效目标设定、资金的使用、项目管理、项目产出及效益等因素，对永济市振兴西街排水道改造工程项目进行分析评价。

2、比较法

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本次绩效评价，通过实际绩效与目标绩效之间比较，以及项目实际情况与设定评价标准的比较等，对永济市振兴西街排水道改造工程项目进行分析评价。

3、公众评判法

项目组通过对群众发放问卷方式，对永济市振兴西街排水道改造工程项目进行评判的方法，评价该项目产出效益的实现程度。

## （五）绩效评价工作组织及人员分工

根据永济市振兴西街排水道改造工程项目绩效评价工作需求，成立绩效评价工作组。本次绩效评价工作组成员名单见下表：

| 序号 | 姓 名 | 在本项目中担任职责 | 技术职称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王自强 | 质量控制复核人 | 注册会计师 | 协调沟通，参与制定实施方案，修改绩效评价报告，督导项目进度和项目质量。 |
| 2 | 宁占利 | 项目主评人 | 注册会计师 | 组织制定方案与现场绩效评价、负责报告撰写。 |
| 3 | 杨丽丽 | 绩效评价组成员 | 中级会计师 | 参与现场绩效评价、问卷调查等 |
| 4 | 贾君鹏 | 绩效评价组成员 | 助理会计师 | 参与现场绩效评价、问卷调查等 |
| 5 | 席恩奇 | 绩效评价组成员 | 助理会计师 | 参与现场绩效评价、问卷调查等 |

## （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于2022年9月6日开始，前期通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

1、前期准备阶段（2022年9月6日-9月23日）

（1）确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；

（2）根据文件规定时间，制定评价实施方案确定现场评价时间及人员分工；

（3）确定被评项目单位需要分配的事项；

（4）完成评价人员的培训；

（5）收集整理被评价单位的相关资料；

（6）研读永济市财政局下发开展绩效评价工作的通知及相关文件。

2、绩效评价现场实施阶段（2022年9月24日-11月20日）

（1）被评单位撰写自评报告，并于10月30日前提交评价组；

（2）评价组对提供的相关资料进行审查、复核和测评；

（3）评价组到现场，按照评价标准和规范，进行调查走访，发放问卷调查，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价结果;

（4）就初步评价结果与被评单位交换意见。

3、绩效评价报告撰写和提交阶段（2022年11月21日-11月25日）

（1）评价组根据有关规定的要求，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告。

# （2）出具正式报告上报永济市财政局。

# 三、评价结论及绩效评价指标分析

## (一) 评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为84.5分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为20分，得分18.5分，得分率为92.5%；过程类指标权重为20分，得分为10分，得分率为50%；产出类指标权重为30分，得分为26.97分，得分率为89.9%；效益类指标权重为30分，得分为29.03分，得分率为96.77%。

表3-1 项目绩效评价得分表

| 指标 | A项目决策 | B项目过程 | C项目产出 | D项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 18.5 | 10 | 26.97 | 29.03 | 84.5 |
| 得分率 | 92.5% | 50% | 89.90% | 96.77% | 84.5% |

## （二）绩效评价指标分析

1．决策类指标

决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面对项目的投入情况进行考察，决策类指标分值20分，实际得分18.5分，得分率92.5%。具体得分情况如下表所示：

表3-2  项目决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A1-1立项依据充分性 | 3.5 | 3.5 | 100 |
|  | A1-2立项程序规范性 | 3.5 | 3.5 | 100 |
| A2绩效目标 | A2-1绩效目标合理性 | 3.5 | 3.5 | 100 |
|  | A2-2绩效指标明确性 | 3.5 | 2 | 57.14 |
| A3资金投入 | A3-1预算编制科学性 | 3 | 3 | 100 |
|  | A3-2资金分配合理性 | 3 | 3 | 100 |

A1-1 立项依据充分性

项目立项依据为：

永济市振兴西街排水道改造工程是永济市2020年市委、市政府确定的“4515”重点工程之一，符合永济市人民政府2020年经济工作会议精神。

项目立项依据充分。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

A1-2 立项程序规范性

2020年3月6日，永济市行政审批服务管理局对该项目可行性研究报告进行批复(永审管发[]2020]11号)；

2020年4月14日，永济市行政审批服务管理局对该项目初步设计进行批复(永审管发[]2020]30号)。

项目立项程序规范，提交资料符合要求。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

A2-1 绩效目标合理性

永济市振兴西街排水道改造工程项目按照规定设立了绩效目标；该目标与建设实施项目内容密切相关；绩效目标与预算资金量相匹配。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

A2-2 绩效指标明确性

经评价组核实，项目单位在开展绩效管理工作时，根据预算绩效管理制度制定具体的绩效指标,但指标不完整、不清晰。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分率57.14%。

A3-1预算编制科学性

预算编制科学性衡量项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的可行性、合理性情况。

经评价组核实，永济市住房和城乡建设管理局依据《关于永济市振兴西街排水道改造工程初步设计的批复》、财政评审等资料编制项目预算，预算编制科学，依据充分，预算内容与建设内容相匹配，预算金额与建设任务相匹配。

满分	3分，根据绩效评价指标，本指标得分3分，得分率100%。

A3-2资金分配合理性

经评价组核实，预算资金分配依据充分、资金分配额度与改造项目实际情况相适应。

满分3分，本指标得分3分，得分率100%。

2.过程类指标

过程类指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目的过程情况进行考察，过程类指标分值20分，实际得分10分，得分率50%。

具体得分情况如下表所示：

表3-3  项目过程类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | B1-1资金到位率 | 3.5 | 3.5 | 100 |
|  | B1-2预算执行率 | 3.5 | 3.5 | 100 |
|  | B1-3资金使用合规性 | 3 | 1 | 33.33 |
| B2组织实施 | B2-1管理制度健全性 | 5 | 1 | 20 |
|  | B2-2制度执行有效性 | 5 | 1 | 20 |

B1-1资金到位率

经评价组核实，该建设项目预算资金2301.6万元，实际到位资金2301.6万元，资金到位率100%。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

B1-2预算执行率

该建设项目财政到位资金2301.6万元，财政资金实际支出2301.6万元，预算执行率为100%。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

B1-3资金使用合规性

评价组通过检查相关支出凭证，资金使用符合相关规定，审批程序完整，不存在挤占、挪用的情况，但存有部分财务手续不健全，如：2020年9月8#凭证，支付工程款900万元，凭证后未附工程支付证书及完成工程量清单；截止2021年底，该项目累计支付工程款95.56%，超合同决算审计后付至工程款95%的规定。

满分3分，根据绩效评价指标，本指标得分1分，得分率33.33%。

B2-1管理制度健全性

经绩效评价组核实，项目单位结合工作实际，制定有《内部控制制度》、《财务管理内部控制制度》等各项管理制度，但未制定关于工程安全管理、监督考核、工期管理等工程管理方面的制度，另，部分合同签订不严谨，如：监理合同无支付方式、无工程地点、无工程规模等内容。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分1分，得分率20%。

B2-2制度执行有效性

此次评价组人员通过查阅相关文件与工作人员访谈，了解到制度执行情况。项目招投标资料、合同、验收等资料齐全并及时归档，项目实施按相关规定执行，资金支付按照《财务管理内部控制制度》，每笔款项均由经手人、分管领导、主要领导、财务分管领导签字，财务审核后报项目法人审批，确保资金规范使用。但存在监理日志记录内容不完整、无监理工作报告；设计、监理无议标手续；工程先开工，后办理建设工程质量监督注册证书及施工许可证，未严格履行基本建设程序；付款方式未严格执行合同，如：设计费。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分1分，得分率20%。

3.产出类指标

产出类指标从道路工程、雨水管道工程、污水管道工程、照明工程、验收合格率、完成及时率、成本可控性7个方面对项目的产出情况进行考察，产出类指标分值30分，实际得分26.97分，得分率89.90%。

具体得分情况如下表所示：

表3-4 项目产出类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1产出数量 | C1-1道路工程 | 4 | 4 | 100 |
|  | C1-2雨水管道工程 | 5 | 5 | 100 |
|  | C1-3污水管道工程 | 5 | 5 | 100 |
|  | C1-4照明工程 | 4 | 3.97 | 99.25 |
| C2产出质量 | C2-1验收合格率 | 4 | 4 | 100 |
| C3产出时效 | C3-1完成及时率 | 4 | 2 | 50 |
| C4产出成本 | C4-1成本可控性 | 4 | 3 | 75 |

C1-1道路工程

经项目组核实，该项目初步设计批复改造道路2578.204米，根据竣工图反映实际改造道路2664.5米。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分，得分率100%。

C1-2雨水管道工程

经评价组核实，该项目初步设计批复改造雨水管道2550.65米，根据竣工图反映实际雨水管道2548.3米。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分为5分，得分率100%。

C1-3污水管道工程

经评价组核实，该项目初步设计批复改造污水管道1951.2米，根据竣工图反映实际污水管道2306.2米。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分为5分,得分率100%。

C1-4照明工程

经评价组核实，该项目初步设计批复安装路灯141盏，除1盏因位置特殊无法安装，实际安装路灯140盏。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为3.97分，得分率99.25%。

C2-1验收合格率

经评价组核实，2021年3月21日，建设单位、监理单位、施工单位对山西中鑫建筑工程有限公司道路工程、排水道工程、照明工程进行竣工验收，工程质量评定为合格。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得分为6分，得分率100%。

C3-1完成及时率

该项目合同约定2020年5月11日开工，2020年8月8日竣工，实际开工时间2020年5月11日，实际竣工时间2020年11月28日，未按合同约定时间。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为2分，得分率50%。

C4-1成本可控性

经项目组核实，该改造项目初步设计批复总金额2821.05万元，其中：建安工程费2500.38万元、工程建设其他费用186.34万元、基本预备费134.33万元；财政评审审定总金额2414.57万元，其中：工程费用2334.80万元、前期费用及防洪评价费79.77万元；实际完成总金额2418.13万元，其中：建安工程费2341.93万元、工程建设其他费用76.20万元。实际完成超出财政评审3.56万元，超出比例0.15%。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为3分，得分率75%。

4.效益类指标

效益类指标从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度5个方面对项目的效益情况进行考察，效益类指标分值30分，实际得分29.03分，得分率96.77%。

具体得分情况如下表所示：

表3-5 项目效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1项目效益 | D1-1经济效益 | 6 | 6 | 100 |
|  | D1-2社会效益 | 6 | 6 | 100 |
|  | D1-3环境效益 | 6 | 6 | 100 |
|  | D1-4可持续影响 | 6 | 6 | 100 |
|  | D1-5服务对象满意度 | 6 | 5.03 | 83.77 |

D1-1经济效益

通过项目实施，为该地区广大居民提供通畅的排水体系和出行条件，带动道路两侧土地开发，使土地价值增加，增加对该区域投资的吸引，为永济市经济快速发展创造了有利条件。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得分6分，得分100%。

D1-2社会效益

通过项目实施，完善了城市基础设施，提高了排水管网的排水能力，方便了人们的出行，更好地为周边居民服务，社会效益显著。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得分6分，得分率100%。

D1-3环境效益

通过项目实施，避免了振兴西街内涝的发生，减少环境卫生污染，改善了周边居民的居住环境。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得6分，得分率100%。

D1-4可持续影响

通过项目实施，完善了城市功能，提升了城市品位，对永济市在可持续发展方面起到重要作用。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得分6分，得分率100%。

D1-5服务对象满意度

评价组本次采用网上调查的方式进行满意度调查，共收回问卷77份。根据满意度调查问卷数据信息统计显示，5个题目的总得分为83.77分，受益对象的满意度为83.77%。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得分5.03分，得分率83.77%。

四、绩效评价结果应用建议

（一）加强督促问题整改。将绩效评价结果及时反馈被评价单位，督促单位对存在的问题及时整改，并反馈整改情况，对整改情况进行跟踪调查。

（二）及时公开评价结果。将绩效评价报告在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验和做法

1、项目立项依据充分，立项程序规范，严格执行政府采购法。

2、资金支付严格按照《专项资金财务管理办法》，每笔款项均由经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报项目法人审批，项目资金规范使用。

## （二）存在的问题

1、2020年5月11日开工建设，2020年6月29日取得建设工程质量监督注册证书，2020年7月2日取得建筑工程施工许可证，未按规定履行基本建设程序。

2、项目实施单位无安全管理、监督考核、工期管理等工程管理制度；签订合同不严谨，如：监理合同无支付方式、无工程地点、无工程规模等内容；勘察合同签订日期（2020.2.27）与勘察工作开工日期（2020.2.10）矛盾等。

3、该项目在制度执行方面存有缺陷：监理资料不完善，无监理工作报告，监理日志内容不完整，未严格执行监理工作制度；截止2021年8月，该项目累计支付工程款2238万元，占决算金额2341.93万元的95.56%，超合同决算审计后付至工程款95%的规定。

4、该项目存有部分工程款财务手续不完善，如：2020年9月8#凭证，支付工程款900万元，凭证后未附工程支付证书及完成工程量清单。

5、项目实施单位绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不完善，自评报告质量不够高。

## （三）建议

针对上述问题，评价组提出以下建议：

1、建设单位加强对项目管理人员相关法律法规的培训，在以后项目实施过程中，严格按照基本建设程序依法有序推进项目建设。

2、建立健全工程管理各项制度，规范工程管理各项工作，根据项目实际情况签订合同时内容要完整，日期要准确。

3、监理应严格执行监理工作制度、完善监理资料；项目资金支付按合同等相关规定执行，工程支付证书、已完工程量等相关财务手续齐全。

4、加强绩效管理工作意识，根据业务特点制定清晰可衡量的绩效指标，项目完成后结合项目实际开展绩效自评工作，自评报告内容完整规范。

## 附件1：财政支出项目绩效评价指标体系

# 附件2：社会调查问卷汇总分析报告

山西正源会计师事务所有限公司

2022年11月25日

# 附件1：财政支出项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20 | A1项目立项 | 7 | A1-1立项依据充分性 | 3.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家政策和行业发展要求，改善人居环境，提高居民生活质量得3.5分；依据不充分，根据具体情况酌情扣分。 | 3.5 |
|  |  |  |  | A1-2立项程序规范性 | 3.5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目的申请履行相关审批程序得2分；项目申请资料齐全、细化得1.5分 | 3.5 |
|  |  | A2绩效目标 | 7 | A2-1绩效目标合理性 | 3.5 | 用以反映绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 | 设定绩效目标得1分；绩效目标与改造项目实施内容密切相关得1分；预期产出效益和效果符合正常业绩水平得1分；绩效目标与预算资金量相匹配得0.5分。 | 3.5 |
|  |  |  |  | A2-2绩效指标明确性 | 3.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 将绩效目标分解为具体的绩效指标得2分；指标值清晰、可衡量得1.5分。 | 2 |
|  |  | A3资金投入 | 6 | A3-1预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制较为科学得1分；预算额度测算依据充分得1分；预算内容与改造工作内容相匹配得0.5分；预算金额与改造相匹配得0.5分。 | 3 |
|  |  |  |  | A3-2资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算资金分配依据充分得1.5分；资金分配额度与改造项目实际情况相适应得1.5分。 | 3 |
| B过程 | 20 | B1资金管理 | 10 | B1-1资金到位率 | 3.5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 根据财政实际到位资金占预算资金的比重计算得分。到位率100%得3.5分，未达到100%,不得分。 | 3.5 |
|  |  |  |  | B1-2预算执行率 | 3.5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分。执行率100%得3.5分，未达100%，不得分。 | 3.5 |
|  |  |  |  | B1-3资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续得1分；资金使用符合项目预算批复用途得0.5分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分。 | 1 |
|  |  | B2组织实施 | 10 | B2-1管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定管理制度且内容完整（制定有安全管理、监督考核、工期管理、资金管理制度），得5分；每缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。若内容不完整，视严重程度酌情扣分。 | 1 |
|  |  |  |  | B2-2制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 在项目实施过程中，遵守相关管理规定得1分；项目资料齐全并及时归档得3分（前期实施文件、评审报告、验收资料、施工资料等）；为保障项目顺利实施配备专门人员等条件落实到位得1分。 | 1 |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 18 | C1-1道路工程 | 4 | 道路工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（2578.204米），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 4 |
|  |  |  |  | C1-2雨水管道工程 | 5 | 雨水工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（2550.65米 ），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 5 |
|  |  |  |  | C1-3污水管道工程 | 5 | 污水工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（1951.20米 ），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 5 |
|  |  |  |  | C1-4照明工程 | 4 | 照明工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（141套 ），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 3.97 |
|  |  | C2产出质量 | 4 | C2-1验收合格率 | 4 | 考核道路、排水、照明工程验收情况 | 全部验收合格满分，按照验收实际情况酌情扣分 | 4 |
|  |  | C3产出时效 | 4 | C3-1完成及时率 | 4 | 考核项目是否按照预计时间完成。 | 按计划时间及时完成工作内容的，得满分；未如期完成的，视拖延时间酌情扣分。 | 2 |
|  |  | C4产出成本 | 4 | C4-1成本可控性 | 4 | 考核项目产出成本是否符合预算标准。 | 在正常的施工条件下，项目实际成本未超预算的，得4分；超出预算5%以下的，得3分，5%-10%的，得2分，10%以上的不得分。 | 3 |
| D效益 | 30 | D1项目效益 | 30 | D1-1经济效益 | 6 | 考核项目实施后促进旅游、房产等行业的发展，拉动经济增长。 | 实施后促进旅游、周边房地产等行业的发展，拉动经济增长得满分。 | 6 |
|  |  |  |  | D1-2社会效益 | 6 | 项目实施后，在改善人居环境，提升居民生活质量方面起到了重要的作用 | 通过项目实施，在改善人居环境，提升居民生活质量方面起到了重要的作用，得6分；作用一般的，得4分；作用很小，不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | D1-3环境效益 | 6 | 项目实施后在改善城市环境待方面起到重要作用 | 项目实施后，项目实施后在改善城市环境等方面起到重要作用，得6分；作用一般，得4分；作用很小，不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | D1-4可持续影响 | 6 | 项目实施后，在完善城市功能，提升城市品位，促进城市可持续发展方面起到重要作用。 | 项目实施后，在完善城市功能，提升城市品位，促进城市可持续发展方面起到重要作用得6分；作用一般，得4分；作用很小，不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | D1-5服务对象满意度 | 6 | 考核受益群众对振兴西街改造工作实施的满意程度。 | 得分=有效调查问卷分数平均值×100%×6 | 5.03 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 84.5 |

# 附件2：社会调查问卷汇总分析报告

永济市振兴西街排水道改造工程项目

绩效评价群众满意度调查

- 调查对象与调查内容

- 调查对象

本次调查对象为永济市广大人民群众。

- 调查内容

调查内容主要为：您对永济市振兴西街排水道改造工程路面改造是否满意；您对永济市振兴西街排水道改造工程排水是否满意；您对永济市振兴西街排水道改造工程路灯改造是否满意；您对永济市振兴西街排水道改造工程项目改造后，在方便出行方面是否满意；您对永济市振兴西街排水道改造工程项目整体情况是否满意。

- 调查方法与调查方式

- 调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在问卷调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和问卷方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

- 调查方式

本次调查工作人员采用网上调查的方式，共收回问卷77份。

- 调研安排

根据项目进度安排，评价组于2022年11月对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、调查问卷的评价方法

针对调查问卷设置了5个客观题，每题20分，总分为100分。客观题各选项的评分值：选项满意为100%,基本满意为50%,不满意为0%。最后根据有效调查问卷分数的平均值为满意度指标打分。

四、调查问卷的分析

（一）被调查对象代表性分析

1、基本情况

被调查的对象为永济市广大人民群众，采取网上调查的方式。

2、样本回收率、有效问卷率

本次收回问卷77份，有效问卷77份。

3、代表性分析

有针对性的选择不同职业、年龄、性别的人员进行调查，调查问卷样本选择具有足够的代表性。

（二）基本问题分析

1、您对永济市振兴西街排水道改造工程路面改造是否满意

根据调查问卷结果显示，68.83%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程路面改造满意，31.17%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程路面改造基本满意，0%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程路面改造不满意。分析得出，受访者对永济市振兴西街排水道改造工程路面改造满意。

2、您对永济市振兴西街排水道改造工程排水是否满意

根据调查问卷结果显示，70.13%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程排水满意，29.87%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程排水基本满意，0%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程排水不满意。分析得出，受访者对永济市振兴西街排水道改造工程排水满意。

3、您对永济市振兴西街排水道改造工程路灯改造是否满意

根据调查问卷结果显示，68.83%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程路灯改造满意，29.87%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程路灯改造基本满意，1.30%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程路灯改造不满意。分析得出，受访者对永济市振兴西街排水道改造工程路灯改造满意。

4、您对永济市振兴西街排水道改造工程项目改造后，在方便出行方面是否满意

根据调查问卷结果显示，67.53%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程项目改造后，在方便出行方面满意，32.47%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程项目改造后，在方便出行方面基本满意，0%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程项目改造后，在方便出行方面不满意。分析得出，受访者对永济市振兴西街排水道改造工程项目改造后，在方便出行方面满意。

5、您对永济市振兴西街排水道改造工程项目整体情况是否满意

根据调查问卷结果显示，63.64%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程项目整体情况满意，36.36%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程项目整体情况基本满意，%的受访者对永济市振兴西街排水道改造工程项目整体情况不满意。分析得出，受访者对永济市振兴西街排水道改造工程项目整体情况满意。

（三）满意度分析

本次问卷调查，共整理77份问卷，综合得分为83.77分，具体满意度分项得分见附表。

附表满意度分析得分情况

| 满意度评价内容 | 得分率 |
| --- | --- |
| 1、您对永济市振兴西街排水道改造工程路面改造是否满意 | 84.42 |
| 2、您对永济市振兴西街排水道改造工程排水是否满意 | 85.07 |
| 3、您对永济市振兴西街排水道改造工程路灯改造是否满意 | 83.77 |
| 4、您对永济市振兴西街排水道改造工程项目改造后，在方便出行方面是否满意 | 83.77 |
| 5、您对永济市振兴西街排水道改造工程项目整体情况是否满意 | 81.82 |
| 综合满意度 | 83.77 |