## 工业在建
2023年重点项目进度安排及责任分解
工业在建项目 单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划投资 | 开工时间 | 计划投产 时间 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 泰石岩棉制品（岩棉板）生产线项目 | 在建 | 新建产品库、岩棉车间、办公楼等建筑面积约4.3万㎡，主要设备有上料系统、融化系统、集棉系统、固化系统、输送系统、包装系统等设备。 | 10 | 1.6 | 2022.1 | 2023.06 | 完成玄武岩纤维制品生产线一条并投产 | 谢 澎 李京义 | 招投中心
2 | 蓝科途年产五亿平方米锂电池隔膜项目 | 在建 | 占地217亩，新建厂房及其他配套设施共5.5万㎡，建设8条锂电池隔膜生产线。 | 8 | 4 | 2019.08 | 2023.08 | 完成全部工程 | 何 伟 李京义 | 开发区
3 | 纳博科高性能环保新材料生产项目 | 在建 | 占地89.75亩，总建设面积4.8万㎡。新建分子筛转轮生产线1条，高性能活性炭纤维生产线6条，催化器生产线2条，硅胶除湿转轮生产线1条，滤袋生产线1条，新增其它辅助设备31台（套）。 | 3.5 | 1.5 | 2022.05 | 2023.03 | 完成全部工程 | 邵文龙 | 开发区
4 | 开发区标准厂房建设项目 | 在建 | 总建筑面积1.9万㎡。其中标准厂房1.8万㎡、附属楼800㎡及部分配套附属设施。 | 3.2 | 0.6 | 2022.1 | 2023.12 | 完成全部工程 | 张立功 | 开发区
5 | 嘉华储能化成箔项目 | 在建 | 新建30条化成箔生产线，年产1000万㎡化成箔。 | 3 | 0.5 | 2021.12 | 2023.06 | 完成全部工程 | 李京义 | 开发区
6 | 长荣（嘉吉）饲料厂建设项目 | 在建 | 一期新建年产15万吨的饲料生产线、原料储存钢板仓及其他辅助设施。 | 2 | 0.5 | 2022.03 | 2023.03 | 完成一期工程 | 麻亚龙 | 开发区
7 | 15.5MW混合储能一次调频项目 | 在建 | 新建储能系统总容量达到15.5MW及并网输电线路。 | 0.85 | 0.35 | 2022.10 | 2023.03 | 完成全部建设内容，并网运营 | 李建刚 | 能源局
8 | 凯瑞电气有限公司防爆变频器项目 | 在建 | 建设厂房1万㎡，研发中心2000㎡，购置新型设备50台（套）。 | 0.8 | 0.7 | 2022.11 | 2023.11 | 完成全部工程 | 董学锋 | 小企业发展促进中心
9 | 金施顿煅烧脱硫石膏及配套项目 | 在建 | 新建占地5000㎡的钢结构厂房2栋、生产线设备3套、配电室及其他配套设施。 | 0.75 | 0.45 | 2022.10 | 2023.04 | 完成全部工程 | 岳曾永 | 工科局
10 | 华光溢能屋顶分布式光伏发电项目 | 在建 | 在张营镇15村安装0.45KW太阳能光伏板50块及配套设施，在蒲州镇22村安装太阳能光伏电站及配套设施。 | 0.48 | 0.45 | 2022.12 | 2023.12 | 完成全部工程 | 王文选 | 张营镇 蒲州镇
11 | 海达机械绝缘带生产线项目 | 在建 | 建设1万㎡厂房、科研楼、库房等配套设施，新建4条生产线。 | 0.4 | 0.35 | 2022.06 | 2023.03 | 完成全部工程 | 赵 峰 | 开发区
12 | 金风科技风电电机维修制造基地建设项目 | 在建 | 建设风力发电机维修基地和风电修配整机及零部件交易平台。 | 0.3 | 0.25 | 2022.11 | 2023.07 | 完成全部工程 | 贠晨昱 | 开发区
13 | 敬泰汽车零部件加工生产线项目 | 在建 | 改造厂房7座面积1.2万㎡，研发中心、办公及职工宿舍用房3000㎡，新增汽车零部件生产线设备50台（套）。 | 0.3 | 0.2 | 2022.10 | 2023.1 | 完成全部工程 | 刘晋萍 | 小企业发展促进中心
| 合 计 |  |  | 33.58 | 11.45

## 工业新建
2023年重点项目进度安排及责任分解
工业新建项目 单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划投资 | 计划开工 时间 | 计划投产 时间 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 国能山西新能源抽水蓄能建设项目 | 新建 | 建设上下水库各一座，安装120万千瓦发电机组及配套设施。 | 70 | 1 | 2023.06 | 2025.09 | 完成上水库部分施工 | 李京义 | 能源局
2 | 北化关铝全自动化生产线及实验室与科技成果转化平台建设项目 | 新建 | 一是引进尖端团队和高新技术，建设重点实验室与科技成果转化平台。二是开展信息化、数字化、智能化技术研究，建设5条全自动化生产线。三是应用先进工艺和设备技术，开展老旧生产线技术升级改造。 | 11.1 | 2 | 2023.06 | 2024.12 | 前期手续办理完成，开始土建施工 | 贠晨昱 | 工科局
3 | 光电产业园基础设施建设项目 | 新建 | 总建筑面积18.8万㎡，其中：建设标准厂房15万㎡，公寓1栋，实验楼1栋，公共惰性气体站、公共设施及内部、外部道路及管网、绿化、亮化等。 | 9.6 | 1.6 | 2023.03 | 2024.12 | 完成10.9万㎡的一期工程建设 | 谢 澎 贠晨昱 | 开发区
4 | 国云微控储能公司100MW独立调频储能项目 | 新建 | 建设储能容量100MW及输电线路、升压站等。 | 7.1 | 7.1 | 2023.05 | 2023.12 | 完成全部工程 | 肖泽锋 | 能源局
5 | 蓝科途锂电池隔膜三期项目 | 新建 | 占地110亩，新建厂房及其它配套设施2万㎡，建设4条锂电池隔膜生产线。 | 4 | 2 | 2023.04 | 2024.04 | 建设2栋新厂房并完成装修 | 李京义 | 开发区
6 | 晋海高性能电子储能材料二期项目 | 新建 | 新建24条化成箔生产线及配套设施。 | 3.5 | 1.5 | 2023.01 | 2023.1 | 二期项目投产，开始三期项目前期工作 | 张廷耀 | 开发区
7 | 凯通印染煅后焦生产项目 | 新建 | 占地160亩，建设煅烧车间2座，密闭立体仓2座：原料仓库3000㎡、成品仓库3000㎡，4台60罐顺流式罐式煅烧炉，2套智能配料系统，4台余热锅炉等设备。 | 2.5 | 1 | 2023.04 | 2024.01 | 完成3万㎡厂房建设，并完成部分设备安装 | 武 鑫 | 开发区
8 | 永济电机轨道交通牵引电传动系统数字化工厂建设项目 | 新建 | 对13个智能化生产线升级改造，搭建12项数字化平台及2项数字化新基建能力建设。 | 2.1 | 0.6 | 2023.01 | 2024.06 | 完成工程量的70% | 薛 兵 | 工科局
9 | 阳煤千军汽车缸盖、缸体技改项目 | 新建 | 改造原有厂房2万㎡，改造生产线5条，新增设备60台（套）。 | 2 | 0.4 | 2023.06 | 2024.12 | 完成工程量的20% | 张转运 | 工科局
10 | 老冯家餐饮文化产业园建设项目 | 新建 | 新建复合酱料车间、主食生产车间、甜面酱晒制车间、粉剂生产车间、冻干蔬菜车间、冷库预制蔬菜车间、电商平台基地、特色农副产品展销厅、仓储设施、餐饮培训基地、面食文化博览园、研学基地等。 | 1.5 | 0.5 | 2023.06 | 2024.12 | 完成复合酱料车间1500㎡、主食生产车间1500㎡、甜面酱晒制车间2000㎡、粉剂生产车间800㎡、冻干蔬菜车间1200㎡、冷库预制蔬菜车间800㎡ | 崔子龙 | 栲栳镇
11 | 威旺食品高标准腐竹生产线建设项目 | 新建 | 建设出口用高标准化、全自动腐竹生产线10条。 | 0.9 | 0.3 | 2023.04 | 2024.08 | 完成工程量的30% | 卫 军 | 工科局
12 | 河南特运医疗器械生产线项目 | 新建 | 建设N95口罩、医疗防护服、其他医疗配套设备50套。 | 0.85 | 0.85 | 2023.02 | 2023.1 | 完成全部工程 | 陈 晋 | 开发区
13 | 开发区110kV供电线路建设项目 | 新建 | 新建线路路径长度共24.8km，其中：架空线新建四回路2.3km、新建三回路10.9km、双回路3.3km、单回路5.0km；电缆线路3.3km。 | 0.5 | 0.5 | 2023.04 | 2023.07 | 完成全部工程 | 聂海英 | 开发区
14 | 圣源机械整体搬迁提升改造项目 | 新建 | 对现有生产线进行整体搬迁及汽车铸件生产线建设。 | 0.5 | 0.5 | 2023.03 | 2023.11 | 完成全部工程 | 李朝霞 | 开发区
15 | 西厢化工压力容器制造基地建设项目 | 新建 | 新建厂房和设备采购。 | 0.5 | 0.5 | 2023.01 | 2023.1 | 完成全部工程 | 艾买江·依米提 | 开发区
16 | 鸿运矿用机电设备制造项目 | 新建 | 占地30亩，建设厂房、办公楼，购置设备50台（套）。 | 0.5 | 0.3 | 2023.04 | 2023.11 | 完成全部工程 | 王力鹏 | 城联社
17 | 荣盛机械公司年产500台双相交换阀生产线项目 | 新建 | 主要建设生产厂房6000平米，研发及办公用房2000平米，新购设备20台（套)。 | 0.45 | 0.2 | 2023.04 | 2024.08 | 在开发区新征用地20亩，完成主体工程 | 孙宏茂 | 小企业发展促进中心
18 | 华智雄材能源负极材料一期项目 | 新建 | 建设一条2000吨硅碳负极材料生产线，新增设备20台（套）。 | 0.4 | 0.4 | 2023.01 | 2023.05 | 完成全部工程 | 耿乃民 | 小企业发展促进中心
19 | 晓朝口罩厂建设项目 | 新建 | 占地20亩，建设医用口罩生产厂房及办公楼等。 | 0.3 | 0.3 | 2023.05 | 2023.12 | 完成全部工程 | 牛艳玲 | 城北街道
20 | 富得宝高速防火、防盗门生产线建设项目 | 新建 | 入驻机电园区9、10号标准化厂房，建设4条高速全自化防火门、防盗门生产线。 | 0.3 | 0.3 | 2023.01 | 2023.07 | 完成全部工程 | 赵立泉 | 开发区
21 | 国泰综合性服饰企业建设项目 | 新建 | 入驻机电园区12号厂房，建设4条服装生产线。 | 0.3 | 0.3 | 2023.01 | 2023.02 | 完成全部工程 | 杨庆军 | 开发区
22 | 亚雷水泥制品厂建设项目 | 新建 | 占地50亩，建设40条水泥制品生产线，及配套仓库、办公楼等。 | 0.25 | 0.15 | 2023.06 | 2024.05 | 完成土建工程 | 贺四相 | 城东街道
23 | 鹳雀美术工艺基地项目 | 新建 | 占地5亩，建设工艺美术加工厂房3000㎡、展厅1000㎡以及辅助建筑300㎡。 | 0.2 | 0.2 | 2023.03 | 2023.12 | 完成全部工程 | 李向阳 | 城联社
24 | 特来电新能源汽车充电站建设项目 | 新建 | 建设新能源汽车充电站5座（充电桩50个）及供电设施。 | 0.1 | 0.1 | 2023.04 | 2023.11 | 完成全部工程 | 潘邑峰 | 能源局
| 合 计 |  |  | 119.45 | 22.6

## 农业在建
2023年重点项目进度安排及责任分解
农业在建项目 单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划投资 | 开工时间 | 计划竣工 时间 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 2022年栲栳镇栲栳村等7镇27村高标准农田建设项目 | 在建 | 新建高标准农田4.76万亩，内容包括：土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、科技推广部分等。 | 0.71 | 0.35 | 2022.11 | 2023.11 | 完成全部工程 | 肖泽锋 | 农业农村局
2 | 薪义农业托管式农业种植谷物仓储基地建设项目 | 在建 | 建设占地3000㎡的晾晒谷物仓储基地，采购大型收割机、无人机、小坦克等现代化农用机械10余套。 | 0.16 | 0.14 | 2022.10 | 2023.04 | 完成全部工程 | 赵立泉 | 虞乡镇
| 合 计 |  |  | 0.87 | 0.49

## 农业新建
2023年重点项目进度安排及责任分解
农业新建项目 单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划投资 | 计划开工 时间 | 计划竣工 时间 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 志宇万头肉牛养殖场建设项目 | 新建 | 建设年出栏1万头肉牛养殖基地。 | 3 | 0.5 | 2023.05 | 2024.12 | 完成3栋牛舍、万吨青贮池，引进肉牛1000头 | 麻亚龙 | 农业农村局
2 | 永济智慧水产冷链物流园建设项目 | 新建 | 新建自动化立体冷藏库、自动化立体冷冻库、综合交易中心、综合服务中心、配套用房、地下车库。 | 1.48 | 0.6 | 2023.06 | 2024.12 | 完成项目40%的工程量 | 麻亚龙 | 农业农村局
3 | 润莱现代农业发展产业园建设项目 | 新建 | 建设2万余亩粮食全程机械化种植基地，新建高质量粮食种植研发中心展厅、办公楼等。 | 1.4 | 0.3 | 2023.03 | 2024.09 | 完成展厅、办公楼建设 | 艾买江·依米提 | 城北街道
4 | 霁洲农业南美白对虾养殖基地建设项目 | 新建 | 占地1300亩，建设南美白对虾育苗、养殖基地。 | 1.2 | 0.5 | 2023.04 | 2024.1 | 完成600亩养殖基地建设 | 邵文龙 | 城北街道
5 | 大象绿农养殖商品肉鸡养殖基地建设项目 | 新建 | 建设鸡舍36栋，建设污水池，堆粪棚等相关附属工程，配备生物质4吨锅炉3台及配套环保设施。 | 1 | 1 | 2023.01 | 2023.11 | 完成全部工程 | 肖泽锋 | 城西街道
6 | 栲栳镇王东村等16村土地综合整治项目 | 新建 | 建设规模8500亩；建设内容有土地平整、田间道路、灌溉与排水、农田林网与生态环境保持工程。 | 0.76 | 0.76 | 2023.04 | 2023.12 | 完成全部工程 | 邵文龙 | 自然资源局
7 | 格林鲜丰3000亩高标准设施冬枣大棚建设项目 | 新建 | 在高淮、寒暑、东开张等村，建设高标准设施冬枣大棚3000亩。 | 0.75 | 0.6 | 2023.03 | 2024.04 | 完成全部工程量的80% | 武 鑫 | 开张镇
8 | 人居环境提升改造项目 | 新建 | 在城东街道、虞乡镇、开张镇、卿头镇4个乡镇（街道）19个村庄进行人居环境提升改造。 | 0.7 | 0.3 | 2023.06 | 2024.12 | 完成全部工程量的43% | 张立功 | 农业农村局
9 | 海景洲渔业水产养殖项目 | 新建 | 新建渔业养殖车间四座共8000㎡，配套全自动化养鱼生产线8条。项目建成后，可实现年养殖各类水产品10万吨。 | 0.6 | 0.6 | 2023.03 | 2023.12 | 完成全部工程量 | 崔子龙 | 栲栳镇
10 | 卿头镇乡村e镇项目 | 新建 | 建设公共服务中心、培训中心、直播社区、直播小院、双创基地、智创区、葡萄街区各1座，购置互联网等设备10套。 | 0.5 | 0.2 | 2023.06 | 2024.12 | 完成公共服务中心、直播社区、直播小院、双创基地、葡萄街区建设 | 岳曾永 | 卿头镇
11 | 财政统筹支持美丽乡村建设试点PPP项目 | 新建 | 11个美丽乡村基础设施建设。 | 0.5 | 0.5 | 2023.04 | 2023.12 | 完成全部工程 | 王文选 | 各镇 （街道）
12 | 2023年高标准农田建设项目 | 新建 | 新建高标准农田1.5万亩，提升改造高标准农田1.5万亩。 | 0.5 | 0.27 | 2023.06 | 2024.12 | 完成全部工程量的60% | 李朝霞 | 农业农村局
13 | 栲栳镇小麦加工仓储物流基地项目 | 新建 | 新建粮食厂房5000㎡，粮食库2座、农机库、肥料库各1座，粮食晾晒场5800㎡，购置农机具30余台，粮食加工设施8台。 | 0.4 | 0.4 | 2023.03 | 2023.12 | 完成全部工程 | 崔子龙 | 栲栳镇
14 | 晋南牛畜禽种质资源保护利用能力提升项目 | 新建 | 建设年出栏晋南黄牛犊牛1000头的扩繁基地100亩。 | 0.3 | 0.18 | 2023.06 | 2024.06 | 完成全部工程量的60% | 张廷耀 | 蒲州镇
15 | 农业设施及农产品冷藏保鲜设施建设项目 | 新建 | 建设高标准冷库20座。 | 0.3 | 0.3 | 2023.03 | 2023.12 | 完成全部工程 | 艾买江·依米提 | 农业农村局
16 | 绿丰农业高标准设施葡萄基地建设项目 | 新建 | 新建高标准设施葡萄200亩，砂石化田间道路5km，配套冷库1500㎡。 | 0.3 | 0.3 | 2023.06 | 2023.12 | 完成全部工程 | 孙宏茂 | 蒲州镇
17 | 绿农养殖城东肉鸡养殖基地建设项目 | 新建 | 改扩建鸡舍14栋，购置笼网系统、清粪系统、饮水系统、温湿度控制系统、自动喂料系统等相关设备14（套、台、辆），建设污水池、堆粪棚等相关附属工程，配备生物质锅炉及环保设施等。 | 0.3 | 0.3 | 2023.02 | 2023.11 | 完成全部工程 | 卫 军 | 农业农村局
18 | 开张镇等三乡镇毛营村等二十一村新一轮省级耕地开发基金项目 | 新建 | 建设规模5323亩；建设内容有土地平整、田间道路、灌溉与排水、农田林网与生态环境保持工程。 | 0.29 | 0.29 | 2023.01 | 2023.1 | 完成全部工程 | 邵文龙 | 自然资源局
19 | 福源渔业鱼菜共生循环水养鱼二期项目 | 新建 | 改建新型工厂化循环水养鱼大棚55个。 | 0.25 | 0.25 | 2023.05 | 2023.12 | 完成全部工程 | 王力鹏 | 城西街道
20 | 鑫泰东、西姚温仓储物流中心项目 | 新建 | 建设冷库6座，面积9600㎡，购置电动叉车，400kv变电器，新建包装棚3000余㎡。 | 0.25 | 0.25 | 2023.06 | 2023.12 | 完成全部工程 | 耿乃民 | 城西街道
21 | 硕成水产产业园二期建设项目 | 新建 | 在石桥、普乐头等村，建设南美白对虾养殖基地300亩。 | 0.25 | 0.25 | 2023.06 | 2023.12 | 完成全部工程 | 武 鑫 | 开张镇
22 | 小麦全产业链项目 | 新建 | 占地15000亩，建设小麦制种基地、种植基地、面食深加工及销售网络建设、秸秆饲料化质量提升等工程。 | 0.25 | 0.25 | 2023.03 | 2023.12 | 完成全部工程 | 麻亚龙 | 农业农村局
23 | 城北街道三张村等六村土地综合整治项目 | 新建 | 建设规模4913亩；建设内容有土地平整、田间道路、灌溉与排水、农田林网与生态环境保持工程。 | 0.22 | 0.22 | 2023.04 | 2023.12 | 完成全部工程 | 邵文龙 | 自然资源局
24 | 虞乡镇等三乡镇屯里村等十五村新一轮省级耕地开发基金项目 | 新建 | 建设规模3729亩；建设内容有土地平整、田间道路、灌溉与排水、农田林网与生态环境保持工程。 | 0.2 | 0.2 | 2023.01 | 2023.1 | 完成全部工程 | 邵文龙 | 自然资源局
25 | 长荣智慧农场多维立体循环农业建设项目 | 新建 | 新建标准化猪舍6000㎡，配备1000m³沼气处理中心，对粪污实施猪-沼气-发电-菜果循环利用模式。 | 0.2 | 0.2 | 2023.03 | 2023.11 | 完成全部工程 | 麻亚龙 | 张营镇
26 | 舜禾农业新建500亩高标准设施葡萄大棚建设项目 | 新建 | 在朱家庄、枣圪塔等村，建设高标准设施葡萄大棚500亩。 | 0.2 | 0.2 | 2023.03 | 2023.12 | 完成全部工程 | 牛艳玲 | 开张镇
27 | 沿山沟道清理及农田排水设施修复项目 | 新建 | 修缮干樊村、郭李村等沿山泄洪沟道，对涉及的沟道进行开挖恢复和边坡休整，连通全街道泄洪渠和排水总干。 | 0.2 | 0.2 | 2023.06 | 2023.12 | 完成全部工程 | 赵 峰 | 城东街道
28 | 城西街道人居环境改善项目 | 新建 | 对李店、小张等村，硬化道路总长15000m，6000m污水管网改造。 | 0.15 | 0.15 | 2023.05 | 2023.12 | 完成全部工程 | 刘晋萍 | 城西街道
29 | 闲鱼人生农家垂钓园基地建设 | 新建 | 建设鱼塘8000m³，辅助用房1000㎡，休闲农家乐露天饮食区500㎡，停车场1000㎡。 | 0.13 | 0.13 | 2023.06 | 2023.1 | 完成全部工程 | 张转运 | 虞乡镇
30 | 蒲欣农业洗马西瓜“产学研”一体化育苗基地建设项目 | 新建 | 建设农业科技育苗展示区80亩，西瓜采摘体验园15亩，购置农用机械器械15余套。 | 0.11 | 0.11 | 2023.01 | 2023.04 | 完成全部工程 | 赵立泉 | 虞乡镇
31 | 泽田农业新建1800亩莲菜种植项目 | 新建 | 种植莲菜1800亩,修建砂石路13公里，水渠7km，变压器2台，办公区域200㎡，观景台1座，栈道200m。 | 0.11 | 0.11 | 2023.05 | 2023.12 | 完成全部工程 | 薛 兵 | 韩阳镇
32 | 沐塬农业农产品交易市场建设项目 | 新建 | 占地面积10亩，建筑面积3500㎡，新建冷库2座，安装太阳能路灯30个，修建排水管道，场地硬化等。 | 0.11 | 0.11 | 2023.06 | 2023.12 | 完成全部工程 | 贺四相 | 韩阳镇
33 | 鑫泰西姚温果蔬批发市场建设项目 | 新建 | 建设占地面积3000余㎡的果蔬批发市场，同时进行道路硬化、绿化及亮化建设。 | 0.1 | 0.1 | 2023.01 | 2023.12 | 完成全部工程 | 耿乃民 | 城西街道
34 | 三益农业美丽乡村循环圈项目 | 新建 | 安装165台温控系统，道路硬化1km，排污管网改造2000m，绿化提升2000㎡。 | 0.1 | 0.1 | 2023.04 | 2023.12 | 完成全部工程 | 刘晋萍 | 城西街道
35 | 王朔村优质粮食及种子集散中心建设项目 | 新建 | 建设粮食及种子集散总库一座5000m³及配套办公用房。 | 0.1 | 0.1 | 2023.06 | 2023.12 | 完成全部工程 | 赵 峰 | 城东街道
36 | 合丰泰小敬村果蔬园区建设项目 | 新建 | 占地100亩，新建钢架大棚70座，配套地膜加热、恒温探灯、干湿处理、滴灌喷雾等设施。建设高端果蔬基地。 | 0.1 | 0.1 | 2023.01 | 2023.1 | 完成全部工程 | 杨庆军 | 张营镇
| 合 计 |  |  | 17.31 | 10.93

## 城乡基础设施在建
2023年重点项目进度安排及责任分解
城乡基础设施在建项目 单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划投资 | 开工时间 | 计划竣工 时间 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 七社片区城中村改造项目 | 在建 | 占地890亩，建设回迁安置房8万㎡及道路、学校、公园等相配套设施、商住开发等。 | 46 | 3 | 2022.10 | 2024.12 | 完成回迁房建设70%，道路开挖动工 | 董学锋 | 城北街道
2 | 人民医院整体搬迁建设项目 | 在建 | 占地200亩、总建筑面积92824㎡。其中：医疗综合楼74364㎡、应急救治楼7500㎡、传染楼4000㎡、行政教学楼4500㎡、保障楼1440㎡等。 | 5.98 | 2 | 2021.06 | 2024.06 | 完成住院综合楼主体工程 | 卫 军 | 卫体局
3 | 涑水河永济段河道治理项目 | 在建 | 河道清淤36.5km，整修加固堤防61.1km，修建防汛抢险道路27.1km，修建桥梁等构筑物37座。 | 2.23 | 1.04 | 2022.07 | 2024.06 | 完成土建工程 | 王文选 | 水利局
4 | 黄河一号旅游公路建设项目 | 在建 | 全长44.04公里，对雪花山至王官峪、张营至黄龙、龙行至韩村、韩家庄至文学4条道路进行改建。 | 1.32 | 1.1 | 2022.11 | 2023.12 | 完成全部工程 | 肖泽锋 | 交通局
5 | 尊村引黄灌区姚温东片区（一期）水源置换项目 | 在建 | 新建提水泵站1座，引水渠10km，支渠11.22km，干斗渠3.18km，新增黄灌面积2.2万亩。 | 0.82 | 0.52 | 2022.09 | 2023.12 | 完成全部工程 | 张廷耀 | 水利局
6 | 城乡公路建设项目 | 在建 | 全长44.91km，对杜村至张营、石桥至常旗营、张营至北文学、王东至运文线公路进行改造。 | 0.79 | 0.6 | 2022.11 | 2023.1 | 完成全部工程 | 孙宏茂 | 交通局
7 | 殡仪馆建设项目 | 在建 | 占地17.20亩,总建筑面积4531㎡。建设内容：新建综合楼、悼念楼、服务楼、火化楼、公厕及室外配套设施，相关设备购置。 | 0.47 | 0.2 | 2022.08 | 2023.12 | 完成全部工程 | 耿乃民 | 民政局
8 | 湾湾河河道治理项目 | 在建 | 对湾湾河全线21km进行治理。 | 0.4 | 0.27 | 2022.09 | 2023.1 | 完成全部工程 | 岳曾永 | 水利局
9 | 伍姓湖防洪生态恢复(一期)项目 | 在建 | 对伍姓湖水域进行清淤，修筑生态堤，新建2座引水闸，2座排水闸。 | 0.2 | 0.14 | 2022.09 | 2023.12 | 完成全部工程 | 麻亚龙 | 水利局
10 | 永济三中新建体育场建设项目 | 在建 | 建筑面积25754㎡，包括400m塑胶跑道、11人制足球场、网球场、排球场等。 | 0.13 | 0.06 | 2022.12 | 2024.12 | 400米塑胶跑道、11人制足球场、铅球场、跳远场 | 潘邑峰 | 教育局
11 | 永济中学体育场地提升改造项目 | 在建 | 改造总面积52877㎡，西操场人工草坪及塑胶拆除，复铺，东操场铺设天然草坪、沥青跑道及其他配套设施。 | 0.1 | 0.08 | 2022.12 | 2023.12 | 完成全部工程 | 潘邑峰 | 教育局
12 | 黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目 | 在建 | 对中条山沿山历史遗留废弃矿山环境进行修复治理。共26个图斑，39.41公顷。 | 0.09 | 0.08 | 2022.12 | 2023.12 | 完成全部工程 | 董学锋 | 自然资源局
| 合 计 |  |  | 58.53 | 9.09

## 城乡基础设施新建
2023年重点项目进度安排及责任分解
城乡基础设施新建项目 单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划投资 | 计划开工 时间 | 计划竣工 时间 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 湖岸康养产业聚集区建设项目 | 新建 | 建设200余亩康养产业综合体，建设18000㎡智慧康养中心，8000㎡活力中心智慧康养体验中心5000㎡、健康管理中心（含体检中心）1500㎡；月子中心2000㎡；中央厨房2500㎡；高端养老公寓10000㎡等配套内容。 | 5 | 0.7 | 2023.06 | 2024.12 | 完成方案编制、土地收储，建设18000㎡智慧康养中心，活力中心8000㎡，配套绿化景观等 | 李京义 | 城东街道
2 | 城区排水管网改造项目 | 新建 | 涉及13条街道，其中：2023年实施4条:东环路、迎宾路、银杏街、涑水河南雨污水截流管道。 | 4.3 | 1.52 | 2023.05 | 2025.09 | 完成东环路、迎宾路、银杏街、涑水河南雨污水截流管道铺设 | 张立功 | 住建局
3 | 黄河大道拓宽改造及雨污分流改造项目 | 新建 | 全长3490m，分二期建设，一期完成雨、污水管道铺设、道路路面工程，二期完成桥梁建设及绿化工程。 | 3.6 | 1.55 | 2023.07 | 2024.12 | 完成3490m的雨污水管道铺设、道路路面工程 | 张廷耀 | 住建局
4 | 黄河一号旅游公路建设项目 | 新建 | 对小樊至长旺、涑水河段等道路进行改造，全长91.2km，按三级公路标准建设，路基宽度8.5m，路面宽度7.5m。 | 3 | 1 | 2023.03 | 2024.12 | 完成路基工程 | 肖泽锋 | 交通局
5 | 城乡公路建设项目 | 新建 | 建制村通双车道全长12.4km；资源路产业路全长10.6km；乡镇通三级公路29.5km。 | 1.3 | 0.8 | 2023.06 | 2024.12 | 完成路基工程 | 孙宏茂 | 交通局
6 | 益年康养医养一体化建设项目 | 新建 | 占地面积30.51亩,建筑面积28186㎡。 | 1.2 | 0.25 | 2023.04 | 2024.1 | 完成全部工程量的20% | 耿乃民 | 民政局
7 | 永济市骨干道路绿化项目 | 新建 | 在城东街道、城北街道、蒲州镇、栲栳镇、张营镇、虞乡镇、开张镇、卿头镇骨干道路绿化97公里；虞乡镇绿化10万㎡。 | 1.07 | 0.9 | 2023.01 | 2024.02 | 完成全部工程量的90%以上 | 艾买江·依米提 | 林业局
8 | 城区污水处理厂扩容改造项目 | 新建 | 原有日处理量4万吨扩容至日处理量5万吨；增设应急调蓄水池。 | 0.6 | 0.3 | 2023.07 | 2024.08 | 完成水池主体50% | 董学锋 | 住建局
9 | 铝工业园区道路提升项目 | 新建 | 新建光电大道西延、铝业大道、科技三路，总长1457.39m， 总占地面积46023.2㎡。改建科技一路、科技二路、科技六路、关铝大道，总长4975.4m，总占地面积179963.6㎡。建设内容主要包括道路工程、照明工程、绿化工程、排水工程、附属设施工程、其他市政配套管线工程。 | 0.59 | 0.59 | 2023.01 | 2023.12 | 完成全部工程 | 贠晨昱 | 开发区
10 | 公安局基层派出所建设项目（蒲州、韩阳、于乡、开张、卿头、张营） | 新建 | 6个派出所各新建业务大楼一栋建筑面积1.1万㎡，地上三层框架式结构。 | 0.52 | 0.15 | 2023.06 | 2024.12 | 完成工程量的20% | 李建刚 | 公安局
11 | 电机医院门诊楼、住院楼建设项目 | 新建 | 总建筑面积2.5万㎡，包括门诊楼、住院楼以及附属设施。 | 0.5 | 0.5 | 2023.01 | 2023.12 | 完成全部工程 | 卫 军 | 城西街道
12 | 卿头镇中心敬老院项目 | 新建 | 新建1栋3层双面养老宿舍楼，建筑面积约2350㎡；新改建老年活动室、灶房与餐厅、办公室、医务室、储藏室、洗衣房等400㎡；配套建设大门、室外活动场地1620㎡（含绿地、亭廊）。 | 0.5 | 0.5 | 2023.06 | 2023.12 | 完成全部工程 | 潘邑峰 | 卿头镇
13 | 中心养老院建设项目 | 新建 | 占地面积20亩，建筑面积13800㎡。 | 0.5 | 0.1 | 2023.06 | 2024.09 | 地基开挖，开始主体工程建设 | 耿乃民 | 民政局
14 | 正鑫建筑工程综合检测实验室建设项目 | 新建 | 占地15亩，建设建筑工程综合检测车间一座，占地约7000㎡，包含房屋安全鉴定实验室、混凝土检测实验室、钢材检测实验室等，搭建检测设备35套及办公楼等配套设施。 | 0.5 | 0.3 | 2023.06 | 2024.07 | 完成完成办公楼、综合检测车间土建工程 | 卫 军 | 城东街道
15 | 伍姓湖生态清洁流域治理项目 | 新建 | 治理清水峪、龙王峪沟道，并对伍姓湖、涑水河进行生态修复。 | 0.42 | 0.2 | 2023.06 | 2024.12 | 完成清水峪、龙王峪沟道治理 | 赵立泉 | 水利局
16 | 2023年老旧小区改造项目 | 新建 | 对10个老旧小区的道路、给水、照明等基础设施项目进行改造。 | 0.35 | 0.35 | 2023.03 | 2023.12 | 完成全部工程 | 王文选 | 住建局
17 | 逸养养老中心建设项目 | 新建 | 逸养中心大楼1栋，总建筑面积12000㎡，共11层，每层12户，可为百余名残疾人提供托养服务。 | 0.3 | 0.3 | 2023.02 | 2023.12 | 完成全部工程 | 潘邑峰 | 市残联
18 | 任阳污水处理厂项目 | 新建 | 新建污水处理厂1座，总建筑面积3500m²。 | 0.3 | 0.1 | 2023.06 | 2024.12 | 完成主体工程 | 刘晋萍 | 城西街道
19 | 关铝社区居家示范养老公寓建设项目 | 新建 | 建设家庭示范养老公寓600套，总建筑面积20000余㎡，可满足2000余人居家养老。 | 0.3 | 0.3 | 2023.06 | 2023.12 | 完成全部工程 | 赵 峰 | 城东街道
20 | 水峪口康养中心项目 | 新建 | 占地10亩，建设老年公寓、医疗康复中心、老年活动场所等。 | 0.25 | 0.25 | 2023.05 | 2023.12 | 完成全部工程 | 张立功 | 城西街道
21 | 太峪口沟道治理项目 | 新建 | 总长6km，包括沟道拓宽加固，沟头防护，调节泥沙的拦沙坝等。 | 0.25 | 0.25 | 2023.06 | 2023.11 | 完成全部工程 | 刘晋萍 | 城西街道
22 | 示范幼儿园搬迁项目 | 新建 | 占地面积6.4亩，建设规模为6轨，18个教学班，建设内容包括：教学楼、灶房、门房、绿化、活动场及其配套设施等。 | 0.2 | 0.1 | 2023.06 | 2024.08 | 完成主体工程 | 潘邑峰 | 教育局
23 | 体育中心周边城市道路建设项目二标段建设项目（体育场西侧路段） | 新建 | 体育中心西侧道路（富强街—银杏街）582m，包含道路及地下管线工程、绿化工程、路灯工程。 | 0.15 | 0.15 | 2023.03 | 2023.1 | 完成全部工程 | 董学锋 | 住建局
24 | 2023年供热管网建设项目(一网） | 新建 | 新增柳岸华都5期、大唐观山、领袖名邸、阅山府、观山水、清华园、鸿泰华府等小区，预计新增入网面积22万㎡，预计敷设管网1.6km。 | 0.12 | 0.12 | 2023.07 | 2023.1 | 完成全部工程 | 董学锋 | 住建局
25 | 中山街东延主车道复铺项目 | 新建 | 西起东环路，东至科技三路，全长7200m，包括主车道铣刨、破损路基维修、路面复铺等。 | 0.12 | 0.12 | 2023.04 | 2023.06 | 完成全部工程 | 董学锋 | 住建局
26 | 民兵训练基地改造项目 | 新建 | 对原热电小学进行部分改造，建设民兵训练基地。 | 0.1 | 0.1 | 2023.03 | 2023.12 | 完成全部工程 | 杨庆军 | 人武部
27 | 张家窑生态清洁小流域综合治理工程 | 新建 | 新增水土流失治理面积28.57km2，沟道防护1500m。 | 0.1 | 0.1 | 2023.05 | 2023.12 | 完成全部工程 | 麻亚龙 | 水利局
28 | 社区党群服务中心建设项目 | 新建 | 建设1000㎡社区办公活动场所，包括党群服务中心、综治中心、日间照料等场所。 | 0.1 | 0.07 | 2023.05 | 2024.05 | 完成办公活动场所主体建设 | 王力鹏 | 城北街道
29 | 2023年城市更新项目 | 新建 | 1、城市小微绿地及口袋公园建设项目：富强街中段、高速交警门前、水利局门前、中远酒店门前、李店村委会前。 2、逸夫中学北侧道路人行道铺装工程：人行道硬化5150㎡，电缆铺设840m，路灯安装16基，路基土方填筑1700㎡，栽植树木180棵。 3、舜都大道南段（中山街－山门口）人行道提升工程：人行道硬化10000㎡，树坑石210套等。 4、新建10座城市公厕：实验小学门口、人民医院门口、蒲园南、北门、涑北医院门口、农药厂门口、涑水东街新人民医院门口、旅游学校门口、中山加油站边、人大西侧。 5、御苑东路（中山街－富强街）人行道及侧石铺装、路灯灯具更换、道路复铺等。 | 0.1 | 0.1 | 2023.04 | 2023.08 | 完成全部工程 | 李向阳 | 住建局
30 | 舜帝山森林公园提升建设项目 | 新建 | 广场及休息平台铺装进行修复、广场亮化提升、停车场改建、园路太阳能灯及监控维修及彩色路面铺装等。 | 0.08 | 0.08 | 2023.05 | 2023.09 | 完成全部工程 | 王力鹏 | 住建局
| 合 计 |  |  | 26.42 | 11.85

## 旅游商贸在建
2023年重点项目进度安排及责任分解
旅游商贸在建项目 单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划投资 | 开工时间 | 计划竣工 时间 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 五老峰景区创建国家5A级旅游景区建设项目 | 在建 | 创建面积约16.5k㎡，包括旅游基础设施建设、文化保护传承工程、环卫设施建设等58个项目。 | 6.1 | 0.9 | 2021.1 | 2024.06 | 完成庙会街提升工程、五老峰河洛源文化馆工程等16个项目 | 何 伟 崔子龙 | 文旅局 鹳雀楼集团公司
2 | 鹳雀楼周边乡村振兴基础提升及普救寺景区提升改造项目 | 在建 | 进行电力改造，新建和修缮安全护栏及提升工程、文化活动中心、便民服务中心，停车场改造、沿黄生态工程及其他配套辅助公用工程；打造西厢记文创街区，包括停车场扩容提升改造、开发文创IP产品及完善基础设施。 | 2.26 | 0.8 | 2022.05 | 2024.07 | 完成电力改造，新建和修缮安全护栏、夜游产品升级改版等提升工程 | 崔子龙 | 鹳雀楼集团公司
3 | 蒲州故城保护修缮、安防及环境整治项目 | 在建 | 实施蒲州故城环境整治工程，对北门瓮城和南门瓮城进行保护修缮，蒲州故城安防工程。 | 0.66 | 0.05 | 2021.06 | 2024.12 | 对蒲州故城进行环境整治；做好南门、北门瓮城保护修缮工程开工的前期准备工作 | 李朝霞 | 蒲州故城文物保护所
4 | 尧王台景区提升改造项目 | 在建 | 新建林中民宿、山地轨道车、农事体验及采摘提升等。 | 0.4 | 0.35 | 2022.08 | 2024.12 | 完成“五区一带”景观提升、林中民宿建设及设施完善工程。完成山地轨道车项目前期手续并开工建设 | 崔子龙 | 文旅局
| 合 计 |  |  | 9.42 | 2.1

## 旅游商贸新建
2023年重点项目进度安排及责任分解
旅游商贸新建项目 单位:亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划投资 | 计划开工 时间 | 计划竣工 时间 | 当年实施内容 | 包联领导 | 责任单位
1 | 鸿盟乡里乡亲度假湾建设项目 | 新建 | 占地面积124.93亩，建筑面积21000㎡，主要建设内容：建设高标准民宿24座,老年康养中心1处,综合服务中心1处，同时硬化周边道路、提升周边环境和建设基础设施等工程。 | 3.63 | 1.1 | 2023.05 | 2024.12 | 完成民宿、康养中心主体工程 | 董学锋 | 韩阳镇
2 | 栲栳“寻味e香”电商小镇建设项目（电商e镇) | 新建 | 建设电子商务公共服务中心3000㎡、电商网货产品展示体验中心2000㎡、搭建电商社区直播平台3000㎡、电商物流配送区2000㎡、黄河流域小麦全产业场景街区800m。 | 2.2 | 0.64 | 2023.03 | 2024.12 | 完成电商物流配送区2000㎡，电子商务公共服务中心3000㎡建设，改造黄河流域小麦全产业场景街区800m | 崔子龙 | 栲栳镇
3 | 万固寺保护传承利用项目 | 新建 | 占地53.68亩，总建筑面积3750.69㎡。建设游客接待中心2612.37㎡、游客咨询中心402.95㎡、平台文化驿站466㎡、游园厕所269.37㎡及其他基础配套设施。 | 0.4 | 0.25 | 2023.06 | 2024.1 | 完成新建游客接待中心、游客咨询中心、平台文化驿站、游园厕所等主体工程建设 | 牛艳玲 | 文保中心
4 | 德孝文化民俗古镇建设项目 | 新建 | 占地31.7亩，建设德孝文化民俗古镇1座，包括仿古民俗商业街1条、民宿客栈50间。 | 0.4 | 0.15 | 2023.06 | 2024.12 | 完成仿古民俗商业街建设 | 赵 峰 | 城东街道
5 | 蒲津渡与蒲州故城遗址文物保护项目 | 新建 | 蒲津渡与蒲州故城遗址西城西北角唐代夯土城墙遗迹保护展示；蒲津渡遗址铁质文物抢险保护、监测、山西省文物局铁质文物保护科研基地等建设。 | 0.23 | 0.03 | 2023.06 | 2024.12 | 做好铁质文物抢险保护、监测等的前期准备工作；做好唐代夯土城墙遗迹展示等工程的前期准备工作 | 李朝霞 | 蒲州故城文物保护所
6 | 北王小吃城提升改造项目 | 新建 | 1800㎡小吃城建设及内部装饰，500㎡场地硬化及绿化等。 | 0.22 | 0.22 | 2023.04 | 2023.12 | 完成全部工程 | 张转运 | 城西街道
7 | 干樊村清水峪旅游景区开发及民宿建设项目 | 新建 | 建设堤坝500m、景区服务中心、特色民宿15间等。 | 0.2 | 0.2 | 2023.06 | 2023.12 | 完成全部工程 | 薛 兵 | 城东街道
| 合 计 |  |  | 7.28 | 2.59