永济市省级现代农业产业园项目

2022年度本级资金绩效自评报告

- 一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金执行情况分析

- （1）项目资金投入情况

- 2022年市政府配套资金300万元，全部用于产业园项目建设。园区建设投资：1、前期准备费用中标金额：(1)可研编制费5.6万元、(2)工程设计费用59.3万元、(3)预算编制费5.61万元、(4)勘察测量费4.16万元、(5)建设单位管理费5万元、(6)风险评估0.3万元。合计79.97万元。2、六项工程费用中标金额：(1)葡萄展示观光园392.87万元、(2)综合服务中心及立面改造工程659.96万元、(3)道路工程329.69万元、(4)信息工程费用287.84万元、(5)标识标牌104.43万元、(6)监理20万元。合计1794.79万元。

- 该项目于2021年1月开工建设，2022年9月完工。截止目前已拨付资金1150万元（根据晋农计财发〔2019〕44号文件省级已拨付资金250万元。2021年市政府配套拨付资金600万元，2022年市政府配套拨付资金300万元）。

- （2）项目进展及资金使用情况

- 目前，项目工程已全部完成，正在整理资料，等待验收和审计。

- 2、项目资金管理情况分析

项目实施的专项资金按照《农业项目管理及监督暂行办法》的要求，严格执行财务相关制度，实行专款专用，规范支出，保障资金安全有效，发挥资金使用效益，无截留、挤占、挪用情况。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 永济市省级现代农业产业园项目本级经费，能够按照财政、纪委、农业等监管部门的相关要求，积极组织开展工作，资金专项分配、使用符合相关要求。总体绩效目标全部完成，通过合理规划、设计、施工，完成永济市省级现代农业产业园萄葡展示观光园、园区综合服务中心及部分道路工程项目。通过项目建设，加强农业生产基础设施建设，打造集农业生产、农产品仓储物流、农产品加工于一体的现代农业产业园，社会认知率和满意度提高，效果显著。

- （三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标：

- （1）数量指标：葡萄展示观光园4200平方米，综合服务中心5752平方米，中农乐冬枣研究所外立面改造375平方米，道路工程4710米，道路绿化红叶李3765棵、大叶杨4092棵。

- （2）质量指标：资金发放程序严格规范。

- （3）时效指标：资金下达后及时拨付。

- （4）成本指标：严格执行资金预算管理。

2、效益指标：

（1）经济效益：亩增产10%，亩增收3%，年新增总产值10亿元，园区农民收入增加额1亿元，人均纯收入增加2500元。

（2）社会效益：推动建立现代农业体系，带动全市及周边县市果业发展提档升级，辐射带动4万农户，有效解决闲散劳动力就业务工问题。

（3）生态效益：提升园区农业基础条件和生态环境，提高绿色循环生产。

（4）可持续影响指标：提高农业可持续发展。

3、满意度指标完成情况：

服务对象满意度:通过项目实施，推动建立现代农业体系，提升了园区农业基础条件和生态环境，辐射带动周边农户，社会认知率和满意度高，效果显著。总体满意度≧90%。

2023年2月7日