## Sheet1
永济市养老领域消防安全排查整治行动清单
填报单位：永济市民政局 填报日期：2023.11.6
序号 | 单位（场所）名称 | 地址 | 场所性质 | 风险隐患 | 整改落实情况 | 机构整改责任人
1 | 永济市卿头安康养老院 | 永济市卿头镇永喜庄村 | 养老机构 | 1.主楼东侧有杂物堆积 2.车棚充电处未配备灭火器 3.未安装安全出口标识牌 4.无突发事件应急处理预案 | 已整改到位 已清理杂物，车棚配备了灭火器，安装了安全出口标识，制定了突发事件应急预案 | 赵红侠
2 | 永济市五老峰仁德养老服务中心 | 永济市虞乡镇东坦朝村委会南 | 养老机构 | 1.微型消防站位置不合理 2.电磁炉旁边电源线外露 3.屋外乱拉线 | 已整改到位 已将所有电线检查并整理，微型消防站合理放置 | 薛银贤
3 | 永济市熙照圆养老院 | 永济卿头镇王杜村 | 养老机构 | 厨房插座、线路需进行更换 | 已整改到位 已将厨房插座及电线重新更换 | 孙颖妮
4 | 永济市开张镇中心敬老院 | 永济市开张镇东开张村 | 养老机构 | 1.消防栓玻璃破碎 2.消防版面公示栏内容未完善 | 已整改到位 已将消防栓破碎玻璃重新更换，消防版面公示栏内容已完善 | 韩少飞
5 | 永济市栲栳镇正阳养老院 | 永济市栲栳镇正阳村村委会对面 | 养老机构 | 没有半年至少开展一次消防安全教育培训活动 | 已整改到位 开展了消防安全教育培训 | 王永朝
6 | 永济市城北街道赵伊村福地敬老院 | 永济市康乐北路35号 | 养老机构 | 未设置吸烟室 | 已整改到位 已设置了吸烟室 | 彭元元
7 | 永济市栲栳镇敬老院 | 永济市栲栳镇尚信村西 | 养老机构 | 没有制定消防演练应急预案和灭火预案 | 已整改到位 已制定了消防演练应急预案和灭火预案 | 薛建秋
8 | 永济市常青养老院 | 永济市栲栳镇常青村 | 养老机构 | 没有每半年至少演练一次 | 已整改到位 已开展消防演练 | 杨娟霞
9 | 永济市夕阳红养老托老中心 | 永济市东风北路18号 | 养老机构 | 1.无吸烟室 2.需完善安全生产责任制 | 已整改到位 已设立吸烟室，完善了安全生产责任制 | 高培华
10 | 永济市福乐园老年公寓 | 涑水西街158号 | 养老机构 | 未设置吸烟室 | 已整改到位 已设置吸烟室 | 杜民生
11 | 永济市华熙康养养老服务中心 | 永济市城东街道中山东街26号 | 养老机构 | 无消防箱 | 已整改到位 已配备消防箱 | 孙 娜
12 | 永济市城东幸福里养老院 | 城东街道赵坊村 | 养老机构 | 无吸烟室 | 已整改到位 已设置吸烟室 | 吴 珺
13 | 永济市卿头阳光敬老院 | 永济市卿头镇许家营村口 | 养老机构 | 1.未明确吸烟区 2.无突发事件应急处理预案 | 已整改到位 已明确吸烟区，制定突发事件应急处理预案 | 李 振
14 | 永济市虞乡镇敬老院 | 永济市虞乡镇五峰路南 | 养老机构 | 无消防安全宣传教育记录及检查记录 | 已整改到位 已做好消防安全宣传教育记录及检查记录 | 秦文祎
15 | 永济市虹光养老院 | 永济市涑水西街西段 | 养老机构 | 1.无消防培训和记录 2.没有每半年至少演练一次 | 已整改到位 已开展消防安全演练及培训，并做好记录 | 杜晋峰
16 | 永济市蒲州镇敬老院 | 永济市蒲州镇西闫村 | 养老机构 | 1.无消防培训和记录 2.没有每半年至少演练一次 | 已整改到位 已开展消防安全演练及培训，并做好记录 | 李 剑
17 | 永济市张营镇老来乐养老中心 | 永济市张营镇张营村 | 养老机构 | 1无消防培训和记录 | 已整改到位 已开展消防安全培训并做好记录 | 王怀民