## Sheet1
永济市2024年衔接推进乡村振兴项目计划实施名单
2023年 11月24日
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施村 | 主要建设内容 | 时间进度 | 预计总投资（万元） | 资金来源 | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 联农带农机制 | 计划实施年度 | 项目报送单位 | 联系人 | 联系方式 | 备注
1 | 东伍姓村粮食收购储存加工一体化项目 | 产业发展 | 收益 | 东伍姓村 | 租赁30亩场地，建设烘干塔一座、600平方米储蓄间一座 | 2024年3月-4月 | 120 | 申请上级拨付90万元，自筹30万元 | 500户1000余人 | 提升村庄周边10000余亩的粮食种植效益，通过收费加工费等方式，壮大集体经济 | 500户1000余人 | 2024 | 城北街道 | 贺国宏 | 18635985188
2 | 城东贡蒜基地马铺头种植基地项目 | 产业发展 | 收益 | 马铺头 | 高标准建设大蒜种植“两辣一甜”（大蒜、辣椒、甜玉米）300亩：为大蒜种植购买两套种植设备、灌溉基础设施完善1000米、土地平整及田间道路水泥硬化800米。 | 2024年4月-10月 | 70 | 上级拨付 | 脱贫户30户77人 | 项目实施后，有助于村发展集体经济，提高农民收入，大力发展农业产业，促进农业发展 | 带动群众61户193人，其中脱贫户30户77人 | 2024 | 城东街道 | 吴耀辉 | 13834712798
3 | 韩阳村综合农贸市场建设项目 | 产业发展 | 公益 | 韩阳村 | 新建仓储库15间，1间60平方米、地面硬化3000平方米、道路硬化2000平方米、安装路灯12盏、新增变压器1台 | 2024.5-2024.9 | 110 | 上级拨付 | 9户10人（其中脱贫户9户10人） | 一是拉动果业生产。增加农民收入,调动农民发展果业生产的积极性,同时能促进种植业结构的调整、优质品种的推广、高新技术的应用以及果品质量的提高。 二是拉动第二、三产业的发展。在果品销售期间,果品包装销售等工作能够提供多个岗位。为贫困户提供基础的生产生活保障。 | 9户群众带动（脱贫户9户10人） | 2024 | 韩阳镇 | 张江海 | 13835974984
4 | 卿头镇麻村产业路水泥硬化项目 | 乡村建设 | 公益、服务 | 麻村 | 麻村村东将产业路用水泥硬化覆盖，路长600米，宽5米 | 2024年5月至2024年6月 | 25 | 上级拨付 | 使附近260余户870余人的种植户，脱贫户10户25人受益 | 能辐射覆盖附近700余亩的粮食种植面积，方便100余户370余人进出，使脱贫户5户10人受益，减轻农民生产负担，防止积水堆积，影响农产品进出，每亩可增收约100元。 | 100余户370余人的种植户，脱贫户5户10人 | 2024 | 卿头镇 | 田拥军 | 13834718146
5 | 虞乡镇新源村连翘种植基地项目 | 产业发展 | 收益 | 新源村 | 建设长30米宽10米高2.8米的连翘生产大棚3个，总建筑面积2520㎡。 | 4月-10月 | 100 | 上级拨付 | 170户500人（监测户3户3人，贫困户16户20人） | 提高村集体经济收入10万元。 | 170户500人（监测户3户3人，贫困户16户20人） | 2024 | 虞乡镇 | 樊艳军 | 13834718238
6 | 城西街道西姚温村樱桃大棚项目 | 产业发展 | 收益 | 西姚温村 | 建设20亩大棚 | 2024年3月-11月 | 130 | 上级拨付 | 350户1520人（25户58人） | 用于樱桃种植，提高樱桃的质量，以出租形式增加村集体经济 | 40户90人（12户26人） | 2024 | 城西 | 边建刚 | 13453996216
7 | 盘底村香椿深加工车间建设项目 | 产业发展 | 公益 | 盘底村 | 新建香椿深加工车间3间、香椿深加工生产线一条、新建造冰车间1间、造冰设备一套、场地硬化600平方米 | 2024.5-2024.9 | 80 | 上级拨付 | 10户10人（其中脱贫户10户10人） | 扩大村民就业、创业，保证村民大量香椿销售服务，增加经济收入,调动农民发展香椿产业的积极性,不断调整优质香椿品种的推广、高新技术的应用。 | 10户群众带动 | 2024 | 韩阳镇 | 张文军 | 13111192681
8 | 东开张村粮食晾晒仓储中收项目 | 产业发展 | 收益 | 东开张村 | 新建180米长30米宽粮食晾晒仓储中心 | 2024.03--2024.06 | 180 | 上级拨付 | 790户2984人，其中脱贫户18户44人，监测对象3户11人 | 项目建成后，有效解决东开张村粮食晾晒及储藏问题，提升村民生产生产水平 | 发展壮大村集体经济，增加村民收入 | 2024 | 开张镇 | 余艳平 | 13303486902
9 | 永济市栲栳镇高市村新建果蔬大棚项目 | 产业发展 | 收益 | 高市村 | 建设占地33亩的果蔬联栋大棚 | 2024.04.-2024.08 | 100 | 上级拨付 | 5户22人，其中脱贫户1户4人。 | 项目实施后，可带动周边村镇发展大棚果蔬种植，户均增收超万元。 | 项目建成后，村集体通过服务获得的收入，为有劳动能力的脱贫户注入资金，带动其发展设施农业，增加收入渠道。 | 2024 | 栲栳 | 屈小刚 | 13935993559
10 | 蒲州村冷库建设市场 | 产业发展 | 公益 | 蒲州村 | 1.彩钢棚567平； 2.硬化812平米； 3.建4间冷藏库。 | 2024年8月开工，预计12月完工 | 150 | 上级拨付120自筹30 | 430户1430人 | 通过冷库项目可增加蒲州村村级集体经济收入年6万元以上，增加工作岗位4个 | 19户74人 | 2024 | 蒲州镇政府 | 薛渊 | 13934875220
11 | 卿头镇白坊村粮食晾晒场西场场地硬化项目 | 产业发展 | 公益服务 | 白坊 | 计划将原废弃工厂改为粮食晾晒场地，硬化面积7245㎡ | 2024年5月至2024年6月 | 70 | 上级拨付 | 使全村886户4000余人受益，其中贫困户42户123人 | 更好地促进种植大户、家庭农场、农民合作社等大规模化发展粮食生产，同时减轻农民产业负担，每亩增加收益200元，提高村集体经济收入，改善村容村貌，促进经济发展 | 使全村886户4000余人受益，其中贫困户42户123人 | 2024 | 卿头镇 | 邵文革 | 13834711910
12 | 卿头镇董村石白线沿线排水渠建设项目 | 乡村建设 | 公益 | 董村 | 需要开挖渠道，水泥浇筑渠曹，顶部盖板，路过董麻路要压90管道 | 2024年5月至2023年6月 | 65 | 上级拨付 | 使全村723户2330人 | 预期效果：1.雨季解决重要地段的内涝问题2.解决村民日常生活的排水问题 ；绩效：大大提高了村民的生活幸福感，促进了董村基础设施建设 | 带动723户2330名群众生产生活，方便村民出行，美化街道环境 | 2023年 | 卿头镇 | 袁彦花 | 15525723110
13 | 虞乡镇屯里村分包式服装生产线建设项目 | 产业发展 | 收益 | 屯里村 | 新建厂房车间3000平米，硬化场地5000平米，搭建服装生产流水线50余条，配套相关机械设备10余套 | 1月 | 105 | 上级拨付 | 1235户3735人（脱贫户2户2人） | 为38人提供工作岗位，预计月工资2000元。 | 1235户3735人（脱贫户2户2人） | 2024 | 虞乡镇 | 李卫中 | 13835880842
14 | 北阳村果品保鲜冷库项目 | 产业发展 | 收益 | 北阳村 | 建设容积400吨，建筑面积1200平方米的果品保鲜冷库1座 | 2024年6月/2024年9月 | 120 | 上级拨付 | 28户90人其中脱贫户和监测户各5户17人 | 项目建成后可循环贮藏果品3000吨，预计年总收入可达20万元 | 带动28户90人其中脱贫户和监测户各5户17人 | 2024 | 张营镇政府 | 胡永旭 | 15513598101
15 | 西敬村粮食仓储基地项目 | 产业发展 | 收益 | 西敬村 | 建设占地3000平方米的粮食仓储房 | 2024年4月/2024年6月 | 200 | 上级拨付180万元，自筹20万元。 | 8户26人其中脱贫户和监测户3户10人 | 项目建成后可年储存小麦、玉米2000吨，预计年收入可达10万元 | 带动8户26人其中脱贫户和监测户各3户10人 | 2024 | 张营镇政府 | 吴雷 | 13834385000
16 | 2024年生活条件改善资金 | 巩固三保障成果 | 公益 | 永济市 | 为脱贫户和监测户修善房屋，生活补助等改善生活条件 | 计划开工时间2024年5月/完工时间2024年11月底。 | 30 | 上级拨付 | 脱贫户和监测户各100户300余人 | 脱贫户和监测户基本生活条件得到改善 | 脱贫户和监测户基本生活条件得到改善 | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 李朝辉 | 18503598006
17 | 2024年雨露计划 | 巩固三保障成果 | 公益 | 永济市 | 对就读中职、高职（专）、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予3000元补助。 高职扩招生参照以上条件及资助标准予以资助。 | 2024年4月/2024年10月 | 49.2 | 上级拨付 | 164人 | 保证符合政策的脱贫户和监测户子女享受到政策 | 保证符合政策的脱贫户和监测户子女享受到政策 | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 祁红霞 | 18636366180
18 | 2024年教育扶贫 | 巩固三保障成果 | 公益 | 永济市 | 对脱贫家庭子女（含防返贫监测对象家庭子女）参加当年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。 | 2024年9月/2024年10月 | 8 | 上级拨付 | 16人 | 保证符合政策的脱贫户和监测户子女享受到政策 | 保证符合政策的脱贫户和监测户子女享受到政策 | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 祁红霞 | 18636366180
19 | 2024年小额信贷贴息 | 产业发展 | 服务型 | 永济市 | 建档立卡脱贫户和边缘易致贫户，以户为单位发放贷款。贷款金额：原则上5万元(含)以下。贷款期限:3年期(含)以内。贷款利率：鼓励银行机构以贷款市场报价利率(LPR)放款，贷款利率可根据贷款户信用评级、还款能力、贷款成本等因素适当浮动,1年期(含)以下贷款利率不超过1年期LPR,1年期至3年期(含)贷款利率不超过5年期以上LPR。贷款利率在贷款合同期内保持不变。担保方式：免担保免抵押。贴息方式：对贷款5万元（含）以下全额贴息，承贷银行每月10日前（遇法定节假日顺延）报送贴息申请资料，财政部门每月20日前（遇法定节假日顺延）将贴息资金 直接补贴到银行，做到应贴尽贴，及时到位 | 2024.01-20204.12 | 45 | 上级拨付 | 290户 | 户均增加收入大于1000元 | 户均增加收入大于1000元 | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 琚波 | 15303597899
20 | 2024年外出务工稳岗就业资金 | 就业项目 | 公益 | 永济市 | 对当年在同一用工单位累计务工就业条件符合标准的给予稳岗奖补。 | 计划开工时间2024年5月/完工时间2024年11月底。 | 90 | 上级拨付 | 脱贫户和监测户 | 鼓励脱贫户和监测户外出务工稳定就业。 |  | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 贾宁 | 18613591919
21 | 2024年项目管理费 | 项目管理费 | 公益 | 永济市 | 用于项目前期的设计、规划等 | 2024.03- 2024.10.20 | 30 | 上级拨付 | 受益脱贫户 | 加快项目进度，规范项目管理。 | 受益脱贫户 | 2023 | 永济市乡村振兴服务中心 | 寻天立 | 17535900078
22 | 田营村新修排水渠道 | 乡村建设 | 公益 | 田营村 | 新修排水渠道长3500米，宽50厘米，并加盖板 | 2024.03--2024.06 | 80 | 上级拨付 | 376户1279人，其中脱贫户18户44人，监测对象1户2人 | 项目建成后，可以有效解决田营村排水，方便田营村村民出行 | 有效解决了田营村排水，方便田营村民出行。 | 2024 | 开张镇 | 韩治军 | 18635988993
23 | 卿头镇卿头村园田方道路硬化工程项目 | 乡村建设 | 公益、服务 | 卿头村 | 卿头村西十二组、十三组、十四组园田方水泥道路硬化长900米、宽3.5米 | 2024年5月至2024年6月 | 25 | 上级拨付 | 使附近128户587人的种植户，脱贫户5户21人受益 | 方便128户587人进出，使脱贫户5户21人受益，减轻农民生产负担，防止积水堆积，影响农产品进出，每亩可增收约1500元。 | 128户587人的种植户，脱贫户5户21人 | 2024 | 卿头镇 | 姚迎春 | 13068013288
24 | 枣圪塔村新建油墨包装厂房 | 产业发展 | 公益 | 枣圪塔村 | 在枣圪塔村新建长70米，宽20米的油墨包装厂房一座 | 2024.03--2024.05 | 50 | 上级拨付 | 980户3500人，其中脱贫户24户82人，监测对象2户9人 | 能积极调整产业结构，提升枣圪塔村生产生活水平 | 发展壮大枣圪塔村集体经济，增加村民收入 | 2024 | 开张镇 | 叶仕荣 | 13934884999
25 | 西开张村民生集贸市场周边提升项目 | 乡村建设 | 公益 | 西开张村 | 进行道路硬化修补3000平方米，进行路牙石修补56米，进行透水砖铺设110米 | 2024.03--2024.06 | 52 | 上级拨付 | 694户2308人，其中脱贫户20户32人 | 可以依托永卿路沿线的优势，提升西开张村的基础设施 | 给西开张村民带来更多的就业机会，增加村民的收入 | 2024 | 开张镇 | 张卫星 | 15535904230
26 | 永济市栲栳镇青渠屯村排水渠修建项目 | 乡村建设 | 公益 | 青渠屯村 | 新修建排水渠1500米 | 2024.04.-2024.08 | 60 | 上级拨付 | 12户32人，其中脱贫户11户28人，监测户1户4人 | 改善村庄排水问题，方便村民出行，保障村民财产安全 | 改善本村135户，425人门前排水问题 | 2024 | 栲栳 | 刘增明 | 13935983739
27 | 下高市村粮食仓储建设项目 | 产业发展 | 收益 | 下高市村 | 建设粮食仓储1000平米，硬化场地3000平米，粮食烘干设备一套 | 2024年4月-10月 | 120 | 上级拨付 | 449户，1460人 | 每年增加村集体经济收入8万余元，增加农民收入1000余元。 | 449户，1460人，其中脱贫户21户35人 | 2024 | 城北街道 | 杨朝博 | 17696299111