永济市实验小学校

2020年塑胶和篮球场维修改造项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

山西省永济市实验小学校成立于1961年（原名永济红旗学校）,位于市区舜都大道南56号，占地21亩，建筑面积11000平方米，国家级课改实验校，全国陶行知研究会实验基地校，山西省文明学校，山西省义务教育示范学校，山西省德育示范学校，山西省语言文字规范化学校，山西省中小学教师培训实践基地，山西省课堂教学、评价改革实验基地校。学校有48个教学班，在校学生2300余名，教职员工147人。建校以来，坚持以“明德、厚学、笃行”的办学理念，逐步形成了“因材施教、诲人不倦”的教风，“切问近思，学而不厌”的学风，走“依法治校，科研兴校，名师强校，特色立校”的可持续发展之路，形成了独具特色的教育教学特点。有一支高素质的教师队伍，专任教师147人、特级教师2人、省学科带头人4人、市学科带头人15人、地市级教学能手30人、骨干教师50人。

（二）项目概况

1.年初设定的项目支出绩效目标

本项目符合国家全面改善学校教学安全，提升办学条件指导思想。项目实施后，提高了学校的安全性，使学校师生能够无忧的在学校里办公学习，学生家长也能够放心的将学生交给学校。使学生的安全得到了极大的保障，同时对永济市的教育和经济发展起到了极大的推动作用。

1. 主要绩效指标及指标值

数量指标:运动场地改造面积7155平方米。

时效指标：2020年7月----2020年9月。

质量指标：运动场地工程验收合格率100%。

成本指标：运动场地改造成本，272.5元/平米。

社会效益指标：受益学生和老师人数≥2543人。

服务对象满意度指标：师生满意度≥98%。

1. 资金使用范围

塑胶和篮球场维修改造项目。

二、项目决策

（一）决策过程

1.决策依据：该项目依据《中小学校舍建设标准》文件执行，符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2.决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合山西省公安厅《维护中小学幼儿园安全十项工作规范》，我校成立项目建设领导小组、严格执行《后勤管理制度》《中小学财务会计制度》保证项目顺利执行。

（二）资金分配

1.分配办法：按照规定程序，以工程造价审核报告书等合理安排工程建设费用及其他费用等。

2.分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1.年度预算资金到位率：项目已完成，资金到位率100%。

2.资金到位时效：资金到位时效率100%。

（二）资金管理

1.资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2.财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、严格按照财务规章制度执行。

（三）组织实施

1.项目完成程度：项目按照计划完成。

2.组织机构：机构健全、分工明确。

3.管理制度：建立健全了项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1.产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。本工程包括200米标准操场（6172平米）和一个篮球场（983平米）面积共7155平米。均在原商砼基层上铺设15毫米厚的透气性面层，并测量划出运动场地跑道等各种线。

2.产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

运动场地工程验收合格率100%。

3.产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。从2020年7月----2020年9月。

4.产出成本：项目产出符合在年初设定的成本绩效目标范围。运动场地改造成本，272.5元/平米。。

（二）项目效益

1.社会效益：受益学生和老师人数≥2543人。

2.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达到98%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

永济市实验小学校

2021年10月15日