## 项目库
永济市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 项目 进度 | 备注
[5 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计 |  |  |  |  | 4304 | 4304
一、产业类项目
1 | 永济市_产业项目_2022年城西街道张志村（桃李村）新建恒温库项目 | 张志村 | 张志村 | 新建冷藏水果恒温库 | 100 | 100 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
2 | 永济市_产业项目_2022年开张镇东开张村阳光暖棚建设项目 | 东开张村 | 东开张村 | 在东开张村新建阳光暖棚4座，每座大棚长100米，宽14米，总面积5600㎡ | 100 | 100 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
3 | 永济市_产业项目_2022年虞乡镇新义村农贸市场建设项目 | 新义村 | 新义村 | 农贸市场建设建筑面积650.25平方米，门式钢架结构，层高6.3m | 80 | 80 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
4 | 永济市_产业项目_2022年虞乡镇洗马村育苗棚项目 | 洗马村 | 洗马村 | 钢架大棚3个，每个建筑面积1438.2平方米;总建筑面积4316.6平方米，每个棚长119.85m，跨度12m，脊长6m | 100 | 100 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
5 | 永济市_产业项目_2022年栲栳镇正阳村牡丹种植园浇灌设施项目 | 正阳村 | 正阳村 | 正阳村牡丹园灌溉项目。正阳村建有410000株，涵盖300个品种九大色系的牡丹园，为保证整个牡丹园的灌溉条件，拟建设250米深的灌溉井一口，铺设灌溉管道30道，总长6000米。每条灌溉管道安装20个喷头，共计600个。建设一个100立方米的施肥罐，用来保证牡丹园的施肥 | 45 | 45 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
6 | 永济市_产业项目_2022年永济市张营镇小敬村果蔬大棚项目 | 小敬村 | 小敬村 | 搭建春秋钢架棚和暖棚，占地70亩，用于种植蔬菜和水果。 | 100 | 100 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
7 | 永济市_产业项目_2022年城北街道西伍姓村农作物深加工项目 | 西伍姓村 | 西伍姓村 | 厂房钢架结构600平方米，硬化场地700平方米，小麦深加工，建蒸馍车间一个，杂粮深加工、榨油加工 | 100 | 100 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
8 | 永济市_产业项目_2022年卿头镇卿头村农田灌溉基础设施配套建设项目 | 卿头村 | 卿头村 | 在卿头村建设农田灌溉基础设施20000米，灌溉面积达6000余亩，用于葡萄、枣、柿子、桃树种植 | 115 | 115 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
9 | 永济市_产业项目_2022年虞乡镇坦朝村电商平台项目 | 坦朝村 | 坦朝村 | 电商平台建筑面积323.7平方米，建筑层数1层，建筑高度：7.3米，结构形式为砖混结构，屋顶为彩钢夹心 板 | 80 | 80 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
10 | 永济市_产业项目_2022年虞乡镇石卫村（三窑村）灌溉管网改造项目 | 石卫村 | 石卫村 | 灌溉管网改造铺设DN140灌溉管道5470m、铸铁出水口69个 | 50 | 50 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
11 | 永济市_产业项目_2022年永济市国营黄河农牧场粮食暂储库项目（国营农牧场） | 栲栳镇 | 国营农场 | 新建粮食暂存库1400余平方米；硬化道路2300米，新建围墙180余米。 | 261 | 261 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
12 | 永济市_产业项目_2022年永济市城西街道吕坂村冬枣文化展示厅和电商销售平台项目（特色产业示范基地项目） | 吕坂村 | 吕坂村 | 展厅，直播间 | 80 | 80 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
13 | 永济市_产业项目_2022年永济市东开张村阳光暖棚建设项目（乡村振兴示范村项目） | 东开张村 | 东开张村 | 建设110m*13m阳光暖棚15座 | 198 | 198 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
14 | 永济市_产业项目_2022年永济市城西街道吕坂村有机肥发酵系统项目（特色产业示范基地项目） | 吕坂村 | 吕坂村 | 1个有机发酵池 | 40 | 40 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
15 | 永济市_产业项目_2022年永济市城西街道吕坂村温控设备项目（特色产业示范基地项目） | 吕坂村 | 吕坂村 | 给冬枣大棚安装温控设备 | 80 | 80 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
16 | 永济市_产业项目_2022年永济市有机旱作农业大豆玉米带状复合科研示范基地 | 永济市 | 农业农村局 | 一是合理轮作，深耕整地。二是选择适宜的优良品种。三是合理的玉米大豆种植行数配比。四是合理密度。五是合理搭配，科学施肥。六是加强田间管理，促苗壮根。七是搞好化学除草和化控。八是病虫害防治。 | 50 | 50 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
17 | 永济市_产业项目_2022年永济市南果平台建设项目 | 永济市 | 农业农村局 | 建设一条水果智能化分选线，提升建设一个水果出口标准化示范园 | 110 | 110 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
18 | 永济市_产业项目_2022年永济市现代种业 | 永济市 | 农业农村局 | 黄河鲤鱼3000尾，购买饲料15吨，赤眼鳟2000尾、乌苏里拟鲿3000尾，购买饲料15吨， | 20 | 20 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
19 | 永济市_产业项目_2022年永济市设施渔业 | 永济市 | 农业农村局 | 设施渔业建设补助 | 60 | 60 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
20 | 永济市_产业项目_2022年永济市北肉平台建设项目 | 永济市 | 农业农村局 | 在现有生产设备基础上新增一条肉鸡屠宰生产线 | 80 | 80 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
21 | 永济市_产业项目_2022年永济市省级乡村振兴三品一标认证奖补 | 永济市 | 农业农村局 | 奖补生产经营主体在品牌认证和建设标准化绿色生产基地中环境检测、产品检验、品牌认证、包装标识、产品追溯、宣传推介、技术培训、基地标志、田间试验示范、优质生产资料购置、标准研究制定等费用。 | 12 | 12 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
22 | 永济市_产业项目_2022年永济市省级支持龙头企业发展 | 永济市 | 农业农村局 | 1、支持1个龙头企业自建项目资金500万元。 2、奖补1家省级示范联合体50万元。 3、为4笔省级重点龙头企业贷款贴息60万元。 | 610 | 610 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
23 | 永济市_产业项目_2022年永济市全产业链重点建设试点推动龙头企业倍增 | 永济市 | 农业农村局 | 一是面粉加工能力提升1000万元；二是小麦秸秆回收利用1001万元；三是5个面粉企业绿色食品认证和8个企业产品全过程质量追溯体系推广应用奖补105万元；四是小麦系列产品品牌推广费195万元；五是小麦产业技术服务费10万元。 | 800 | 800 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
二、教育扶贫
24 | 2022年享受"雨露计划"职业教育补助 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对全省建档立卡贫困户中，接受中职中技、高等职（专）业教育的在校学生，每生每年给予 3000 元的补助 | 50.4 | 50.4 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
25 | 2022年永济市大学生新生补助项目 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对参加2020年普通高考被省内外高校本科第一批、第二批A类、B类专业录取的贫困大学生补助5000元。 | 14 | 14 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
三、金融扶贫
26 | 永济市_金融扶贫_永济市1月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
27 | 永济市_金融扶贫_永济市2月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
28 | 永济市_金融扶贫_永济市3月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
29 | 永济市_金融扶贫_永济市4月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
30 | 永济市_金融扶贫_永济市5月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
31 | 永济市_金融扶贫_永济市6月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
32 | 永济市_金融扶贫_永济市7月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
33 | 永济市_金融扶贫_永济市8月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
34 | 永济市_金融扶贫_永济市9月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
35 | 永济市_金融扶贫_永济市10月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
36 | 永济市_金融扶贫_永济市11月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
37 | 永济市_金融扶贫_永济市12月份小额贷款贴息 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 对五万元以下、三年以内、免抵押、免担保的贫困户贷款归还后，进行基准利率贴息 | 7 | 7 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
四、生活条件改善
38 | 永济市_生活条件改善_2022年张营镇陶城村饮水安全巩固提升工程 | 陶城村 | 张营镇 | 饮水安全巩固提升 | 28 | 28 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
39 | 永济市_生活条件改善_2022年栲栳镇姚村饮水改造项目 | 姚村 | 栲栳镇 | 全村饮水管道改造 | 47 | 47 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
40 | 永济市_生活条件改善_2022年生活条件改善到户资金 | 永济市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 全市范围内改善生活条件的贫困户给予资金支持 | 29.1 | 29.1 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
五、村基础设施
41 | 永济市_村基础设施_2022年卿头镇三娄寺村主巷道提升项目 | 三娄寺村 | 三娄寺村 | 三娄寺村主巷道提升780米 | 20.2 | 20.2 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
42 | 永济市_村基础设施_2022年栲栳镇大敬村道路硬化改造项目 | 大敬 | 大敬 | 硬化村内道路156.3米*6米 | 9 | 9 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
43 | 永济市_村基础设施_2022年韩阳镇李家巷村巷道提升项目 | 李家巷村 | 李家巷村 | 硬化道路4000米 | 30 | 30 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
44 | 永济市_村基础设施_2022年韩阳镇双店村主巷道提升项目 | 双店村 | 双店村 | 最南边第二巷道路铺油665米宽4米，南北巷道道路铺油480米宽4米 | 21 | 21 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
45 | 永济市_村基础设施_2022年韩阳镇盘底村道路硬化改造项目 | 盘底村 | 盘底村 | 硬化东西巷道长217米，宽7米，南北巷道185米，宽6米，下水道250米 | 25.5 | 25.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
46 | 永济市_村基础设施_2022年蒲州镇鹿峪村通村路硬化项目 | 鹿峪村 | 鹿峪村 | 道路硬化536米宽4米 | 21.5 | 21.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
47 | 永济市_村基础设施_2022年栲栳镇高市村村南池塘改建项目 | 高市村 | 高市村 | 村南池塘改建 | 12 | 12 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
48 | 永济市_村基础设施_2022年张营镇西敬村下水道提升改造及路面硬化工程 | 西敬村 | 西敬村 | 西敬村硬化通村路600米，改造敬祥村中巷北巷下水道2000米 | 38 | 38 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
49 | 永济市_村基础设施_2022年城西街道李店村村内下水道改造项目 | 李店村 | 李店村 | 改造提升村内巷道下水道1300米 | 25 | 25 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
50 | 永济市_村基础设施_2022年城北街道晓朝村污水排放管道项目 | 晓朝村 | 晓朝村 | 排污管道380米，内径0.8米，路面恢复430米，宽4米 | 46.5 | 46.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
51 | 永济市_村基础设施_2022年开张镇东开张村枣树园区道路硬化项目 | 东开张村 | 东开张村 | 东开张村枣树园区道路硬化工程，c25混凝土硬化道路1000m,路宽5m，厚度15cm | 30.3 | 30.3 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
52 | 永济市_村基础设施_2022年栲栳镇韩村巷道排水改造项目 | 韩村 | 韩村 | 排水沟1500米 | 34.5 | 34.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
53 | 永济市_村基础设施_2020年城西街道庄子村巷道提升项目 | 庄子村 | 庄子村 | 在原混凝土路面上铺装5cm厚细粒式沥青混合料（AC-13），铺装面积4570平方米 | 38 | 38 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
54 | 永济市_村基础设施_2022年城东街道平壕村巷道硬化提升项目 | 平壕村 | 平壕村 | 破损巷道进行硬化，共计7200余平方米，同时对排水沟进行修缮以及全村绿化提升 | 45 | 45 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
55 | 永济市_村基础设施_2022年栲栳镇吕车村饮水改造项目 | 吕车村 | 吕车村 | 全村饮水管道改造 | 41.5 | 41.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
56 | 永济市_村基础设施_2022年永济市国有林场七里渡管护站危房改造项目（国有林场项目） | 蒲州镇 | 国有林场 | 建筑面积195㎡，原管护站职工生产生活极不方便，难以适应当前生态建设、护林防火防虫等日常林区工作的需要。因此修建改造七里渡管护南站，有助于管护站基础建设和提高管护人员的生活办公条件，调动干部职工的生产工作积极性，有效地为林场发展注入活力，从而使林场走出困境，为全面发展打下基础。 | 35 | 35 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
57 | 永济市_村基础设施_2022年城东街道马铺头村地下垃圾收集池项目 | 马铺头村 | 马铺头村 | 地下垃圾池4个，周边土地硬化绿化 | 18 | 18 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
58 | 永济市_村基础设施_2022年永济市东开张村巷道提升改造工程（乡村振兴示范村项目） | 东开张村 | 东开张村 | 5cm厚细粒式沥青混凝土共4089.36㎡，路沿石共2216m，透水砖铺装共6611.开张镇东开张村巷道提升改造项目.86㎡，树池砌筑395个 | 204 | 204 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
59 | 永济市_村基础设施_2022年永济市开张镇东开张村排水改造项目（乡村振兴示范村项目） | 东开张村 | 东开张村 | 修建40*40混凝土渠道共748.69m | 35 | 35 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
60 | 永济市_村基础设施_2022年永济市开张镇东开张村绿化和场地硬化项目（乡村振兴示范村项目） | 东开张村 | 东开张村 | 绿化、铺砖200.2㎡，18cm厚C25混凝土共4439.47㎡ | 64 | 64 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
61 | 永济市_村基础设施_2022年栲栳镇正阳村数字乡村项目 | 正阳村 | 正阳村 | 55寸触屏展示仪1台、台式电脑1台、200万双光筒型网络摄像机25套、驾驶舱大屏展示12套、智慧党建1套、管理后台及微信公众号1套、初装费25套 | 30 | 30 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
六、就业扶贫
62 | 永济市_就业扶贫_省外务工一次性交通补贴项目 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 交通补贴 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成
七、项目管理费
63 | 永济市_项目管理费_2022年永济市项目管理费 | 全市 | 永济市乡村振兴服务中心 | 项目管理费 | 13.5 | 13.5 |  |  |  | 100% | 100% | 完成