财政项目支出绩效评价报告

项目名称：永济市清洁能源城市既有建筑

节能改造项目一期

建设单位：永济市住房和城乡建设管理局

委托单位：永济市财政局

评价机构：山西正源会计师事务所有限公司

2022年11月25日

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	9

二、绩效评价工作情况	10

（一）绩效评价目的和依据	10

（二）评价原则	11

（三）绩效评价指标体系	11

（四）评价方法	13

（五）绩效评价工作组及人员分工	14

（六）绩效评价工作过程	14

三、评价结论及绩效评价指标分析	16

(一) 评价结论	16

（二）绩效评价指标分析	16

四、绩效评价结果应用建议	25

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	25

（一）主要经验和做法	25

（二）存在的问题	26

（三）建议	27

附件1 : 财政支出项目绩效评价指标体系	28

附件2：社会调查问卷汇总分析报告	33

# 摘  要

（一）项目概况

能源问题已成为世界各国发展的重要战略问题、政治问题和外交问题。能源短缺是制约我国经济发展和可持续发展的瓶颈之一。建筑能耗占我国总能耗的三分之一以上，建筑节能已成为节能工作的重点，而对既有建筑节能改造已列入国家节能措施的重中之重。为此，运城市人民政府、运城市住房和城乡建设局、运城市发展和改革委员会、运城市财政局先后出台关于清洁取暖既有建筑节能改造方面的文件。

通过项目实施，保障广大群众清洁温暖过冬，促进环境空气质量持续改善，节约能源、改善室内热环境、减少温室气体排放，提高永济市居住建筑的舒适性，促进住房城乡建设领域发展方式转变与经济社会可持续发展。

永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期财政投入资金总额733.211万元。

（二）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为85.35分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为20分，得分18.5分，得分率为92.50%；过程类指标权重为20分，得分为12分，得分率为60.00%；产出类指标权重为30分，得分为25分，得分率为83.33%；效益类指标权重为30分，得分为29.85分，得分率为99.50%。

表3-1 项目绩效评价得分表

| 指标 | A项目决策 | B项目过程 | C项目产出 | D项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 18.5 | 12 | 25 | 29.85 | 85.35 |
| 得分率 | 92.50% | 60.00% | 83.33% | 99.50% | 85.35% |

（三）主要经验和做法

对老旧小区开展既有建筑节能改造，首先做好了业主的思想工作，加大具体事项的宣传工作；其次做好了施工现场管理工作。施工现场管理主要做法是：

卫生方面：一是对所有进场材料必须堆放在设定的材料堆放点，不得私自乱放；二是各施工班组配备专门的现场卫生清理人员，设定建筑垃圾堆放点，确保工程正常施工，居民正常生活。

安全方面：一是为保证老百姓的使用安全，所有保温材料选用Ａ级防火材料；二是为保证施工安全，要求施工现场必须围栏作业，高空作业人员配戴安全帽、系带安全绳。

质量方面：一是严把材料关，对进场材料必须由监理初验，初验合格后抽样送至第三方检测机构进行复检，复检合格后方能使用；二是严把施工工序关，要求监理人员全程旁站，做到“多检查、查细部、抓关键、盯重点”，及时发现问题及时解决问题，避免出现工程质量问题，确保工程按期完工。

（四）存在的问题

1、项目实施单位绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不准确，绩效自评报告质量不高。

2、项目实施单位无安全管理、监督考核、工期管理等工程管理制度。

3、该项目未严格按照监理工作制度要求填写监理日志，内容不完整。

4、该项目合同规定完工时间2020年1月20日，因工程技术对温度的要求等原因，实际完工时间2020年8月15日，超合同规定7个月。

## （五）建议

针对上述问题，评价组提出以下建议：

1、加强绩效管理工作意识，根据业务特点制定切实可行绩效目标及清晰可衡量的绩效指标；项目完成后结合项目实际开展绩效自评工作，书写内容完整的自评报告。

2、监理应严格执行监理工作制度，监理日志内容详细、完整。

3、建设单位应建立健全工程管理各项规章制度，规范工程管理各项工作；在项目实施过程中，加强对建设项目工期监管，确保工程按时完成。

绩效评价报告

永济市财政局：

我们接受永济市财政局委托，组织绩效评价工作组，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期支出进行绩效评价。绩效评价工作根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、中共山西省委山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、永济市财政局《2022年重点绩效评价实施方案》（永财字[2022]37号）等文件要求实施。绩效评价经过评价方案制定与论证、基础数据采集、现场核实、问卷调查等环节，遵循规范的评价程序，运用科学的指标体系与方法，形成了最终的评价结果。现将绩效评价工作报告如下。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1、项目立项背景和目的

（1）项目立项背景

能源问题已成为世界各国发展的重要战略问题、政治问题和外交问题。能源短缺是制约我国经济发展和可持续发展的瓶颈之一。建筑能耗占我国总能耗的三分之一以上，建筑节能已成为节能工作的重点，而对既有建筑节能改造已列入国家节能措施的重中之重。为此，运城市人民政府、运城市住房和城乡建设局、运城市发展和改革委员会、运城市财政局先后出台关于清洁取暖既有建筑节能改造方面的文件。

- 项目立项目的

冬季清洁取暖关系广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容，冬季清洁取暖是重大的民生工程、民心工程。通过该项目的实施，保障广大群众清洁温暖过冬，促进环境空气质量持续改善，节约能源、改善室内热环境、减少温室气体排放，提高永济市居住建筑的舒适性，促进住房城乡建设领域发展方式转变与经济社会可持续发展。

- 项目立项依据

①2019年8月17日永济市人民政府第56次常务会议纪要([2019]16号)；

②永济市发展和改革局关于永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（永发改审批发[2019]50号）；

③永济市发展和改革局关于永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目初步设计的批复（永发改审批发[2019]61号）；

④2019年10月23日永济市住房和城乡建设管理局分别与永济市正鑫建筑工程有限公司、山西崇达建筑工程有限公司、山西亚森建筑工程有限公司签订的建设工程施工合同。

2、项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期财政投入资金总额733.211万元，实际到位资金733.211万元，拨付文件、时间、金额如下表：

| 拨付时间 | 文件号 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2019.12.25 | 永财预字（2019）202号 | 582.283 |
| 2020.10.19 | 永财建[2020]48号 | 150.928 |
| 合 计 |  | 733.211 |

（2）项目资金使用情况

截止2021年12月31日，永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期财政资金支付733.211万元元，具体情况如下：

| 单位 | 项目内容 | 总计 |
| --- | --- | --- |
| 运城市瑞通工程项目咨询有限公司 | 可研编制费 | 6.05 |
| 太原伟亚工程造价咨询有限公司永济分公司 | 工程量清单、招标控制价编制费 | 2.03 |
| 中盛弘宇建设科技有限公司 | 设计费 | 82.10 |
| 山西祥升测绘有限公司 | 测绘费 | 28.96 |
| 永济市正鑫建筑工程有限公司 | 一期一标工程费 | 170.864 |
| 山西崇达建筑工程有限公司 | 一期二标工程费 | 184.747 |
| 山西亚森建筑工程有限公司 | 一期三标工程费 | 181.467 |
| 运城天宇建设监理有限公司 | 一期监理费 | 7.925 |
| 300户改造面积34534.19㎡ | 窗户改造补助资金 | 69.068 |
| 合计 |  | 733.211 |

说明：可研编制费、工程量清单、招标控制价编制费、设计费、测绘费含一期二期三期。

3、利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

（1）财政拨款部门：永济市财政局

（2）项目建设单位：永济市住房和城乡建设管理局

（3）项目施工单位：永济市正鑫建筑工程有限公司、山西崇达建筑工程有限公司、山西亚森建筑工程有限公司

（4）监理单位：运城天宇建设监理有限公司

（5）设计单位：中盛弘宇建设科技有限公司

（6）项目受益群体：水云涧、颐康苑、康乐苑、城建局家属楼、市政公司住宅楼、涑北中学住宅楼六个住宅小区居民

4、项目组织实施情况

（1）项目组织情况

财政部门：永济市财政局按照《运城市冬季清洁取暖试点城市实施方案》要求与上级财政部门沟通，落实补助资金按时到位，并筹措本级资金；按工程进度和合同要求，及时拨付工程款项；监督资金使用；组织开展绩效评价工作等。

建设单位：永济市住房和城乡建设管理局负责全市城镇既有建筑节能改造工作，制定改造实施方案，办理可研、立项、设计、施工、监理、验收等相关手续，加强施工过程质量安全监管；负责对外墙、地下室、楼梯间节能保温施工管理；负责外窗户节能改造设计，提供改造标准。

受益群体：水云涧、颐康苑、康乐苑、城建局家属楼、市政公司住宅楼、涑北中学住宅楼六个住宅小区业主。

- 项目实施情况

永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目对有改造意向的16个小区24.14万平方米进行立项、设计。一期工程是水云涧（原云顶嘉苑）1-9#楼、颐康苑（原老干部楼）1-3#楼、康乐苑小区1-2#楼、市政公司住宅楼1-2#楼、银杏东街城建局家属南楼、涑北西街涑北中学3#住宅楼共6个小区5.39万平方米18幢单体建筑进行既有建筑节能保温施工，主要对外墙、地下室顶板、楼梯间进行节能保温施工，对无楼宇门的安装楼宇门，对楼梯间窗户进行更换，住户家外窗由住户自行更换为节能保温窗户（更换验收合格后给予补贴），采取统一招标施工和给予住户补贴相结合的方式进行。

## 2019年10月17日在运城市公共资源交易中心公开招标，中标单位分别为一标段永济市正鑫建筑工程有限公司、二标段山西崇达建筑工程有限公司、三标段山西亚森建筑工程有限公司，中标价分别为1682445.86元、1845279.86元、1736649.02元；2019年10月23日，永济市住房和城乡建设管理局分别与永济市正鑫建筑工程有限公司、山西崇达建筑工程有限公司、山西亚森建筑工程有限公司签订了建设工程施工合同；一标段：水云涧7-9#楼建筑节能改造面积约8343.65平方米、颐康苑1-3#楼建筑节能改造面积约9516.54平方米，二标段：水云涧1-6#楼建筑节能改造面积约19158.24平方米，三标段：康乐苑住宅楼北1、2#楼建筑节能改造面积约5914.41平米、城建局家属楼南楼建筑节能改造面积约3075.87平米、市政公司住宅楼1、2#楼建筑节能改造面积约4671.46平米、涑北中学住宅楼1#楼建筑节能改造面积约3275.55平米，共计改造面积53955.72平米；该建设项目于2019年11月1日开工，2020年8月15日竣工；2020年11月5日经永济市住房和城乡建设管理局、永济市正鑫建筑工程有限公司、山西崇达建筑工程有限公司、山西亚森建筑工程有限公司、中盛弘宇建设科技有限公司、运城天宇建设监理有限公司、永济市诚科建筑材料检测试验中心七家单位对该项目进行竣工验收，经验收组成员验收，一致认为观感一般、质量合格、同意验收；2021年8月9日，山西广信达工程造价咨询有限公司对该项目进行造价审核，并出具（晋）广信达2021[228]号结算审核报告书，审定金额5370781.58元，其中：一标审定金额1708642.04、二标审定金额1847474.18、三标审定金额1814665.36。

一期工程支付300户改造面积34534.19㎡窗户补贴按每平方米给予20元，金额690683.80元。

项目总投资: 733.21万元（上级资金242.55万元，本级资金490.66万元。）

资金来源:市级财政补助标准45元/㎡，县级财政补助标准75元/㎡。

补贴标准：外墙、楼梯间及地下室顶板节能保温施工，以财评、招投标实际发生额由政府进行补贴，补贴标准按建筑面积每平方米不超过100元。外窗（不包含阳台）由业主改造完成且经验收合格后政府按业主住房建筑面积每平方米给予20元的补贴。

（二）项目绩效目标

1、项目总目标

对永济市水云涧1-9#楼、颐康苑1-3#楼、康乐苑住宅楼北1、2#楼、城建局家属楼南楼、市政公司住宅楼1、2#楼、涑北中学住宅楼1#楼6个小区5.39万平方米既有建筑进行节能保温改造，提升改造小区的建筑能效，降低改造小区的建筑能耗。

2、项目主要分解目标

数量指标：水云涧1-9#楼建筑节能改造面积约27501.89平方米、颐康苑1-3#楼建筑节能改造面积约9516.54平方米、康乐苑住宅楼北1、2#楼建筑节能改造面积约5914.41平米、城建局家属楼南楼建筑节能改造面积约3075.87平米、市政公司住宅楼1、2#楼建筑节能改造面积约4671.46平米、涑北中学住宅楼1#楼建筑节能改造面积约3275.55平米。

质量指标：竣工验收合格

时效指标：改造完工及时性

社会效益：提升居民生活舒适度

生态效益：达到降低炭排放，实现绿色环保

可持续影响：达到节约能源，实现绿色环保

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的和依据

财政支出绩效评价旨在改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目财政资金使用情况、财务管理状况进行检查；同时检查项目单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等；评价绩效目标预定产出和效果的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度项目资金安排和监管提出建议。

本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中华人民共和国预算法实施条例》；

3、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

4、财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；

5、永济市财政局《2022年重点绩效评价实施方案》文件（永财字[2022]37号）；

6、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

7、其他有关的法律、法规、规章及政策文件。

## （二）评价原则

1、独立原则。评价机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

2、客观原则。评价机构按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实预算绩效评价报告。

3、规范原则。评价机构通过履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

## （三）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、2018年12月6日中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、永济市财政局《2022年重点绩效评价实施方案》（永财字[2022]37号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目财政支出项目的绩效评价指标体系。评价指标体系分为四个一级指标即决策、过程、产出、效益，反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，又细分成项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益共10个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、水云涧1#楼—9#楼工程完成情况、颐康苑小区1#楼—3#楼工程完成情况、城建局小区南楼工程完成情况、康乐苑东、西住宅工程完成情况、市政公司1#楼—2#楼工程完成情况、涑北中学3#家属楼工程完成情况、质量控制资料核查验收、安全和使用功能（实体检验）检测结果、观感质量验收、一标段完成及时性、二标段完成及时性、三标段完成及时性、成本可控性、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度满意度28个三级指标，具体指标体系见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | A1-1立项依据充分性 | 3.5 |
|  |  | A1-2立项程序规范性 | 3.5 |
|  | A2绩效目标 | A2-1绩效目标合理性 | 3.5 |
|  |  | A2-2绩效指标明确性 | 3.5 |
|  | A3资金投入 | A3-1预算编制科学性 | 3 |
|  |  | A3-2资金分配合理性 | 3 |
| B过程 | B1资金管理 | B1-1资金到位率 | 3.5 |
|  |  | B1-2预算执行率 | 3.5 |
|  |  | B1-3资金使用合规性 | 3 |
|  | B2组织实施 | B2-1管理制度健全性 | 5 |
|  |  | B2-2制度执行有效性 | 5 |
| C产出 | C1产出数量 | C1-1水云涧1#楼—9#楼工程完成情况 | 4 |
|  |  | C1-2颐康苑小区1#楼—3#楼工程完成情况 | 2 |
|  |  | C1-3城建局小区南楼工程完成情况 | 2 |
|  |  | C1-4康乐苑东、西住宅工程完成情况 | 2 |
|  |  | C1-5市政公司1#楼—2#楼工程完成情况 | 2 |
|  |  | C1-6涑北中学3#家属楼工程完成情况 | 2 |
|  | C2产出质量 | C2-1质量控制资料核查验收 | 2 |
|  |  | C2-2安全和使用功能（实体检验）检测结果 | 2 |
|  |  | C2-3观感质量验收 | 2 |
|  | C3产出时效 | C3-1一标段完成及时性 | 2 |
|  |  | C3-2二标段完成及时性 | 2 |
|  |  | C3-3三标段完成及时性 | 2 |
|  | C4产出成本 | C4-1成本可控性 | 4 |
| D效益 | D1项目效益 | D1-1社会效益 | 7 |
|  |  | D1-2生态效益 | 8 |
|  |  | D1-3可持续影响 | 7 |
|  |  | D1-4服务对象满意度 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |

## （四）评价方法

在评价工作开展过程中运用的方法主要为：

1、因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。本次绩效评价，分别就永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目的立项依据、绩效目标设定、资金的使用、项目管理、项目产出及效益等因素，对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目项目进行分析评价。

2、比较法

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本次绩效评价，通过实际绩效与目标绩效之间比较，以及项目实际情况与设定评价标准的比较等，对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目项目进行分析评价。

3、公众评判法

项目组通过对群众发放问卷方式，对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目项目进行评判的方法，评价该项目产出效益的实现程度。

## （五）绩效评价工作组及人员分工

根据永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目绩效评价工作需求，成立绩效评价工作组。本次绩效评价工作组成员名单见下表：

| 序号 | 姓 名 | 在本项目中担任职责 | 技术职称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王自强 | 质量控制复核人 | 注册会计师 | 协调沟通，参与制定实施方案，修改绩效评价报告，督导项目进度和项目质量。 |
| 2 | 宁占利 | 项目主评人 | 注册会计师 | 组织制定方案与现场绩效评价、负责报告撰写。 |
| 3 | 杨丽丽 | 绩效评价组成员 | 中级会计师 | 参与现场绩效评价、问卷调查等 |
| 4 | 贾君鹏 | 绩效评价组成员 | 助理会计师 | 参与现场绩效评价、问卷调查等 |
| 5 | 席恩奇 | 绩效评价组成员 | 助理会计师 | 参与现场绩效评价、问卷调查等 |

## （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于2022年9月6日开始，前期通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

1、前期准备阶段（2022年9月6日-9月23日）

（1）确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；

（2）根据文件规定时间，制定评价实施方案确定现场评价时间及人员分工；

（3）确定被评项目单位需要分配的事项；

（4）完成评价人员的培训；

（5）收集整理被评价单位的相关资料；

（6）研读永济市财政局下发开展绩效评价工作的通知及相关文件。

2、绩效评价现场实施阶段（2022年9月24日-11月20日）

（1）被评单位撰写自评报告，并于10月30日前提交评价组；

（2）评价组对提供的相关资料进行审查、复核和测评；

（3）评价组到现场，按照评价标准和规范，进行调查走访，发放问卷调查，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价结果;

（4）就初步评价结果与被评单位交换意见。

3、绩效评价报告撰写和提交阶段（2022年11月21日-11月25日）

（1）评价组根据有关规定的要求，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告。

（2）出具正式报告上报永济市财政局。

# 三、评价结论及绩效评价指标分析

## (一) 评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为85.35分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为20分，得分18.5分，得分率为92.50%；过程类指标权重为20分，得分为12分，得分率为60.00%；产出类指标权重为30分，得分为25分，得分率为83.33%；效益类指标权重为30分，得分为29.85分，得分率为99.50%。

表3-1 项目绩效评价得分表

| 指标 | A项目决策 | B项目过程 | C项目产出 | D项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 18.5 | 12 | 25 | 29.85 | 85.35 |
| 得分率 | 92.50% | 60.00% | 83.33% | 99.50% | 85.35% |

## （二）绩效评价指标分析

1．决策类指标

决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面对项目的投入情况进行考察，决策类指标分值20分，实际得分18.5分，得分率92.50%。

具体得分情况如下表所示：

表3-2  项目决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A1-1立项依据充分性 | 3.5 | 3.5 | 100 |
|  | A1-2立项程序规范性 | 3.5 | 3.5 | 100 |
| A2绩效目标 | A2-1绩效目标合理性 | 3.5 | 3.5 | 100 |
|  | A2-2绩效指标明确性 | 3.5 | 2 | 57.14 |
| A3资金投入 | A3-1预算编制科学性 | 3 | 3 | 100 |
|  | A3-2资金分配合理性 | 3 | 3 | 100 |

A1-1 立项依据充分性

项目立项依据为：

永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目的实施，关系广大群众温暖过冬，可改善人居环境，提升建筑能效，降低建筑能耗，是一项民生工程、民心工程，符合“十三五”节能减排综合工作要求。

项目立项依据充分。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

A1-2 立项程序规范性

2019年8月9日永济市发展和改革局对该项目可行性研究报告进行批复；2019年8月17日永济市人民政府第56次常务会议纪要研究清洁能源城市既有建筑改造事宜；2019年9月26日永济市发展和改革局对该项目初步设计进行批复。

项目立项程序规范，提交资料符合要求。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

A2-1 绩效目标合理性

永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期按照规定设立了绩效目标；该目标与建设实施项目内容密切相关；绩效目标与预算资金量相匹配。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

A2-2 绩效指标明确性

经评价组核实，项目单位在开展绩效管理工作时，按照预算绩效管理制度制定了具体绩效指标，但存有部分绩效指标不准确。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分率57.14%。

A3-1预算编制科学性

预算编制科学性衡量项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的可行性、合理性情况。

经评价组核实，永济市住房和城乡建设管理局依据《关于永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目初步设计的批复》、永济市财政评审资料编制项目预算，预算编制科学，依据充分，预算内容与建设内容相匹配，预算金额与建设任务相匹配。

满分	3分，根据绩效评价指标，本指标得分3分，得分率100%。

A3-2资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度与永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期实际情况相适应。

经评价组核实，永济市住房和城乡建设管理局满分3分，本指标得分3分，得分率100%。

2.过程类指标

过程类指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目的过程情况进行考察，过程类指标分值20分，实际得分12分，得分率60%。

具体得分情况如下表所示：

表3-3  项目过程类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | B1-1资金到位率 | 3.5 | 3.5 | 100 |
|  | B1-2预算执行率 | 3.5 | 3.5 | 100 |
|  | B1-3资金使用合规性 | 3 | 2 | 66.67 |
| B2组织实施 | B2-1管理制度健全性 | 5 | 1 | 20 |
|  | B2-2制度执行有效性 | 5 | 2 | 40 |

B1-1资金到位率

经评价组核实，该建设项目预算资金7332113.38元，实际到位资金7332113.38元，资金到位率100%。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

B1-2预算执行率

该建设项目财政到位资金7332113.38元，财政资金实际支出7332113.38元，预算执行率为100%。

满分3.5分，根据绩效评价指标，本指标得分3.5分，得分率100%。

B1-3资金使用合规性

评价组通过检查相关支出凭证，除监理费、设计费、勘察费等未按照合同支付方式进行支付外，资金使用符合相关规定，财务手续健全，审批程序完整，不存在挤占、挪用的情况。

满分3分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分率66.67%。

B2-1管理制度健全性

经绩效评价组核实，项目单位结合工作实际，制定有《内部控制制度》、《财务管理内部控制制度》等各项管理制度，但未制定关于工程安全管理、监督考核、工期管理等工程管理方面的制度,另,部分合同签订无具体日期,如：项目咨询报告编制合同。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分1分，得分率20%。

B2-2制度执行有效性

此次评价组人员通过查阅相关文件与工作人员访谈，了解到制度执行情况。项目招投标资料、合同、验收等资料齐全并及时归档，项目实施按相关规定执行，资金支付按照《财务管理内部控制制度》，每笔款项均由经手人、分管领导、主要领导、财务分管领导签字，财务审核后报项目法人审批，确保资金规范使用。但存在监理日志内容不完善、分部工程质量验收建设单位未盖章、工程签证单无日期等情况。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分率40%。

3.产出类指标

产出类指标从水云涧1#楼—9#楼工程完成情况、颐康苑小区1#楼—3#楼工程完成情况、城建局小区南楼工程完成情况、康乐苑东、西住宅工程完成情况、市政公司1#楼—2#楼工程完成情况、涑北中学3#家属楼工程完成情况、质量控制资料核查验收、安全和使用功能（实体检验）检测结果、观感质量验收、一标段完成及时性、二标段完成及时性、三标段完成及时性、成本可控性13个方面对项目的产出情况进行考察，产出类指标分值30分，实际得分25分，得分率83.33%。

具体得分情况如下表所示：

表3-4 项目产出类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量(C1) | C1-1水云涧1#楼—9#楼工程完成情况 | 4 | 4 | 100 |
|  | C1-2颐康苑小区1#楼—3#楼工程完成情况 | 2 | 2 | 100 |
|  | C1-3城建局小区南楼工程完成情况 | 2 | 2 | 100 |
|  | C1-4康乐苑东、西住宅工程完成情况 | 2 | 2 | 100 |
|  | C1-5市政公司1#楼—2#楼工程完成情况 | 2 | 2 | 100 |
|  | C1-6涑北中学3#家属楼工程完成情况 | 2 | 2 | 100 |
| 产出质量(C2) | C2-1质量控制资料核查验收 | 2 | 2 | 100 |
|  | C2-2安全和使用功能（实体检验）检测结果 | 2 | 2 | 100 |
|  | C2-3观感质量验收 | 2 | 1 | 50 |
| 产出时效(C3) | C3-1一标段完成及时性 | 2 | 1 | 50 |
|  | C3-2二标段完成及时性 | 2 | 1 | 50 |
|  | C3-3三标段完成及时性 | 2 | 1 | 50 |
| 产出成本(C4) | C4-1成本可控性 | 4 | 3 | 75 |

C1-1水云涧1#楼—9#楼工程完成情况

经项目组核实，水云涧1#楼—9#楼实际改造建筑面积27501.89㎡。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分，得分率100%。

C1-2颐康苑小区1#楼—3#楼工程完成情况

经评价组核实，颐康苑小区1#楼—3#楼实际改造建筑面积9516.54㎡ 。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为2分，得分率100%。

C1-3城建局小区南楼工程完成情况

经评价组核实，城建局小区南楼实际改造建筑面积3075.87㎡  。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为2分,得分率100%。

C1-4康乐苑东、西住宅工程完成情况

经评价组核实，康乐苑东、西住宅实际改造建筑面积5914.41㎡ 。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为2分，得分率100%。

C1-5市政公司1#楼—2#楼工程完成情况

经评价组核实，市政公司1#楼—2#楼实际改造建筑面积4671.46㎡ 。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为2分，得分率100%。

C1-6涑北中学3#家属楼工程完成情况

经评价组核实，涑北中学3#家属楼实际改造建筑面积3275.55㎡。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为2分，得分率100%。

C2-1质量控制资料核查验收

经评价组核实，2020年11月5日，建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、检测单位组成验收组对该项目的质量控制资料进行验收，该项目的质量控制资料齐全、内容完整，符合要求。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为2分，得分率100%。

C2-2安全和使用功能（实体检验）检测结果

经评价组核实，2020年11月5日，建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、检测单位组成验收组，对该项目的安全和使用功能（实体检验）进行检测，检测结果符合要求。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为2分，得分率100%。

C2-3观感质量验收

经评价组核实，2020年11月5日，建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、检测单位组成验收组，验收组成员一致认为观感一般。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为1分，得分率50%。

C3-1一标段完成及时性

经评价组核实，一标段合同规定开工时间2019年10月24日，完工时间2020年1月22日，实际施工开工时间2019年11月1日，完工时间2020年8月15日。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为1分，得分率50%。

C3-2二标段完成及时性

经评价组核实，二标段合同规定开工时间2019年10月24日，完工时间2020年1月22日，实际施工开工时间2019年11月1日，完工时间2020年8月15日。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为1分，得分率50%。

C3-3三标段完成及时性

经评价组核实，三标段合同规定开工时间2019年10月24日，完工时间2020年1月22日，实际施工开工时间2019年11月1日，完工时间2020年8月15日。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分为1分，得分率50%。

C4-1成本可控性

经项目组核实，永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期投资（扣除窗户补贴69.07元）完成金额664.14万元，其中:工程费用537.08万元,其他费用127.06万元; 财政评审审定总金额663.22万元，其中：工程费用527.41万元、其他费用135.81万元；工程费用及其他建设管理费用超财政评审0.92万元,超出比例0.14%。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为3分，得分率75%。

4.效益类指标

效益类指标从社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度4个方面对项目的效益情况进行考察，效益类指标分值30分，实际得分29.85分，得分率99.50%。

具体得分情况如下表所示：

表3-5 项目效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1项目效益 | D1-1社会效益 | 7 | 7 | 100 |
|  | D1-2生态效益 | 8 | 8 | 100 |
|  | D1-3可持续影响 | 7 | 7 | 100 |
|  | D1-4服务对象满意度 | 8 | 7.85 | 98.17 |

D1-1社会效益

永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期实施后，增强了房屋的密闭性、保温性，室外尘土难以进入室内，有利于居民身体健康；门窗的安全防盗性能提高；解决了墙体、屋面等部分渗漏、发霉等问题，延长建筑物的使用寿命，提高了永济市人民群众室内舒适度，改善了人居环境，社会效益显著。

满分7分，根据绩效评价指标，本指标得分7分，得分率100%。

D1-2生态效益

该项目实施后，建筑能耗降低，间接减少原煤消耗量，减少二氧化碳、二氧化硫、粉尘排放量，改善城市空气质量，生态效益显著。

满分8分，根据绩效评价指标，本指标得分8分，得分率100%。

D1-3可持续影响

该项目实施后，能够全面持续节约能源，促进了永济市全面可持续发展。

满分7分，根据绩效评价指标，本指标得分7分，得分率100%。

D1-4服务对象满意度

评价组本次采用网上调查的方式进行满意度调查，共收回问卷71份。根据满意度调查问卷数据信息统计显示，5个题目的总得分为7.85分，受益对象的满意度为98.17%。

满分8分，根据绩效评价指标，本指标得分7.85分，得分率98.17%。

四、绩效评价结果应用建议

（一）加强督促问题整改。将绩效评价结果及时反馈被评价单位，督促单位对存在的问题及时整改，并反馈整改情况，对整改情况进行跟踪调查。

（二）及时公开评价结果。将绩效评价报告在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验和做法

对老旧小区开展既有建筑节能改造，首先做好了业主的思想工作，加大具体事项的宣传工作；其次做好了施工现场管理工作。施工现场管理主要做法是：

卫生方面：一是对所有进场材料必须堆放在设定的材料堆放点，不得私自乱放；二是各施工班组配备专门的现场卫生清理人员，设定建筑垃圾堆放点，确保工程正常施工，居民正常生活。

安全方面：一是为保证老百姓的使用安全，所有保温材料选用Ａ级防火材料；二是为保证施工安全，要求施工现场必须围栏作业，高空作业人员配戴安全帽、系带安全绳。

质量方面：一是严把材料关，对进场材料必须由监理初验，初验合格后抽样送至第三方检测机构进行复检，复检合格后方能使用；二是严把施工工序关，要求监理人员全程旁站，做到“多检查、查细部、抓关键、盯重点”，及时发现问题及时解决问题，避免出现工程质量问题，确保工程按期完工。

## （二）存在的问题

1、项目实施单位绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不准确，绩效自评报告质量不高。

2、项目实施单位无安全管理、监督考核、工期管理等工程管理制度。

3、该项目未严格按照监理工作制度要求填写监理日志，内容不完整。

4、该项目合同规定完工时间2020年1月20日，因工程技术对温度的要求等原因，实际完工时间2020年8月15日，超合同规定7个月。

## （三）建议

针对上述问题，评价组提出以下建议：

1、加强绩效管理工作意识，根据业务特点制定切实可行绩效目标及清晰可衡量的绩效指标；项目完成后结合项目实际开展绩效自评工作，书写内容完整的自评报告。

2、监理应严格执行监理工作制度，监理日志内容详细、完整。

3、建设单位应建立健全工程管理各项规章制度，规范工程管理各项工作；在项目实施过程中，加强对建设项目工期监管，确保工程按时完成。

## 附件1：财政支出项目绩效评价指标体系

# 附件2：社会调查问卷汇总分析报告

山西正源会计师事务所有限公司

2022年11月25日

# 附件1 :                                财政支出项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20 | A1项目立项 | 7 | A1-1立项依据充分性 | 3.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家政策和行业发展要求，改善小区人居环境，减少建筑综合能耗，提高居民生活水平得3.5分，根据具体情况酌情扣分。 | 3.5 |
|  |  |  |  | A1-2立项程序规范性 | 3.5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目的申请履行相关审批程序得2分；项目申请资料齐全、细化得1.5分 | 3.5 |
|  |  | A2绩效目标 | 7 | A2-1绩效目标合理性 | 3.5 | 用以反映绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 | 设定绩效目标得1分；绩效目标与节能改造项目实施内容密切相关得1分；预期产出产出效益和效果符合正常业绩水平得1分；绩效目标与预算资金量相匹配得0.5分。 | 3.5 |
|  |  |  |  | A2-2绩效指标明确性 | 3.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 将绩效目标分解为具体的绩效指标得2分；指标值清晰、可衡量得1.5分。 | 2 |
|  |  | A3资金投入 | 6 | A3-1预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制较为科学得1分；预算额度测算依据充分得1分；预算内容与节能改造工作内容相匹配得0.5分；预算金额与节能改造相匹配得0.5分。 | 3 |
|  |  |  |  | A3-2资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算资金分配依据充分得1.5分；资金分配额度与节能改造项目实际情况相适应得1.5分。 | 3 |
| B过程 | 20 | B1资金管理 | 10 | B1-1资金到位率 | 3.5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 根据财政实际到位资金占预算资金的比重计算得分。到位率100%得3.5分，未达到100%,不得分。 | 3.5 |
|  |  |  |  | B1-2预算执行率 | 3.5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分。执行率100%得3.5分，未达100%，不得分。 | 3.5 |
|  |  |  |  | B1-3资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续得1分；资金使用符合项目预算批复用途得0.5分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分。 | 2 |
|  |  | B2组织实施 | 10 | B2-1管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定管理制度且内容完整（制定有安全管理、监督考核、工期管理、资金管理制度），得5分；每缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。若内容不完整，视严重程度酌情扣分。 | 1 |
|  |  |  |  | B2-2制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 在项目实施过程中，遵守相关管理规定得1分；项目资料齐全并及时归档得3分（前期实施文件、节能改造明细汇总资料、评审报告、验收资料、施工资料等）；为保障项目顺利实施配备专门人员等条件落实到位得1分。 | 2 |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 14 | C1-1水云涧1#楼—9#楼工程完成情况 | 4 | 水云涧1#楼—9#楼工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（ 27501.89㎡ ），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 4 |
|  |  |  |  | C1-2颐康苑小区1#楼—3#楼工程完成情况 | 2 | 颐康苑小区1#楼—3#楼工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（9516.54㎡ ），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 2 |
|  |  |  |  | C1-3城建局小区南楼工程完成情况 | 2 | 城建局小区南楼工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（3075.87㎡ ），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 2 |
|  |  |  |  | C1-4康乐苑东、西住宅工程完成情况 | 2 | 康乐苑东、西住宅工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（ 5914.41㎡ ），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 2 |
|  |  |  |  | C1-5市政公司1#楼—2#楼工程完成情况 | 2 | 市政公司1#楼—2#楼工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（ 4671.46㎡ ），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 2 |
|  |  |  |  | C1-6涑北中学3#家属楼工程完成情况 | 2 | 涑北中学3#家属楼工程完成情况 | 实际改造数量达到预定任务（ 3275.55㎡ ），得满分，未全部完成的，按完成比例计算得分。 | 2 |
|  |  | C2产出质量 | 6 | C2-1质量控制资料核查验收 | 2 | 考核质量控制资料验收情况 | 控制资料齐全2分，缺一项资料扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  |  | C2-2安全和使用功能（实体检验）检测结果 | 2 | 考核安全和使用功能（实体检验）检测结果 | 安全和使用功能检测结果完全符合设计要求2分，基本符合1分，不符合0分。 | 2 |
|  |  |  |  | C2-3观感质量验收 | 2 | 考核观感质量验收情况 | 观感质量评价好2分，一般1分，差0分。 | 1 |
|  |  | C3产出时效 | 6 | C3-1一标段完成及时性 | 2 | 考核项目是否按照预计时间完成。 | 按计划时间及时完成工作内容的，得满分；未如期完成的，视拖延时间酌情扣分。 | 1 |
|  |  |  |  | C3-2二标段完成及时性 | 2 | 考核项目是否按照预计时间完成。 | 按计划时间及时完成工作内容的，得满分；未如期完成的，视拖延时间酌情扣分。 | 1 |
|  |  |  |  | C3-3三标段完成及时性 | 2 | 考核项目是否按照预计时间完成。 | 按计划时间及时完成工作内容的，得满分；未如期完成的，视拖延时间酌情扣分。 | 1 |
|  |  | C4产出成本 | 4 | C4-1成本可控性 | 4 | 考核项目产出成本是否符合预算标准。 | 在正常的施工条件下，项目实际成本未超预算的，得4分；超出预算5%以下的，得3分，5%-10%的，得2分，10%以上的不得分。 | 3 |
| D效益 | 30 | D1项目效益 | 30 | D1-1社会效益 | 7 | 项目实施后，在改善人居环境，提升居民生活舒适度方面起到了重要的作用 | 通过项目实施，在改善人居环境，提升居民生活舒适度方面起到了重要的作用，得7分；作用一般的，得4分；作用很小，不得分。 | 7 |
|  |  |  |  | D1-2生态效益 | 8 | 项目实施在降低碳排放，实现绿色环保方面起到重要作用 | 项目实施后，在降低碳排放，实现绿色环保方面起到重要作用，得8分；作用一般，得4分；作用很小，不得分。 | 8 |
|  |  |  |  | D1-3可持续影响 | 7 | 项目实施后，能够全面持续节约能源，促进城市全面可持续发展方面起到重要作用。 | 项目实施后，能够全面持续节约能源，促进城市全面可持续发展方面起到重要作用，得7分；作用一般，得4分；作用很小，不得分。 | 7 |
|  |  |  |  | D1-4服务对象满意度 | 8 | 考核受益群众对节能发行改造工作实施的满意程度。 | 得分=有效调查问卷分数平均值×100%×8 | 7.85 |
|  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 85.35 |

# 附件2：社会调查问卷汇总分析报告

永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期

绩效评价群众满意度调查

- 调查对象与调查内容

- 调查对象

本次调查对象为永济市水云涧1-9#楼、颐康苑1-3#楼、康乐苑住宅楼北1、2#楼、城建局家属楼南楼、市政公司住宅楼1、2#楼、涑北中学住宅楼1#楼6个小区居民。

- 调查内容

调查内容主要为：您对永济市清洁能源城市既有建筑节能施工改造过程中，施工方操作规范是否满意；您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期质量是否满意；您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期中窗户的资金补助到位情况是否满意；您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造后，在提高生活舒适度方面是否满意；您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期整体情况是否满意。

- 调查方法与调查方式

- 调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在问卷调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和问卷方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

- 调查方式

本次调查工作人员采用网上调查的方式，共收回问卷71份。

- 调研安排

根据项目进度安排，评价组于2022年11月对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、调查问卷的评价方法

针对调查问卷设置了5个客观题，每题20分，总分为100分。客观题各选项的评分值：选项满意为100%,基本满意为50%,不满意为0%。最后根据有效调查问卷分数的平均值为满意度指标打分。

四、调查问卷的分析

（一）被调查对象代表性分析

1、基本情况

被调查的对象为永济市水云涧1-9#楼、颐康苑1-3#楼、康乐苑住宅楼北1、2#楼、城建局家属楼南楼、市政公司住宅楼1、2#楼、涑北中学住宅楼1#楼6个小区居民，采取网上调查的方式。

2、样本回收率、有效问卷率

本次收回问卷71份，有效问卷71份。

3、代表性分析

有针对性的选择不同小区、年龄、性别的人员进行调查，调查问卷样本选择具有足够的代表性。

（二）基本问题分析

1、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能施工改造过程中，施工方操作规范是否满意

根据调查问卷结果显示，98.59%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能施工改造过程中，施工方操作规范满意，0%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能施工改造过程中，施工方操作规范基本满意，1.41%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能施工改造过程中，施工方操作规范不满意。分析得出，受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能施工改造过程中，施工方操作规范满意。

2、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期质量是否满意

根据调查问卷结果显示，98.59%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期质量满意，0%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期质量基本满意，1.41%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期质量不满意。分析得出，受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期质量满意。

3、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期中窗户的资金补助到位情况是否满意

根据调查问卷结果显示，97.18%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期中窗户的资金补助到位情况满意，1.41%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期中窗户的资金补助到位情况基本满意，1.41%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期中窗户的资金补助到位情况不满意。分析得出，受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期中窗户的资金补助到位情况满意。

4、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造后，在提高生活舒适度方面是否满意

根据调查问卷结果显示，97.18%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造后，在提高生活舒适度方面满意，1.41%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造后，在提高生活舒适度方面基本满意，1.41%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造后，在提高生活舒适度方面不满意。分析得出，受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造后，在提高生活舒适度方面满意。

5、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期整体情况是否满意

根据调查问卷结果显示，97.18%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期整体情况满意，1.41%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期整体情况基本满意，1.41%的受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期整体情况不满意。分析得出，受访者对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期整体情况满意。

（三）满意度分析

本次问卷调查，共整理 71份问卷，综合得分为98.17分，具体满意度分项得分见附表。

附表满意度分析得分情况

| 满意度评价内容 | 得分率 |
| --- | --- |
| 1、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能施工改造过程中，施工方操作规范是否满意 | 98.59 |
| 2、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期质量是否满意 | 98.59 |
| 3、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期中窗户的资金补助到位情况是否满意 | 97.89 |
| 4、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造后，在提高生活舒适度方面是否满意 | 97.89 |
| 5、您对永济市清洁能源城市既有建筑节能改造项目一期整体情况是否满意 | 97.89 |
| 综合满意度 | 98.17 |