## 年度资金项目实施计划
永济市2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目拟实施计划清单
时间：2024年11月29日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 城东街道 | 干樊村 | 城东干樊村农业产业基地配套设施项目 | 公益类 | 干樊村 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 城东街道 | 罗春学 | 为大蒜种植基地修筑2.1千米长，3米宽的水泥路，铺设地埋管1千米。 | 75 | 75 | 0 | 项目实施后，有助于提高农民经济收入，大力发展农业产业，助力乡村振兴。 | 带动群众60户，190人，其中脱贫户13户29人，监测户1户6人。 | 1 | 60 | 190 | 0 | 14 | 35
2 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 城西街道 | 介峪口（太谷屯） | 城西街道介峪口村（太谷屯）通村道路项目 | 新建 | 太谷屯村 | 2025-03-02 | 2025-08-02 | 城西街道 | 薛晓斌 | 硬化道路1.1公里 | 30 | 30 | 0 | 硬化道路方便农民生产经营，增加经济收入。 | 硬化道路方便农民生产经营，增加经济收入。 | 1 | 570 | 1780 | 0 | 36 | 104
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 城西街道 | 太宁村 | 城西街道太宁村农副产品筛选分拣中心项目 | 新建 | 太宁村村东 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 城西街道 | 崔江奎 | 建设一个2000平方米的农副产品筛选分拣中心 | 60 | 60 | 0 | 分拣中心建成以后，可以带动村民30人就业，以出租的形式外包，每年可以增加村集体经济收入3万元。 | 带动村民30人（包含6个脱贫户），每个就业农户，年增加收入10000元 | 1 | 380 | 1290 | 0 | 8 | 12
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 城北街道 | 赵柏村 | 赵柏村修复新建U型渠 | 公益 | 赵柏村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 城北街道 | 赵新峰 | 修复新建U型渠3000米 | 40 | 40 | 0 | 方便群众农作物灌溉，节水灌溉，促进农业发展，提高农业经济收入 | 472户1853人 | 1 | 472 | 1853 | 0 | 12 | 21
5 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 城北街道 | 下高市村 | 下高市村粮食加工及烘干项目 | 收益 | 下高市村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农经中心 | 杨朝博 | 硬化场地1500㎡建设钢结构厂房1000㎡购置匀车1辆、干燥机1辆 | 70 | 70 | 0 | 计划每年增加集体收入至少5万元 | 增加收入5万元带动农户421人户均增收500元 | 1 | 500 | 2003 | 0 | 17 | 38
6 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 城北街道 | 七社村 | 七社村巷道硬化 | 公益 | 七社村 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 城北街道 | 张新红 | 七社村新规划宅基地道路硬化（200米长，8米宽） | 13.6 | 13.6 | 0 | 方便群众的生产生活 | 1100人，脱贫户4户10人。 | 1 | 50 | 250 | 0 | 2 | 7
7 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 开张镇 | 朱家庄 | 开张镇朱家庄村修建U型槽渠灌溉项目 | 新建 | 朱家庄村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 朱敏 | 修建D60规模（宽60cm，深60cm）灌溉渠道500米 | 25 | 25 | 0 | 可以提高农产品产量，提升农户的生产经营性收入，化解了因灌溉难造成的邻里矛盾纠纷，维护了村内稳定。 | 能有效改善农作物的生产质量提升农户的生产经营性收入。 | 1 | 174 | 650 | #REF! | 8 | 21
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 开张镇 | 宋家卓 | 宋家卓村新建冷库项目 | 新建 | 宋家卓村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 郝天明 | 新建长30米，宽30米，高6米的冷库2座 | 260 | 260 | 0 | 能有效增加梨存储时间，提升冬枣的品质，完善宋家卓村产业基础设施，发展壮大村集体经济 | 增加村民收入 | 1 | 128 | 815 | #REF! | 5 | 19
9 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 张营镇 | 陶城 | 舜陶文化产业基地 | 产业发展 | 陶城村 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 农经中心 | 陈英峰 | 项目投资建设电窑 20 ㎡、柴窑 120 ㎡，购置展柜、接待区桌椅、直播设备、互动体验设备，硬化互动体验区场地 100 ㎡。 | 70 | 70 | 0 | 增加集体经济收入7万元增加农民收入 | 增加收入7万元带动农户50人人均增收2002元 | 1 | 430 | 1928 | 0 | 21 | 65
10 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 张营镇 | 新吕 | 新吕村安全饮水建设项目 | 基础设施 | 新吕村 | 2025.03 | 2025.04 | 张营镇 | 景军杰 | 更换新吕村西吕自然村全村饮水管道并加装水表 | 35 | 35 | 0 | 提升西吕村饮水质量，确保全村村民饮水安全 | 降低农户用水成本，带动农户生产积极性，引导农户互相协作，提升村民幸福感、满足感和获得感 | 1 | 256 | 952 | 0 | 4 | 15
11 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 张营镇 | 长处 | 长处村道路基础设施建设项 目 | 基础设施 | 长处村 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | 张营镇 | 李建中 | 项目总里程超过2.37公里，预算总计27万元。村东270米南北向大路宽度≥4.5米；村西400米至凤形寺路宽度≥3米；村南照壁后产业路宽度≥4米 | 27 | 27 | 0 | 目标1：村东270米南北向大路建设，资金预算4万元；目标2：村西400米至凤形寺路硬化铺油，资金预算6万元；目标3：村南照壁后产业路1.7公里（主线900米，两条分叉支线各400米），资金预算17万元。 | 长处村245户1042名群众出行更便捷，农产品物流更通畅。项目实施后，长处村的路面将会有极大的提升，基础设施建设水平进一步强化，交通条件大幅改善，有效促进了人流、物流、资金流、信息流的双向流通，进一步激活了农业农村的发展潜力 | 1 | 250 | 1042 | 0 | 7 | 24
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张营镇 | 小姚 | 小姚村油蟠桃暖棚建设项目 | 产业发展 | 小姚村 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 张营镇 | 李青峰 | 建设占地30亩的现代化农业设施大棚5个 | 100 | 100 | 0 | 1.提高农户种植积极性，使油蟠桃产业呈现良好规模效应，提高农业产业化水平，为当地剩余劳动力找到了就业机会，从而带动农民增收。 2.预计每亩年产油蟠桃5000斤，每亩收益4万元，提供就业岗位，扩展增收致富渠道，带动农户脱贫户脱收入增加2000余元.预期为集体增收10万余元。 | 油蟠桃大棚建设项目建成运行后，每亩可年产油蟠桃5000斤左右，预计每亩收益可达4万元，农户脱贫户通过参与油蟠桃种植，扩展增收致富渠道，带动农户脱贫户年收入增加3000余元。 | 1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 7
13 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 张营镇 | 西敬 | 西敬村粮食仓储项目 | 产业发展 | 西敬村 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 农经中心 | 吴雷 | 仓储场地3000㎡粮食仓储仓库2座波纹钢板仓2个 提升机1个 | 75 | 70 | 5 | 增加集体经济收入11万元增加农民收入 | 增加收入11万元带动农户50人人均增收2001元 | 1 | 200 | 1250 | 0 | 6 | 19
14 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 虞乡镇 | 坦朝村 | 虞乡镇坦朝村通村路工程项目 | 公益 | 虞乡镇坦朝村 | 2025.03 | 2025.04 | 虞乡镇 | 王有斌 | 修建一条宽4米、长1公里的水泥硬化道路及配套建设排水沟、安全防护设施。 | 40 | 40 | 0 | 方便村民出行。 | 带动群众27人，其中脱贫户2户7人，监测户1户3人，一般户5户17人 | 1 | 8 | 27 | 0 | 3 | 10
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 虞乡镇 | 坦朝村 | 虞乡镇坦朝村蘑菇棚建设工程项目 | 收益 | 西坦朝村 | 2025.02 | 2025.04 | 虞乡镇 | 王有斌 | 60*20双孢菇大棚2个 | 50 | 50 | 0 | 建成后能够增加村集体经济收入3万元，解决村内人口就业问题。 | 带动群众16人，其中脱贫户2户6人，一般户3户10人 | 1 | 5 | 16 | 0 | 2 | 6
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 韩阳镇 | 栖岩 | 栖岩村综合农贸市场建设项目 | 公益 | 栖岩村 | 2025.5 | 2025.9 | 韩阳镇 | 王军 | 新建仓储库15间，1间60平方米、地面硬化3000平方米、道路硬化2000平方米、安装路灯12盏、新增变压器1台 | 110 | 110 | 0 | 一是拉动果业生产。增加农民收入,调动农民发展果业生产的积极性,同时能促进种植业结构的调整、优质品种的推广、高新技术的应用以及果品质量的提高。 二是拉动第二、三产业的发展。在果品销售期间,果品包装销售等工作能够提供多个岗位。为贫困户提供基础的生产生活保障。 | 23户群众带动 | 1 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23
17 | 产业发展 | 加工流通项目 | 粮食储存基地 | 韩阳镇 | 竹林村 | 竹林村粮食储存 | 公益 | 韩阳镇竹林村 | 2025.4 | 2025.9 | 韩阳镇 | 贺选波 | 储藏间、操作间共8间，每间40㎡，硬化1500㎡，相关配套设备 | 107 | 70 | 37 | 增加农民收入,调动农民发展种植业的积极性,粮食储存基地建成后，可为村闲散劳动力（尤其是贫困户）提供就业机会，搭建良好的经济发展平台，同时吸收村民入股，增加村民经济收入。总投资107万元，年集体经济收益增加8万-10万元。 | 12户群众带动 | 1 | 10 | 12 | 0 | 8 | 14
18 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蒲州镇 | 杨马村 | 蒲州镇杨马村保鲜库建设项目 | 新建 | 杨马村 | 2025年1月 | 2025年11月 | 蒲州镇 | 余养心 | 新建400平米保鲜库，含变压器增容，年储存量800余吨水果。 | 120 | 120 | 0 | 带动周边农户进行水果储存，错峰上市提高水果附加值，增加群众收入。 | 每年增加村集体收入3万元，带动周边农户进行水果储存，错峰上市提高水果附加值，增加村民人均年收入800元。 | 3 | 20 | 50 | 0 | 5 | 25
19 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蒲州镇 | 蒲州村 | 蒲州镇蒲州村冷库配套设施建设项目 | 新建 | 蒲州村东 | 2025年3月 | 2025-07-01 | 蒲州镇 | 薛渊 | 蒲州村新建冷库配套设施，购置叉车1辆，托盘若干，彩钢遮雨棚600平方米。 | 30 | 30 | 0 | 带动周边19户74人，发展产业提供就业岗位4人，增加村集体收入6万元。项目扩建后，能够直接使4000余亩果蔬得到速冻加工升值。400余吨果蔬保鲜冷藏库。 | 带动周边19户74人，发展产业提供就业岗位4人，增加村集体收入6万元。 | 1 | 19 | 74 | 0 | 4 | 4
20 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 栲栳镇 | 北青渠村 | 栲栳镇北青渠村钢材加工项目 | 收益 | 北青渠村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 农经中心 | 李艳兵 | 建设高标准生产厂房2812平方米，路面硬化2000平方米 | 98.42 | 70 | 28.42 | 增加集体经济收入10万元增加农民收入 | 增加收入7万元带动农户50人人均增收2000元 | 1 | 70 | 360 | 0 | 4 | 8
21 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 栲栳镇 | 青渠屯村 | 栲栳镇青渠屯村粮食收购储存基地项目 | 收益 | 北青渠村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 农经中心 | 刘增明 | 硬化土地2040平方米，新建1290平方米库房、270平方米办公室164米，基础用电设施一套，安装32米电动大门一个。 | 70 | 70 | 0 | 增加集体经济收入5万元增加农民收入 | 该基地建成后，出租或承增加收入7万元带动农户50人人均增收2000元 | 1 | 480 | 1650 | 0 | 15 | 36
22 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 卿头镇 | 千户营村 | 卿头镇千户营村鸡舍建设项目 | 收益 | 千户营村 | 2025.05 | 2025.08 | 卿头镇 | 胡永刚 | 在村西农场地（属设施农用地）新建鸡舍一座（85米*18.5米）鸡笼610组及水电等辅助设施 | 95 | 95 | 0 | 增加集体收入，壮大集体经济，为困难脱贫户3户8人解决生活所需，每人每年资助500元 | 带动全村村民453户1510人，脱贫户16户43人，监测户2户5人 | 1 | 453 | 1510 | 0 | 18 | 48
23 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路 | 卿头镇 | 麻村 | 麻村产业路面硬化项目 | 公益 | 麻村 | 2025.05 | 2025.06 | 卿头镇 | 田拥军 | 在麻村将产业路用水泥硬化覆盖，路长600米，宽5米。 | 25 | 25 | 0 | 使全村260余户870余人，脱贫户10户25人受益，减轻生活负担，降低生产投入，每亩增收约100余元 | 方便附近1400余亩，260余户，870余人进出，使脱贫户10户25人受益，减轻生活负担，每亩增收约100余元 | 1 | 260 | 870 | 0 | 11 | 27
24 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 永济市 | 永济市 | 2025年小额信贷贴息 | 公益 | 永济市 | 2025.1.1 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 琚波 | 对建档立卡脱贫户和边缘易致贫户，以户为单位发放贷款。5万元(含)以下。3年期(含)以内。按照基准利率全额贴息 | 41 | 41 | 0 | 为深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，满足建档立卡脱贫户和边缘户有效贷款需求，对5万元以下，3年以内贷款，按照基准利率全额贴息 | 为深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，满足建档立卡脱贫户和边缘户有效贷款需求，对5万元以下，3年以内贷款，按照基准利率全额贴息 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 220
25 | 巩固 三保障 成 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 永济市 | 永济市 | 2025年雨露计划 | 公益 | 永济市 | 2025.4 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 祁红霞 | 对就读中职、高职（专）、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予3000元补助。 高职扩招生参照以上条件及资助标准予以资助。 | 44.1 | 44.1 | 0 | 为140户家庭减轻经济负担 | 为140户147人减轻负担 |  | 140 | 147 | 0 | 140 | 147
26 | 巩固 三保障 成 | 教育 | 其他教育类项目 | 永济市 | 永济市 | 2025年教育扶贫 | 公益 | 永济市 | 2025.8 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 祁红霞 | 对脱贫家庭子女参加2025年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。 | 8 | 8 | 0 | 为16户家庭减轻经济负担 | 为16户16人减轻负担 |  | 15 | 15 | 0 | 15 | 15
27 | 巩固 三保障 成 | 综合保障 | 接受临时救助 | 永济市 | 永济市 | 2025年生活条件改善资金 | 公益 | 永济市 | 2025.1 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 李朝辉 | 为脱贫户和监测户修善房屋，生活补助等改善生活条件 | 30 | 30 | 0 | 脱贫户和监测户基本生活条件得到改善 | 脱贫户和监测户基本生活条件得到改善 |  | 109 | 230 |  | 109 | 230
28 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 永济市 | 永济市 | 2025年年外出务工稳岗就业资金 | 公益 | 永济市 | 2025.1 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 贾宁 | 对当年在同一用工单位累计务工就业条件符合标准的给予稳岗奖补。 | 90 | 90 | 0 | 鼓励脱贫户和监测户外出务工稳定就业。 | 鼓励脱贫户和监测户外出务工稳定就业。
29 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 永济市 | 永济市 | 2025年年项目管理费 | 公益 | 永济市 | 2025.1 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 寻天立 | 用于项目前期的设计、规划等 | 30 | 30 | 0 | 加快项目进度，规范项目管理。 | 受益脱贫户
30 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 城东街道 | 郭李 | 郭李村综合服务中心 | 自建 | 郭李 | 2025.4 | 2025.9 | 农经中心 | 侯永红 | 红白喜事宴会厅700平及配套设施 | 121 | 70 | 51 | 增加集体经济收入10万元增加农民收入 | 增加收入10万元带动农户8人户均增收1.8万元 | 1 | 545 | 2074 | 0 | 10 | 29
31 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 城西街道 | 介峪口 | 屯里烧酒坊建设项目 | 新建 | 太谷屯 | 2025.3 | 2025.9 | 农经中心 | 薛晓斌 | 建设烧酒作坊600㎡粮仓150㎡曲仓30㎡发酵池100㎡酒炉100㎡展示厅120㎡ | 71 | 70 | 1 | 增加集体经济收入3万元增加农民收入 | 增加收入3万元带动农户20人户均增收1万元 | 1 | 575 | 1730 | 0 | 32 | 92
32 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 虞乡镇 | 王官峪 | 王官峪水打磨乡村文化体验坊 | 新建 | 王官峪 | 2025.3 | 2025.6 | 农经中心 | 杨洪惠 | 恢复乡村水打磨50㎡建设水打磨餐饮体验区200㎡、水打磨文化、石磨面粉、农特展销区、乡村水打磨文创玩具体验 | 290 | 70 | 220 | 增加集体经济收入8万元增加农民收入 | 增加收入8万元带动农户10人户均增收5000元 | 1 | 29 | 50 | 0 | 10 | 30
33 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 虞乡镇 | 南梯村 | 南梯村鑫源蝎子养殖园 | 新建 | 南梯村 | 2025.3 | 2025.7 | 农经中心 | 李文军 | 加工厂房200平冷库100平蝎子烘干机1台35km煮锅2台厂房600平地暖600平加温设备 | 82 | 70 | 12 | 增加集体经济收入5万元增加农民收入 | 增加收入5万元带动农户35人人均增收2000元 | 1 | 21 | 35 | 0 | 5 | 6
34 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 卿头镇 | 朱小张村 | 粮食烘干晾晒建设项目 | 购置 | 朱小张村 | 2025.1 | 2025.4 | 农经中心 | 郭红军 | 粮食烘干设备，彩钢棚1200㎡，场地硬化10000㎡，铲车1辆，运粮车1辆，工人房3间㎡ | 184 | 70 | 114 | 增加集体经济收入7万元增加农民收入 | 增加收入7万元带动农户260人户均增收5000元 | 1 | 260 | 957 | 0 | 6 | 17
35 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 开张镇 | 毛营 | 集贸市场建设项目 | 新建 | 宋家卓 | 2025.4 | 2025.1 | 农经中心 | 杨自立 | 场地硬化3000、钢构、、水电路 | 76.8 | 70 | 6.8 | 增加集体经济收入8万元增加农民收入 | 增加收入7万元带动农户260人户均增收5001元 | 1 | 248 | 1297 | 0 | 18 | 35
36 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 韩阳镇 | 三家店 | 三家店村农副产品产易市场建设 | 新建 | 三家店 | 2025.4 | 2025.1 | 农经中心 | 李继锋 | 商铺6间480平方米，硬化室外场地320平方米，室内场地480平方米，安装土方回填1000立方米，室内线路安装100米 | 70 | 70 |  | 增加集体经济收入8万元增加农民收入 | 增加收入8万元带动农户3人人均增收2003元 | 1 | 50 | 83 | 0 | 3 | 8
37 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 蒲州镇 | 寨子村 | 黄河滩果品交易市场建设项目 | 新建 | 寨子村 | 2025.4 | 2025.9 | 农经中心 | 谢雪峰 | 彩钢棚2000㎡硬化场地3000㎡ | 72.5 | 70 |  | 增加集体经济收入5万元增加农民收入 | 增加收入5万元带动农户3人人均增收20000元 | 2 | 60 | 118 | 0 | 2 | 2