黄河一号旅游公路运城市永济市

小樊至长旺改建项目绩效评价报告

主管部门：永济市交通运输局

实施单位：永济市交通运输局

委托单位：永济市财政局

评价机构：山西中裕恒会计师事务所有限公司

主 评 人：李鼎

2024年10月

目  录

绩效评价报告摘要	1

绩效评价报告	10

一、基本情况	10

（一）项目概况	10

（二）项目绩效目标	22

二、绩效评价工作开展情况	23

（一）绩效评价目的	23

（二）绩效评价对象和范围	23

（三）绩效评价依据	23

（四）绩效评价基准日	24

（五）绩效评价原则	24

（六）绩效评价方法	25

（七）绩效评价工作过程	26

三、绩效评价指标体系	27

（一）评价指标设置	27

（二）绩效评价结果等级标准	30

四、综合评价情况及评价结论	30

五、绩效评价指标分析	31

（一）项目决策情况	31

（二）项目过程情况	38

（三）项目产出情况	42

（四）项目效益情况	54

六、主要经验及做法、存在的问题	58

（一）主要经验及做法	58

（二）存在的问题	58

七、有关建议	59

附件：	60

附件1：项目绩效评价指标体系	61

附件2：项目绩效评价指标体系及评分表	63

附件3：项目调查问卷	75

附件4：项目满意度问卷调查报告	79

附件5：资金合规性检查报告	86

附件6：绩效自评复核报告	92

- 黄河一号旅游公路运城市永济市

- 小樊至长旺改建项目绩效评价报告摘要

为科学、客观、全面、规范地评价资金使用绩效，检视政策实施效果，总结存在问题，提供完善政策、规范管理、提升资金使用绩效的对策建议，山西中裕恒会计师事务所有限公司接受永济市财政局委托，对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目进行了绩效评价。

一、基本情况

1.立项背景及目的

永济市地处山西省西南部，晋、陕、豫三省交汇的黄河金三角区域中心，其旅游文化产业蓬勃发展，旅游资源丰富，文化底蕴深厚，境内古迹景点星罗棋布，著名景点有中国古代四大名楼之一的鹳雀楼、国家级风景名胜区五老峰、《西厢记》故事发生地普救寺、被誉为“国宝”的唐开元大铁牛等，丰富的旅游资源已经成为永济的一张名片，是运城乃至山西旅游的一个窗口。以舜帝为核心的根祖文化、以《西厢记》为代表的戏剧文化、以柳宗元文化为代表的诗歌文化等本土文化，更是源远流长。同时，永济市依托其丰富的土地和良好的农业生产条件，大力发展粮、棉、果、菜、畜等主导产业，加快农业产业化发展步伐，助推乡村振兴，进一步带动经济发展。

然而，永济市境内主要交通干线距沿黄旅游公路主线较远，黄河滩涂区域现有路网不完善，没有一条贯通南北的公路，沿河滩涂的农产品只能通过东西道路集散，给农民、客商和货物出行造成了极大不便，严重制约永济市农村经济的发展。

因此，永济市为了发展旅游产业经济，打造黄河文化传承，改善交通出行条件，提高人民生活水平，优化区域路网结构，促进区域经济发展，构建城乡发展新格局，建设生态宜居美丽乡村，开展黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目建设。

2.项目建设内容及实施情况

（1）施工图设计批复建设内容

该项目建设地点位于运城市永济市，起点与临猗县“黄河一号”旅游公路相接，沿黄河河道整治工程坝顶道路途经小樊工程、小樊电灌站、尊村一级电灌站、舜帝工程、舜帝下延工程、韩家庄工程、城西工程、韩阳下延工程；后沿永济市韩阳镇现有砂石路行进，途经夏阳村、上源头村、独头村，终点在长旺村与芮城县“黄河1号”旅游公路相接，全长50.215公里（黄河堤坝路里程37.9公里，机耕路里程10.515公里)。

项目按三级公路标准设计，双向两车道，路面宽度7.0米，设计速度40km/h，汽车荷载等级：公路-Ⅱ级。

项目路面结构为采用4cm细粒式沥青混凝土（AC-13）面层+5cm中粒式沥青混凝土（AC-16）下面层+20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）基层+20cm水泥稳定碎石（水泥含量4%）底基层。中桥3座152.92米，小桥1座25米，涵洞9道米，平面交叉62处。慢行系统10.53公里，宽度3.75米。绿化面积28413平方米，文化游园驿站7个。

（2）施工图标段（合同段）划分情况

本项目根据工期安排、建设单位要求，结合地形条件、施工组织等情况，按照桩号段落拟定十二个合同段，具体段落划分情况如下：

第一合同段：K0+000-K4+920；第二合同段：K4+920-K10+000；第三合同段：K10+000-K15+300；第四合同段：K15+300-K21+000；第五合同段：K21+000-K26+800；第六合同段：K26+800-K33+500；第七合同段：K33+500-K38+450；第八合同段：K38+450-K43+600；第九合同段：K43+600-K47+720；第十合同段：K47+720-K50+215；第十一、十二合同段：交安设施。

（3）项目实际施工进度

截至2024年7月15日，该项目处于施工阶段，各合同段施工进度如下：

①第一合同段正在进行第一层水稳层铺筑及小樊中桥T型梁预制浇筑；

②第二合同段正在建设路基工程；

③第三合同段正在进行第一层水稳层铺筑；

④第四合同段已完成第一层水稳层铺筑，正在进行路缘石滑膜施工；

⑤第五合同段已完成路缘石滑模施工，正在进行基层施工；

⑥第六合同段已完成第一层水稳摊铺，已开始路沿石滑膜施工；

⑦第七合同段已完成平缘石施工，已开始水稳基层施工；

⑧第八合同段正在建设路基工程；

⑨第九合同段正在建设路基工程，韩阳中桥已完成便桥搭设；

⑩第十合同段未进行招标施工；

⑪第十一、十二合同段于主体工程完工后进行。

二、项目资金管理情况

1.项目资金预算情况

（1）可行性研究报告批复

根据永济市行政审批服务管理局《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（永审管资发〔2023〕3号），该项目总投资为31,082.00万元（最终价以财政评审为准）。

（2）初步设计批复

根据永济市行政审批服务管理局《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程初步设计的批复》（永审管资发〔2023〕19号），该项目概算总投资为29,409.04万元。

（3）施工图设计批复

根据永济市交通运输局《关于对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计文件的批复》（永交发〔2023〕69号），本项目投资总金额为28,495.5508万元，平均每公里造价为567.47万元。

（4）财政预算评审

该项目财政预算评审审定金额14,175.87万元，评审结果如下：

①根据永济市财政投资评审中心《关于编制<黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程>设计费》（永财预评报〔2023〕第9号），审定金额720.53万元。

②根据永济市财政投资评审中心《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程前期费用》（永财预评报〔2023〕第98号），审定金额12.00万元。

③根据永济市财政投资评审中心《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程评审报告书》（永财预评报〔2023〕第107号），审定金额13,738.96万元。

2.项目资金来源及到位情况

截至2024年7月15日，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目实际到位资金6,046.00万元，其中：中央资金2,885.00万元，省级资金3,161.00万元。具体情况如下：

项目资金来源及到位情况

| 项目名称 | 指标文件 | 到位资金（万元） | 资金性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目 | 永财建〔2023〕9号 | 2,885.00 | 中央资金 |
|  | 永财建〔2023〕50号 | 3,161.00 | 省级资金 |
| 合 计 |  | 6,046.00 |  |

3.项目资金使用情况及支付进度

截至2024年7月15日，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目共支付资金4,376.76万元，未使用资金1,669.24万元。具体使用情况如下：

项目资金使用情况

| 序号 | 支付内容 | 支付单位 | 金额（万元） |  |  | 支付 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023年 | 2024年 | 合计 |  |
| 1 | 可研编制费 | 运城市瑞通工程项目咨询有限公司 | 18.60 |  | 18.60 | 100.00% |
| 2 | 工程设计费 | 中交建筑集团有限公司 | 199.20 |  | 199.20 | 60.00% |
| 3 | 水土保持编制费 | 山西润泽环境科技咨询有限公司 | 5.76 |  | 5.76 | 100.00% |
| 4 | 防洪评价技术服务费 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 135.44 | 33.86 | 169.30 | 100.00% |
| 5 | 勘察费 | 山西翠洲工程勘察检测有限公司 | 56.86 |  | 56.86 | 80.00% |
| 6 | 监理费 | 山西正达通畅建设工程监理有限公司 | 20.49 |  | 20.49 | 30.00% |
| 7 |  | 山西金明项目管理有限公司 | 19.98 |  | 19.98 | 30.00% |
| 8 |  | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 |  | 2.28 | 2.28 | 30.00% |
| 9 |  | 小计 | 40.47 | 2.28 | 42.75 | 30.00% |
| 10 | 工程款及农民工工资 | 山西万豪凯建筑工程有限公司 |  | 343.18 | 343.18 | 30.00% |
| 11 |  | 山西宏信虹桥建筑工程有限公司 | 440.25 |  | 440.25 | 30.00% |
| 12 |  | 山西宝路通路桥工程有限公司 | 346.14 |  | 346.14 | 30.00% |
| 13 |  | 山西军辉信达建设有限公司 | 392.47 |  | 392.47 | 30.00% |
| 14 |  | 周口市鑫路建筑工程有限公司 |  | 339.66 | 339.66 | 30.00% |
| 15 |  | 山西老区建设有限公司 | 356.36 | 106.25 | 462.61 | 38.95% |
| 16 |  | 太顺建设有限公司 | 358.35 |  | 358.35 | 30.00% |
| 17 |  | 河南明德建设工程有限公司 | 138.40 | 276.80 | 415.20 | 30.00% |
| 18 |  | 山西惠鼎路桥有限公司 | 438.55 | 204.86 | 643.41 | 44.01% |
| 19 |  | 山西鹏翼路桥有限公司 | 107.26 |  | 107.26 | 30.00% |
| 20 |  | 山西宏信虹桥建筑工程有限公司 |  | 35.76 | 35.76 | 10.00% |
| 21 |  | 小计 | 2577.78 | 1306.51 | 3884.29 | 31.97% |
| 22 | 合计 |  | 3,034.11 | 1,342.65 | 4,376.76 |  |

三、绩效评价情况

（一）评价结论

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，经过数据采集、问卷调查、走访等，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析。经综合评价，该项目评分结果为85.40分，评价级别为“良”。其中，决策指标权重20.00分，得分18.50分，得分率为92.50%；过程指标权重20.00分，得分18.90分，得分率为94.50%；产出指标权重为30.00分，得分23.30分，得分率为77.67%；效益指标权重为30.00分，得分24.70分，得分率为82.33%。各类指标分值和得分情况如下表：

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目绩效评价结果

| 指标 | A.决策 | B.过程 | C.产出 | D效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 18.50 | 18.90 | 23.30 | 24.70 | 85.40 |
| 得分率 | 92.50% | 94.50% | 77.67% | 82.33% | 85.40% |

（二）主要绩效

评价结果表明：黄河一号旅游公路小樊至长旺改建工程正在有序进行。工程建设完成后，将鹳雀楼、黄河大铁牛、普救寺等知名景点连在一起，促进了交通运输业与旅游业融合发展，打造了黄河文化传承。连接了临猗县与芮城县的“黄河一号”旅游公路，优化了区域路网结构，大幅度加强地区之间的互联互通，促进了区域经济发展。使沿黄堤坝路段和村道变为公路，改善了交通出行条件，提高了人民生活水平。有利于深入实施乡村振兴战略，推广永济芦笋、永济酥梨等黄河流域乡土特色，构建了城乡发展新格局，促进了生态宜居美丽乡村的建设。

四、主要经验及做法

（一）项目立项规范，保障项目有序开展

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目立项规范，按照规定的程序申请、设立。项目已取得永济市行政审批服务管理局项目可行性研究报告和项目初步设计方案的批复，项目建设用地预审与选址已取得永济市自然资源局的审查，小樊中桥和尊村中桥建设已取得运城市夹马口引黄服务中心等的同意。利用黄河防洪工程坝顶兼做“黄河一号”公路已取得山西河务局和永济黄河河务局的复函。项目已获得水利部黄河水利委员会的准予行政许可决定书。项目审批文件、材料符合相关要求。项目事前已经过必要的可行性研究、实施方案、专家论证、风险评估、集体决策等，为项目后续有序开展提供进一步保障。

（二）严格执行“四制”管理，保障项目顺利实施

永济市交通运输局为保障项目的顺利实施制定了相关管理制度和措施，严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制。为项目提供了制度保障，有利于提升管理水平，强化项目全生命周期管理，保障项目顺利实施。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.施工图设计文件的批复依据不完整，影响项目预算编制科学性

永济市交通运输局委托中交建筑集团有限公司编制的项目施工图设计总预算为20,457.43万元。永济市交通运输局批复的《关于对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计文件的批复》（永交发〔2023〕69号）投资总金额为28,495.55万元。施工图设计文件的批复依据不完整，影响项目预算编制科学性。

2.部分工程建设进度慢，影响整个项目完工进度

截至2024年7月15日，第一合同段未按计划完成第一层水稳铺筑，第二合同段未按计划完成路基工程，第三合同段未按计划完成第一层水稳摊铺，第四合同段未按计划完成路沿石滑膜施工，第八合同段未按计划完成砂砾层施工，第九合同段未按计划完成路基工程、旧桥拆除。部分工程建设进度慢，影响整个项目完工进度。

3.工程开工建设不及时，影响项目按时完成

通过查阅黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程各合同段合同，第一至第九合同段计划开工期为2023年11月，实际开工期2023年12月，平均推迟了20天，工程开工建设不及时，影响项目按时完成。

（二）有关建议

1.加强项目预算管理，保证项目预算合理准确

建议永济市交通运输局尽快完成施工图设计文件的编制，优化黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目预算，加强项目预算管理，确保项目预算的准确性、合理性。

2.加快项目建设进度，保证项目如期完工

建议永济市交通运输局加强各合同段进度监督，在保证工程质量和施工安全的前提下，督促各施工单位加快项目建设，确保项目如期完工。

3.加强项目开工时效性，推动项目持续建设

建议永济市交通运输局加强与施工单位的沟通，落实项目建设责任，加强项目开工时效性，推动项目持续建设。若发现施工单位无故延迟工程进度的，按规定给予相应处罚，并督促施工单位及时开工。若在开工过程中遇到其他问题，主管单位应及时落实情况，并分析原因，确保项目顺利开工。

- 黄河一号旅游公路运城市永济市

- 小樊至长旺改建项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，落实山西省财政工作会议的部署要求，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。根据《预算法》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、永济市财政局《2024年重点绩效评价实施方案》（永财绩〔2024〕2号）等文件要求，山西中裕恒会计师事务所有限公司接受永济市财政局委托，对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目进行绩效评价。我们按照评审后的绩效评价工作方案，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成本报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景及目的

党的十八大以来，习近平总书记多次亲赴黄河流域视察，发表重要讲话、作出重要指示。为全面落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会和中央财经委员会第六次会议上的重要讲话精神，认真贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，全面对接落实国家《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（以下简称《纲要》）目标任务，深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，永济市按照山西省和运城市统一部署，认真贯彻落实“锻造黄河、长城、太行三大旅游板块，打造全域旅游示范区”战略决策，加快黄河流域永济段生态保护和高质量发展示范区建设。

永济市地处山西省西南部，晋、陕、豫三省交汇的黄河金三角区域中心，其旅游文化产业蓬勃发展，旅游资源丰富，文化底蕴深厚，境内古迹景点星罗棋布，著名景点有中国古代四大名楼之一的鹳雀楼、国家级风景名胜区五老峰、《西厢记》故事发生地普救寺、被誉为“国宝”的唐开元大铁牛等，丰富的旅游资源已经成为永济的一张名片，是运城乃至山西旅游的一个窗口。以舜帝为核心的根祖文化、以《西厢记》为代表的戏剧文化、以柳宗元文化为代表的诗歌文化等本土文化，更是源远流长。同时，永济市依托其丰富的土地和良好的农业生产条件，大力发展粮、棉、果、菜、畜等主导产业，加快农业产业化发展步伐，助推乡村振兴，进一步带动经济发展。

然而，永济市境内主要交通干线距沿黄旅游公路主线较远，黄河滩涂区域现有路网不完善，没有一条贯通南北的公路，沿河滩涂的农产品只能通过东西道路集散，给农民、客商和货物出行造成了极大不便，严重制约永济市农村经济的发展。

因此，永济市为了发展旅游产业经济，打造黄河文化传承，改善交通出行条件，提高人民生活水平，优化区域路网结构，促进区域经济发展，构建城乡发展新格局，建设生态宜居美丽乡村，开展黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目建设。

2.项目立项依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（2）中共中央 国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》；

（3）山西省人民政府《关于印发山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（晋政发〔2021〕7号）；

（4）山西省人民政府《关于印发山西省“““十四五”””现代综合交通运输体系发展规划的通知》（晋政发〔2021〕33号）；

（5）《永济市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（6）《黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程可行性研究报告》；

（7）永济市行政审批服务管理局《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（永审管资发〔2023〕3号）；

（8）《黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程两阶段初步设计》；

（9）永济市行政审批服务管理局《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程初步设计的批复》（永审管资发〔2023〕19号）；

（10）《黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计》；

（11）永济市交通运输局《关于对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计文件的批复》（永交发〔2023〕69号）；

（12）其他相关政策法规。

3.项目建设内容及规模

（1）施工图设计批复建设内容

该项目建设地点位于运城市永济市，起点与临猗县“黄河一号”旅游公路相接，沿黄河河道整治工程坝顶道路途经小樊工程、小樊电灌站、尊村一级电灌站、舜帝工程、舜帝下延工程、韩家庄工程、城西工程、韩阳下延工程；后沿永济市韩阳镇现有砂石路行进，途经夏阳村、上源头村、独头村，终点在长旺村与芮城县“黄河1号”旅游公路相接，全长50.215公里（黄河堤坝路里程37.9公里，机耕路里程10.515公里)。

项目按三级公路标准设计，双向两车道，路面宽度7.0米，设计速度40km/h，汽车荷载等级：公路-Ⅱ级。

项目路面结构为采用4cm细粒式沥青混凝土（AC-13）面层+5cm中粒式沥青混凝土（AC-16）下面层+20cm水泥稳定碎石（水泥含量5%）基层+20cm水泥稳定碎石（水泥含量4%）底基层。中桥3座152.92米，小桥1座25米，涵洞9道米，平面交叉62处。慢行系统10.53公里，宽度3.75米。绿化面积28413平方米，文化游园驿站7个。

（2）施工图标段（合同段）划分情况

本项目根据工期安排、建设单位要求，结合地形条件、施工组织等情况，按照桩号段落拟定十二个合同段，具体段落划分情况如下：

第一合同段：K0+000-K4+920；第二合同段：K4+920-K10+000；第三合同段：K10+000-K15+300；第四合同段：K15+300-K21+000；第五合同段：K21+000-K26+800；第六合同段：K26+800-K33+500；第七合同段：K33+500-K38+450；第八合同段：K38+450-K43+600；第九合同段：K43+600-K47+720；第十合同段：K47+720-K50+215；第十一、十二合同段：交安设施。

（3）项目实际施工进度

截至2024年7月15日，该项目处于施工阶段，各合同段施工进度如下：

①第一合同段正在进行第一层水稳层铺筑及小樊中桥T型梁预制浇筑；

②第二合同段正在建设路基工程；

③第三合同段正在进行第一层水稳层铺筑；

④第四合同段已完成第一层水稳层铺筑，正在进行路缘石滑膜施工；

⑤第五合同段已完成路缘石滑模施工，正在进行基层施工；

⑥第六合同段已完成第一层水稳摊铺，已开始路沿石滑膜施工；

⑦第七合同段已完成平缘石施工，已开始水稳基层施工；

⑧第八合同段正在建设路基工程；

⑨第九合同段正在建设路基工程，韩阳中桥已完成便桥搭设；

⑩第十合同段未进行招标施工；

⑪第十一、十二合同段于主体工程完工后进行。

4.项目资金管理情况

（1）项目资金预算情况

①可行性研究报告批复

根据永济市行政审批服务管理局《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（永审管资发〔2023〕3号），该项目总投资为31,082.00万元（最终价以财政评审为准）。

②初步设计批复

根据永济市行政审批服务管理局《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程初步设计的批复》（永审管资发〔2023〕19号），该项目概算总投资为29,409.04万元。

③施工图设计批复

根据永济市交通运输局《关于对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计文件的批复》（永交发〔2023〕69号），本项目投资总金额为28,495.5508万元，平均每公里造价为567.47万元。

④财政预算评审

该项目财政预算评审审定金额14,175.87万元，评审结果如下：

1）根据永济市财政投资评审中心《关于编制<黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程>设计费》（永财预评报〔2023〕第9号），审定金额720.53万元。

2）根据永济市财政投资评审中心《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程前期费用》（永财预评报〔2023〕第98号），审定金额12.00万元。

3）根据永济市财政投资评审中心《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程评审报告书》（永财预评报〔2023〕第107号），审定金额13,738.96万元。

表1-1：财政评审结果

| 序号 | 项目名称 |  | 审定金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期费用 | 可研编制费 | 19.18 |
| 2 |  | 地质勘察费 | 72.60 |
| 3 |  | 设计费 | 333.13 |
| 4 |  | 水土保持检测费 | 3.00 |
| 5 |  | 水土保持报告 | 6.00 |
| 6 |  | 水土保持设施验收费 | 3.00 |
| 7 |  | 建设单位管理费 | 5.00 |
| 8 |  | 清单、招标控制价造价费 | 28.42 |
| 9 |  | 监理费 | 143.00 |
| 10 |  | 竣（交）工验收质量检测费 | 27.50 |
| 11 |  | 小计 | 965.83 |
| 12 | 工程费用 | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（一标段） | 1,165.25 |
| 13 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（二标段） | 1,490.32 |
| 14 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（三标段） | 1,173.18 |
| 15 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（四标段） | 1,331.55 |
| 16 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（五标段） | 1,150.46 |
| 17 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（六标段） | 1,207.30 |
| 18 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（七标段） | 1,213.53 |
| 19 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（八标段） | 1,406.59 |
| 20 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（九标段） | 1,485.59 |
| 21 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（十标段） | 1,183.96 |
| 22 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（十一标段） | 363.72 |
| 23 |  | 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程（十二标段） | 363.59 |
| 24 |  | 小计 | 13,535.04 |
| 25 | 合计 |  | 14,175.87 |

注：四好农村路数据采集送审金额500.00元/公里，审定金额325.00元/公里，审减金额175.00元/公里。

（2）项目资金来源及到位情况

截至2024年7月15日，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目实际到位资金6,046.00万元，其中：中央资金2,885.00万元，省级资金3,161.00万元。具体情况如下：

表1-2：项目资金来源及到位情况

| 项目名称 | 指标文件 | 到位资金（万元） | 资金性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目 | 永财建〔2023〕9号 | 2,885.00 | 中央资金 |
|  | 永财建〔2023〕50号 | 3,161.00 | 省级资金 |
| 合 计 |  | 6,046.00 |  |

（3）项目资金使用情况及支付进度

截至2024年7月15日，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目共支付资金4,376.76万元，未使用资金1,669.24万元。具体使用情况如下：

表1-3：项目资金使用情况及支付进度

| 序号 | 支付内容 | 支付单位 | 金额（万元） |  |  | 支付 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023年 | 2024年 | 合计 |  |
| 1 | 可研编制费 | 运城市瑞通工程项目咨询有限公司 | 18.60 |  | 18.60 | 100.00% |
| 2 | 工程设计费 | 中交建筑集团有限公司 | 199.20 |  | 199.20 | 60.00% |
| 3 | 水土保持编制费 | 山西润泽环境科技咨询有限公司 | 5.76 |  | 5.76 | 100.00% |
| 4 | 防洪评价技术服务费 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 135.44 | 33.86 | 169.30 | 100.00% |
| 5 | 勘察费 | 山西翠洲工程勘察检测有限公司 | 56.86 |  | 56.86 | 80.00% |
| 6 | 监理费 | 山西正达通畅建设工程监理有限公司 | 20.49 |  | 20.49 | 30.00% |
| 7 |  | 山西金明项目管理有限公司 | 19.98 |  | 19.98 | 30.00% |
| 8 |  | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 |  | 2.28 | 2.28 | 30.00% |
| 9 |  | 小计 | 40.47 | 2.28 | 42.75 | 30.00% |
| 10 | 工程款及农民工工资 | 山西万豪凯建筑工程有限公司 |  | 343.18 | 343.18 | 30.00% |
| 11 |  | 山西宏信虹桥建筑工程有限公司 | 440.25 |  | 440.25 | 30.00% |
| 12 |  | 山西宝路通路桥工程有限公司 | 346.14 |  | 346.14 | 30.00% |
| 13 |  | 山西军辉信达建设有限公司 | 392.47 |  | 392.47 | 30.00% |
| 14 |  | 周口市鑫路建筑工程有限公司 |  | 339.66 | 339.66 | 30.00% |
| 15 |  | 山西老区建设有限公司 | 356.36 | 106.25 | 462.61 | 38.95% |
| 16 |  | 太顺建设有限公司 | 358.35 |  | 358.35 | 30.00% |
| 17 |  | 河南明德建设工程有限公司 | 138.40 | 276.80 | 415.20 | 30.00% |
| 18 |  | 山西惠鼎路桥有限公司 | 438.55 | 204.86 | 643.41 | 44.01% |
| 19 |  | 山西鹏翼路桥有限公司 | 107.26 |  | 107.26 | 30.00% |
| 20 |  | 山西宏信虹桥建筑工程有限公司 |  | 35.76 | 35.76 | 10.00% |
| 21 |  | 小计 | 2577.78 | 1306.51 | 3884.29 | 31.97% |
| 22 | 合计 |  | 3,034.11 | 1,342.65 | 4,376.76 |  |

5.项目建设进度

2022年9月13日，永济市财政局出具了《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程资金证明》。

2022年9月26日，山西黄河河务局永济黄河河务局批复了《关于永济市交通运输局利用黄河防洪工程坝顶兼做“黄河一号”旅游公路的复函》（黄永函〔2022〕第12号）。

2022年12月10日，项目取得了《建设项目用地预审与选址意见书意见审查表》（统一项目代码：2201-140881-89-01-533055）。

2022年12月，运城市瑞通工程项目咨询有限公司完成项目可行性研究报告编制。2023年1月11日，永济市交通运输局呈报了《关于呈报黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程可行性研究报告的报告》（永交发〔2023〕1号）。2023年1月19日，永济市行政审批服务管理局批复了《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（永审管资发〔2023〕3号）。

2023年2月13日，永济市财政投资评审中心出具了《关于编制<黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程>设计费评审报告书》（永财预评报〔2023〕第9号）。

2023年3月，永济市交通运输局委托山西顺隆恒工程项目管理有限公司发布了工程设计招标公告，确定中标单位为中交建筑集团有限公司。

2023年4月，中交建筑集团有限公司完成项目初步设计编制。2023年5月11日，永济市行政审批服务管理局批复了《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程初步设计的批复》（永审管资发〔2023〕19号）。2023年5月21日，永济市交通运输局批复了《关于对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计文件的批复》（永交发〔2023〕69号）。

2023年7月，山西润泽环境科技咨询有限公司完成项目水土保持方案报告书。2023年7月6日，运城市夹马口引黄服务中心函复了《关于<黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程升级改造小樊一级进水桥>的复函》。2023年10月12日，永济市行政审批服务管理局批复了《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程水土保持方案的批复》（永交发〔2023〕69号）。

2023年9月20日，永济市交通运输局向永济市财政局递交了《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程地方配套资金的请示》。同日，永济市财政投资评审中心出具了《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程前期费用评审报告书》（永财预评报〔2023〕第98号）。

2023年10月14日，永济市财政投资评审中心出具了《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程评审报告书》（永财预评报〔2023〕第107号）。同月，永济市交通运输局委托山西建邦工程项目管理有限公司发布了工程建设招标公告，确定中标单位为山西万豪凯建筑工程有限公司、山西宏信虹桥建筑工程有限公司等11家建设单位及山西金明项目管理有限公司、山西正达通畅建设工程监理有限公司两家监理单位。

2023年10月24日，山西河务局函复了《山西河务局关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程项目意见的函》。

2023年11月，黄河水利委员会黄河水利科学研究院完成项目防洪评价报告。2023年12月31日，水利部黄河水利委员会批复了《黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺段建设方案审批准予行政许可决定书》（黄许可决〔2023〕201号）。

2023年12月12日，永济市交通运输局批复了《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工许可的批复》（永交发〔2023〕92号）。

截至2024年7月15日，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程第一至第九合同段已制定进度计划，处于施工阶段，第十合同段未进行招标，第十一、十二合同段于主体工程完工之后进行。

6.项目实施流程

永济市交通运输局为了加强2023年工程项目的建设管理，有效提高投资效益，制定了《工程项目“品质工程”创建及实施方案》，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目参照执行，工程基本建设程序为：

①根据规划，进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；

②根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件；

③根据批准的初步设计文件，编制施工图纸设计文件；

④根据批准的施工图纸设计文件，组织项目招标；

⑤根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，并向交通主管部门申报公路工程质量安全监督申请及施工许可；

⑥根据批准的施工许可，组织项目实施；

⑦项目完工后，编制竣工图表、工程决算和竣工财务决算，办理项目交、竣工验收和财产移交手续。

7.项目相关方及职责

永济市行政审批服务管理局：负责项目的可行性评估、立项审批等工作。

永济市财政局：负责拨付资金，并对拨付资金的使用情况进行监督，组织开展绩效评价管理工作等。

永济市交通运输局：监督管理本市交通建设，履行国家基本建设程序，监督管理交通建设项目的招标投标、工程造价、工程质量和施工安全工作等。

施工单位：依据有关公路工程建设的法律、法规、技术标准和规范，按照设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工，建立工地实验室，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作，并对其施工的工程质量负责等。

监理单位：严格执行有关公路工程建设的法律、法规、技术标准和规范，总监必须持有交通主管部门核发的监理工程师证书，应认真审查施工组织设计和技术措施，严格执行工程质量标准和技术标准，进行工程质量检测，定期组织召开监理例会，及时向建设单位汇报监理月报等。

- （二）项目绩效目标

依据永济市交通运输局提供的绩效目标申报表和绩效自评分析报告等相关绩效资料，2023年度项目绩效目标汇总如下：

1.总体目标

支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。

2.具体指标

（1）产出指标

①数量指标

支持农村公路建设：≥48.715公里

②质量指标

资金使用合规性：合规

完工项目验收合格率：100%

③时效指标

按时完成年度目标：按时

④成本指标

材料成本：≤196万元/公里

人工成本：≤28万元/公里

机械成本：≤56万元/公里

控制在设计批复范围内：控制

（2）效益指标

①经济效益指标

交通路网体系：完善

促进当地旅游发展：促进

促进经济发展：促进

②社会效益指标

公路安全水平：提高

③生态效益指标

交通建设符合环评审批要求：符合

④可持续影响指标

适应未来一定时期内交通需求：符合

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

改善通行服务水平群众满意度≥95%

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的

通过查阅账簿、访谈、实地调研、调查问卷、走访等方式，收集黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目立项、资金管理和使用、项目实施等资料，考察项目立项是否规范，资金使用是否合规，项目管理制度是否健全以及制度的执行有效情况，分析项目是否达到预期产出和效益，综合衡量预算资金的绩效情况，针对评价发现的问题完善制度办法，改进管理措施，不断提高管理水平和资金使用效率。

- （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目及项目资金6,046.00万元。

- （三）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订版）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年8月修订，2020年10月1日施行）；

3.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.财政部《关于贯彻落实中共中央国务院<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

5.财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

6.财政部《关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

7.中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

8.山西省财政厅《关于贯彻落实中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；

9.永济市财政局《全面实施预算绩效管理的实施方案》（永财字〔2019〕81号）；

10.永济市财政局《2024年重点绩效评价实施方案》（永财绩〔2024〕2号）；

11.其他有关的法律、法规规章、政策文件。

- （四）绩效评价基准日

评价基准日：2024年7月15日

- （五）绩效评价原则

1.独立原则。评价机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

2.客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展绩效评价，不预设立场，通过实地查证取得的佐证资料，对照评价工作方案设置考核标准，确保绩效评价报告真实、有效。

3.规范原则。规范原则。严格按照永济市财政局有关要求和评价方案规定的程序，根据项目的特点，合理选取样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具绩效评价报告。

- （六）绩效评价方法

本次绩效评价，通过资料收集、审核、分析、现场调研、问卷调查、走访等方法进行评价，得出项目绩效得分；总结项目实施成绩和经验，并提出项目存在的问题和建议。主要运用的评价方法有：

1.比较法

根据黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目资金使用的实际实施情况，评价组通过比较法，考察项目资金使用后是否达到预期效益，分析该项目在实施过程中存在的问题并提出相应的建议。

2.因素分析法

针对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目，评价组首先梳理项目评价内容和影响因素，主要就项目立项情况、资金使用情况、制度执行情况、项目完成情况等内容进行分析。据以上因素，设置绩效评价指标体系，结合该项目实际实施情况，全面开展绩效评价工作。

3.公众评判法

对本次评价中无法量化的指标，通过调查问卷及访谈的方式进行。评价组为考察项目实施的效益，抽取部分项目周边受益群众及景区工作人员，开展满意度调查。

- （七）绩效评价工作过程

1.绩效评价工作组人员及分工

根据黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目绩效评价业务的需要，组建项目绩效评价工作组。

主评人：李鼎

成  员：师晓琳、常敬茹、张团、胡庄卉

表2-1：评价工作组人员及分工

| 序号 | 姓名 | 执业证书或职称 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李鼎 | 注册会计师 | 负责统筹协调、设计指标、确定项目方案和工作方案，撰写项目报告 |
| 2 | 师晓琳 | 绩效评价师 | 协助方案制定、指标设计、数据分析及报告撰写 |
| 3 | 常敬茹 | 绩效评价师 | 负责相关资料的收集、整理 |
| 4 | 张团 | 助理会计师 | 负责现场核查、评分、访谈、问卷调查等 |
| 5 | 胡庄卉 | 助理会计师 | 负责现场核查、评分、访谈、问卷调查等 |

2.评价时间及工作进程安排

（1）评价准备阶段（2024年7月10日至7月26日）

①制定评价实施方案。评价组充分搜集项目有关的基础资料开展文案研究及实地调研，理清评价思路，设计评价指标体系、确定评价方法、确定非现场和现场核查范围、编制社会调查方案、设计基础数据采集表、明确评价工作安排，在与被评价部门或单位充分沟通的基础上，研究制定绩效评价工作方案。7月26日以前报送财政局绩效管理股。

②论证评价工作方案。绩效管理股组织相关单位及专家对工作方案进行评审论证，提出评审意见。评价组根据评审意见，对评价工作方案进行修改完善。

（2）评价实施阶段（2024年7月29日至9月13日）

①收集、审核资料。评价组根据工作方案，分类收集、整理绩效评价相关资料，并对资料进行审核、汇总和分析。

②现场核查。评价组根据评价工作方案确定的现场核查范围，结合评价对象的特点和项目单位提供的数据资料，采取调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价等方式进行实地验证核实。

③综合评价。评价组全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况，根据评价工作方案确定的评价指标体系、工作底稿、工作记录等情况，进行综合分析，形成初步评价结论。

④自评复核。评价组对被评价部门或单位的自评结果进行复核，重点复核绩效自评工作是否按要求开展、自评结果是否充分等，并提交部门或单位绩效自评复核报告。视评价工作需要，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

⑤交换意见。评价组就绩效评价工作开展情况及初步评价结论与被评价部门或单位交换意见。

（3）评价报告撰写阶段（2024年9月14日至10月20日）

①调查问卷分析汇总。收集整理问卷，对问卷的可信度、有效性进行科学分析，提高报告结论的可靠性和准确性。

②撰写报告。评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告，向财政局绩效管理股提交初步的绩效评价报告。

③提交报告。按照报告评审论证意见，评价组对报告进行修改和完善，在规定的时间内向绩效管理股提交正式绩效评价报告。

④建立档案。评价工作结束后，妥善保管工作底稿、评价报告及评价相关资料，建立绩效评价工作档案。

- 三、绩效评价指标体系

- （一）评价指标设置

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，形成了本项目的绩效评价指标体系。

最终形成了4个一级指标，12个二级指标、34个三级指标，具体如下：

表3-1：绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  |  | 绩效自评完善性 | 2 |
|  |  | 绩效信息公开性 | 2 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 |
| 过程 （20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 |
|  |  | 财务监督有效性 | 2 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出 （30分） | 产出数量（12分） | 第一合同段工程完成量 | 2 |
|  |  | 第二合同段工程完成量 | 1 |
|  |  | 第三合同段工程完成量 | 1 |
|  |  | 第四合同段工程完成量 | 1 |
|  |  | 第五合同段工程完成量 | 1 |
|  |  | 第六合同段工程完成量 | 2 |
|  |  | 第七合同段工程完成量 | 1 |
|  |  | 第八合同段工程完成量 | 1 |
|  |  | 第九合同段工程完成量 | 2 |
|  | 产出质量（12分） | 第一合同段工程质量达标 | 2 |
|  |  | 第二合同段工程质量达标 | 1 |
|  |  | 第三合同段工程质量达标 | 1 |
|  |  | 第四合同段工程质量达标 | 1 |
|  |  | 第五合同段工程质量达标 | 1 |
|  |  | 第六合同段工程质量达标 | 2 |
|  |  | 第七合同段工程质量达标 | 1 |
|  |  | 第八合同段工程质量达标 | 1 |
|  |  | 第九合同段工程质量达标 | 2 |
|  | 产出时效（3分） | 项目开工及时性 | 3 |
|  | 产出成本（3分） | 项目成本控制率 | 3 |
| 效益 （30分） | 社会效益（15分） | 发展旅游产业经济， 打造黄河文化传承 | 4 |
|  |  | 改善交通出行条件， 提高人民生活水平 | 4 |
|  |  | 优化区域路网结构， 促进区域经济发展 | 4 |
|  |  | 构建城乡发展新格局， 促进生态宜居美丽乡村建设 | 3 |
|  | 可持续影响（2分） | 可持续利用性 | 2 |
|  | 满意度（13分） | 项目周边受益群众满意度 | 8 |
|  |  | 项目周边景区工作人员满意度 | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

- （二）绩效评价结果等级标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分（含）-100分为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

表3-2：评价结果等级标准

| 分值范围 | 绩效级别 |
| --- | --- |
| 90≤分值≤100 | 优 |
| 80≤分值＜90 | 良 |
| 60≤分值＜80 | 中 |
| 分值＜60 | 差 |

- 四、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，经过数据采集、问卷调查、走访等，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析。经综合评价，该项目评分结果为85.40分，评价级别为“良”。其中，决策指标权重20.00分，得分18.50分，得分率为92.50%；过程指标权重20.00分，得分18.90分，得分率为94.50%；产出指标权重为30.00分，得分23.30分，得分率为77.67%；效益指标权重为30.00分，得分24.70分，得分率为82.33%。各类指标分值和得分情况如下表：

表4-1：黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目绩效评价结果

| 指标 | A.决策 | B.过程 | C.产出 | D效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 18.50 | 18.90 | 23.30 | 24.70 | 85.40 |
| 得分率 | 92.50% | 94.50% | 77.67% | 82.33% | 85.40% |

（二）主要绩效

评价结果表明：黄河一号旅游公路小樊至长旺改建工程正在有序进行。工程建设完成后，将鹳雀楼、黄河大铁牛、普救寺等知名景点连在一起，促进了交通运输业与旅游业融合发展，打造了黄河文化传承。连接了临猗县与芮城县的“黄河一号”旅游公路，优化了区域路网结构，大幅度加强了地区之间的互联互通，促进了区域经济发展。使沿黄堤坝路段和村道变为公路，改善了交通出行条件，提高了人民生活水平。有利于深入实施乡村振兴战略，推广永济芦笋、永济酥梨等黄河流域乡土特色，构建了城乡发展新格局，促进了生态宜居美丽乡村的建设。

- 五、绩效评价指标分析

针对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目（以下简称“永济市黄河一号旅游公路项目”），评价组本着客观、公正的原则，从项目的决策、过程、产出、效益四方面设置指标体系和评分规则，通过数据采集和实地调研获取的相关数据及信息，对该项目进行绩效评价。

- （一）项目决策情况

决策类指标设立了项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。决策类指标权重20分，本项目得15.50分，得分率77.50%。

1.项目立项

项目立项指标包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。满分6分，得6分，得分率100%。

表5-1：项目立项指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 小计 | 6 | 6 |

- 立项依据充分性

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

根据对相关政策文件的研读与分析，永济市黄河一号旅游公路项目立项符合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、山西省人民政府《关于印发山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（晋政发〔2021〕7号）等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合山西省人民政府《关于印发山西省“““十四五”””现代综合交通运输体系发展规划的通知》（晋政发〔2021〕33号）等山西省公路体系发展规划和政策要求。

永济市交通运输局机构职能含以下职责：监督管理本市交通建设，履行国家基本建设程序，监督管理交通建设项目的招标投标、工程造价、工程质量和施工安全工作等。项目立项与永济市交通运输局职责范围相符，属于部门履职所需。

根据评分标准，该指标分值3分，得3分。

（2）立项程序规范性

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

依据《关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（永审管资发〔2023〕3号）、《关于永济市交通运输局利用黄河防洪工程坝顶兼做“黄河一号”旅游公路的复函》（黄永函〔2022〕第12号）、《建设项目用地预审与选址意见书意见审查表》等审批文件，项目已取得永济市行政审批服务管理局项目可行性研究报告和项目初步设计方案的批复，项目建设用地预审与选址已取得永济市自然资源局的审查，小樊中桥和尊村中桥建设已取得运城市夹马口引黄服务中心等的同意。利用黄河防洪工程坝顶兼做“黄河一号”公路已取得山西河务局和永济黄河河务局的复函。项目已获得水利部黄河水利委员会的准予行政许可决定书。项目按照规定的程序申请、设立，审批文件、材料符合相关要求。

根据《黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程可行性研究报告》及黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程工可报告评审意见、《黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程两阶段初步设计》及黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程初步设计评审意见等，项目事前已经过必要的可行性研究、实施方案、专家论证、风险评估、集体决策等。

根据评分标准，该指标分值3分，得3分。

2.绩效目标

绩效目标指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效自评完善性、绩效信息公开性4个三级指标。满分8分，得7.5分，得分率93.75%。

表5-2：绩效目标指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
| 绩效自评完善性 | 2 | 1.5 |
| 绩效信息公开性 | 2 | 2 |
| 合计 | 8 | 7.5 |

（1）绩效目标合理性

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

根据《预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表》（2023年度），永济市交通运输局申报了该项目的绩效目标，设置了项目的产出指标、效益指标和满意度指标。

评价组对比项目实施方案、绩效资料、职责范围、实际工作、预算文件等，项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，该指标分值2分,得2分。

（2）绩效指标明确性

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目依据项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

依据项目绩效资料，永济市交通运输局将项目绩效目标细化分解为数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等具体的绩效指标，通过“支持农村建设≥48.715公里”、“完工项目验收合格率100%”、“控制在设计批复范围内”等清晰、可衡量指标体现。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

（3）绩效自评完善性

该指标主要考察项目单位是否按照政府绩效自评的有关规定开展项目绩效自评，用以反映和评价项目绩效自评的规范充分情况。

通过查阅项目绩效资料，永济市交通运输局按规定开展了绩效自评，在规定时间内编制了永济市交通运输局2024年黄河一号路小樊至长旺改建工程绩效自评报告以及填报了项目支出绩效自评表，自评工作及时。

永济市交通运输局编制的该项目绩效自评报告包括绩效自评工作开展情况、绩效自评结果及分析、自评发现的问题及整改措施等内容，自评工作规范。

永济市交通运输局填报的该项目绩效自评表中，合理地对项目资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标赋分。对预算执行率、产出时效指标、经济效益指标等失分原因未进行深入分析，自评结果不充分，扣0.5分。

根据评分标准，该指标分值2分，得1.5分。

（4）绩效信息公开性

该指标主要考察项目单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息，用以反映和评价项目绩效的公开透明情况。

永济市交通运输局在永济市人民政府官方网站—政府信息公开栏中公开了《永济市交通运输局2023年度单位决算公开》，公开内容包含“黄河、长城、太行三个一号旅游公路项目支出绩效自评表”、“2023年成品油增长性补助资金项目支出绩效自评表”，已按规定内容、规定时限公开项目绩效信息。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

3.资金投入

资金投入指标包括预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标。满分6分，得2分，得分率33.33%。

表5-3：资金投入指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 预算编制科学性 | 4 | 3 |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 6 | 5 |

（1）预算编制科学性

该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

永济市黄河一号旅游公路项目预算编制分四个阶段：可行性研究、初步设计、施工图设计、财政评审。

第一阶段：可行性研究阶段。永济市交通运输局委托运城市瑞通工程项目咨询有限公司编制项目可行性研究报告，拟建设内容为：路基、路面及排水工程等。项目预算额度按照交通部《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）等依据测算，最终确定的项目总投资为31,082.00万元。2022年11月24日，永济市行政审批局组织召开评审会议，由专家小组完成评审，提出评审意见，运城市瑞通工程项目咨询有限公司进行修改，生成可行性研究报告评审意见回复。该阶段预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，且按标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

第二阶段：初步设计阶段。永济市交通运输局委托中交建筑集团有限公司编制项目初步设计，拟建设内容与可行性研究报告一致。项目预算按照交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）等依据测算，确定的投资概算金额为29,409.04万元，较可行性研究报告批复金额减少1,672.96万元。2023年4月15日，运城市交通运输局组织有关专家进行评审，经过质询讨论，原则同意该初步设计方案，经补充修改后可做为批复依据。该阶段预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，且按标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

第三阶段：施工图设计阶段。永济市交通运输局委托中交建筑集团有限公司编制的项目施工图设计总预算为20,457.43万元。永济市交通运输局批复的《关于对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计文件的批复》（永交发〔2023〕69号）投资总金额为28,495.55万元，施工图设计文件的批复依据不完整，扣1分。

第四阶段：财政评审阶段。永济市财政投资评审中心专业评审组分别于2023年2月1日、8月24日、9月22日对永济市交通运输局送审编制的黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程项目的设计费、前期费用以及工程费用进行了评审，最终审定金额14,175.87万元。前期费用参照山西省工程建设其他费用标准和运城政府投资项目管理办法规定的标准，工程费用以2018年取费标准为基础，结合永济实际情况及运城工程造价信息2023年第4期审核计算。该阶段预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，且按标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分标准，该指标分值4分，得3分。

（2）资金分配合理性

该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

永济市交通运输局根据财政评审结果审定数为招标控制价，对设计费、工程费用等进行招标，确定中标单位及中标价。黄河水利委员会黄河水利科学研究院完成防洪评价报告的编制工作并取得黄河委员会的批复后支付防洪评价报告编制费。项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际适应。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

- （二）项目过程情况

过程类指标设立了资金管理和组织实施2个二级指标。过程类指标权重20分，本项目得18.9分，得分率94.50%。

1.资金管理

资金管理包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性和财务监督有效性4个三级指标。满分12分，得10.9分，得分率90.83%。

表5-4：资金管理指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 3 | 3 |
| 预算执行率 | 4 | 2.9 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 财务监督有效性 | 2 | 2 |
| 小计 | 12 | 10.9 |

（1）资金到位率

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

永济市财政局2023年度为该项目安排的预算资金为6,046.00万元，实际到位资金6,046.00万元。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=（6,046.00万元/6,046.00万元）*100%=100.00%

指标得分=资金到位率*指标权重分=100.00%*3分=3分

根据评分标准，该指标分值3分，得3分。

（2）预算执行率

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

该项目实际到位资金6,046.00万元，实际支出资金4,376.76万元。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（4,376.76万元/6,046.00万元）*100%=72.39%

指标得分=预算执行率*指标权重分=72.39%*4分=2.9分

根据评分标准，该指标分值4分，得2.9分。

（3）资金使用合规性

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价组通过查阅永济市交通运输局关于该项目的账薄、原始凭证等资料，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

工程款按照实际完成工程量进行支付，付款前由监理单位、施工单位、建设单位三方签字盖章确认实际完成工程量后付款。可研编制费等前期费用按照合同约定的支付方式付款，各项费用票据经项目股室负责人、分管副局长、局长、财务负责人审核签字后拨付资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

项目资金用于支付可研编制费、工程设计费等前期费用以及工程款，符合项目预算批复或合同规定的用途。

根据评分标准，该指标分值3分，得3分。

（4）财务监督有效性

该指标主要考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价组通过查阅项目财务资料，项目资金发放、支出等核算准确，相关会计凭证、账簿等资料真实完整；项目资金使用有项目股室负责人、分管副局长、局长、财务负责人的审核签字，资金审核结果有效。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

2.组织实施

组织实施指标包括管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。满分8分，得8分，得分率100.00%。

表5-5：组织实施指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 小 计 | 8 | 8 |

（1）管理制度健全性

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目是否制定有财务管理制度和业务管理制度，制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

通过查阅工程项目的各种制度资料，永济市交通运输局制定了《工程项目“品质工程”创建及实施方案》、《工程监理制度》、《合同管理办法》、《工程项目建设管理实施方案》、《财务管理实施办法》、《财政专项资金管理办法》、《项目绩效管理制度》等各项管理制度。

永济市交通运输局为了加强2023年工程项目的建设管理，有效提高投资效益，制定了《工程项目“品质工程”创建及实施方案》，包含组织机构、前期工作管理、设计管理、招投标管理等，永济市黄河一号旅游公路项目参照执行。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

（2）制度执行有效性

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目业务制度和财务制度执行的有效执行情况。

项目法人制执行有效。永济市交通运输局为确保该项目的顺利实施，成立了工程项目指挥部，项目总指挥由局长担任，成员由各股室负责人组成，各司其职。

项目招投标制度执行有效。按照《中华人民共和国招标投标法》及交通部颁布的现行招标投标有关法规和办法开展各项招标工作，分别于2023年3月与10月对工程设计和工程建设进行了招标，确定中标单位。

工程监理制度执行有效。项目监理单位按时填写监理日志，举行监理例会，严格执行质量、进度、安全控制。

合同管理制度执行有效。永济市交通运输局根据项目公开招标结果，与中标单位签订合同，合同内容规范、权利义务明确，严格按照合同规定执行。

工程项目建设管理制度执行有效。永济市交通运输局严格执行基本建设管理程序，立项工作前置，实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的质量安全保证体系，确保工程质量安全。

财务管理制度执行有效。永济市交通运输局健全了财务管理体系，严格实行审批制，规范了财务收支行为，原始凭证完整真实，并定期组织财务人员进行业务培训，提高了业务水平。

资金管理制度执行有效。永济市交通运输局加强专项资金管理，有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的项目预算，并经过科学论证和项目可行性研究。

绩效管理制度执行有效。永济市交通运输局加强项目绩效管理，针对财政性资金支持的项目制定了绩效目标，并对项目实施进度、预算执行情况、绩效目标实现程度等进行了监控。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

- （三）项目产出情况

产出类指标设立了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。产出类指标权重30分，本项目得23.3分，得分率77.67%。

1.产出数量指标

产出数量指标下设第一合同段工程完成量、第二合同段工程完成量、第三合同段工程完成量等9个三级指标。满分12分，得8.5分，得分率70.83%。

表5-6：产出数量指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 第一合同段工程完成量 | 2 | 1.5 |
| 第二合同段工程完成量 | 1 | 0.5 |
| 第三合同段工程完成量 | 1 | 0.5 |
| 第四合同段工程完成量 | 1 | 0.5 |
| 第五合同段工程完成量 | 1 | 1 |
| 第六合同段工程完成量 | 2 | 2 |
| 第七合同段工程完成量 | 1 | 1 |
| 第八合同段工程完成量 | 1 | 0.5 |
| 第九合同段工程完成量 | 2 | 1 |
| 小计 | 12 | 8.5 |

（1）第一合同段工程完成量

该指标主要考核截至2024年7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第一合同段（K0+000-K4+920）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据施工单位的施工计划表，截至2024年7月15日，第一合同段工程需完成第一层水稳、桩头破除及检测，正在开展第一层水稳养护、T型梁预制浇筑、T型梁养护、盖梁施工。

依据监理例会等资料，截至7月29日,第一合同段目前完成情况：①K0+000-K2+660水稳底基层铺筑完成；②小樊中桥T梁共5根，浇筑完成1根。该合同段未按计划完成第一层水稳铺筑，扣0.5分。

评价组9月6日对施工现场进行了实地调研，第一合同段工程已完成第一层水稳、桩头破除及检测、第一层水稳养护、T型梁预制浇筑、T型梁养护、盖梁施工。

根据评分标准，该指标分值2分，得1.5分。

（2）第二合同段工程完成量

该指标主要考核截至2024年7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第二合同段（K4+920-K10+000）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据施工单位的施工计划表，截至2024年7月15日，第二合同段工程需完成路基工程，正在开展第一层水稳层、第一层水稳养护。

依据监理例会等资料，截至7月29日,第二合同段目前完成情况：①K4+920-K6+565路基及砂砾垫层已完成；②K7+040-K8+205路基及砂砾垫层已完成；③K8+205-K8+460路基借土填方已完成（高填方），未铺设砂砾垫层；④K8+460-K9+000路基已完成，未铺设砂砾垫层；⑤K9+000-K10+000路基及砂砾垫层已完成。该合同段未按计划完成路基工程，扣0.5分。

评价组9月6日对施工现场进行了实地调研，该路段因工程设计变更，仍处于路基阶段。

根据评分标准，该指标分值1分，得0.5分。

（3）第三合同段工程完成量

该指标主要考核截至2024年7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第三合同段（K10+000-K15+300）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据施工单位的施工计划表，截至2024年7月15日，第三合同段工程需完成路肩墙、路基挖方、路基填筑、冲击碾压实、第一层水稳摊铺，正在进行路沿石滑膜施工。

依据监理例会等资料，截至7月29日,第三合同段目前完成情况：①K10+000-K15+300砂砾垫层铺筑完成；②仰斜式路肩墙全部完成；③K11+150-K15+300水稳底基层铺筑完成。该合同段未按计划完成第一层水稳摊铺，扣0.5分。

评价组9月6日对施工现场进行了实地调研，第三合同段工程已完成路肩墙、路基挖方、路基填筑、冲击碾压实、第一层水稳摊铺、路沿石滑膜。

根据评分标准，该指标分值1分，得0.5分。

（4）第四合同段工程完成量

该指标主要考核截至2024年7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第四合同段（K15+300-K21+000）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据施工单位的施工计划表，截至2024年7月15日，第四合同段工程需完成路基成型、冲击碾压实、路基填筑、第一层水稳摊铺、路沿石滑膜，正在进行第二层水稳摊铺。

依据监理例会等资料，截至7月29日,第四合同段目前完成情况：①K15+300-K18+500路缘石滑膜完成；②K15+300-K21+000水泥稳定碎石底基层铺筑完成。该合同段未按计划完成路沿石滑膜施工，扣0.5分。

评价组9月6日对施工现场进行了实地调研，第四合同段工程已完成路基成型、冲击碾压实、路基填筑、第一层水稳摊铺、路沿石滑膜、第二层水稳摊铺。

根据评分标准，该指标分值1分，得0.5分。

（5）第五合同段工程完成量

该指标主要考核截至2024年7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第五合同段（K21+000-K26+800）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据施工单位的施工计划表，截至2024年7月15日，第五合同段工程需完成场地清表、路槽开挖、路槽夯实、砂砾垫层施工、底基层施工、路缘石滑模，正在进行基层施工。

依据监理例会等资料，截至7月29日,第五合同段目前完成情况：①K21+000-K26+800路缘石滑模完成；②K21+000-K23+900水泥稳定碎石基层铺筑完成。该合同段已完成路缘石滑模，正在进行基层施工，实际进度基本与计划进度一致。

评价组9月6日对施工现场进行了实地调研，第五合同段工程已完成场地清表、路槽开挖、路槽夯实、砂砾垫层施工、底基层施工、路缘石滑模、基层施工。

根据评分标准，该指标分值1分，得1分。

（6）第六合同段工程完成量

该指标主要考核截至2024年7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第六合同段（K26+800-K33+500）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据施工单位的施工计划表，截至2024年7月15日，第六合同段工程需完成清表、路基挖方、路基填筑、冲击碾压实、第一层水稳摊铺，正在进行路沿石滑膜。

根据监理资料，截至7月12日，第六合同段目前完成情况：K29+116-K32+200滑膜。该合同段已完成第一层水稳摊铺，已开始路沿石滑膜，实际进度基本与计划进度一致。

评价组9月6日对施工现场进行了实地调研，第六合同段工程已完成清表、路基挖方、路基填筑、冲击碾压实、第一层水稳摊铺、路沿石滑膜、第二层水稳摊铺、第一层沥青、第二层沥青，已开始急流槽。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

（7）第七合同段工程完成量

该指标主要考核截至2024年7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第七合同段（K33+500-K38+450）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据施工单位的施工计划表，截至2024年7月15日，第七合同段工程需完成所有路基、水稳底基层、平缘石，预计开始水稳基层。

根据监理资料，截至7月12日，第七合同段目前完成情况：K33+500-K38+250水稳基层摊铺。该合同段已完成平缘石，已开始水稳基层，实际进度基本与计划进度一致。

评价组9月6日对施工现场进行了实地调研，第七合同段工程已完成所有路基、水稳底基层、平缘石、水稳基层。

根据评分标准，该指标分值1分，得1分。

（8）第八合同段工程完成量

该指标主要考核截至2024年7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第八合同段（K38+450-K43+600）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据施工单位的施工计划表，截至2024年7月15日，第八合同段工程需完成场地清表、路床开挖及加宽、路床夯实，砂砾层施工，已开始第一层水稳施工。

根据监理资料，截至7月12日，第八合同段目前完成情况：K38+450-K40+300砂砾垫层施工。该合同段未按计划完成砂砾层施工，扣0.5分。

评价组9月6日对施工现场进行了实地调研，第八合同段工程完成场地清表。

根据评分标准，该指标分值1分，得0.5分。

（9）第九合同段工程完成量

该指标主要考核截至2024年7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第九合同段（K43+600-K47+720）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

根据施工单位的施工计划表，截至2024年7月15日，第九合同段工程需完成路基工程、便桥搭设、旧桥拆除，已开始第一层水稳、基坑开挖及基地处理。

根据监理资料，截至7月12日，第九合同段目前完成情况：1.韩阳中桥①桩基施工②便桥完成；2.路基①K47+200-K47+720抛石挤淤②灌溉渠砼浇筑已完成218m。该合同段未按计划完成路基工程、旧桥拆除，扣1分。

评价组9月6日对施工现场进行了实地调研，第九合同段工程处于路基阶段，韩阳中桥已完成旧桥拆除。

根据评分标准，该指标分值2分，得1分。

2.产出质量指标

产出质量指标下设第一合同段工程质量达标、第二合同段工程质量达标、第三合同段工程质量达标等9个三级指标。满分12分，得11.8分，得分率98.33%。

表5-7：产出质量指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 第一合同段工程质量达标 | 2 | 2 |
| 第二合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
| 第三合同段工程质量达标 | 1 | 0.8 |
| 第四合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
| 第五合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
| 第六合同段工程质量达标 | 2 | 2 |
| 第七合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
| 第八合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
| 第九合同段工程质量达标 | 2 | 2 |
| 小计 | 12 | 11.8 |

（1）第一合同段工程质量达标

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目第一合同段（K0+000-K4+920）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

依据监理例会等资料，山西金明项目管理有限公司对目前已交工工程进行了检查，检查结果均为质量合格。山西正信工程质量检测有限公司对一标段涉及的压实度、地基承载力等进行了检测，检测结果均符合设计和规范要求。

评价组通过实地调研以及查看相关监理资料，第一合同段施工有序进行。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

（2）第二合同段工程质量达标

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目第二合同段（K4+920-K10+000）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

依据监理例会等资料，山西金明项目管理有限公司对目前已交工工程进行了检查，检查结果均为质量合格。山西正信工程质量检测有限公司对二标段涉及的土工标准试验、压实度等进行了检测，检测结果均符合设计和规范要求。

评价组通过实地调研以及查看相关监理资料，第二合同段施工有序进行。

根据评分标准，该指标分值1分，得1分。

（3）第三合同段工程质量达标

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目第三合同段（K10+000-K15+300）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

依据监理例会等资料，山西金明项目管理有限公司对目前已交工工程进行了检查，检查结果均为质量合格。山西正信工程质量检测有限公司对三标段涉及的压实度、地基承载力等进行了检测，检测结果均符合设计和规范要求。

评价组通过实地调研以及查看相关监理资料，第三合同段路缘石出现裂缝，扣0.2分。

根据评分标准，该指标分值1分，得0.8分。

（4）第四合同段工程质量达标

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目第四合同段（K15+300-K21+000）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

依据监理例会等资料，山西金明项目管理有限公司对目前已交工工程进行了检查，检查结果均为质量合格。山西正信工程质量检测有限公司对四标段涉及的压实度、地基承载力等进行了检测，检测结果均符合设计和规范要求。

评价组通过实地调研以及查看相关监理资料，第四合同段施工有序进行。

根据评分标准，该指标分值1分，得1分。

（5）第五合同段工程质量达标

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目第五合同段（K21+000-K26+800）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

依据监理例会等资料，山西金明项目管理有限公司对目前已交工工程进行了检查，检查结果均为质量合格。山西正信工程质量检测有限公司对五标段涉及的压实度、地基承载力等进行了检测，检测结果均符合设计和规范要求。

评价组通过实地调研以及查看相关监理资料，第五合同段施工有序进行。

根据评分标准，该指标分值1分，得1分。

（6）第六合同段工程质量达标

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目第六合同段（K26+800-K33+500）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

依据检测报告等资料，山西正达通畅建设工程监理有限公司对目前已交工工程进行了检查，检查结果均为质量合格。山西正信工程质量检测有限公司对六标段涉及的路基路面压实度、水泥稳定碎石混合料水泥剂量等进行了检测，检测结果均符合设计要求。

评价组通过实地调研以及查看相关监理资料，第六合同段施工有序进行。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

（7）第七合同段工程质量达标

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目第七合同段（K33+500-K38+450）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

依据检测报告等资料，山西正达通畅建设工程监理有限公司对目前已交工工程进行了检查，检查结果均为质量合格。山西正信工程质量检测有限公司对七标段涉及的路基路面压实度、水泥稳定碎石混合料水泥剂量等进行了检测，检测结果均符合设计要求。

评价组通过实地调研以及查看相关监理资料，第七合同段施工有序进行。

根据评分标准，该指标分值1分，得1分。

（8）第八合同段工程质量达标

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目第八合同段（K38+450-K43+600）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

依据检测报告等资料，山西正达通畅建设工程监理有限公司对目前已交工工程进行了检查，检查结果均为质量合格。山西正信工程质量检测有限公司对八标段涉及的路基路面压实度等进行了检测，检测结果均符合设计要求。

评价组通过实地调研以及查看相关监理资料，第八合同段施工有序进行。

根据评分标准，该指标分值1分，得1分。

（9）第九合同段工程质量达标

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目第九合同段（K43+600-K47+720）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

依据检测报告等资料，山西正达通畅建设工程监理有限公司对目前已交工工程进行了检查，检查结果均为质量合格。山西正信工程质量检测有限公司对九标段涉及的路基路面压实度、水泥混凝土等进行了检测，检测结果均符合设计要求。

评价组通过实地调研以及查看相关监理资料，第九合同段施工有序进行。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

3.产出时效指标

产出时效指标下设项目开工及时性1个三级指标。满分3分，得0分，得分率0%。

表5-8：产出时效指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目开工及时性 | 3 | 0 |
| 小计 | 3 | 0 |

（1）项目开工及时性

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目各个合同段是否在规定时间内开工，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

通过查阅项目合同资料，第一至第九合同段均未按照施工合同约定的时间如期开工，扣3分。各合同段开工情况如下；

表5-9：各合同段开工情况

| 合同段 | 计划开工日期 | 实际开工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一合同段 | 2023年11月25日 | 2023年12月12日 | 推迟了17天 |
| 第二合同段 | 2023年11月24日 | 2023年12月12日 | 推迟了18天 |
| 第三合同段 | 2023年11月23日 | 2023年12月12日 | 推迟了19天 |
| 第四合同段 | 2023年11月10日 | 2023年12月12日 | 推迟了32天 |
| 第五合同段 | 2023年11月23日 | 2023年12月12日 | 推迟了19天 |
| 第六合同段 | 2023年12月1日 | 2023年12月12日 | 推迟了11天 |
| 第七合同段 | 2023年11月23日 | 2023年12月12日 | 推迟了19天 |
| 第八合同段 | 2023年11月21日 | 2023年12月12日 | 推迟了21天 |
| 第九合同段 | 2023年11月22日 | 2023年12月12日 | 推迟了20天 |

根据评分标准，该指标分值3分，得0分。

4.产出成本指标

产出成本指标下设项目成本控制率1个三级指标。满分3分，得3分，得分率100.00%。

表5-10：产出成本指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目成本控制率 | 3 | 3 |
| 小计 | 3 | 3 |

（1）项目成本控制率

该指标主要考核永济市黄河一号旅游公路项目成本控制情况，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

根据永济市交通运输局《关于对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计文件的批复》（永交发〔2023〕69号），该项目投资总金额为28,495.55万元。截至2024年7月15日，该项目实际支付金额为4,376.76万元，项目实际发生成本控制在预算以内。

根据评分标准，该指标分值3分，得3分。

- （四）项目效益情况

效益类指标设立了社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标。效益类指标权重30分，本项目得24.7分，得分率82.33%。

1.社会效益指标

社会效益指标下设发展旅游产业经济，打造黄河文化传承、改善交通出行条件，提高人民生活水平、优化区域路网结构，促进区域经济发展、构建城乡发展新格局，促进生态宜居美丽乡村建设4个三级指标。满分15分，得13分，得分率86.67%。

表5-11：社会效益指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 发展旅游产业经济，打造黄河文化传承 | 4 | 3 |
| 改善交通出行条件，提高人民生活水平 | 4 | 4 |
| 优化区域路网结构，促进区域经济发展 | 4 | 3 |
| 构建城乡发展新格局，促进生态宜居美丽乡村建设 | 3 | 3 |
| 小计 | 15 | 13 |

（1）发展旅游产业经济，打造黄河文化传承

该指标主要考察项目的建设是否发展了旅游产业经济，打造黄河文化传承。

目前永济市已经开发的旅游景点主要集中在蒲州镇、中条山北麓和市区。蒲州镇主要景点有中国四大文化名楼鹳雀楼、《西厢记》故事发生地普救寺、国宝唐朝开元大铁牛、中条第一名刹万固寺、蒲州古城等。黄河一号旅游公路小樊至长旺改建工程完成后，将鹳雀楼、黄河大铁牛、普救寺等知名景点连在一起，促进了交通运输业与旅游业融合发展，打造了黄河文化传承。

评价组对收回的89份有效问卷进行汇总分析，群众对“项目建成后，推动了永济市旅游产业的发展，有利于黄河文化的传承”的满意度为91.57%，扣1分。

根据评分标准，该指标分值4分，得3分。

（2）改善交通出行条件，提高人民生活水平

该指标主要考察项目的建设是否改善了交通出行条件，激活沿线农村经济。

永济市黄河一号旅游公路项目在改建前，该路段原为沿黄堤坝路段和村道，按照三级公路改建完成后，使沿黄堤坝路段和村道变为公路，出行更方便，改善了项目周边区域居民的出行条件，提高了人民生活水平。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

（3）优化区域路网结构，促进区域经济发展

该指标主要考察项目的建设是否优化了区域路网结构，促进区域经济发展。

依据可行性研究报告、初步设计等资料，黄河一号旅游公路小樊至长旺改建完成后，连接了临猗县与芮城县的“黄河一号”旅游公路，优化了区域路网结构，大幅度加强了地区之间的互联互通，促进了区域经济发展。

通过实地查看，截至2024年9月6日，永济市黄河一号旅游公路项目正在建设，第一个合同段起点连接了临猗县的“黄河一号”旅游公路，第十合同段因古墓等不可抗力原因未进行招标施工，其终点暂未与芮城县的“黄河一号”旅游公路连接，扣1分。

根据评分标准，该指标分值4分，得3分。

（4）构建城乡发展新格局，促进生态宜居美丽乡村建设

该指标主要考察项目的建设是否构建了城乡发展新格局，促进生态宜居美丽乡村建设。

永济的十大特产主要有：永济刀削面、老劲子麻花、永济牛肉饺子、张营小米醋、蒲州青柿、永济大樱桃、永济芦笋、油疙瘩、炒凉粉、永济酥梨。项目建设完成后，有利于深入实施乡村振兴战略，推广永济芦笋、永济酥梨等黄河流域乡土特色，构建了城乡发展新格局，促进了生态宜居美丽乡村的建设。

评分标准，该指标分值3分，得3分。

2.可持续影响指标

可持续影响指标下设可持续利用性1个三级指标。满分2分，得2分，得分率100.00%。

表5-12：可持续影响指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 可持续利用性 | 2 | 2 |
| 小计 | 2 | 2 |

（1）可持续利用性

该指标主要考核黄河一号旅游公路建设后的可持续影响性。

项目建成后，道路与黄河沿线平行，促进了黄河流域的文化传承、生态保护、全域旅游及产业的可持续发展。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

3.满意度指标

满意度指标下设项目周边受益群众满意度和项目周边景区工作人员满意度2个三级指标。满分13分，得9.7分，得分率74.62%。

表5-13：满意度指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目周边受益群众满意度 | 8 | 6 |
| 项目周边景区工作人员满意度 | 5 | 3.7 |
| 小计 | 13 | 9.7 |

（1）项目周边受益群众满意度

该指标主要通过问卷调查方式，考察项目周边受益群众对项目实施的满意程度。

在永济市交通运输局的协调配合下，评价组现场调查了项目直接影响区永济市张营镇、韩阳镇、蒲州镇。项目周边受益群众满意度采用黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目周边受益群众满意度调查问卷，共发放问卷86份，收回有效问卷74份，回收率为86.05%。统计得出项目周边受益群众满意度为87.50%。

依据评分标准，该指标分值8分，得分6分。

（2）项目周边景区工作人员满意度

该指标主要通过问卷调查方式，考察项目周边景区工作人员对项目实施的满意程度。

在永济市交通运输局的协调配合下，评价组现场调查了项目周边景区鹳雀楼、黄河大铁牛、普救寺。项目周边景区工作人员满意度采用黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目周边景区工作人员满意度调查问卷，共发放问卷22份，收回有效问卷15份，回收率为68.18%。统计得出项目周边景区工作人员满意度为89.00%。

依据评分标准，该指标分值5分，得分3.7分。

- 六、主要经验及做法、存在的问题

- （一）主要经验及做法

1.项目立项规范，保障项目有序开展

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目立项规范，按照规定的程序申请、设立。项目已取得永济市行政审批服务管理局项目可行性研究报告和项目初步设计方案的批复，项目建设用地预审与选址已取得永济市自然资源局的审查，小樊中桥和尊村中桥建设已取得运城市夹马口引黄服务中心等的同意。利用黄河防洪工程坝顶兼做“黄河一号”公路已取得山西河务局和永济黄河河务局的复函。项目已获得水利部黄河水利委员会的准予行政许可决定书。项目审批文件、材料符合相关要求。项目事前已经过必要的可行性研究、实施方案、专家论证、风险评估、集体决策等，为项目后续有序开展提供进一步保障。

2.严格执行“四制”管理，保障项目顺利实施

永济市交通运输局为保障项目的顺利实施制定了相关管理制度和措施，严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制。为项目提供了制度保障，有利于提升管理水平，强化项目全生命周期管理，保障项目顺利实施。

- （二）存在的问题

1.施工图设计文件的批复依据不完整，影响项目预算编制科学性

永济市交通运输局委托中交建筑集团有限公司编制的项目施工图设计总预算为20,457.43万元。永济市交通运输局批复的《关于对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计文件的批复》（永交发〔2023〕69号）投资总金额为28,495.55万元。施工图设计文件的批复依据不完整，影响项目预算编制科学性。

2.部分工程建设进度慢，影响整个项目完工进度

截至2024年7月15日，第一合同段未按计划完成第一层水稳铺筑，第二合同段未按计划完成路基工程，第三合同段未按计划完成第一层水稳摊铺，第四合同段未按计划完成路沿石滑膜施工，第八合同段未按计划完成砂砾层施工，第九合同段未按计划完成路基工程、旧桥拆除。部分工程建设进度慢，影响整个项目完工进度。

3.工程开工建设不及时，影响项目按时完成

通过查阅黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程各合同段合同，第一至第九合同段计划开工期为2023年11月，实际开工期2023年12月，平均推迟了20天，工程开工建设不及时，影响项目按时完成。

- 七、有关建议

（一）加强项目预算管理，保证项目预算合理准确

建议永济市交通运输局尽快完成施工图设计文件的编制，优化黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目预算，加强项目预算管理，确保项目预算的准确性、合理性。

（二）加快项目建设进度，保证项目如期完工

建议永济市交通运输局加强各合同段进度监督，在保证工程质量和施工安全的前提下，督促各施工单位加快项目建设，确保项目如期完工。

（三）加强项目开工时效性，推动项目持续建设

建议永济市交通运输局加强与施工单位的沟通，落实项目建设责任，加强项目开工时效性，推动项目持续建设。若发现施工单位无故延迟工程进度的，按规定给予相应处罚，并督促施工单位及时开工。若在开工过程中遇到其他问题，主管单位应及时落实情况，并分析原因，确保项目顺利开工。

- 附件：

1.项目绩效评价指标体系

2.项目绩效评价指标体系及评分表

3.项目调查问卷

4.项目满意度问卷调查报告

5.资金合规性检查报告

6.绩效自评复核报告

山西中裕恒会计师事务所有限公司

二0二四年十月

- 附件1：项目绩效评价指标体系

| 项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 20 | 18.5 | 项目立项 | 6 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  |  | 绩效目标 | 8 | 7.5 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效自评完善性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效信息公开性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金投入 | 6 | 5 | 预算编制科学性 | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 20 | 18.9 | 资金管理 | 12 | 10.9 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 2.9 |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 财务监督有效性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织实施 | 8 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 30 | 23.3 | 产出数量 | 12 | 8.5 | 第一合同段工程完成量 | 2 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 第二合同段工程完成量 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 第三合同段工程完成量 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 第四合同段工程完成量 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 第五合同段工程完成量 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 第六合同段工程完成量 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 第七合同段工程完成量 | 1 | 1 |
| 产出 | 30 | 23.3 | 产出数量 | 12 | 8.5 | 第八合同段工程完成量 | 1 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 第九合同段工程完成量 | 2 | 1 |
|  |  |  | 产出质量 | 12 | 11.8 | 第一合同段工程质量达标 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 第二合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 第三合同段工程质量达标 | 1 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 第四合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 第五合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 第六合同段工程质量达标 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 第七合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 第八合同段工程质量达标 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 第九合同段工程质量达标 | 2 | 2 |
|  |  |  | 产出时效 | 3 | 0 | 项目开工及时性 | 3 | 0 |
|  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 | 项目成本控制率 | 3 | 3 |
| 效益 | 30 | 24.7 | 社会效益 | 15 | 13 | 发展旅游产业经济，打造黄河文化传承 | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 改善交通出行条件，提高人民生活水平 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 优化区域路网结构，促进区域经济发展 | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 构建城乡发展新格局，促进生态宜居美丽乡村建设 | 3 | 3 |
|  |  |  | 可持续影响 | 2 | 2 | 可持续利用性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 满意度 | 13 | 9.7 | 项目周边受益群众满意度 | 8 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 项目周边景区工作人员满意度 | 5 | 3.7 |
| 总分 | 100 | 85.4 |  | 100 | 85.4 |  | 100 | 85.4 |

- 附件2：项目绩效评价指标体系及评分表

项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 数据来源 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合山西省公路体系发展规划和政策要求； ③项目立项与永济市交通运输局职责范围相符，属于部门履职所需。 具体评分方法：满足上述3项得3分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 项目相关政策及文件 | 3 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目按照规定的程序申请、设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、实施方案、专家论证、风险评估、集体决策等。 具体评分方法：满足上述3项得3分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 可行性研究报告、项目批复文件、实施方案等 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 2 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目设有预算绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具体评分方法：满足上述4项得2分，缺少其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 项目绩效目标申报表 | 2 |
| 决策 | 20 | 绩效目标 | 8 | 绩效指标明确性 | 2 | 考核依据项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 具体评分方法：满足上述2项得2分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 项目绩效目标申报表 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效自评完善性 | 2 | 考察项目单位是否按照政府绩效自评的有关规定开展项目绩效自评，用以反映和评价项目绩效自评的规范充分情况。 | 评价要点： ①项目按规定开展自评； ②项目自评工作规范； ③项目自评成果充分； ④项目自评工作及时。 具体评分方法：满足上述4项得2分，缺少其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 项目绩效自评资料 | 1.5 |
|  |  |  |  | 绩效信息公开性 | 2 | 考察项目单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息，用以反映和评价项目绩效的公开透明情况。 | 评价要点： ①按规定内容公开项目绩效信息； ②按规定时限公开项目绩效信息。 具体评分方法：满足上述2项得2分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 项目绩效公开资料 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 4 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。 具体评分方法：满足以上4项得4分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 相关预算文件 | 3 |
| 决策 | 20 | 资金投入 | 6 | 资金分配合理性 | 2 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。 具体评分方法：满足上述2项得2分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 相关预算文件、项目支出凭证等资料 | 2 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 3 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 具体评分方法：指标得分=资金到位率*指标权重分；当资金到位率低于60%时，不得分，如有合理理由则依据指标得分公式计算得分。 | 资金拨付文件 | 3 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 具体评分方法：指标得分=预算执行率*指标权重分；当预算执行率低于60%时，不得分，如有合理理由则依据指标得分公式计算得分。 | 资金支出凭证 | 2.9 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的申请、拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具体评分方法：满足上述4项得3分，不满足其中一项扣0.8分，扣完为止。 | 财务管理制度、资金支付审批流程等资料 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 财务监督有效性 | 2 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①资金发放、支出等核算准确，相关会计凭证、账簿等资料真实完整； ②有分管领导对项目资金使用情况进行审核签字，资金审核结果有效。 具体评分方法：满足上述2项得2分，不满足其中一项扣1分，扣完为止。 | 资金支付凭证、财务管理制度等资料 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目是否制定有财务管理制度和业务管理制度，制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①项目法人制度；②招投标制度；③工程监理制度；④合同管理制度；⑤工程项目建设管理制度；⑥财务管理制度；⑦资金管理制度；⑧绩效管理制度。 具体评分方法：满足上述9项得4分，不满足其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 项目相关管理制度 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目业务制度和财务制度执行的有效执行情况。 | 评价要点： ①项目法人制度执行有效；②招投标制度执行有效；③工程监理制度执行有效；④合同管理制度执行有效；⑤工程项目建设管理制度执行有效；⑥财务管理制度执行有效；⑦资金管理制度执行有效；⑧绩效管理制度执行有效。 具体评分方法：满足上述9项得4分，不满足其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 项目相关管理制度执行有效资料 | 4 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 12 | 第一合同段工程完成量 | 2 | 考核截至7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第一合同段（K0+000-K4+920）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 已完成第一层水稳、桩头破除及检测，正在开展第一层水稳养护、T型梁预制浇筑、T型梁养护、盖梁施工。 具体评分方法：满足上述要点得2分，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目可行性研究报告、初步设计、施工计划等 | 1.5 |
|  |  |  |  | 第二合同段工程完成量 | 1 | 考核截至7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第二合同段（K4+920-K10+000）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 已完成路基工程，正在开展第一层水稳层、第一层水稳养护。 具体评分方法：满足上述要点得1分，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目可行性研究报告、初步设计、施工计划等 | 0.5 |
|  |  |  |  | 第三合同段工程完成量 | 1 | 考核截至7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第三合同段（K10+000-K15+300）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 已完成路肩墙、路基挖方、路基填筑、冲击碾压实、第一层水稳摊铺，正在进行路沿石滑膜施工。 具体评分方法：满足上述要点得1分，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目可行性研究报告、初步设计、施工计划等 | 0.5 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 12 | 第四合同段工程完成量 | 1 | 考核截至7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第四合同段（K15+300-K21+000）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 已完成路基成型、冲击碾压实、路基填筑、第一层水稳摊铺、路沿石滑膜，正在进行第二层水稳摊铺。 具体评分方法：满足上述要点得1分，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目可行性研究报告、初步设计、施工计划等 | 0.5 |
|  |  |  |  | 第五合同段工程完成量 | 1 | 考核截至7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第五合同段（K21+000-K26+800）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 已完成场地清表、路槽开挖、路槽夯实、砂砾垫层施工、底基层施工、路缘石滑模，正在进行基层施工。 具体评分方法：满足上述要点得1分，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目可行性研究报告、初步设计、施工计划等 | 1 |
|  |  |  |  | 第六合同段工程完成量 | 2 | 考核截至7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第六合同段（K26+800-K33+500）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 已完成清表、路基挖方、路基填筑、冲击碾压实、第一层水稳摊铺，已开始路沿石滑膜、第二层水稳摊铺。 具体评分方法：满足上述要点得2分，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目可行性研究报告、初步设计、施工计划等 | 2 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 12 | 第七合同段工程完成量 | 1 | 考核截至7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第七合同段（K33+500-K38+450）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 已完成所有路基、水稳底基层、平缘石，预计开始水稳基层。 具体评分方法：满足上述要点得1分，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目可行性研究报告、初步设计、施工计划等 | 1 |
|  |  |  |  | 第八合同段工程完成量 | 1 | 考核截至7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第八合同段（K38+450-K43+600）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 已完成场地清表、路床开挖及加宽、路床夯实、砂砾层施工，已开始第一层水稳施工。 具体评分方法：满足上述要点得1分，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目可行性研究报告、初步设计、施工计划等 | 0.5 |
|  |  |  |  | 第九合同段工程完成量 | 2 | 考核截至7月15日永济市黄河一号旅游公路项目第九合同段（K43+600-K47+720）工程的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 已完成路基工程、便桥搭设、旧桥拆除，已开始第一层水稳、基坑开挖及基地处理。 具体评分方法：满足上述要点得2分，发现一处未完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目可行性研究报告、初步设计、施工计划等 | 1 |
| 产出 | 30 | 产出质量 | 12 | 第一合同段工程质量达标 | 2 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目第一合同段（K0+000-K4+920）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①监理单位对工程质量的检查均为合格； ②通过实地查看，施工有序进行。 具体评分方法：满足上述要点得2分，不满足其中一项扣1分，扣完为止。 | 监理资料、监督资料、实地查看 | 2 |
|  |  |  |  | 第二合同段工程质量达标 | 1 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目第二合同段（K4+920-K10+000）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①监理单位对工程质量的检查均为合格； ②通过实地查看，施工有序进行。 具体评分方法：满足上述要点得1分，不满足其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 监理资料、监督资料、实地查看 | 1 |
|  |  |  |  | 第三合同段工程质量达标 | 1 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目第三合同段（K10+000-K15+300）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①监理单位对工程质量的检查均为合格； ②通过实地查看，施工有序进行。 具体评分方法：满足上述要点得1分，不满足其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 监理资料、监督资料、实地查看 | 0.8 |
|  |  |  |  | 第四合同段工程质量达标 | 1 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目第四合同段（K15+300-K21+000）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①监理单位对工程质量的检查均为合格； ②通过实地查看，施工有序进行。 具体评分方法：满足上述要点得1分，不满足其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 监理资料、监督资料、实地查看 | 1 |
| 产出 | 30 | 产出质量 | 12 | 第五合同段工程质量达标 | 1 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目第五合同段（K21+000-K26+800）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①监理单位对工程质量的检查均为合格； ②通过实地查看，施工有序进行。 具体评分方法：满足上述要点得1分，不满足其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 监理资料、监督资料、实地查看 | 1 |
|  |  |  |  | 第六合同段工程质量达标 | 2 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目第六合同段（K26+800-K33+500）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①监理单位对工程质量的检查均为合格； ②通过实地查看，施工有序进行。 具体评分方法：满足上述要点得2分，不满足其中一项扣1分，扣完为止。 | 监理资料、监督资料、实地查看 | 2 |
|  |  |  |  | 第七合同段工程质量达标 | 1 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目第七合同段（K33+500-K38+450）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①监理单位对工程质量的检查均为合格； ②通过实地查看，施工有序进行。 具体评分方法：满足上述要点得1分，不满足其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 监理资料、监督资料、实地查看 | 1 |
| 产出 | 30 | 产出质量 | 12 | 第八合同段工程质量达标 | 1 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目第八合同段（K38+450-K43+600）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①监理单位对工程质量的检查均为合格； ②通过实地查看，施工有序进行。 具体评分方法：满足上述要点得1分，不满足其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 监理资料、监督资料、实地查看 | 1 |
|  |  |  |  | 第九合同段工程质量达标 | 2 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目第九合同段（K43+600-K47+720）工程的质量是否达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①监理单位对工程质量的检查均为合格； ②通过实地查看，施工有序进行。 具体评分方法：满足上述要点得2分，不满足其中一项扣1分，扣完为止。 | 监理资料、监督资料、实地查看 | 2 |
|  |  | 产出时效 | 3 | 项目开工及时性 | 3 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目各个合同段是否在规定时间内开工，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 按照施工合同约定的时间如期开工。 具体评分方法：满足上述要点得3分，未如期开工有合理依据的不扣分，未如期开工没有合理依据的不得分。 | 施工合同、开工文件、施工计划等 | 0 |
|  |  | 产出成本 | 3 | 项目成本控制率 | 3 | 考核永济市黄河一号旅游公路项目成本控制情况，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。 | 评价要点： 项目实际发生成本控制在预算以内。 具体评分方法：满足上述要点得3分，每超支1%扣0.1分，扣完为止。 | 预算评审报告、施工合同、资金支付凭证等 | 3 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 15 | 发展旅游产业经济，打造黄河文化传承 | 4 | 考察项目的建设是否发展了旅游产业经济，打造黄河文化传承。 | 评价要点： ①黄河一号旅游公路小樊至长旺改建完成后，将鹳雀楼、黄河大铁牛、普救寺等知名景点连在一起，促进了交通运输业与旅游业融合发展，打造黄河文化传承，得2分，否则不得分； ②群众对“项目建成后，推动了永济市旅游产业的发展，有利于黄河文化的传承”的满意度≥95%，得2分，95%＞满意度≥60%，得1分；满意度低于60%，不得分。 | 项目建设资料、进度报告、调查问卷、实地调研等 | 3 |
|  |  |  |  | 改善交通出行条件，提高人民生活水平 | 4 | 考察项目的建设是否改善了交通出行条件，激活沿线农村经济。 | 评价要点： 黄河一号旅游公路小樊至长旺改建完成后，使沿黄堤坝路段和村道变为公路，出行更方便，改善了项目周边区域居民的出行条件，提高了人民生活水平。 评价要点：满足上述要点得满分，否则不得分。 | 项目建设资料、进度报告、调查问卷、实地调研等 | 4 |
|  |  |  |  | 优化区域路网结构，促进区域经济发展 | 4 | 考察项目的建设是否优化了区域路网结构，促进区域经济发展。 | 评价要点： 黄河一号旅游公路小樊至长旺改建完成后，连接了临猗县与芮城县的“黄河一号”旅游公路，优化了区域路网结构，大幅度加强地区之间的互联互通，促进了区域经济发展。 评价要点：满足上述要点得满分，否则不得分。 | 项目建设资料、进度报告、调查问卷、实地调研等 | 3 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 15 | 构建城乡发展新格局，促进生态宜居美丽乡村建设 | 3 | 考察项目的建设是否构建了城乡发展新格局，促进生态宜居美丽乡村建设。 | 评价要点： 项目的建设，有利于深入实施乡村振兴战略，推广永济芦笋、永济酥梨等黄河流域乡土特色，构建了城乡发展新格局，促进生态宜居美丽乡村的建设。 评价要点：满足上述要点得满分，否则不得分。 | 项目建设资料、进度报告、调查问卷、实地调研等 | 3 |
|  |  | 可持续影响 | 2 | 可持续利用性 | 2 | 考核黄河一号旅游公路建设后的可持续影响性。 | 评价要点： 黄河一号旅游公路的建设，促进了黄河流域的文化传承、生态保护、全域旅游及产业的可持续发展。 评价要点：满足上述要点得满分，否则不得分。 | 项目可行性研究报告、实地调研等 | 2 |
|  |  | 满意度 | 13 | 项目周边受益群众满意度 | 8 | 通过问卷调查方式，考察项目周边受益群众对项目实施的满意程度。 | 评价要点： ①调查问卷项目周边受益群众满意度≥95%，得满分； ②80%≤调查问卷项目周边受益群众满意度＜95%，得6分； ③70%≤调查问卷项目周边受益群众满意度＜80%，得4分； ④60%≤调查问卷项目周边受益群众满意度＜70%，得2分； ⑤调查问卷项目周边受益群众满意度＜60%，不得分。 | 问卷调查、实地调研 | 6 |
|  |  |  |  | 项目周边景区工作人员满意度 | 5 | 通过问卷调查方式，考察项目周边景区工作人员对项目实施的满意程度。 | 评价要点： ①调查问卷项目周边景区工作人员满意度≥95%，得满分； ②80%≤调查问卷项目周边景区工作人员满意度＜95%，得3.7分； ③70%≤调查问卷项目周边景区工作人员满意度＜80%，得2.5分； ④60%≤调查问卷项目周边景区工作人员满意度＜70%，得1.3分； ⑤调查问卷项目周边景区工作人员满意度＜60%，不得分。 | 问卷调查、实地调研 | 3.7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 85.4 |

- 附件3：项目调查问卷

附件3-1

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺

改建项目周边受益群众满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受永济市财政局委托，我公司对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目开展绩效评价。需要采访您几个问题，大约需要1-3分钟，整份问卷采用不记名方式，请根据您的实际情况，如实选择问卷答案。我们保证数据仅限于统计分析，对您的个人信息严格保密。感谢您的支持和配合！

1.您是否了解黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目：

□是                               □否

2.项目建设要求施工单位采取必要的措施，降低噪音、扬尘等环境污染，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

3.项目建设要求施工单位安全施工，保证居民生命财产安全，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

4.项目的施工可能影响了您的出行，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

5.项目建成后，推动了永济市旅游产业的发展，有利于黄河文化的传承，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

6.项目建成后，方便了周边居民出行，促进了生态宜居美丽乡村的建设，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

7.您对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目建设有哪些意见或建议？

附件3-2

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺

改建项目周边景区工作人员满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受永济市财政局委托，我公司对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目开展绩效评价。需要采访您几个问题，大约需要1-3分钟，整份问卷采用不记名方式，请根据您的实际情况，如实选择问卷答案。我们保证数据仅限于统计分析，对您的个人信息严格保密。感谢您的支持和配合！

1.您是否了解黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目：

□是                               □否

2.项目建设要求施工单位采取必要的措施，降低噪音、扬尘等环境污染，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

3.项目建设要求施工单位安全施工，保证景区人员及游客出行安全，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

4.项目施工可能影响了景区的旅游人数，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

5.项目建成后，永济市通过“黄河一号”旅游公路，连接了临猗县与芮城县，畅通了游客的旅游通道，有利于促进景区游客增加，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

6.项目建成后，将沿线的景区连在一起，促进了旅游产业经济的发展，有利于黄河文化的传承，您对此的满意程度：

□非常满意   □比较满意   □满意   □不太满意   □很不满意

7.您对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目建设有哪些意见或建议？

- 附件4：项目满意度问卷调查报告

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺

改建项目满意度问卷调查报告

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调查对象范围为黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目周边受益群众及景区工作人员。

（二）调查目的

本次问卷调查的目的是通过对调查结果的汇总分析，评价黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目存在的问题。

（三）调查内容

本次问卷调查的主要内容包括对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目的了解程度、施工过程的影响程度以及项目建成后产生效益的满意程度等。

二、调查方法与抽样方式

（一）调查方法

在抽样调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方式

本次调查采用现场发放、现场收回的方式。

（三）抽样计划

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目绩效评价社会调查采用随机抽样的方式，计划发放200份调查问卷，其中：项目周边受益群众150份，项目周边景区工作人员50份。

（四）问卷的发放和收回

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，在永济市交通运输局的协调配合下，评价组开展现场调查，现场调查了项目直接影响区永济市张营镇、韩阳镇、蒲州镇及项目周边景区鹳雀楼、黄河大铁牛、普救寺。

调研结束后，总共发放问卷108份，收回有效问卷89份，回收率为82.41%，其中：黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目周边受益群众满意度调查问卷发放86份，收回有效问卷74份，回收率为86.05%；黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目周边景区工作人员满意度调查问卷发放22份，收回有效问卷15份，回收率为68.18%。

三、调查问卷分析

（一）被调查对象代表性分析

本次调查对象为黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目周边受益群众及景区工作人员，能够反映样本全貌。

（二）调查分析

调查问卷共分为两类：黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目周边受益群众满意度调查问卷和黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目周边景区工作人员满意度调查问卷。

每类调查问卷各设置七个问题。第1题为问卷有效性判定问题，第7题为建议收集，均不赋分。第2-6题为满意度问题，每题20分，分值总计100分。

满意度问题设置5个选项，为“非常满意、比较满意、满意、不太满意、很不满意”，其中“非常满意”选项20分，“比较满意”选项15分，“满意”选项10分，“不太满意”选项5分，“很不满意”选项0分。据此计算得出该份有效问卷分值。

汇总有效问卷分值情况，依据满意度公式计算该项满意度。满意度=[有效调查问卷得分之和/（有效调查问卷份数*100分）]*100%。

（1）项目周边受益群众满意度

项目周边受益群众满意度=[有效调查问卷得分之和/（有效调查问卷份数*100分）]*100%=[6475/（74*100）]*100%=87.50%

项目周边受益群众满意度第2题得分统计表

| 第2题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 46 | 920 |
| 比较满意 | 15 | 17 | 255 |
| 满意 | 10 | 9 | 90 |
| 不太满意 | 5 | 2 | 10 |
| 很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 74 | 1275 |

项目周边受益群众满意度第3题得分统计表

| 第3题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 47 | 940 |
| 比较满意 | 15 | 17 | 255 |
| 满意 | 10 | 7 | 70 |
| 不太满意 | 5 | 1 | 5 |
| 很不满意 | 0 | 2 | 0 |
| 合 计 |  | 74 | 1270 |

项目周边受益群众满意度第4题得分统计表

| 第4题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 41 | 820 |
| 比较满意 | 15 | 24 | 360 |
| 满意 | 10 | 6 | 60 |
| 不太满意 | 5 | 2 | 10 |
| 很不满意 | 0 | 1 | 0 |
| 合 计 |  | 74 | 1250 |

项目周边受益群众满意度第5题得分统计表

| 第5题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 56 | 1120 |
| 比较满意 | 15 | 10 | 150 |
| 满意 | 10 | 8 | 80 |
| 不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| 很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 74 | 1350 |

项目周边受益群众满意度第6题得分统计表

| 第6题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 53 | 1060 |
| 比较满意 | 15 | 12 | 180 |
| 满意 | 10 | 9 | 90 |
| 不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| 很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 74 | 1330 |

项目周边受益群众满意度得分统计表

| 题 目 | 得 分 |
| --- | --- |
| 第2题 | 1275 |
| 第3题 | 1270 |
| 第4题 | 1250 |
| 第5题 | 1350 |
| 第6题 | 1330 |
| 合 计 | 6475 |

（2）项目周边景区工作人员满意度

项目周边景区工作人员满意度=[有效调查问卷得分之和/（有效调查问卷份数*100分）]*100%=[1335/（15*100）]*100%=89.00%

项目周边景区工作人员满意度第2题得分统计表

| 第2题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 8 | 160 |
| 比较满意 | 15 | 5 | 75 |
| 满意 | 10 | 2 | 20 |
| 不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| 很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 15 | 255 |

项目周边景区工作人员满意度第3题得分统计表

| 第3题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 9 | 180 |
| 比较满意 | 15 | 5 | 75 |
| 满意 | 10 | 1 | 10 |
| 不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| 很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 15 | 265 |

项目周边景区工作人员满意度第4题得分统计表

| 第4题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 9 | 180 |
| 比较满意 | 15 | 4 | 60 |
| 满意 | 10 | 2 | 20 |
| 不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| 很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 15 | 260 |

项目周边景区工作人员满意度第5题得分统计表

| 第5题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 11 | 220 |
| 比较满意 | 15 | 3 | 45 |
| 满意 | 10 | 1 | 10 |
| 不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| 很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 15 | 275 |

项目周边景区工作人员满意度第6题得分统计表

| 第6题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非常满意 | 20 | 12 | 240 |
| 比较满意 | 15 | 2 | 30 |
| 满意 | 10 | 1 | 10 |
| 不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| 很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 15 | 280 |

项目周边景区工作人员满意度得分统计表

| 题 目 | 得 分 |
| --- | --- |
| 第2题 | 255 |
| 第3题 | 265 |
| 第4题 | 260 |
| 第5题 | 275 |
| 第6题 | 280 |
| 合 计 | 1335 |

四、调查问卷结论

综上所述，项目周边受益群众满意度为87.50%；项目周边景区工作人员满意度为89.00%。

- 附件5：资金合规性检查报告

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺

改建项目资金合规性检查报告

本次合规性检查包括财政资金拨付及使用、财务管理、业务管理等内容，目的在于深入了解该项目的实施单位永济市交通运输局对项目资金管理、使用和监管等方面的开展情况。

一、项目资金预算情况

该项目可行性研究报告批复金额31,082.00万元，初步设计批复金额29,409.04万元，施工图设计批复金额28,495.5508万元，财政预算评审审定金额14,175.87万元。

二、项目资金到位情况

截至2024年7月15日，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目实际到位资金6,046.00万元，其中：中央直达资金2,885.00万元，省级补助资金3,161.00万元。具体情况如下：

项目资金来源及到位情况

| 项目名称 | 指标文件 | 到位资金（万元） | 资金性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目 | 永财建〔2023〕9号 | 2,885.00 | 中央资金 |
|  | 永财建〔2023〕50号 | 3,161.00 | 省级资金 |
| 合 计 |  | 6,046.00 |  |

三、项目资金使用情况

截至2024年7月15日，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目共支付资金4,376.76万元，未使用资金1,669.24万元。具体使用情况如下：

项目资金使用情况及支付进度

| 序号 | 支付内容 | 支付单位 | 金额（万元） |  |  | 支付 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023年 | 2024年 | 合计 |  |
| 1 | 可研编制费 | 运城市瑞通工程项目咨询有限公司 | 18.60 |  | 18.60 | 100.00% |
| 2 | 工程设计费 | 中交建筑集团有限公司 | 199.20 |  | 199.20 | 60.00% |
| 3 | 水土保持编制费 | 山西润泽环境科技咨询有限公司 | 5.76 |  | 5.76 | 100.00% |
| 4 | 防洪评价技术服务费 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 135.44 | 33.86 | 169.30 | 100.00% |
| 5 | 勘察费 | 山西翠洲工程勘察检测有限公司 | 56.86 |  | 56.86 | 80.00% |
| 6 | 监理费 | 山西正达通畅建设工程监理有限公司 | 20.49 |  | 20.49 | 30.00% |
| 7 |  | 山西金明项目管理有限公司 | 19.98 |  | 19.98 | 30.00% |
| 8 |  | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 |  | 2.28 | 2.28 | 30.00% |
| 9 |  | 小计 | 40.47 | 2.28 | 42.75 | 30.00% |
| 10 | 工程款及农民工工资 | 山西万豪凯建筑工程有限公司 |  | 343.18 | 343.18 | 30.00% |
| 11 |  | 山西宏信虹桥建筑工程有限公司 | 440.25 |  | 440.25 | 30.00% |
| 12 |  | 山西宝路通路桥工程有限公司 | 346.14 |  | 346.14 | 30.00% |
| 13 |  | 山西军辉信达建设有限公司 | 392.47 |  | 392.47 | 30.00% |
| 14 |  | 周口市鑫路建筑工程有限公司 |  | 339.66 | 339.66 | 30.00% |
| 15 |  | 山西老区建设有限公司 | 356.36 | 106.25 | 462.61 | 38.95% |
| 16 |  | 太顺建设有限公司 | 358.35 |  | 358.35 | 30.00% |
| 17 |  | 河南明德建设工程有限公司 | 138.40 | 276.80 | 415.20 | 30.00% |
| 18 |  | 山西惠鼎路桥有限公司 | 438.55 | 204.86 | 643.41 | 44.01% |
| 19 |  | 山西鹏翼路桥有限公司 | 107.26 |  | 107.26 | 30.00% |
| 20 |  | 山西宏信虹桥建筑工程有限公司 |  | 35.76 | 35.76 | 10.00% |
| 21 |  | 小计 | 2577.78 | 1306.51 | 3884.29 | 31.97% |
| 22 | 合计 |  | 3,034.11 | 1,342.65 | 4,376.76 |  |

四、财政资金合规性检查方法

本次合规性检查是对永济市交通运输局的有关资料进行检查，检查方式包括现场核查、走访、实地询问等。现场检查资料包括：项目单位的预算文件、会计凭证、明细账、资金审批流程等。

五、检查结果

（一）财务管理

1.预算编制

永济市黄河一号旅游公路项目预算编制分四个阶段：可行性研究、初步设计、施工图设计、财政评审。

第一阶段：可行性研究阶段。永济市交通运输局委托运城市瑞通工程项目咨询有限公司编制项目可行性研究报告，拟建设内容为：路基、路面及排水工程等。项目预算额度按照交通部《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）等依据测算，最终确定的项目总投资为31,082.00万元。2022年11月24日，永济市行政审批局组织召开评审会议，由专家小组完成评审，提出评审意见，运城市瑞通工程项目咨询有限公司进行修改，生成可行性研究报告评审意见回复。该阶段预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，且按标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

第二阶段：初步设计阶段。永济市交通运输局委托中交建筑集团有限公司编制项目初步设计，拟建设内容与可行性研究报告一致。项目预算按照交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）等依据测算，确定的投资概算金额为29,409.04万元，较可行性研究报告批复金额减少1,672.96万元。2023年4月15日，运城市交通运输局组织有关专家进行评审，经过质询讨论，原则同意该初步设计方案，经补充修改后可做为批复依据。该阶段预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，且按标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

第三阶段：施工图设计阶段。永济市交通运输局委托中交建筑集团有限公司编制的项目施工图设计总预算为20,457.43万元。永济市交通运输局批复的《关于对黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程施工图设计文件的批复》（永交发〔2023〕69号）投资总金额为28,495.55万元，施工图设计文件的批复依据不完整。

第四阶段：财政评审阶段。永济市财政投资评审中心专业评审组分别于2023年2月1日、8月24日、9月22日对永济市交通运输局送审编制的黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程项目的设计费、前期费用以及工程费用进行了评审，最终审定金额14,175.87万元。前期费用参照山西省工程建设其他费用标准和运城政府投资项目管理办法规定的标准，工程费用以2018年取费标准为基础，结合永济实际情况及运城工程造价信息2023年第4期审核计算。该阶段预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，且按标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

2.资金监控

评价组通过查阅永济市交通运输局关于该项目的账薄、原始凭证等资料，该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

工程款按照实际完成工程量进行支付，付款前由监理单位、施工单位、建设单位三方签字盖章确认实际完成工程量后付款。可研编制费等前期费用按照合同约定的支付方式付款，各项费用票据经项目股室负责人、分管副局长、局长、财务负责人审核签字后拨付资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

项目资金用于支付可研编制费、工程设计费等前期费用以及工程款，符合项目预算批复或合同规定的用途。

（二）业务管理

1.业务管理制度

通过查阅工程项目的各种制度资料，永济市交通运输局制定了《工程项目“品质工程”创建及实施方案》、《工程监理制度》、《合同管理办法》、《工程项目建设管理实施方案》、《财务管理实施办法》、《财政专项资金管理办法》、《项目绩效管理制度》等各项管理制度。

永济市交通运输局为了加强2023年工程项目的建设管理，有效提高投资效益，制定了《工程项目“品质工程”创建及实施方案》，包含组织机构、前期工作管理、设计管理、招投标管理等，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目参照执行。

2.制度执行

项目法人制执行有效。永济市交通运输局为确保该项目的顺利实施，成立了工程项目指挥部，项目总指挥由局长担任，成员由各股室负责人组成，各司其职。

项目招投标制度执行有效。按照《中华人民共和国招标投标法》及交通部颁布的现行招标投标有关法规和办法开展各项招标工作，分别于2023年3月与10月对工程设计和工程建设进行了招标，确定中标单位。

工程监理制度执行有效。项目监理单位按时填写监理日志，举行监理例会，严格执行质量、进度、安全控制。

合同管理制度执行有效。永济市交通运输局根据项目公开招标结果，与中标单位签订合同，合同内容规范、权利义务明确，严格按照合同规定执行。

工程项目建设管理制度执行有效。永济市交通运输局严格执行基本建设管理程序，立项工作前置，实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的质量安全保证体系，确保工程质量安全。

财务管理制度执行有效。永济市交通运输局健全了财务管理体系，严格实行审批制，规范了财务收支行为，原始凭证完整真实，并定期组织财务人员进行业务培训，提高了业务水平。

资金管理制度执行有效。永济市交通运输局加强专项资金管理，有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的项目预算，并经过科学论证和项目可行性研究。

绩效管理制度执行有效。永济市交通运输局加强项目绩效管理，针对财政性资金支持的项目制定了绩效目标，并对项目实施进度、预算执行情况、绩效目标实现程度等进行了监控。

（三）财务合规性检查

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目到位资金6,046.00万元，实际使用资金4,376.76万元，未使用资金1,669.24万元。

资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

- 附件6：绩效自评复核报告

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺

改建项目绩效自评复核报告

根据永济市财政局的要求，对“黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目绩效自评报告”进行了复核评价，现将复评情况报告如下：

一、总体情况

截止评价基准日，黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建项目已填写2023年度预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表，填报中央财政资金2,885.00万元，省级财政资金3,161.00万元。

二、复核情况

（一）复核对象

根据永济市财政局的要求，对该项目绩效自评报告进行复核评价。

（二）复核方法

通过实地查看项目、资金指标文件、绩效自评报告、财务账本、项目管理文件等，延伸核实项目主管部门资金收付及项目使用部门绩效实现情况。

（三）资金复核情况

项目可行性研究报告批复金额为31,082.00万元，初步设计批复金额为29,409.04万元，施工图设计批复金额为28,495.5508万元。

截至2024年7月15日，该项目实际到位资金6,046.00万元，其中：中央直达资金2,885.00万元，省级补助资金3,161.00万元。该项目共支付资金4,376.76万元，未使用资金1,669.24万元。

（四）项目产出与效益实现情况

1.项目产出实现情况

截至2024年7月15日，该项目处于施工阶段，各合同段施工进度如下：

①第一合同段正在进行第一层水稳层铺筑及小樊中桥T型梁预制浇筑；

②第二合同段正在建设路基工程；

③第三合同段正在进行第一层水稳层铺筑；

④第四合同段已完成第一层水稳层铺筑，正在进行路缘石滑膜施工；

⑤第五合同段已完成路缘石滑模施工，正在进行基层施工；

⑥第六合同段已完成第一层水稳摊铺，已开始路沿石滑膜施工；

⑦第七合同段已完成平缘石施工，已开始水稳基层施工；

⑧第八合同段正在建设路基工程；

⑨第九合同段正在建设路基工程，韩阳中桥已完成便桥搭设；

⑩第十合同段未进行招标施工；

⑪第十一、十二合同段于主体工程完工后进行。

2.项目效益实现情况

黄河一号旅游公路小樊至长旺改建工程完成后，将鹳雀楼、黄河大铁牛、普救寺等知名景点连在一起，促进了交通运输业与旅游业融合发展，打造了黄河文化传承。连接了临猗县与芮城县的“黄河一号”旅游公路，优化了区域路网结构，大幅度加强了地区之间的互联互通，促进了区域经济发展。使沿黄堤坝路段和村道变为公路，改善了交通出行条件，提高了人民生活水平。有利于深入实施乡村振兴战略，推广永济芦笋、永济酥梨等黄河流域乡土特色，构建了城乡发展新格局，促进了生态宜居美丽乡村的建设。

（五）项目自评质量

1.自评工作规范性

永济市交通运输局开展项目自评。截止评价基准日，该项目已按规定格式和要求撰写项目支出绩效自评分析报告，包括绩效自评工作开展情况、绩效自评结果及分析、自评发现的问题及整改措施等内容，自评工作规范。

2.自评成果充分性

永济市交通运输局填报的该项目绩效自评表中，合理地对项目资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标赋分。对预算执行率、产出时效指标、经济效益指标等失分原因未进行深入分析，自评成果不充分。

3.自评工作及时性

永济市交通运输局在规定时间内编制了永济市交通运输局2024年黄河一号路小樊至长旺改建工程绩效自评报告以及填报了项目支出绩效自评表，自评工作及时。

4.自评信息公开

永济市交通运输局按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。

（六）有关自评建议

建议永济市交通运输局完善项目绩效自评表，根据评分规则合理对每个指标赋分，阐述每个指标的得分与失分原因。