永济市体育中心周边城市道路建设项目

绩效评价报告

主管部门：永济市住房和城乡建设管理局

实施单位：永济市住房和城乡建设管理局

委托单位：永济市财政局

评价机构：山西中裕恒会计师事务所有限公司

主 评 人：李鼎

###### 2024年10月

目  录

绩效评价报告摘要	1

绩效评价报告	9

一、基本情况	9

（一）项目概况	9

（二）项目绩效目标	15

二、绩效评价工作开展情况	16

（一）评价目的和依据	16

（二）评价的对象和范围	18

（三）评价基准日	18

（四）绩效评价原则	18

（五）评价方法	18

（六）绩效评价工作组人员及分工	19

（七）评价工作过程	20

三、绩效评价指标体系	21

（一）评价指标设置	21

（二）绩效评价结果等级标准	22

四、综合评价情况及评价结论	23

五、绩效评价指标分析	24

（一）项目决策情况	24

（二）项目过程情况	29

（三）项目产出情况	33

（四）项目效益情况	38

六、主要经验及做法	42

七、存在的主要问题	43

八、有关建议	44

附件：	45

附件1：项目绩效评价指标体系	46

附件2：项目绩效评价指标体系及评分表	48

附件3：项目调查问卷	55

附件4：项目满意度问卷调查报告	56

附件5：资金合规性检查报告	60

附件6：绩效自评复核报告	66

- 永济市体育中心周边城市道路建设项目

- 绩效评价报告摘要

为科学、客观、全面、规范地评价资金使用绩效，检视政策实施效果，总结存在问题，提供完善政策、规范管理、提升资金使用绩效的对策建议，山西中裕恒会计师事务所接受永济市财政局委托，对永济市体育中心周边城市道路建设项目进行绩效评价。

一、基本情况

1.项目立项背景和目的

永济市西部片区有着晋南地区规模最大、功能最齐全的综合体育场馆——永济市体育中心，包括体育场、游泳馆、体育馆和训练馆（简称“一场三馆），市体育中心周边还有多个正在建设的中高档小区，然而西部片区现有的东西向道路仅有中山西街和1条村道，南北向道路仅有1条015乡道，西部片区道路系统的不完善严重制约了新城区的发展。项目建设的规划道路将东西向主要道路连通，富强西街将缓解永济市西部片区东西向交通压力，是一条连接城市主、次干路的城市主干道，并为城西区已建成的和正在建设的项目提供保障。

本项目的实施是按永济市”十四五”规划进行建设，是市委、市政府确定的重点项目。项目的建设可以完善永济市城镇道路路网，实现对人居环境的有效整治，美化市容市貌，有效改善该片区的生态环境、交通条件和人居环境，给群众创造良好的出行条件和生活条件，提升居民的幸福感。

2.项目内容及实施情况

（1）项目建设规模：建设2条道路，总长1333m，道路红线均宽42m，其中：富强西街772m，规划道路561m。具体情况如下：

①一标段（富强西街段）建设规模：富强西街（体育中心段）为城市次干道，设计时速为40km/h，东起黄河大道，西至规划道路，全长772m，道路红线宽42m，横断面采用单幅路形式，由20m机非混合车道+2×11m（6m人行道+5m绿化带）路侧带组成。

②二标段（体育中心西侧路）建设规模：规划道路为城市次干道，设计时速为40km/h，南起富强西街，北至银杏西街，全长561m，道路红线宽42m，横断面采用单幅路形式，由20m机非混合车道+2×11m（6m人行道+5m绿化带）路侧带组成。

（2）建设内容：道路工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、电力及通信工程等。

（3）建设工期：7个月

（4）项目实施情况：

永济市体育中心周边城市道路建设项目一标段于2022年7月25日开工，2023年4月30日竣工，2024年5月10日完成验收，2024年6月19日完成山西省工程竣工验收备案。

永济市体育中心周边城市道路建设项目二标段于2023年9月1日开工，2024年4月30日竣工，截至评价基准日，项目未开展验收。

二、项目资金投入和使用情况

1.资金预算情况

（1）可行性研究报告资金预算

根据永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目可行性研究报告的批复》（永审管资发〔2021〕14号），本项目概算总投资为3,600.00万元。

（2）初步设计资金预算

根据永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目初步设计的批复》（永审管资发〔2021〕31号），本项目概算总投资为3,587.78万元。

（3）财政评审资金预算

根据永济市财政投资评审中心的评审报告书，本项目预算为2,657.23万元。

①根据永济市财政投资评审中心《关于市体育中心周边城市道路建设项目前期相关费用评审报告书》（永财预评报〔2021〕第56号），永济市体育中心周边城市道路建设项目前期相关费用审定金额为84.12万元。

②根据永济市财政投资评审中心《关于市体育中心周边城市道路建设项目评审报告书》（永财预评报〔2021〕第157号），永济市体育中心周边城市道路一标段审定金额为1,574.04万元，其中工程费用1,553.07万元，监理费用20.97万元。

③根据永济市财政投资评审中心关于市体育中心周边城市道路建设项目二标段西侧道路工程评审报告书》（永财预评报〔2023〕第7号），市体育中心周边城市道路建设项目二标段审定金额为999.07万元，其中工程费用983.94万元，监理费用15.13万元。

2.资金来源及到位情况

截止2024年7月15日，永济市体育中心周边城市道路建设项目到位资金2,418.56万元，其中：一般债券资金2,400.00万元，县级资金18.56万元，具体明细如下：

预算资金下达明细表

| 日期 | 指标文件 | 资金性质 | 到位资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.6.28 | 永财预[2022]14号 | 一般债券 | 800.00 |
| 2023.02.06 | 永财预[2023]3号 | 一般债券 | 1,000.00 |
| 2023.11.07 | 永财预字[2023]29号 | 县级资金 | 18.56 |
| 2024.05.17 | 永财预[2024]2号 | 一般债券 | 600.00 |
| 合计 |  |  | 2,418.56 |

3.资金使用情况

截止2024年7月15日，永济市体育中心周边城市道路建设项目共计支出2,126.31万元，主要为前期费用及工程款，其中：一标段工程款1,235.72万元、前期费用88.92万元；二标段工程款782.67万元、前期费用19.00万元。具体情况如下：

资金使用明细表

| 序号 | 项目 名称 | 实施单位 | 支付金额（万元） |  |  |  | 合同 金额 （万元） | 未支 付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 小计 |  |  |
| 1 | 工程款 | 永济市市政工程有限公司 | 735.72 | 500.00 |  | 1,235.72 | 1,548.31 | 312.59 |
|  |  | 山西泽弘建设工程有限公司 |  | 484.92 | 297.75 | 782.67 | 978.33 | 195.66 |
| 2 | 监理费 | 陕西知含项目管理有限责任公司 | 10.13 | 10.13 |  | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
|  |  | 陕西百川建安工程监理有限公司 |  | 9.00 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | 3.00 |
| 3 | 风险评估费 | 永济市河东社会风险评估有限公司 | 0.60 |  |  | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 4 | 可研编制费 | 西安亚东建筑工程咨询有限公司 | 5.35 |  |  | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
| 5 | 测绘费 | 运城市晨宇测绘有限公司 | 3.44 |  |  | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 6 | 勘察费 | 山西天泰衡宇工程勘测有限公司 | 7.36 | 3.00 |  | 10.36 | 10.36 | 0.00 |
| 7 | 设计费 | 鑫蓝设计集团有限公司 | 28.50 | 10.91 |  | 39.41 | 47.50 | 8.09 |
| 8 | 预算编制费 | 美华建筑设计有限公司 | 8.90 |  |  | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
| 9 | 权籍测绘费 | 永济市平安测绘有限公司 |  | 0.60 |  | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 10 | 水土保持补偿费 | 代缴 |  |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 11 | 二标段水土保持方案编制费 | 京秀工程咨询有限公司运城分公司 |  |  | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 合计 |  |  | 800.00 | 1,018.56 | 307.75 | 2,126.31 | 2,645.65 | 519.34 |

永济市体育中心周边城市道路建设项目概算总投资为3,600.00万元，初设批复为3,587.78万元，财政评审预算为2,657.23万元，预算资金已到位2,418.56万元，实际使用资金2,126.31万元，未使用资金292.25万元。项目已签订的合同金额为2,645.65万元，未支付资金519.34万元。具体情况如下：

项目资金汇总情况

| 年度 | 到位资金 （万元） | 使用资金 （万元） | 未使用资金（万元） | 合同金额 （万元） | 未支付资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 1,644.72 | 320.68 |
| 2023年 | 1,018.56 | 1,018.56 | 0.00 | 993.93 | 198.66 |
| 2024年 | 600.00 | 307.75 | 292.25 | 7.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,418.56 | 2,126.31 | 292.25 | 2,645.65 | 519.34 |

三、绩效评价情况

（一）评价结论

评价组按照该项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，经过数据采集、问卷调查、访谈等，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析。经综合评价，该项目评分结果为88.66分，评价级别为“良”。其中，决策指标权重20.00分，得分17.90分，得分率为89.50%；过程指标权重20.00分，得分19.76分，得分率为98.80%；产出指标权重为30.00分，得分24.5分，得分率为81.67%；效益指标权重为30.00分，得分26.5分，得分率为88.33%。各类指标分值和得分情况如下表：

绩效评价结果

| 指标 | A.决策 | B.过程 | C.产出 | D效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 17.90 | 19.76 | 24.5 | 26.5 | 88.66 |
| 得分率 | 89.50% | 98.80% | 81.67% | 88.33% | 88.66% |

（二）主要绩效

评价结果表明：项目实施后，为周边已建成的重点项目和正在建设的项目提供了交通保障，促进了新城区发展，方便了周边居民生活与出行，提升了居民的幸福感，绿化工程改善了道路周边环境，美化市容市貌。项目的建设完善了城市基础设施建设，提升了城市形象。

四、主要经验及做法

（一）项目立项规范，保障项目有序开展

永济市体育中心周边城市道路建设项目立项规范，项目方向与内容明确，主管单位职责划定清晰，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，立项过程科学严谨。项目事前经过必要的实施方案、内部会议讨论，为项目后续有序开展提供进一步保障。

（二）完善城市基础设施建设，提升城市形象

永济市体育中心周边城市道路建设项目周边有永济市体育中心、居民住宅、酒店以及正在建设的小区等，项目的建设为周边已建成的重点项目和正在建设的项目提供了交通保障，促进了新城区发展，完善了城市基础设施建设，提升了城市形象。

五、存在的主要问题

（一）道路管护不到位，影响效益发挥

经评价组现场调研发现，一标段道路工程存在部分检查井周围二次修补与路面连接不平整、路缘石存在缺口、奥体嘉苑施工路段路面有大片油污、机动车道路面有多处划痕等问题。一标段绿化工程存在奥体嘉苑施工路段绿植干枯、绿化带被踩踏等问题。

二标段道路工程存在有附近村民赶羊群在道路上通行、人行道及树坑存有垃圾等问题。项目道路后期管护不到位，影响效益发挥。

（二）项目竣工、验收不及时，影响项目交付及时性

项目一标段实际竣工日期为2023年4月30日，验收日期为2024年5月10日，延期1年验收，验收不及时。

项目二标段计划竣工日期为2024年4月1日，实际竣工日期为2024年4月30日，延期30天。截至2024年10月，项目二标段未开展验收。项目竣工、验收不及时，影响项目交付及时性。

（三）项目绩效管理不完善，影响管理有效性

永济市住房和城乡建设管理局未按照政府信息公开有关规定公开一标段相关绩效信息，不利于对项目实施过程进行有效管理及监督。

项目一、二标段绩效自评报告未说明项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。一标段未填写项目支出绩效自评表。二标段的项目支出绩效自评表未阐述指标的得分与失分原因，自评工作不规范，成果不充分，绩效管理不完善。

六、有关建议

（一）加强道路后期管护，发挥工程长久效益

建议永济市住房和城乡建设管理局与奥体嘉苑施工单位协商，施工结束后，恢复该路段被毁坏绿植与路面。建议项目单位及时修复路缘石缺口，修复检查井与路面连接问题，加强绿化带养护，维护道路干净整洁，及时清理树坑内垃圾，引导村民合理有序驱赶羊群。加强道路后期管护，明确养护工作的目标与任务，确保养护工作的质量和效果，发挥工程长久效益。

（二）提升项目建设时效性，保障项目及时验收

建议永济市住房和城乡建设管理局加强与施工单位的沟通，强化责任分工，保持项目进度。在施工中遇到问题时，及时分析原因并妥善解决，保障项目及时完工。

建议永济市住房和城乡建设管理局收到建设工程竣工报告后，尽快组织设计、施工、监理等有关单位进行验收，保障项目验收及时性，保障项目交付及时性。

（三）完善项目绩效管理，提升项目管理有效性

建议永济市住房和城乡建设管理局在保证自评报告结构完整的前提下，细化自评绩效分析，确保绩效自评工作规范、成果充分，并及时公开项目相关绩效信息，完善项目绩效管理，提升项目管理有效性。

- 永济市体育中心周边城市道路建设项目

- 绩效评价报告

为科学、客观、全面、规范地评价资金使用绩效，检视政策实施效果，总结存在问题，提供完善政策、规范管理、提升资金使用绩效的对策建议，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、中共山西省委山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《永济市财政局2024年度重点绩效评价实施方案》等文件有关规定，山西中裕恒会计师事务所接受永济市财政局委托，对永济市体育中心周边城市道路建设项目进行绩效评价。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目立项背景和目的

永济市近年来在社会经济等领域取得了迅速发展，城市化进程日益加快，城市用地不断扩张，居民不断聚集，人口密度不断提高，道路现状已经不能满足快速发展的产能需求，道路及配套的基础设施建设，显得尤为重要。

永济市”十四五”规划中指出“坚持道路建设先行，实施主干道路通达工程，配套管网全部入地。统筹整合市政基础设施干线网络，建设干线综合管廊系统，提高市政管网系统整体服务能力和安全水平。不断优化城市电网网架，推动主干道路电网逐步由架空单敷设结构向电缆单环网结构过度，有效缩小故障停电范围，保障城市用能需求。加快海绵城市建设，完善城市排水防涝设施，科学布局雨水调蓄设施，增强道路绿化带雨水消纳功能等”。

永济市西部片区有着晋南地区规模最大、功能最齐全的综合体育场馆——永济市体育中心，包括体育场、游泳馆、体育馆和训练馆（简称“一场三馆），市体育中心周边还有多个正在建设的中高档小区，然而西部片区现有的东西向道路仅有中山西街和1条村道，南北向道路仅有1条015乡道，西部片区道路系统的不完善严重制约了新城区的发展。项目建设的规划道路将东西向主要道路连通，富强西街将缓解永济市西部片区东西向交通压力，是一条连接城市主、次干路的城市主干道，并为城西区已建成的和正在建设的项目提供保障。

本项目的实施是按永济市”十四五”规划进行建设，是市委、市政府确定的重点项目。项目的建设可以完善永济市城镇道路路网，实现对人居环境的有效整治，美化市容市貌，有效改善该片区的生态环境、交通条件和人居环境，给群众创造良好的出行条件和生活条件，提升居民的幸福感。

2.项目立项依据

（1）《永济市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（2）中共永济市委办公室 永济市人民政府《关于印发2021年百项重点工程和民生实事及其责任分析的通知》（永办发（2021）3号）；

（3）《永济市体育中心周边城市道路建设项目可行性研究报告》；

（4）永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目可行性研究报告的批复》（永审管资发〔2021〕14号）；

（5）《永济市体育中心周边城市道路建设项目初步设计总说明》；

（6）永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目初步设计的批复》（永审管资发〔2021〕31号）；

（7）其他相关政策法规。

3.项目主要内容

（1）项目建设规模：建设2条道路，总长1333m，道路红线均宽42m，其中：富强西街772m，规划道路561m。具体情况如下：

①一标段（富强西街段）建设规模：富强西街（体育中心段）为城市次干道，设计时速为40km/h，东起黄河大道，西至规划道路，全长772m，道路红线宽42m，横断面采用单幅路形式，由20m机非混合车道+2×11m（6m人行道+5m绿化带）路侧带组成。

②二标段（体育中心西侧路）建设规模：规划道路为城市次干道，设计时速为40km/h，南起富强西街，北至银杏西街，全长561m，道路红线宽42m，横断面采用单幅路形式，由20m机非混合车道+2×11m（6m人行道+5m绿化带）路侧带组成。

（2）建设内容：道路工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、电力及通信工程等。

（3）建设工期：7个月

（4）项目实施情况：

永济市体育中心周边城市道路建设项目一标段于2022年7月25日开工，2023年4月30日竣工，2024年5月10日完成验收，2024年6月19日完成山西省工程竣工验收备案。

永济市体育中心周边城市道路建设项目二标段于2023年9月1日开工，2024年4月30日竣工，截至评价基准日，项目未开展验收。

4.资金预算情况

（1）可行性研究报告资金预算

根据永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目可行性研究报告的批复》（永审管资发〔2021〕14号），本项目概算总投资为3,600.00万元。

（2）初步设计资金预算

根据永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目初步设计的批复》（永审管资发〔2021〕31号），本项目概算总投资为3,587.78万元。

（3）财政评审资金预算

根据永济市财政投资评审中心的评审报告书，本项目预算为2,657.23万元。具体情况如下：

①根据永济市财政投资评审中心《关于市体育中心周边城市道路建设项目前期相关费用评审报告书》（永财预评报〔2021〕第56号），永济市体育中心周边城市道路建设项目前期相关费用审定金额为84.12万元。

②根据永济市财政投资评审中心《关于市体育中心周边城市道路建设项目评审报告书》（永财预评报〔2021〕第157号），永济市体育中心周边城市道路一标段审定金额为1,574.04万元，其中工程费用1,553.07万元，监理费用20.97万元。

③根据永济市财政投资评审中心关于市体育中心周边城市道路建设项目二标段西侧道路工程评审报告书》（永财预评报〔2023〕第7号），市体育中心周边城市道路建设项目二标段审定金额为999.07万元，其中工程费用983.94万元，监理费用15.13万元。

5.资金到位及使用情况

（1）资金到位情况

截止2024年7月15日，永济市体育中心周边城市道路建设项目到位资金2,418.56万元，其中：一般债券资金2,400.00万元，县级资金18.56万元，具体明细如下：

表1-1：预算资金下达明细表

| 日期 | 指标文件 | 资金性质 | 到位资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.6.28 | 永财预[2022]14号 | 一般债券 | 800.00 |
| 2023.02.06 | 永财预[2023]3号 | 一般债券 | 1,000.00 |
| 2023.11.07 | 永财预字[2023]29号 | 县级资金 | 18.56 |
| 2024.05.17 | 永财预[2024]2号 | 一般债券 | 600.00 |
| 合计 |  |  | 2,418.56 |

（2）资金使用情况

截止2024年7月15日，永济市体育中心周边城市道路建设项目共计支出2,126.31万元，主要为前期费用及工程款，其中：一标段工程款1,235.72万元、前期费用88.92万元；二标段工程款782.67万元、前期费用19.00万元。具体情况如下：

表1-2：资金使用明细表

| 序号 | 项目 名称 | 实施单位 | 支付金额（万元） |  |  |  | 合同 金额 （万元） | 未支 付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 小计 |  |  |
| 1 | 工程款 | 永济市市政工程有限公司 | 735.72 | 500.00 |  | 1,235.72 | 1,548.31 | 312.59 |
|  |  | 山西泽弘建设工程有限公司 |  | 484.92 | 297.75 | 782.67 | 978.33 | 195.66 |
| 2 | 监理费 | 陕西知含项目管理有限责任公司 | 10.13 | 10.13 |  | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
|  |  | 陕西百川建安工程监理有限公司 |  | 9.00 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | 3.00 |
| 3 | 风险评估费 | 永济市河东社会风险评估有限公司 | 0.60 |  |  | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 4 | 可研编制费 | 西安亚东建筑工程咨询有限公司 | 5.35 |  |  | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
| 5 | 测绘费 | 运城市晨宇测绘有限公司 | 3.44 |  |  | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 6 | 勘察费 | 山西天泰衡宇工程勘测有限公司 | 7.36 | 3.00 |  | 10.36 | 10.36 | 0.00 |
| 7 | 设计费 | 鑫蓝设计集团有限公司 | 28.50 | 10.91 |  | 39.41 | 47.50 | 8.09 |
| 8 | 预算编制费 | 美华建筑设计有限公司 | 8.90 |  |  | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
| 9 | 权籍测绘费 | 永济市平安测绘有限公司 |  | 0.60 |  | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 10 | 水土保持补偿费 | 代缴 |  |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 11 | 二标段水土保持方案编制费 | 京秀工程咨询有限公司运城分公司 |  |  | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 合计 |  |  | 800.00 | 1,018.56 | 307.75 | 2,126.31 | 2,645.65 | 519.34 |

永济市体育中心周边城市道路建设项目概算总投资为3,600.00万元，初设批复为3,587.78万元，财政评审预算为2,657.23万元，预算资金已到位2,418.56万元，实际使用资金2,126.31万元，未使用资金292.25万元。项目已签订的合同金额为2,645.65万元，未支付资金519.34万元。具体情况如下：

表1-3：项目资金汇总情况

| 年度 | 到位资金 （万元） | 使用资金 （万元） | 未使用资金（万元） | 合同金额 （万元） | 未支付资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 1,644.72 | 320.68 |
| 2023年 | 1,018.56 | 1,018.56 | 0.00 | 993.93 | 198.66 |
| 2024年 | 600.00 | 307.75 | 292.25 | 7.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,418.56 | 2,126.31 | 292.25 | 2,645.65 | 519.34 |

6.项目资金支出管理

资金审批流程：需要报销的发票，经办人签字——业务股负责人审批签字——财务股负责人审批签字——分管股室领导审批签字——分管财务领导审批签字——单位负责人审批签字后支出。

工程项目支付：在建工程支付时，附项目增值税普通发票、财政审批报告、施工合同、中标通知书、工程支付报审表、三重一大报告。竣工验收决算后的项目，决算后提供工程决算报告。

7.项目相关方及职责

永济市财政局：负责拨付资金，并对拨付资金的使用情况进行监督，加强资金预算管理，组织开展绩效评价管理等工作。

永济市住房和城乡建设管理局：项目实施单位，负责组织项目申报和审查，对项目实施监督检查，组织项目竣工验收，开展项目绩效评价等工作。

永济市市政工程有限公司、山西泽弘建设工程有限公司：项目的建设单位，负责工程施工建设，整理施工资料，报备工作进度，保证工程符合建设标准等工作。

陕西知含项目管理有限责任公司、陕西百川建安工程监理有限公司：项目的监理单位，根据合同条款严格按照监理程序进行检查、验收，对施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备等做好检查记录。

项目受益方：永济市市民以及其他利益相关方

- （二）项目绩效目标

根据永济市住房和城乡建设管理局提供的《预算部门（单位）项目支出绩效目标表》，项目绩效目标如下：

1.总体目标

长期目标：本项目的实施，将对全市的经济发展起到积极的推动作用，改善了出行环境，为周边小区居民出行提供极大的方便。

年度目标：完成体育中心周边环路建设；

2.具体指标

（1）产出指标

①数量指标

道路数：2条

道路总长：1333米

②质量指标

验收合格率≥99%

③时效指标

完成工期：2022年3月-10月

④成本指标

成本费用：2.7万元/平米

（2）效益指标

①经济效益指标

扩大城市建设投资规模，拉动经济发展≥95%

②社会效益指标

为周边小区居民出行提供极大的方便

③生态效益指标

改善出行环境≥95%

④可持续影响指标

改善周边居民出行环境≥93%

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价目的和依据

1.评价目的

通过查阅资料、访谈、实地调研、调查问卷等方式，收集永济市体育中心周边城市道路建设项目立项、资金管理和使用、项目实施等资料，考察项目立项是否规范，资金使用是否合规，项目管理制度是否健全以及制度的执行有效情况，分析项目是否达到预期产出和效益，综合衡量预算资金的绩效情况，针对评价发现的问题，完善制度办法，改进管理措施，不断提高管理水平和资金使用效率。

2.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年8月修订，2020年10月1日施行）；

（3）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》 （中发〔2018〕34号）；

（4）财政部《关于贯彻落实中共中央国务院<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》 （财预〔2018〕167号）；

（5）财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》 （财预〔2020〕10号）；

（6）财政部《关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

（7）中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

（8）山西省财政厅《关于贯彻落实中共山西省委 山西省人民政府<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；

（9）山西省财政厅《关于印发<政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（晋财债〔2021〕38号）；

（10）永济市财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（永财字〔2019〕81号）；

（11）《永济市财政局2024年度重点绩效评价实施方案》（永财绩〔2024〕2号）；

（12）其他有关的法律、法规规章、政策文件。

- （二）评价的对象和范围

本次绩效评价对象和范围为永济市体育中心周边城市道路建设项目及项目资金2,418.56万元。

- （三）评价基准日

2024年7月15日

- （四）绩效评价原则

1.独立原则。评价机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

2.客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展绩效评价，不预设立场，通过实地查证取得的佐证资料，对照评价工作方案设置考核标准，确保绩效评价报告真实、有效。

3.规范原则。严格按照永济市财政局有关要求和评价方案规定的程序，根据项目的重要性，在项目中合理选取样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具绩效评价报告。

- （五）评价方法

本次绩效评价，通过资料收集、审核、分析、问卷调查、访谈等方法进行评价，得出各项目绩效得分；总结项目实施成绩和经验，并提出项目存在的问题和建议。主要运用的评价方法有：

1.因素分析法：针对永济市体育中心周边城市道路建设项目，评价组首先梳理项目评价点和影响因素。本次评价项目影响因素主要包括：项目实施的制度、项目实施的过程管理、资金拨付的过程管理等。据以上因素，设置指标体系，综合开展绩效评价工作。

2.比较法：本次永济市体育中心周边城市道路建设项目绩效评价工作，主要通过项目实际产出、效益与计划产出、效益之间的比较，资金实际绩效与目标绩效之间的比较等，对永济市体育中心周边城市道路建设项目财政支出进行综合评价。

3.公众评判法：对本次评价中无法进行量化的指标，采取调查问卷和实地访谈的方式进行。针对永济市体育中心周边城市道路建设项目考察实施效益，与相关工作人员进行访谈，对相关群众开展问卷调查。

- （六）绩效评价工作组人员及分工

根据永济市体育中心周边城市道路建设项目绩效评价业务的需要，组建项目绩效评价工作组。

主评人：李鼎

成  员：师晓琳、常敬茹、胡庄卉

表2-1：评价组成员分工表

| 序号 | 姓 名 | 执业证书或职称 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李鼎 | 注册会计师 | 负责统筹协调、设计指标、确定项目方案和工作方案，撰写项目报告 |
| 2 | 师晓琳 | 绩效评价师 | 协助方案制定、指标设计、数据分析及报告撰写 |
| 3 | 常敬茹 | 绩效评价师 | 负责现场核查、评分、访谈、 问卷调查等 |
| 4 | 胡庄卉 | 助理会计师 | 负责现场核查、评分、访谈、 问卷调查等 |

- （七）评价工作过程

1.评价准备阶段（2024年7月10日至7月26日）

（1）制定评价实施方案。评价组充分搜集项目有关的基础资料开展文案研究及实地调研，理清评价思路，设计评价指标体系、确定评价方法、确定非现场和现场核查范围、编制社会调查方案、设计基础数据采集表、明确评价工作安排，在与被评价部门或单位充分沟通的基础上，研究制定绩效评价工作方案，报送财政局绩效管理股。

（2）论证评价工作方案。绩效管理股组织相关单位及业务股室对工作方案进行评审论证，提出评审意见。评价组根据评审意见，对评价工作方案进行修改完善。

2.评价实施阶段（2024年7月29日至9月13日）

（1）收集、审核资料。评价组根据工作方案，分类收集、整理绩效评价相关资料，并对资料进行审核、汇总和分析。

（2）现场核查。评价组根据评价工作方案确定的现场核查范围，结合评价对象的特点和项目单位提供的数据资料，采取调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价等方式进行实地验证核实。

（3）综合评价。评价组全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况，根据评价工作方案确定的评价指标体系、工作底稿、工作记录等情况，进行综合分析，形成初步评价结论。

（4）自评复核。评价组对被评价部门或单位的自评结果进行复核，重点复核绩效自评工作是否按要求开展、自评结果是否充分等，并提交部门或单位绩效自评复核报告。视评价工作需要，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

（5）交换意见。评价组就绩效评价工作开展情况及初步评价结论与被评价部门或单位交换意见。

3.评价报告撰写阶段（2024年9月14日至10月20日）

（1）调查问卷分析汇总。收集整理问卷，对问卷的可信度、有效性进行科学分析，提高报告结论的可靠性和准确性。

（2）撰写报告。评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告，向财政局绩效管理股提交初步的绩效评价报告。

（3）提交报告。按照报告评审论证意见，评价组对报告进行修改和完善，在规定的时间内向绩效管理股提交正式绩效评价报告。

（4）建立档案。评价工作结束后，妥善保管工作底稿、评价报告及评价相关资料，建立绩效评价工作档案。

- 三、绩效评价指标体系

- （一）评价指标设置

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，形成了本项目的绩效评价指标体系。

一级指标4个、二级指标13个、三级指标29个。

| 表3-1：绩效评价指标体系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| 决策 （20分） | 项目立项 （6分） | 立项依据充分性 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 2 |
|  |  | 绩效自评完善性 | 2 |
|  |  | 绩效信息公开性 | 2 |
|  | 资金投入 （6分） | 预算编制科学性 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  |  | 财务监督有效性 | 4 |
|  | 组织管理 （8分） | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出 （30分） | 产出数量 （8分） | 道路工程完成情况 | 4 |
|  |  | 配套工程完成情况 | 4 |
|  | 产出质量 （10分） | 道路工程质量达标 | 5 |
|  |  | 配套工程质量达标 | 5 |
|  | 产出时效 （8分） | 项目开工及时性 | 2 |
|  |  | 项目完工及时性 | 3 |
|  |  | 项目验收及时性 | 3 |
|  | 产出成本 （4分） | 项目成本控制率 | 4 |
| 效益 （30分） | 社会效益 （11分） | 完善城市基础设施建设，提升城市形象 | 3 |
|  |  | 优化路网结构，促进新城区发展 | 4 |
|  |  | 方便居民生活与出行，提升居民的幸福感 | 4 |
|  | 生态效益 （3分） | 优化生态环境，美化市容市貌 | 3 |
|  | 可持续影响 （6分） | 可持续利用性 | 3 |
|  |  | 后期道路维护 | 3 |
|  | 满意度 （10分） | 市民满意度 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

- （二）绩效评价结果等级标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分（含）-100分为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

表3-2：评价结果等级标准

| 分值范围 | 绩效级别 |
| --- | --- |
| 90≤分值≤100 | 优 |
| 80≤分值＜90 | 良 |
| 60≤分值＜80 | 中 |
| 分值＜60 | 差 |

- 四、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

评价组按照该项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，经过数据采集、问卷调查、访谈等，对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析。经综合评价，该项目评分结果为88.66分，评价级别为“良”。其中，决策指标权重20.00分，得分17.90分，得分率为89.50%；过程指标权重20.00分，得分19.76分，得分率为98.80%；产出指标权重为30.00分，得分24.5分，得分率为81.67%；效益指标权重为30.00分，得分26.5分，得分率为88.33%。各类指标分值和得分情况如下表：

表4-1：绩效评价结果

| 指标 | A.决策 | B.过程 | C.产出 | D效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 17.90 | 19.76 | 24.5 | 26.5 | 88.66 |
| 得分率 | 89.50% | 98.80% | 81.67% | 88.33% | 88.66% |

（二）主要绩效

评价结果表明：项目实施后，为周边已建成的重点项目和正在建设的项目提供了交通保障，促进了新城区发展，方便了周边居民生活与出行，提升了居民的幸福感。绿化工程改善了道路周边环境，美化市容市貌。项目的建设完善了城市基础设施建设，提升了城市形象。

- 五、绩效评价指标分析

针对永济市体育中心周边城市道路建设项目，评价组本着客观、公正的原则，从项目的决策、过程、产出、效益四方面设置指标体系和评分规则，通过数据采集和实地调研获取的相关数据及信息，对该项目进行绩效评价。

- （一）项目决策情况

决策类指标设立了项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。决策类指标权重20分，本项目得17.90分，得分率89.50%。

1.项目立项

项目立项指标包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。满分6分，得5.9分，得分率98.33%。

表5-1：项目立项指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3 | 2.9 |
| 小计 | 6 | 5.9 |

- 立项依据充分性

该指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

国家”十四五”规划中指出“……科学规划布局城市绿环绿廊绿楔绿道，推进生态修复和功能完善工程，优先发展城市公共交通，建设自行车道、步行道等慢行网络……”永济市体育中心周边城市环路建设属于城市公共交通工程，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

永济市”十四五”规划中指出“坚持道路建设先行，实施主干道路通达工程，配套管网全部入地。统筹整合市政基础设施干线网络，建设干线综合管廊系统，提高市政管网系统整体服务能力和安全水平……加快海绵城市建设，完善城市排水防涝设施，科学布局雨水调蓄设施，增强道路绿化带雨水消纳功能等”。项目立项符合永济市道路发展规划和政策要求。

根据永济市住房和城乡建设管理局机构职能，承担全市的城市燃气、热力、城市道路（桥梁）、城市照明、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、城市公共管线等建设管理和安全工作。项目立项与永济市住房和城乡建设管理局职责范围相符，属于部门履职所需。

根据评分标准，该指标分值3分，得3分。

（2）立项程序规范性

该指标主要考核项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

根据《永济市体育中心周边城市道路建设项目可行性研究报告》、永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目可行性研究报告的批复》（永审管资发〔2021〕14号）《项目用地预审与选址意见书》《项目建设用地规划许可证》《国有建设用地划拨决定书》《建设项目环境影响登记表》等，项目按照规定的程序申请、设立，审批文件、材料符合相关要求。

根据《永济市体育中心周边城市道路建设项目可行性研究报告》《可行性研究报告专家意见表》《永济市体育中心周边城市道路建设项目社会稳定风险评估报告》《关于“三重一大”事项报告的函》，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

根据《永济市体育中心周边城市道路建设项目二标段建设项目前绩效评估指标体系评分表》，项目事前对二标段进行了绩效评估，未对一标段进行绩效评估，扣0.1分。

根据评分标准，该指标分值3分，得2.9分。

2.绩效目标

绩效目标指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效自评完善性和绩效信息公开性4个三级指标。满分8分，得6分，得分率75%。

表5-2：绩效目标指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
| 绩效自评完善性 | 2 | 1 |
| 绩效信息公开性 | 2 | 1 |
| 合计 | 8 | 6 |

（1）绩效目标合理性

该指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

依据永济市住房和城乡建设管理局提供的《永济市项目支出绩效目标申报表》，项目总体绩效目标为“长期目标：本项目的实施，将对全市的经济发展起到积极的推动作用，改善了出行环境，为周边小区居民出行提供极大的方便；年度目标：完成体育中心周边环路建设任务”，项目设有预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标与预算投资额相匹配。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

（2）绩效指标明确性

该指标主要考核绩效目标是否明确、是否可量化，项目预定目标设置是否合规，是否与预算相匹配。

依据项目绩效目标申报表，绩效指标分为三级，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；产出指标从数量、质量、时效、成本四方面进行考核，效益指标从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标四方面进行考核，满意度主要考核服务对象的满意度，例如“数量指标-道路数2条、道路总长1333米，质量指标-验收合格率≥99%等”。绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

（3）绩效自评完善性

该指标主要考核项目单位是否按照政府绩效自评的有关规定开展项目绩效自评。

通过查看项目支出绩效自评报告及项目支出绩效自评表，永济市住房和城乡建设管理局按规定开展了项目自评，自评工作于本年度完成工作后进行，自评工作及时。

项目自评内容包括绩效目标分解下达情况、资金投入情况分析、总体绩效目标完成情况分析、绩效指标完成情况分析，未说明偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。项目一标段未填写项目支出绩效自评表。自评工作不规范，扣0.5分。

二标段的项目支出绩效自评表根据评分规则合理对每个指标赋分，未阐述指标的得分与失分原因。自评成果不充分，扣0.5分。

根据评分标准，该指标分值2分，得1分。

（4）绩效信息公开性

该指标主要考核项目单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。

截至2024年10月，评价组在永济市人民政府网站政府信息公开中查询到，永济市住房和城乡建设管理局公开了项目二标段绩效信息。

评价组在永济市人民政府网站政府信息公开中未发现项目一标段绩效信息。扣1分。

根据评分标准，该指标分值2分，得1分。

3.资金投入

资金投入指标包括预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标。满分6分，得6分，得分率100.00%。

表5-3：资金投入指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 6 | 6 |

（1）预算编制科学性

该指标主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

根据项目可行性研究报告、初步设计总说明中专家评价资料，可研、初设经过专家论证，提出问题并给出意见，编制单位进行修改，生成专家汇总意见回复单。

根据永济市财政投资评审中心《关于市体育中心周边城市道路建设项目前期相关费用评审报告书》（永财预评报〔2021〕第56号）、《关于市体育中心周边城市道路建设项目评审报告书》（永财预评报〔2021〕第157号）、《关于市体育中心周边城市道路建设项目二标段西侧道路工程评审报告书》（永财预评报〔2023〕第7号）等项目评审报告，对项目前期费用，一、二标段工程费用进行审核。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，并且按照标准编制，预算确定的资金额度与工作任务相匹配。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

（2）资金分配合理性

该指标主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应。

根据永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目初步设计的批复》（永审管资发〔2021〕31号）、永济市住房和城乡建设管理局《关于拨付永济市体育中心周边城市道路建设项目一般债券资金的请示》，永济市财政局依据永济市住房和城乡建设管理局的申请需求分配资金，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

- （二）项目过程情况

过程类指标设立了资金管理和组织实施2个二级指标。过程类指标权重20分，本项目得19.76分，得分率98.80%。

1.资金管理

资金管理包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性和财务监督有效性4个三级指标。满分12分，得11.76分，得分率98%。

5-4：资金管理指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 2 | 1.76 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 财务监督有效性 | 4 | 4 |
| 小计 | 12 | 11.76 |

（1）资金到位率

该指标主要考核项目资金到位情况。

截至评价基准日，永济市财政局为本项目安排并下达预算资金为2,418.56万元，实际到位资金为2,418.56万元。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%

=2,418.56万元/2,418.56万元*100%=100%

指标得分=100%*2=2分

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

（2）预算执行率

该指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行。

该项目实际到位资金2,418.56万元，实际支出资金2,126.31万元。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%

=2,126.31万元/2,418.56万元*100%=87.92%

指标得分=87.92%*2=1.76

根据评分标准，该指标分值2分，得1.76分。

（3）资金使用合规性

该指标主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

评价组通过查看项目相关资金支出凭证等资料，项目单位支付费用的流程为：施工单位提交工程款支付报审表及发票，项目单位通过“三重一大”党组会议决策同意支付，发票由经办人签字、业务股室负责人、财务领导、单位负责人审批签字后支出。

项目支付在建工程附有项目增值税普通发票、财政审批报告、施工合同、中标通知书、工程支付报审表、三重一大报告。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的申请、拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定用途，资金使用符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

（4）财务监督有效性

该指标主要考核项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监督措施。

通过查阅项目单位相关凭证、账簿等资料，项目支出发票由经办人签字、业务股室负责人、财务领导、单位负责人审批签字后支出，永济市住建局城市基础设施资金国库直接支付明细表由制表人、财务、分管领导、单位领导审核签字。项目资金发放、支出等核算准确，相关会计凭证、账簿等资料真实完整，有分管领导对项目使用情况进行审核签字，资金审核结果有效。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

2.组织实施

组织实施指标包括管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。满分8分，得8分，得分率100%。

5-5：组织实施指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 小 计 | 8 | 8 |

（1）管理制度健全性

该指标主要考核项目是否制定有财务管理制度和业务管理制度，制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

为保证项目的实施，永济市住房和城乡建设管理局根据有关法律和政策规定制定了相应的财务管理内部控制制度、财务管理制度、自主招标项目招投标内控实施办法、建设工程项目管理制度、合同管理制度、工程项目验收制度及程序、档案管理制度、预算绩效管理制度。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

（2）制度执行有效性

该指标主要考核项目业务制度和财务制度的有效执行情况。

永济市住房和城乡建设管理局财务股室人员配备齐全、职责明确。该项目的报销审批符合流程，经过经办人、股室负责人、财务负责人、单位负责人审批签字，财务严格按照实施进度拨付资金，工程款后附资料齐全，包括施工发票、财政评审报告、施工合同等。财务管理内部控制制度、财务管理制度执行有效。

项目单位根据国务院《必须招标的工程项目规定》，经政府采购与投资评审，对项目的施工单位和监理单位进行公开招投标，确定中标单位，招标完成后进行公示。招投标管理制度执行有效。

项目招投标完成后，及时与中标单位签订合同，合同内容规范完整，合同价格与中标价格一致，与项目实际建设内容相符，符合合同约定的要求，项目合同资料齐全且及时归档。合同管理制度执行有效。

项目一标段进行了验收，项目验收执行国家、省有关工程质量的法律、法规、规章、相关技术标准及政策规定和工程设计、合同履行情况等验收程序，并填写山西省工程竣工验收备案表进行备案。项目验收制度执行有效。

永济市住房和城乡建设管理局设置档案管理股负责业务档案和中心文书资料的整理、收集、立卷、归档、保管等工作，对温湿度、安全检查、资料借阅等设有登记簿，保障档案的完整与安全。档案管理制度执行有效。

项目单位为该项目编制了绩效目标申报表，绩效目标编制合理与实际建设目标相符，进行了期中运行监控，在年度终了时对绩效完成情况进行了绩效自评并提出报告，项目单位按规定进行了预算绩效管理。绩效管理制度执行有效。

项目施工单位和监理单位在项目执行过程中严格执行管理制度，建设单位和监理单位共同进行监督，保障工程材料、设备质量符合标准要求，严格把控工程质量和安全管理，建设工程项目管理制度执行有效。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

- （三）项目产出情况

产出类指标设立了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。产出类指标分值30分，本项目得24.5分，得分率81.67%。

1.产出数量指标

产出数量指标下设道路工程完成情况、配套工程完成情况2个三级指标。满分11分，得11分，得分率100.00%。

5-6：产出数量指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 道路工程完成情况 | 4 | 4 |
| 配套工程完成情况 | 4 | 4 |
| 小计 | 8 | 8 |

（1）道路工程完成情况

该指标主要考察项目实施的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

依据项目一标段竣工资料、评价组现场调研，一标段工程完成了新建富强西街道路774m，道路红线宽42m，横断面20m机非混合车道+2*11m（6m人行道+5m绿化带）。

依据项目二标段竣工资料、评价组现场调研，二标段工程完成了新建规划路长548m，道路红线宽42m，横断面20m机非混合车道+2*11m（6m人行道+5m绿化带）。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

（2）配套工程完成情况

该指标主要考察项目实施的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

依据项目竣工资料，给排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程等配套工程建设完成。

依据现场调研，该项目给排水工程、绿化工程、照明工程、电力工程等配套工程建设完成。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

2.产出质量指标

产出质量指标下设道路工程质量达标、配套工程质量达标2个三级指标。满分10分，得8分，得分率80%。

5-7：产出质量指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 道路工程质量达标 | 5 | 4 |
| 配套工程质量达标 | 5 | 4 |
| 小计 | 10 | 8 |

- 道路工程质量达标

该指标主要考察项目完工后是否开展验收，建设质量是否达标。

依据项目一标段建设工程竣工报告，建设单位，设计单位、监理单位、施工单位相关人员参加竣工验收，验收结果为：该工程全部按设计图纸及变更要求实施完成，工程质量良好，评定本工程合格，同意验收通过。项目一标段道路工程开展验收并验收合格。

依据项目一标段工程质量竣工验收记录表、分项验收等资料，项目一标段道路工程监理单位对项目质量验收结论为合格。评价组通过现场调研发现，一、二标段道路工程已经可以正常通行与使用。

项目二标段道路工程未提供出具的监理报告证明合格。项目二标段未完成竣工验收，扣1分。

根据评分标准，该指标分值5分，得4分。

（2）配套工程质量达标

该指标主要考察项目完工后是否开展验收，建设质量是否达标。

依据项目一标段建设工程竣工报告，建设单位，设计单位、监理单位、施工单位相关人员参加竣工验收，验收结果为：该工程全部按设计图纸机变更要求实施完成，工程质量良好，评定本工程合格，同意验收通过。项目一标段绿化工程、进行验收并验收合格。

依据项目一标段工程质量竣工验收记录表、分项验收等资料，项目一标段配套工程监理单位对项目质量验收结论为合格。评价组通过现场调研发现，一、二标段排水管道工程、照明工程、电力工程已经可以正常使用。

项目二标段未完成竣工验收，配套工程未提供监理单位出具的监理报告证明质量合格。扣1分。

根据评分标准，该指标分值5分，得4分。

3.产出时效指标

产出时效指标下设项目开工及时性、项目完工及时性、项目验收及时性3个三级指标。满分8分，得4.5分，得分率37.50%。

5-8：产出时效指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目开工及时性 | 2 | 2 |
| 项目完工及时性 | 3 | 2.5 |
| 项目验收及时性 | 3 | 0 |
| 小计 | 8 | 4.5 |

（1）项目开工及时性

该指标主要考察项目是否在规定的时间开工。

依据项目一标段开工报告、建设工程施工合同等资料，项目计划开工日期为2022年7月25日，实际开工日期为2022年7月25日。项目一标段按照施工合同约定的时间如期开工。

依据项目二标段开工报告、建设工程施工合同等资料，项目计划开工日期为2023年3月10日，实际开工日期为2023年9月1日，项目二标段未按照施工合同约定的时间如期开工。

依据永济市住房和城乡建设管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目二标段建设工期延期的请示》“因受西城街道庄子村征地问题影响，自3月8日签订合同至8月底一致未能正常开工，9月1日征地问题解决后施工单位才进驻工地开始清表施工作业，按照目前工程进度无法按合同约定工期完工。我局拟将该项目延期至2024年4月”项目二标段未如期开工有合理依据不扣分。

根据评分标准，该指标分值2分，得2分。

（2）项目完工及时性

该指标主要考察项目是否在规定的时间完工。

依据项目一标段竣工报告、建设工程施工合同等资料，项目计划竣工日期为2022年12月25日，工期总日历天为150天，实际竣工日期为2023年4月30日，工期总日历天为275天，延期125天。

永济市住房和城乡建设管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目一标段建设工期延期的请示》“永济市体育中心周边城市道路建设项目一标段于2022年7月25日开工，目前已完成雨污管道敷设、路基平整、路沿石铺装、两遍水稳摊铺、主路面沥青摊铺和电力排管敷设，已达到通车标准，已完成总工程量的80%。项目原计划于2022年底完成全部建设任务，由于受疫情和雨雪天气影响，2022年近两个月无法正常施工，造成施工工期延期,再加上绿化工程施工的季节性特殊要求，我局拟将该项目延期至2023年4月完工。”项目一标段未如期完工有合理依据不扣分。

依据项目二标段竣工报告、建设工程施工合同、《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目二标段建设工期延期的请示》等资料，项目计划竣工日期为2024年4月1日，工期总日历天为210天，实际竣工日期为2024年4月30日，工期总日历天为240天，延期30天，扣0.5分。

根据评分标准，该指标分值3分，得2.5分。

（3）项目验收及时性

该指标主要考察项目是否及时验收

依据项目一标段建设工程施工竣工报告等资料，项目实际竣工日期为2023年4月30日，验收日期为2024年5月10日，验收延期1年。扣1.5分。

截至2024年10月，项目二标段未开展验收。扣1.5分。

根据评分标准，该指标分值3分，得0分。

4.产出成本指标

产出成本指标下设项目成本控制率1个三级指标。满分4分，得4分，得分率100.00%。

5-9：产出成本指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目成本控制率 | 4 | 4 |
| 小计 | 4 | 4 |

（1）项目成本控制率

该指标主要考察项目成本控制情况。

截至评价基准日，项目建设成本金额为2,645.65万元，该项目财政评审预算资金为2,657.23万元。

项目成本控制率=（项目建设成本金额-资金预算金额）/资金预算金额=（2,645.65万元-2,657.23万元）/2,657.23万元＜0%

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

- （四）项目效益情况

效益类指标设立了社会效益、生态效益、可持续影响和满意度4个二级指标。效益类指标分值30分，本项目得26.5分，得分率88.33%。

1.社会效益指标

社会效益指标下设完善城市基础设施建设，提升城市形象、优化路网结构，促进新城区发展和方便居民生活与出行，提升居民的幸福感3个三级指标。满分11分，得11分，得分率100%。

5-10：社会效益指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 完善城市基础设施建设，提升城市形象 | 3 | 3 |
| 优化路网结构，促进新城区发展 | 4 | 4 |
| 方便居民生活与出行，提升居民的幸福感 | 4 | 4 |
| 小计 | 11 | 11 |

（1）完善城市基础设施建设，提升城市形象

该指标主要考核项目是否能够完善城市基础设施建设，提升城市形象。

评价组通过查看项目相关资料与实地调研后发现，永济市体育中心周边城市道路建设项目实施后，完善了城市基础设施建设，道路两侧绿化、照明等配套设施的完善，改善了城市环境，提升了城市形象。

根据评分标准，该指标分值3分，得3分。

（2）优化路网结构，促进新城区发展

该指标主要考核项目建设后是否能够优化路网结构，促进新城区发展。

评价组通过查看项目相关资料与实地调研后发现，永济市周边城市道路建设项目建设完成后，新建2条道路为富强西街与规划道路，富强西街东起黄河大道西至规划路，规划路南起富强西街，北至银杏西街。项目实施后将东西向主要道路连通，是一条连接城市主、次干路的城市主干道。

新建道路周边有永济市体育中心、居民住宅、酒店以及正在建设的小区等，项目的建设为周边已建成的重点项目和正在建设的项目提供了交通保障，促进了新城区发展。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

（3）方便居民生活与出行，提升居民的幸福感

该指标主要考核项目建设后是否能够方便居民生活与出行，提升居民的幸福指数。

评价组通过查看项目相关资料与实地调研后发现，道路周边有永济市体育中心、居民住宅、酒店等，项目实施后，为周边居民的生活与娱乐提供了良好的出行条件，能够满足道路周边居民的生活和交通需求，提升了居民的幸福感。

评价组对收回的113份有效问卷进行汇总分析，市民对项目建设后为居民提供便捷出行的满意度为91.59%。

根据评分标准，该指标分值4分，得4分。

2.生态效益指标

生态效益指标下设优化环境，美化市容市貌1个三级指标。满分3分，得3分，得分率100%。

5-11：社会效益指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 优化环境，美化市容市貌 | 3 | 3 |
| 小计 | 3 | 3 |

（1）优化环境，美化市容市貌

该指标主要考核项目是否能够优化环境，美化市容市貌

评价组通过查看项目相关资料与实地调研后发现，通过建设绿色基础设施，在道路两侧种植树木、花卉和草坪等，可以对人居环境进行有效整治，美化市容市貌，改善道路周边环境，改善片区生态环境。

评价组对收回的113份有效问卷进行汇总分析，市民对项目建设后道路美观程度的满意度为91.15%。

根据评分标准，该指标分值3分，得3分。

3.可持续影响

可持续影响下设可持续利用性、后期道路维护2个三级指标。满分6分，得4.5分，得分率75%。

5-12：可持续影响效益指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 可持续利用性 | 3 | 3 |
| 后期道路维护 | 3 | 1.5 |
| 小计 | 6 | 4.5 |

（1）可持续利用性

该指标主要考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况及可使用年限。

项目建设了道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程等，建设完成后具有可持续利用性。

通过查阅项目可行性研究报告，体育中心周边城市道路的路面结构设计使用年限为15年。通过查阅项目的竣工报告，项目工程质量验收为合格，体育中心周边城市道路具有可持续利用性。

根据评分标准，该指标分值3分，得3分。

- 后期道路维护

该指标主要考核项目的后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

依据市政道路管理养护制度、一二标段绿化养护方案，项目制定了路面管护制度及绿化管护制度，配备了专门的养护人员，路段管理员将分区进行巡查、抽查。

2024年9月10日，评价组现场发现，一标段道路工程存在部分检查井周围二次修补与路面连接不平整、路缘石存在缺口、奥体嘉苑施工路段路面有大片油污、机动车道路面有多处划痕等问题，一标段绿化工程存在奥体嘉苑施工路段绿植干枯、绿化带被踩踏等。二标段人行道及树坑有垃圾，有附近村民赶羊群在道路上通行。后期管护不到位，扣1.5分。

根据评分标准，该指标分值3分，得1.5分。

4.满意度指标

满意度指标下设服务市民满意度1个三级指标。满分10分，得8分，得分率80.00%。

5-13：满意度指标得分

| 三级指标 | 权重 | 绩效分值 |
| --- | --- | --- |
| 市民满意度 | 10 | 8 |
| 小计 | 10 | 8 |

（1）市民满意度

该指标主要通过问卷调查方式，考察市民对项目实施后的满意程度。

评价组通过对市民发放满意度调查问卷，现场发放和回收问卷。发放114份调查问卷，收回有效问卷113份，市民满意度为91.38%。（详见附件3）

市民满意度=[有效调查问卷得分之和/（有效调查问卷份数*100分）]*100%=[10035/（113*100）]*100%=88.81%

评价组对市民进行问卷调查，收集的部分建议如下：“南北路有时路灯不开”“建议体育馆北面路修通”“卫生问题有待整改”“加强管理，保证成活率”“周边缺少电动汽车充电设备”。

依据评分标准，该指标分值10分，得分8分。

- 六、主要经验及做法

（一）项目立项规范，保障项目有序开展

永济市体育中心周边城市道路建设项目立项规范，项目方向与内容明确，主管单位职责划定清晰，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，立项过程科学严谨。项目事前经过必要的实施方案、内部会议讨论，为项目后续有序开展提供进一步保障。

（二）完善城市基础设施建设，提升城市形象

永济市体育中心周边城市道路建设项目周边有永济市体育中心、居民住宅、酒店以及正在建设的小区等，项目的建设为周边已建成的重点项目和正在建设的项目提供了交通保障，促进了新城区发展，完善了城市基础设施建设，提升了城市形象。

- 七、存在的主要问题

（一）道路管护不到位，影响效益发挥

经评价组现场调研发现，一标段道路工程存在部分检查井周围二次修补与路面连接不平整、路缘石存在缺口、奥体嘉苑施工路段路面有大片油污、机动车道路面有多处划痕等问题。一标段绿化工程存在奥体嘉苑施工路段绿植干枯、绿化带被踩踏等问题。

二标段道路工程存在有附近村民赶羊群在道路上通行、人行道及树坑存有垃圾等问题。项目道路后期管护不到位，影响效益发挥。

（二）项目竣工、验收不及时，影响项目交付及时性

项目一标段实际竣工日期为2023年4月30日，验收日期为2024年5月10日，延期1年验收，验收不及时。

项目二标段计划竣工日期为2024年4月1日，实际竣工日期为2024年4月30日，延期30天。截至2024年10月，项目二标段未开展验收。项目竣工、验收不及时，影响项目交付及时性。

（三）项目绩效管理不完善，影响管理有效性

永济市住房和城乡建设管理局未按照政府信息公开有关规定公开一标段相关绩效信息，不利于对项目实施过程进行有效管理及监督。

项目一、二标段绩效自评报告未说明项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。一标段未填写项目支出绩效自评表。二标段的项目支出绩效自评表未阐述指标的得分与失分原因，自评工作不规范，成果不充分，绩效管理不完善。

- 八、有关建议

（一）加强道路后期管护，发挥工程长久效益

建议永济市住房和城乡建设管理局与奥体嘉苑施工单位协商，施工结束后，恢复该路段被毁坏绿植与路面。建议项目单位及时修复路缘石缺口，修复检查井与路面连接问题，加强绿化带养护，维护道路干净整洁，及时清理树坑内垃圾，引导村民合理有序驱赶羊群。加强道路后期管护，明确养护工作的目标与任务，确保养护工作的质量和效果，发挥工程长久效益。

（二）提升项目建设时效性，保障项目及时验收

建议永济市住房和城乡建设管理局加强与施工单位的沟通，强化责任分工，保持项目进度。在施工中遇到问题时，及时分析原因并妥善解决，保障项目及时完工。

建议永济市住房和城乡建设管理局收到建设工程竣工报告后，尽快组织设计、施工、监理等有关单位进行验收，保障项目验收及时性，

保障项目交付及时性。

（三）完善项目绩效管理，提升项目管理有效性

建议永济市住房和城乡建设管理局在保证自评报告结构完整的前提下，细化自评绩效分析，确保绩效自评工作规范、成果充分，并及时公开项目相关绩效信息，完善项目绩效管理，提升项目管理有效性。

（此页无正文）

- 附件：

1.项目绩效评价指标体系

2.项目绩效评价指标体系及评分表

3.项目调查问卷

4.项目满意度问卷调查报告

5.资金合规性检查报告

6.绩效自评复核报告

山西中裕恒会计师事务所有限公司

二0二四年十月

- 附件1：项目绩效评价指标体系

| 项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 20 | 17.9 | 项目立项 | 6 | 5.9 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 2.9 |
|  |  |  | 绩效目标 | 8 | 6 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效自评完善性 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效信息公开性 | 2 | 1 |
|  |  |  | 资金投入 | 6 | 6 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 20 | 19.76 | 资金管理 | 12 | 11.76 | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 | 2 | 1.76 |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 财务监督有效性 | 4 | 4 |
|  |  |  | 组织实施 | 8 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 30 | 24.5 | 产出数量 | 8 | 8 | 道路工程完成情况 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 配套工程完成情况 | 4 | 4 |
|  |  |  | 产出质量 | 10 | 8 | 道路工程质量达标 | 5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 配套工程质量达标 | 5 | 4 |
|  |  |  | 产出时效 | 8 | 4.5 | 项目开工及时性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 项目完工及时性 | 3 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 项目验收及时性 | 3 | 0 |
|  |  |  | 产出成本 | 4 | 4 | 项目成本控制率 | 4 | 4 |
| 效益 | 30 | 26.5 | 社会效益 | 11 | 11 | 完善城市基础设施建设，提升城市形象 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 优化路网结构，促进新城区发展 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 方便居民生活与出行，提升居民的幸福感 | 4 | 4 |
|  |  |  | 生态效益 | 3 | 3 | 优化生态环境，美化市容市貌 | 3 | 3 |
|  |  |  | 可持续影响 | 6 | 4.5 | 可持续利用性 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 后期道路维护 | 3 | 1.5 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 8 | 市民满意度 | 10 | 8 |
| 总分 | 100 | 88.66 |  | 100 | 88.66 |  | 100 | 88.66 |

- 附件2：项目绩效评价指标体系及评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 数据来源 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与永济市住房保障和城乡建设管理局职责范围相符，属于部门履职所需。 具体评分方法:满足上述3项得3分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 项目相关政策及文件、部门三定方案 | 3 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目按照规定的程序申请、设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 具体评分方法：满足上述3项得3分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 可行性研究报告、项目批复文件 | 2.9 |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 2 | 考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目设有预算绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具体评分方法：满足上述4项得2分，缺少其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 项目绩效目标申报表 | 2 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 数据来源 | 分值 |
| 决策 | 20 | 绩效目标 | 8 | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 具体评分方法：满足上述2项得2分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 项目绩效目标申报表 | 2 |
|  |  |  |  | 绩效自评完善性 | 2 | 考察项目单位是否按照政府绩效自评的有关规定开展项目绩效自评，用以反映和评价项目绩效自评的规范充分情况。 | 评价要点： ①项目按规定开展自评； ②项目自评工作规范； ③项目自评成果充分； ④项目自评工作及时。 具体评分方法：满足上述4项得2分，缺少其中一项扣0.5分，扣完为止。 | 项目绩效自评资料 | 1 |
|  |  |  |  | 绩效信息公开性 | 2 | 考察项目单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息，用以反映和评价项目绩效的公开透明情况。 | 评价要点： ①按规定内容公开项目绩效信息； ②按规定时限公开项目绩效信息。 具体评分方法：满足上述2项得2分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 项目绩效公开资料 | 1 |
|  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 4 | 考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，并且按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 具体评分方法：满足上述4项得4分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 相关预算文件 | 4 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 数据来源 | 分值 |
| 决策 | 20 | 资金投入 | 6 | 资金分配合理性 | 2 | 考核项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 具体评分方法：满足上述2项得2分，缺少其中一项扣1分，扣完为止。 | 相关预算文件 | 2 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 考核项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 具体评分方法：指标得分=资金到位率*指标权重分；当资金到位率低于60%时，不得分，如有合理理由则依据指标得分公式计算得分。 | 资金拨付文件 | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 2 | 考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 具体评分方法：指标得分=预算执行率*指标权重分；当预算执行率低于60%时，不得分，如有合理理由则依据指标得分公式计算得分。 | 资金支出凭证 | 1.76 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的申请、拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具体评分方法：满足上述4项得4分，发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 资金支付审批流程、资金支出凭证 | 4 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 数据来源 |  |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 财务监督有效性 | 2 | 考核项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①资金发放、支出等核算准确，相关会计凭证、账簿等资料真实完整； ②有分管领导对项目资金使用情况进行审核签字，资金审核结果有效。 具体评分方法：满足上述2项得2分，发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目相关财务制度及工作方案 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 4 | 考核项目是否制定有财务管理制度和业务管理制度，制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①制定项目内控制度；得0.5分；否则不得分； ②制定财务管理制度，得0.5分；否则不得分； ③制定招投标管理制度，得0.5分；否则不得分； ④制定合同管理制度，得0.5分；否则不得分； ⑤制定工程建设管理制度，得0.5分；否则不得分； ⑥制定验收管理制度，得0.5分；否则不得分； ⑦制定档案管理制度，得0.5分；否则不得分； ⑧制定绩效管理制度，得0.5分；否则不得分。 | 项目相关管理制度 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 考核项目业务制度和财务制度执行的有效执行情况。 | 评价要点： ①项目内控制度执行有效，得0.5分，否则不得分； ②财务管理制度执行有效，得0.5分，否则不得分； ③招投标管理制度执行有效，得0.5分；否则不得分； ④合同管理制度执行有效，得0.5分，否则不得分； ⑤工程建设管理制度执行有效，得0.5分，否则不得分； ⑥验收管理制度执行有效，得0.5分，否则不得分； ⑦档案管理制度执行有效，得0.5分，否则不得分； ⑧绩效管理制度执行有效，得0.5分，否则不得分。 | 项目相关管理制度考核表、现场调查 | 4 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 数据来源 |  |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 8 | 道路工程完成情况 | 4 | 考核项目实施的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①道路总长1333m，一标段772m，二标段561m； ②机动车道宽20米； ③绿化隔离带每侧各5米； ④非机动车道每侧各6米； 具体评分方法:项目按计划全部完成得满分，每有一项未完成扣1分，扣完为止。 | 竣工验收报告、实地查看 | 4 |
|  |  |  |  | 配套工程完成情况 | 4 | 考核项目实施的实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： ①给排水工程完成； ②绿化工程完成； ③照明工程完成； ④电力工程完成； 具体评分方法:一标段、二标段项目按计划全部完成得满分，每有一项未完成扣1分，扣完为止。 | 竣工验收报告、实地查看 | 4 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 道路工程质量达标 | 5 | 考核项目完工后是否开展验收，建设质量是否达标。 | 评价要点： ①一标段、二标段道路工程开展验收并验收合格； ②一标段、二标段道路工程有监理单位出具的监理报告证明质量合格； ③一标段、二标段道路工程正常通行与使用。 具体评分方法：满足上述3项得5分，不满足其中一处扣1分，扣完为止。 | 验收报告、实地查看 | 4 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 数据来源 | 分值 |
| 产出 | 30 | 产出质量 | 10 | 配套工程质量达标 | 5 | 考核项目完工后是否开展验收，建设质量是否达标。 | 评价要点： ①一标段、二标段配套工程开展验收并验收合格， ②一标段、二标段配套工程有监理单位出具的监理报告证明质量合格； ③一标段、二标段配套工程正常使用。 具体评分方法：满足上述3项得5分，不满足其中一处扣1分，扣完为止。 | 验收报告、实地查看 | 4 |
|  |  | 产出时效 | 8 | 项目开工及时性 | 2 | 考核项目是否在规定的时间开工。 | 项目按照施工合同约定的时间如期开工得2分，未如期开工有合理依据的不扣分，未如期开工没有合理依据的不得分。 | 施工合同 、开工报告等资料 | 2 |
|  |  |  |  | 项目完工及时性 | 3 | 考核项目是否在规定的时间完工。 | 项目按照预计时间完成的，得3分；反之，根据实际延期情况酌情扣分，每延期1月，扣减0.5分，扣完为止。 | 施工合同 、验收报告等资料 | 2.5 |
|  |  |  |  | 项目验收及时性 | 3 | 考核项目是否及时验收。 | 项目完工后三月内验收，得3分；反之，根据实际延期情况酌情扣分，每延期1个月，扣减0.5分，扣完为止。 | 验收报告 | 0 |
|  |  | 产出成本 | 4 | 项目成本控制率 | 4 | 考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制率=（项目建设成本金额-资金预算金额）/资金预算金额 实际发生成本控制在预算内得4分，每超支1%扣0.1分，扣完为止。 | 预算评审报告、结算审核报告 | 4 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 11 | 完善城市基础设施建设，提升城市形象 | 3 | 考核项目是否能够完善城市基础设施建设，提升城市形象。 | 项目实施后，能够完善城市基础设施建设，改善城市环境，提升城市形象，得3分。 | 实地调查 、调查问卷 | 3 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 数据来源 | 分值 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 11 | 优化路网结构，促进新城区发展 | 4 | 考核项目是否能够优化路网结构，促进新城区发展。 | 项目实施后，将东西向主要道路连通，是一条连接城市主、次干路的城市主干道，为周边已建成的重点项目和正在建设的项目提供交通保障，促进新城区发展，得4分。 | 实地调查、调查问卷 | 4 |
|  |  |  |  | 方便居民生活与出行，提升居民的幸福感 | 4 | 考核项目是否能够方便居民生活与出行，提升居民的幸福指数。 | ①项目实施后，能够满足道路周边居民的生活和交通需求，给居民提供良好的出行条件和生活环境，提升居民的幸福感，得2分。 ②市民对项目建设后为居民提供便捷出行的满意度≥90%，得2分。 | 实地调查、调查问卷 | 4 |
|  |  | 生态效益 | 3 | 优化环境，美化市容市貌 | 3 | 考核项目是否能够优化环境，美化市容市貌 | ①项目实施后，两侧的分隔带、人行道绿化带可以对人居环境进行有效整治，美化市容市貌，改善道路周边环境，改善片区生态环境，得2分。 ②市民对项目建设后道路美观程度的满意度≥90%，得1分。 | 实地调查、调查问卷 | 3 |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 可持续利用性 | 3 | 考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况及可使用年限。 | ①项目具有可持续利用性得1.5分，否则不得分； ②道路的有效使用年限，达到路面结构设计使用年限15年，得1.5分，否则不得分。 | 可行性研究报告 | 3 |
|  |  |  |  | 后期道路维护 | 3 | 考核项目的后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | ①项目相关部门设立了路面的管护制度，得1分； ②配备了专门的养护人员，定期完成对道路的检查工作，得2分。否则不得分。 | 相关的记录，维护制度等资料 | 1.5 |
|  |  | 满意度 | 10 | 市民满意度 | 10 | 考核项目实施后受益对象对实施结果的满意度。 | 满意度≥95%以上（10分）；85%≤满意度＜95%（8分）；80%≤满意度＜85%（6分）；70%≤满意度＜80%（4分）；60%≤满意度＜70%（2分）；满意度＜60%（0分）。 | 调查问卷 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 88.66 |

- 附件3：项目调查问卷

永济市体育中心周边城市道路建设项目

调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受永济市财政局委托，我公司对永济市体育中心周边城市道路建设项目开展绩效评价。需要采访您几个问题，大约需要1-3分钟，整份问卷采用不记名方式，请根据您的实际情况，如实选择问卷答案。我们保证数据仅限于统计分析，对您的个人信息严格保密。感谢您的支持和配合！

1.您对建设后的道路质量及美观程度是否满意？

A.非常满意  B.比较满意  C.基本满意  D不太满意  E很不满意

2.道路建成后，您对道路绿化与照明情况是否满意？

A.非常满意  B.比较满意  C.基本满意  D不太满意  E很不满意

3.道路建成后，您对下雨天道路排水情况是否满意？

A.非常满意  B.比较满意  C.基本满意  D不太满意  E很不满意

4.您对项目建成后缓解城区交通压力是否满意？

A.非常满意  B.比较满意  C.基本满意  D不太满意  E很不满意

5.您对项目建成后为居民提供便捷的出行是否满意？

A.非常满意  B.比较满意  C.基本满意  D不太满意  E很不满意

6.您对永济市体育中心周边城市道路建设有没有什么建议或者意见？

- 附件4：项目满意度问卷调查报告

永济市体育中心周边城市道路建设项目

调查问卷

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调查对象范围为永济市市民。

（二）调查目的

本次问卷调查的目的是通过对调查结果的汇总分析，评价永济市体育中心周边城市道路建设项目存在的问题。

（三）调查内容

本次问卷调查的主要内容包括在项目建成后对道路美观程度、缓解交通压力、为居民提供便捷的出行的满意度及对项目实施的建议等。

二、调查方法与抽样方式

（一）调查方法

在抽样调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

评价工作组依据项目类型及资金规模等因素，在项目周边抽取100人进行问卷调查，针对市民进行现场核查。

（二）调查方式

本次调查采用现场发放、现场收回的方式。

（三）抽样计划

永济市体育中心周边城市道路建设项目绩效评价社会调查采用随机抽样的方式，计划发放100份调查问卷。

（四）问卷的发放和收回

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司评价人员在永济市住房和城乡建设管理局的协调配合下，组织安排问卷调查工作，现场发放和回收问卷。发放问卷114份，收回有效问卷113份，回收率99.12%。

三、调查问卷分析

（一）被调查对象代表性分析

本次调查对象为永济市体育中心周边城市道路建设项目所涉及的市民，能够反映样本全貌。

（二）调查分析

本次调查问卷为市民满意度调查问卷。

调查问卷设置6题，第6题为项目优化建议收集问题，不计分。第1-5题为满意度问题，共计5题，每题20分，分值总计100分。

满意度问题设置5个选项，为“A.非常满意  B.满意  C.基本满意  D.一般  E不满意”，其中A选项20分，B选项15，C选项10分，D选项5分，E选项0分。据此计算得出该份有效问卷分值。

汇总有效问卷分值情况，依据满意度公式计算该项满意度。满意度=[有效调查问卷得分之和/（有效调查问卷份数*100分）]*100%。

（1）市民满意度

市民满意度=[有效调查问卷得分之和/（有效调查问卷份数*100分）]*100%=[10035/（113*100）]*100%=88.81%

市民满意度调查问卷第1题得分统计表

| 第1题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 20 | 78 | 1560 |
| B.比较满意 | 15 | 32 | 480 |
| C.基本满意 | 10 | 2 | 20 |
| D.不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| E.很不满意 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 |  | 113 | 2060 |

市民满意度调查问卷第2题得分统计表

| 第2题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 20 | 76 | 1520 |
| B.比较满意 | 15 | 34 | 510 |
| C.基本满意 | 10 | 3 | 30 |
| D.不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| E.很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 113 | 2060 |

市民满意度调查问卷第3题得分统计表

| 第3题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 20 | 62 | 1240 |
| B.比较满意 | 15 | 43 | 645 |
| C.基本满意 | 10 | 8 | 80 |
| D.不太满意 | 5 | 0 | 0 |
| E.很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 113 | 1965 |

市民满意度调查问卷第4题得分统计表

| 第4题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 20 | 55 | 1100 |
| B.比较满意 | 15 | 42 | 630 |
| C.基本满意 | 10 | 14 | 140 |
| D.不太满意 | 5 | 2 | 10 |
| E.很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 113 | 1880 |

市民满意度调查问卷第5题得分统计表

| 第5题 | 选项分值 | 有效份数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.非常满意 | 20 | 78 | 1560 |
| B.比较满意 | 15 | 33 | 495 |
| C.基本满意 | 10 | 1 | 10 |
| D.不太满意 | 5 | 1 | 5 |
| E.很不满意 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 113 | 2070 |

市民满意度调查问卷得分统计表

| 题 目 | 得 分 |
| --- | --- |
| 第1题 | 2060 |
| 第2题 | 2060 |
| 第3题 | 1965 |
| 第4题 | 1880 |
| 第5题 | 2070 |
| 合计 | 10035 |

四、调查问卷结论

综上，市民对永济市体育中心周边城市道路建设项目满意度为88.81%。

- 附件5：资金合规性检查报告

永济市体育中心周边城市道路建设项目

资金合规性检查报告

本次合规性检查包括财政资金拨付及使用、财务管理、业务管理等内容，目的在于深入了解该项目的实施单位永济市住房和城乡建设管理局对项目资金管理、使用和监管等方面的开展情况。

一、项目资金预算情况

1.资金预算情况

（1）可行性研究报告资金预算

根据永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目可行性研究报告的批复》（永审管资发〔2021〕14号），本项目概算总投资为3,600.00万元。

（2）初步设计资金预算

根据永济市行政审批服务管理局《关于永济市体育中心周边城市道路建设项目初步设计的批复》（永审管资发〔2021〕31号），本项目概算总投资为3,587.78万元。

（3）财政评审资金预算

根据永济市财政投资评审中心的评审报告书，本项目预算为2,657.23万元。

①根据永济市财政投资评审中心《关于市体育中心周边城市道路建设项目前期相关费用评审报告书》（永财预评报〔2021〕第56号），永济市体育中心周边城市道路建设项目前期相关费用审定金额为84.12万元。

②根据永济市财政投资评审中心《关于市体育中心周边城市道路建设项目评审报告书》（永财预评报〔2021〕第157号），永济市体育中心周边城市道路一标段审定金额为1,574.04万元，其中工程费用1,553.07万元，监理费用20.97万元。

③根据永济市财政投资评审中心关于市体育中心周边城市道路建设项目二标段西侧道路工程评审报告书》（永财预评报〔2023〕第7号），市体育中心周边城市道路建设项目二标段审定金额为999.07万元，其中工程费用983.94万元，监理费用15.13万元。

二、资金来源及到位情况

（1）资金到位情况

截止2024年7月15日，永济市体育中心周边城市道路建设项目到位资金2,418.56万元，其中：一般债券资金2,400.00万元，县级资金18.56万元，具体明细如下：

预算资金下达明细表

| 日期 | 指标文件 | 资金性质 | 到位资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.6.28 | 永财预[2022]14号 | 一般债券 | 800.00 |
| 2023.02.06 | 永财预[2023]3号 | 一般债券 | 1,000.00 |
| 2023.11.07 | 永财预字[2023]29号 | 县级资金 | 18.56 |
| 2024.05.17 | 永财预[2024]2号 | 一般债券 | 600.00 |
| 合计 |  |  | 2,418.56 |

三、资金使用情况

截止2024年7月15日，永济市体育中心周边城市道路建设项目共计支出2,126.31万元，主要为前期费用及工程款，其中：一标段工程款1,235.72万元，前期费用88.92万元；二标段工程款782.67万元，前期费用19.00万元。具体情况如下：

资金使用明细表

| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 支付金额（万元） |  |  |  | 合同 金额 （万元） | 未支 付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 小计 |  |  |
| 1 | 工程款 | 永济市市政工程有限公司 | 735.72 | 500.00 |  | 1,235.72 | 1,548.31 | 312.59 |
|  |  | 山西泽弘建设工程有限公司 |  | 484.92 | 297.75 | 782.67 | 978.33 | 195.66 |
| 2 | 监理费 | 陕西知含项目管理有限责任公司 | 10.13 | 10.13 |  | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
|  |  | 陕西百川建安工程监理有限公司 |  | 9.00 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | 3.00 |
| 3 | 风险评估费 | 永济市河东社会风险评估有限公司 | 0.60 |  |  | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 4 | 可研编制费 | 西安亚东建筑工程咨询有限公司 | 5.35 |  |  | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
| 5 | 测绘费 | 运城市晨宇测绘有限公司 | 3.44 |  |  | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 6 | 勘察费 | 山西天泰衡宇工程勘测有限公司 | 7.36 | 3.00 |  | 10.36 | 10.36 | 0.00 |
| 7 | 设计费 | 鑫蓝设计集团有限公司 | 28.50 | 10.91 |  | 39.41 | 47.50 | 8.09 |
| 8 | 预算编制费 | 美华建筑设计有限公司 | 8.90 |  |  | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
| 9 | 权籍测绘费 | 永济市平安测绘有限公司 |  | 0.60 |  | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 10 | 水土保持补偿费 | 代缴 |  |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 11 | 二标段水土保持方案编制费 | 京秀工程咨询有限公司运城分公司 |  |  | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 合计 |  |  | 800.00 | 1,018.56 | 307.75 | 2,126.31 | 2,645.65 | 519.34 |

永济市体育中心周边城市道路建设项目总预算资金为3,587.78万元，预算资金已到位2,418.56万元，实际使用资金2,126.31万元，未使用资金292.25万元。项目已签订的合同金额为2,645.65万元，未支付资金519.34万元。具体情况如下：

项目资金汇总情况

| 年度 | 到位资金 （万元） | 使用资金 （万元） | 未使用资金（万元） | 合同金额 （万元） | 未支付资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 1,644.72 | 320.68 |
| 2023年 | 1,018.56 | 1,018.56 | 0.00 | 993.93 | 198.66 |
| 2024年 | 600.00 | 307.75 | 292.25 | 7.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,418.56 | 2,126.31 | 292.25 | 2,645.65 | 519.34 |

四、财政资金合规性检查方法

本次合规性检查是对永济市住房和城乡建设管理局的有关资料进行检查，检查方式包括现场核查、访谈、实地询问等。现场检查资料包括：项目单位的有关规章制度、年终总结、会计凭证、明细账和有关合同等。

五、检查结果

（一）财务管理

1.预算编制

根据项目可行性研究报告、初步设计总说明中专家评价资料，可研、初设经过专家论证，提出问题并给出意见，编制单位进行修改，生成专家汇总意见回复单。

根据永济市财政投资评审中心《关于市体育中心周边城市道路建设项目前期相关费用评审报告书》（永财预评报〔2021〕第56号）、《关于市体育中心周边城市道路建设项目评审报告书》（永财预评报〔2021〕第157号）、《关于市体育中心周边城市道路建设项目二标段西侧道路工程评审报告书》（永财预评报〔2023〕第7号）等项目评审报告，对项目前期费用，一、二标段工程费用进行审核。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，并且按照标准编制，预算确定的资金额度与工作任务相匹配。

2.资金监控

通过查阅项目单位相关凭证、账簿等资料，项目支出发票由经办人签字、业务股室负责人、财务领导、单位负责人审批签字后支出，永济市住建局城市基础设施资金国库直接支付明细表由制表人、财务、分管领导、单位领导审核签字。项目资金发放、支出等核算准确，相关会计凭证、账簿等资料真实完整，有分管领导对项目使用情况进行审核签字，资金审核结果有效。

（二）业务管理

1.业务管理制度

为保证项目的实施，永济市住房和城乡建设管理局根据有关法律和政策规定制定了相应的财务管理内部控制制度、财务管理制度、自主招标项目招投标内控实施办法、建设工程项目管理制度、合同管理制度、工程项目验收制度及程序、档案管理制度、预算绩效管理制度。

2.制度执行

永济市住房和城乡建设管理局财务股室人员配备齐全、职责明确。该项目的报销审批符合流程，经过经办人、股室负责人、财务负责人、单位负责人审批签字，财务严格按照实施进度拨付资金，工程款后附资料齐全，包括施工发票、财政评审报告、施工合同等。财务管理内部控制制度、财务管理制度执行有效。

项目单位根据国务院《必须招标的工程项目规定》，经政府采购与投资评审，对项目的施工单位和监理单位进行公开招投标，确定中标单位，招标完成后进行公示。招投标管理制度执行有效。

项目招投标完成后，及时与中标单位签订合同，合同内容规范完整，合同价格与中标价格一致，与项目实际建设内容相符，符合合同约定的要求，项目合同资料齐全且及时归档。合同管理制度执行有效。

项目一标段进行了验收，项目验收执行国家、省有关工程质量的法律、法规、规章、相关技术标准及政策规定和工程设计、合同履行情况等验收程序，并填写山西省工程竣工验收备案表进行备案。项目验收制度执行有效。

永济市住房和城乡建设管理局设置档案管理股负责业务档案和中心文书资料的整理、收集、立卷、归档、保管等工作，对温湿度、安全检查、资料借阅等设有登记簿，保障档案的完整与安全。档案管理制度执行有效。

项目单位为该项目编制了绩效目标申报表，绩效目标编制合理与实际建设目标相符，进行了期中运行监控，在年度终了时对绩效完成情况进行了绩效自评并提出报告，项目单位按规定进行了预算绩效管理。绩效管理制度执行有效。

项目施工单位和监理单位在项目执行过程中严格执行管理制度，建设单位和监理单位共同进行监督，保障工程材料、设备质量符合标准要求，严格把控工程质量和安全管理，建设工程项目管理制度执行有效。

（三）财务合规性检查

该项目下达预算资金2,418.56万元，实际支出资金2,126.31万元，结余资金292.25万元。

资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

- 附件6：绩效自评复核报告

永济市体育中心周边城市道路建设项目

绩效自评复核报告

根据永济市财政局的要求，对“永济市体育中心周边城市道路建设项目绩效自评报告”进行了复核评价，现将复评情况报告如下：

一、总体情况

截止评价基准日永济市体育中心周边城市道路建设项目已填写预算部门（单位）项目支出绩效目标表，填报市县（区）财政资金3,600.00万元。

二、复核情况

（一）复核对象

根据永济市财政局的要求，对该项目绩效自评报告进行复核评价。

（二）复核方法

通过实地查看项目、资金指标文件、绩效自评报告、财务账本、项目管理文件等，延伸核实项目主管部门资金收付及项目绩效实现情况。

（三）资金复核情况

该项目概算总投资为3,600.00万元，初设批复为3,587.78万元，财政评审预算为2,657.23万元。经评价工作组实际复核，该项目资金总额2,657.23万元，预算下达资金2,418.56万元，实际支出资金2,126.31万元，具体如下：

复核资金情况表

| 项目年度 | 预算资金（万元） |  | 复核资金（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资金总额 | 预算下达 | 资金总额 | 预算下达 | 支出 |
| 2022年度 | 2,657.23 | 800.00 | 2,657.23 | 800.00 | 800.00 |
| 2023年度 |  | 1,018.56 |  | 1,018.56 | 1,018.56 |
| 2024年度 |  | 600.00 |  | 600.00 | 307.75 |
| 合计 | 2,657.23 | 2,418.56 | 2,657.23 | 2,418.56 | 2,126.31 |

（四）项目产出与效益实现情况

1.项目产出实现情况

一标段工程竣工内容为：新建道路全长774m，道路红线宽为42m，横断面采用单幅路形式，由20m机非混合车道+2*11m（6m人行道+5m绿化带）路侧带组成，工程主要包括道路工程、给排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程。

二标段工程竣工内容为：规划路本次施工长548米，设计时速为40km/h，红线宽42米，横断面采用单幅路形式，由20m机非混合车道+2*11m（6m人行道+5m绿化带）路侧带组成，该工程主要包括道路工程、给排水工程、电力工程；、照明工程、绿化工程。”

项目一、二标段完成道路工程、给排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程。

2.项目效益实现情况

永济市体育中心周边城市道路建设项目实施后，为周边已建成的重点项目和正在建设的项目提供了交通保障，促进了新城区发展。为周边居民的生活与娱乐提供了良好的出行条件，能够满足道路周边居民的生活和交通需求，提升了居民的幸福感。项目的建设完善了城市基础设施建设，提升了城市形象。

通过建设绿色基础设施，在道路两侧种植树木、花卉和草坪等，可以对人居环境进行有效整治，美化市容市貌，改善道路周边环境，改善片区生态环境。

（五）项目自评质量

1.自评工作规范性

永济市住房和城乡建设管理局开展项目绩效自评。截止评价基准日，该项目已按规定格式和要求撰写项目支出绩效自评分析报告，包括绩效目标分解下达情况、资金投入情况分析、总体绩效目标完成情况分析、绩效指标完成情况分析。未说明偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

项目二标段绩效自评报告附件齐全，有项目支出绩效自评表。项目一标段未填写项目支出绩效自评表。

2.自评成果充分性

永济市住房和城乡建设管理局对该项目二标段进行绩效自评，根据评分规则合理对每个指标赋分，未阐述指标的得分与失分原因。

3.自评工作及时性

永济市住房和城乡建设管理局对该项目自评工作于本年度完成工作后进行，在规定时间内组织完成绩效自评工作。

4.自评信息公开

永济市住房和城乡建设管理局按照政府信息公开有关规定公开了项目二标段绩效自评信息。

未公开项目一标段绩效自评信息。

（六）有关自评建议

建议永济市住房和城乡建设管理局在保证自评报告结构完整的前提下，细化自评绩效分析，确保绩效自评工作规范、成果充分，并及时公开项目相关绩效信息，完善项目绩效管理，提升项目管理有效性。