## Sheet1
永济市2024年衔接推进乡村振兴项目计划实施名单
2023年 11月24日
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施村 | 主要建设内容 | 时间进度 | 预计总投资（万元） | 资金来源 | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 联农带农机制 | 计划实施年度 | 项目报送单位 | 联系人 | 备注
1 | 东伍姓村粮食收购储存加工一体化项目 | 产业发展 | 收益 | 东伍姓村 | 租赁30亩场地，建设烘干塔一座、600平方米储蓄间一座 | 2024年3月-4月 | 120 | 申请上级拨付90万元，自筹30万元 | 500户1000余人 | 提升村庄周边10000余亩的粮食种植效益，通过收费加工费等方式，壮大集体经济 | 500户1000余人 | 2024 | 城北街道 | 贺国宏
2 | 城东街道干樊村葡萄大蒜种植设备购置及建设项目 | 产业发展 | 收益 | 干樊 | 高标准建设大蒜种植“两辣一甜”（大蒜、辣椒、甜玉米）：高标准建设100亩大蒜种植基地，为大蒜种植购买一套种植设备土地平整及田间道路水泥硬化 | 2024年4月-10月 | 50 | 上级拨付 | 脱贫户13户29人 | 项目实施后，可以提高农民经济收入，助力乡村振兴。 | 带动群众40户，149人其中脱贫户13户29人 | 2024 | 城东街道 | 罗春学
3 | 城东贡蒜基地马铺头种植基地项目 | 产业发展 | 收益 | 马铺头 | 高标准建设大蒜种植“两辣一甜”（大蒜、辣椒、甜玉米）300亩：为大蒜种植购买两套种植设备、灌溉基础设施完善1000米、土地平整及田间道路水泥硬化800米。 | 2024年4月-10月 | 70 | 上级拨付 | 脱贫户30户77人 | 项目实施后，有助于村发展集体经济，提高农民收入，大力发展农业产业，促进农业发展 | 带动群众61户193人，其中脱贫户30户77人 | 2024 | 城东街道 | 吴耀辉
4 | 韩阳村综合农贸市场建设项目 | 产业发展 | 公益 | 韩阳村 | 新建仓储库15间，1间60平方米、地面硬化3000平方米、道路硬化2000平方米、安装路灯12盏、新增变压器1台 | 2024.5-2024.9 | 110 | 上级拨付 | 9户10人（其中脱贫户9户10人） | 一是拉动果业生产。增加农民收入,调动农民发展果业生产的积极性,同时能促进种植业结构的调整、优质品种的推广、高新技术的应用以及果品质量的提高。 二是拉动第二、三产业的发展。在果品销售期间,果品包装销售等工作能够提供多个岗位。为贫困户提供基础的生产生活保障。 | 9户群众带动（脱贫户9户10人） | 2024 | 韩阳镇 | 张江海
5 | 盘底村香椿深加工车间建设项目 | 产业发展 | 公益 | 盘底村 | 新建香椿深加工车间3间、香椿深加工生产线一条、新建造冰车间1间、造冰设备一套、场地硬化600平方米 | 2024.5-2024.9 | 80 | 上级拨付 | 10户10人（其中脱贫户10户10人） | 扩大村民就业、创业，保证村民大量香椿销售服务，增加经济收入,调动农民发展香椿产业的积极性,不断调整优质香椿品种的推广、高新技术的应用。 | 10户群众带动 | 2024 | 韩阳镇 | 张文军
6 | 田营村新修排水渠道 | 乡村建设 | 公益 | 田营村 | 新修排水渠道长3500米，宽50厘米，并加盖板 | 2024.03--2024.06 | 80 | 上级拨付 | 376户1279人，其中脱贫户18户44人，监测对象1户2人 | 项目建成后，可以有效解决田营村排水，方便田营村村民出行 | 有效解决了田营村排水，方便田营村民出行。 | 2024 | 开张镇 | 韩治军
7 | 西开张村民生集贸市场周边提升项目 | 乡村建设 | 公益 | 西开张村 | 进行道路硬化修补3000平方米，进行路牙石修补56米，进行透水砖铺设110米 | 2024.03--2024.06 | 52 | 上级拨付 | 694户2308人，其中脱贫户20户32人 | 可以依托永卿路沿线的优势，提升西开张村的基础设施 | 给西开张村民带来更多的就业机会，增加村民的收入 | 2024 | 开张镇 | 张卫星
8 | 东开张村粮食晾晒仓储中心项目 | 产业发展 | 收益 | 东开张村 | 新建180米长30米宽粮食晾晒仓储中心 | 2024.03--2024.06 | 180 | 上级拨付 | 790户2984人，其中脱贫户18户44人，监测对象3户11人 | 项目建成后，有效解决东开张村粮食晾晒及储藏问题，提升村民生产生产水平 | 发展壮大村集体经济，增加村民收入 | 2024 | 开张镇 | 余艳平
9 | 永济市栲栳镇高市村新建果蔬大棚项目 | 产业发展 | 收益 | 高市村 | 建设占地33亩的果蔬联栋大棚 | 2024.04.-2024.08 | 100 | 上级拨付 | 5户22人，其中脱贫户1户4人。 | 项目实施后，可带动周边村镇发展大棚果蔬种植，户均增收超万元。 | 项目建成后，村集体通过服务获得的收入，为有劳动能力的脱贫户注入资金，带动其发展设施农业，增加收入渠道。 | 2024 | 栲栳 | 屈小刚
10 | 西厢村冷库建设市场项目 | 产业发展 | 公益 | 西厢村 | 1.彩钢棚1567平； 2.硬化1567平米； 3.建2间冷藏库。 | 2024年3月开工，预计10月完工 | 120 | 上级拨付 | 638户2366人 | 通过冷库项目可增加西厢村村级集体经济收入年8万元以上，增加工作岗位8个 | 15户74人，贫困户5户23人；监测户1户5人，交易农户9户46人 | 2024 | 蒲州镇政府 | 杨小平
11 | 蒲州村冷库建设市场 | 产业发展 | 公益 | 蒲州村 | 1.彩钢棚567平； 2.硬化812平米； 3.建4间冷藏库。 | 2024年8月开工，预计12月完工 | 150 | 上级拨付120自筹30 | 430户1430人 | 通过冷库项目可增加蒲州村村级集体经济收入年6万元以上，增加工作岗位4个 | 19户74人 | 2024 | 蒲州镇政府 | 薛渊
12 | 太吕村冷库建设市场 | 产业发展 | 公益 | 太吕村 | 1.彩钢棚567平； 2.硬化812平米； 3.建4间冷藏库。 | 2024年8月开工，预计12月完工 | 120 | 上级拨付 | 430户1430人 | 通过冷库项目可增加太吕村村级集体经济收入年5万元以上，增加工作岗位5个 | 16户72人 | 2024 | 蒲州镇政府 | 周新昌
13 | 卿头镇卿头村园田方道路硬化工程项目 | 乡村建设 | 公益、服务 | 卿头村 | 卿头村西十二组、十三组、十四组园田方水泥道路硬化长900米、宽3.5米 | 2024年5月至2024年6月 | 25 | 上级拨付 | 使附近128户587人的种植户，脱贫户5户21人受益 | 方便128户587人进出，使脱贫户5户21人受益，减轻农民生产负担，防止积水堆积，影响农产品进出，每亩可增收约1500元。 | 128户587人的种植户，脱贫户5户21人 | 2024 | 卿头镇 | 姚迎春
14 | 卿头镇董村石白线沿线排水渠建设项目 | 乡村建设 | 公益 | 董村 | 需要开挖渠道，水泥浇筑渠曹，顶部盖板，路过董麻路要压90管道 | 2024年5月至2023年6月 | 65 | 上级拨付 | 使全村723户2330人 | 预期效果：1.雨季解决重要地段的内涝问题2.解决村民日常生活的排水问题 ；绩效：大大提高了村民的生活幸福感，促进了董村基础设施建设 | 带动723户2330名群众生产生活，方便村民出行，美化街道环境 | 2024年 | 卿头镇 | 袁彦花
15 | 虞乡镇洗马村瓜果蔬菜试验大棚项目 | 产业发展 | 收益 | 洗马村 | 新建10座70米*12米、3座160米*9米钢架大棚，新建砂石道路1000米 | 5月-8月 | 110 | 上级拨付 | 600户2100人（脱贫户4户4人，监测户1户2人） | 提高村集体经济收入4万元。 | 600户2100人（脱贫户4户4人，监测户1户2人） | 2024 | 虞乡镇 | 李亚飞
16 | 虞乡镇新源村连翘种植基地项目 | 产业发展 | 收益 | 新源村 | 建设长30米宽10米高2.8米的连翘生产大棚3个，总建筑面积2520㎡。 | 4月-10月 | 100 | 上级拨付 | 170户500人（监测户3户3人，贫困户16户20人） | 提高村集体经济收入10万元。 | 170户500人（监测户3户3人，贫困户16户20人） | 2024 | 虞乡镇 | 樊艳军
17 | 北阳村果品保鲜冷库项目 | 产业发展 | 收益 | 北阳村 | 建设容积400吨，建筑面积1200平方米的果品保鲜冷库1座 | 2024年6月/2024年9月 | 120 | 上级拨付 | 28户90人其中脱贫户和监测户各5户17人 | 项目建成后可循环贮藏果品3000吨，预计年总收入可达20万元 | 带动28户90人其中脱贫户和监测户各5户17人 | 2024 | 张营镇政府 | 胡永旭
18 | 2024年生活条件改善资金 | 巩固三保障成果 | 公益 | 永济市 | 为脱贫户和监测户修善房屋，生活补助等改善生活条件 | 计划开工时间2024年5月/完工时间2024年11月底。 | 30 | 上级拨付 | 脱贫户和监测户各100户300余人 | 脱贫户和监测户基本生活条件得到改善 | 脱贫户和监测户基本生活条件得到改善 | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 李朝辉
19 | 2024年雨露计划 | 巩固三保障成果 | 公益 | 永济市 | 对就读中职、高职（专）、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予3000元补助。 高职扩招生参照以上条件及资助标准予以资助。 | 2024年4月/2024年10月 | 49.2 | 上级拨付 | 164人 | 保证符合政策的脱贫户和监测户子女享受到政策 | 保证符合政策的脱贫户和监测户子女享受到政策 | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 祁红霞
20 | 2024年教育扶贫 | 巩固三保障成果 | 公益 | 永济市 | 对脱贫家庭子女（含防返贫监测对象家庭子女）参加当年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。 | 2024年9月/2024年10月 | 8 | 上级拨付 | 16人 | 保证符合政策的脱贫户和监测户子女享受到政策 | 保证符合政策的脱贫户和监测户子女享受到政策 | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 祁红霞
21 | 2024年小额信贷贴息 | 产业发展 | 服务型 | 永济市 | 建档立卡脱贫户和边缘易致贫户，以户为单位发放贷款。贷款金额：原则上5万元(含)以下。贷款期限:3年期(含)以内。贷款利率：鼓励银行机构以贷款市场报价利率(LPR)放款，贷款利率可根据贷款户信用评级、还款能力、贷款成本等因素适当浮动,1年期(含)以下贷款利率不超过1年期LPR,1年期至3年期(含)贷款利率不超过5年期以上LPR。贷款利率在贷款合同期内保持不变。担保方式：免担保免抵押。贴息方式：对贷款5万元（含）以下全额贴息，承贷银行每月10日前（遇法定节假日顺延）报送贴息申请资料，财政部门每月20日前（遇法定节假日顺延）将贴息资金 直接补贴到银行，做到应贴尽贴，及时到位 | 2024.01-20204.12 | 45 | 上级拨付 | 290户 | 户均增加收入大于1000元 | 户均增加收入大于1000元 | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 琚波
22 | 2024年外出务工稳岗就业资金 | 就业项目 | 公益 | 永济市 | 对当年在同一用工单位累计务工就业条件符合标准的给予稳岗奖补。 | 计划开工时间2024年5月/完工时间2024年11月底。 | 90 | 上级拨付 | 脱贫户和监测户 | 鼓励脱贫户和监测户外出务工稳定就业。 |  | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 贾宁
23 | 2024年项目管理费 | 项目管理费 | 公益 | 永济市 | 用于项目前期的设计、规划等 | 2024.03- 2024.10.20 | 30 | 上级拨付 | 受益脱贫户 | 加快项目进度，规范项目管理。 | 受益脱贫户 | 2024 | 永济市乡村振兴服务中心 | 寻天立
24 | 过远村新建优质面粉加工厂项目 | 产业发展 | 服务 | 过远村 | 1.新建钢架结构制粉车间、原料库及成品库。 2.新建办公室、职工宿舍、门卫室。 3.购置加工生产设备。 4.购置自卸车、铲车。 5.办公室装修及购置办公设备、桌椅、沙发。 | 2024.03.-2024.12 | 886 | 上级拨付+企业投资+村集体投入 | 13户28人 | 该项目实施有明显的社会效益,一是在不改变农村基本经营制度和土地使用权的同时，只要将农民种植的优质专用小麦收购加工，就可以有效地提高土地产出率，延长农业产业链，促进本地区产业化发展，增加农民收入，使农村基本经营制度得到巩固和农村经济全面发展，促进农村繁荣稳定和改善农村干群关系;二是可以带动相关产业发展，如食品加工、零售、运输、市场服务等，或吸收农村剩余劳动力就业，使他们直接受益;三是每年将为地方增加数目可观的税金,增加地方财政收入,以此促进地方城乡“两个精神文明”建设的全面发展。 | 该项目建成后可为本村18农户提供应业岗位，其中贫困户6户。 | 2024 | 栲栳 | 郝普红
25 | 宋家卓村农副产品交易中心项目 | 产业发展 | 公益 | 宋家卓村 | 新建开张镇“好物”展厅、电商销售中心、餐饮业、民营住宿等，建筑面积约500平方米，停车场面积200平方米。 | 2024.03--2024.11 | 100 | 上级拨付 | 323户1191人，其中脱贫户13户37人，监测对象1户1人。 | 可以发展壮大村集体经济，自营年预期收益15万元，对外承包年预期收益8万元。 | 项目收益全部上交村集体经济组织，进行股民分红。 | 2024 | 开张镇 | 郝天明
26 | 卿头镇张坊村果品保鲜库项目 | 产业发展 | 服务 | 张坊村 | 村北硬化场地1400㎡，建设200m³的冷库 | 2024年4月-2024年6月 | 100 | 上级拨付 | 使全村714户2190人受益，脱贫户39户90人，监测户2户3人受益 | 覆盖全村500余亩葡萄种植储存，使全村714户2190人受益，脱贫户39户90人，监测户2户3人受益，葡萄储存后使得老百姓每亩增收1000余元 | 使全村714户2190人受益，脱贫户39户90人，监测户2户3人受益 | 2024 | 卿头镇 | 惠国军
27 | 卿头镇千户营村沐风肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 服务 | 千户营 | 鸡舍两栋3145㎡，鸡笼1220套，养殖设备、锅炉房、蓄水池50m³、污水池50m³、变压器200、围墙300米、风机40个、水帘80㎡、料塔25吨、环控系统、照明系统等 | 2023年11月至2024年3月 | 70 | 上级拨付 | 使全村430户1486人受益，其中脱贫户2户2人 | 为村集体经济收入每年增收7万元，提供10个就业岗位，带动脱贫户2户2人，使全村430户1486人受益 | 使全村430户1486人受益，其中脱贫户2户2人 | 2024 | 卿头镇 | 胡永刚
28 | 阳朝村粮食贮藏及加工厂建设项目 | 产业发展 | 收益类 | 阳朝村 | 安装烘干塔、输送带、提升机等设备 | 2023.12-2024.3 | 75 | 上级拨付70自筹5 | 15户20人 其中贫困户2户3人。 | 解决1万吨粮食烘干，保障粮食安全 | 带动15户20人， 其中贫困户2户3人。 | 2024 | 虞乡镇 | 解红磊
29 | 张营青贮饲料加工厂项目 | 产业发展 | 收益类 | 张营村 | 投资6万元购置无人植保机1台，30万元购置青贮收草机1台，10万元购置打捆机1台，8万元购置叉车1台，19万元购置铲车1台，9万元建设青贮饲料加工场地300平方米 | 2024.03-2024.05 | 82 | 上级拨付70自筹12 | 10户10人 其中脱贫户3户3人。 | 为村集体带来5万左右的收入外，还能带动更多村民发展养殖，助农增收。 | 带动10户10人， 其中贫困户3户3人。 | 2024 | 张营镇 | 王峰刚
30 | 小敬村青贮饲料加工厂项目 | 产业发展 | 收益类 | 小敬村 | 项目投资购买力无人植保机2台、收草机1台、打捆机1台、叉车1台、铲车1台、运输车1台，平整、硬化场地600m²。 | 2024.03-2024.05 | 106.4 | 上级拨付70自筹36.4 | 9户10人 其中脱贫户3户4人。 | 日产饲料30吨至40吨，市场销售价每吨300元左右，每年加工完成的饲料总产值在40万左右，纯利润约15万元左右。 | 带动9户10人 其中脱贫户3户4人。 | 2024 | 张营镇 | 胡拉芳
31 | 高淮村产业园区田间路硬化项目 | 乡村建设 | 公益 | 高淮村 | 在村西硬化长400米，宽5米和村东硬化长300米，宽4.5米的产业园区田间路。 | 2024.03--2024.06 | 25 | 上级拨付 | 601户2607人，其中脱贫户40户115人，监测对象1户4人 | 可以提升高淮村产业园区的道路基础设施，给村民生产生活带来极大便利 | 增加村民的收入 | 2024 | 开张镇 | 张望红
32 | 永济市国营黄河农牧中心欠发达国有农场改善基础设施项目 | 产业发展 | 公益 | 永济市 | 南、北分场和实验基地新修园区田间道路2807米，北分场新修园区渠道2500米和管灌2000米。 | 2024.5-9月 | 190 | 上级拨付 | 南、北分场和实验基地,约120户550人。 | 有效提高职工、农工生产效益，调动职工、农工从事农业生产的积极性，为农垦企业可持续发展奠定良好的基础。 | 雇佣农户约320人，带动农机约10户 | 2024年 | 永济市国营黄河农牧中心 | 王永泽
33 | 卿头镇三娄寺主巷道下水管道提升项目 | 基础类 | 服务 | 三娄寺 | 在三娄寺村进村主巷道路中修建450米的下水管道 | 2024年3月-2024年5月 | 25 | 上级拨付 | 使580户1924人受益，其中脱贫户29户55人 | 1、雨季解决重要地段的内涝问题；2、解决村民日常排水难题；3、美化村庄环境；4、便捷村民出行；5、对农产品进出提供方便 | 带动580户1924名群众生产生活，方便村民出行，美化村庄环境 | 2024 | 卿头镇 | 吕红斌
34 | 永济市国营黄河农牧中心欠发达国有农场改善基础设施项目（二） | 产业发展 | 公益 | 永济市 | 新建井房井台各一座，管道2000米，硬化道路735米，新架线路500米及变压器一台。 | 2024.7-2024.12 | 66 | 上级拨付/自筹 | 南、北分场和实验基地,约50户150人。 | 有效提高职工、农工生产效益，调动职工、农工从事农业生产的积极性，为农垦企业可持续发展奠定良好的基础。 | 雇佣农户约30人，带动农户10余户 | 2024年 | 永济市国营黄河农牧中心 | 王永泽
35 | 虞乡镇虞乡村扯面传统面食体验加工项目 | 产业类 | 收益 | 虞乡村 | 新建占地1000平方米的面食加工车间，配备面饼生产流水线、酱料灌装设备、包装设备等 | 2024.8-2024.11 | 150 | 上级拨付 | 以虞乡村为轴辐射带动周边群众从事务工收入，其中带动群众1500余人，其中脱贫户38户72人，监测户9户22人。 | 建成后可充分带动虞乡特色产业发展，预计增加虞乡村居民人均务工收入3000元，增加村集体收入11万元。 | 带动群众1500余人，其中脱贫户38户72人，监测户9户22人。 | 2024 | 虞乡镇 | 曹永民
36 | 开张镇黄旗营村集贸市场提升项目 | 产业类 | 公益 | 黄旗营村 | 在黄旗营村集贸市场硬化面积8700㎡ | 2024.8-2024.11 | 120 | 上级拨付 | 961户2900人，脱贫户27户61人，监测户3户9人 | 可以提升黄旗营村基础设施，方便黄旗营村民的出行，为建设美丽乡村打下坚实基础 | 961户2900人，脱贫户27户61人，监测户3户9人 | 2024 | 开张镇政府 | 邵海泉
37 | 城西街道任阳村农民技能培训中心 | 产业类 | 收益 | 任阳村 | 新建642平米单层钢结构公共建筑 | 2024.8-2024.11 | 70 | 上级拨付 | 300户920人，脱贫户35户76人 | 促进本村及周边村庄农产品交易，预计增加集体经济收入5万元。 | 300户920人，脱贫户35户76人 | 2024年 | 城西街道 | 任永安
38 | 栲栳镇正阳村牡丹园区提升项目 | 产业类 | 公益 | 正阳村 | 宽5米、长310米的田间道路；宽3米，长1200米的田间道路；宽1米，长3000米的田间环形路。 | 2024.8-2024.11 | 50 | 上级拨付 | 430户1700人（脱贫户4户9人和监测户1户3人） | 方便群众出行，带动产业发展 | 该项目完成后方便村民出行，带动产业发展 | 2024 | 栲栳 | 郭全全
39 | 卿头镇三娄寺村田间路项目 | 基础设施类 | 公益 | 三娄寺 | 修建水泥路855米，4米宽 | 2024.8-2024.11 | 30 | 上级拨付 | 使580户1924人受益，其中脱贫户29户56人 | 1.解决市场乱摆乱放问题2.保证街道整洁美观 ；绩效：大大提高了村民的生活幸福感，促进了三娄寺基础设施建设，3、提供就业岗位 5个，增加村集体收入3万元 | 带动580户1925名群众生产生活，方便村民出行，美化村庄环境 | 2024 | 卿头镇 | 吕红斌
40 | 新吕村安全饮水建设项目 | 基础设施 | 公益 | 新吕村 | 在全村铺设饮水管道15000米，安装水表600个 | 2024年6月/2024年8月 | 42 | 上级拨付 | 573户2192人其中脱贫户和监测户8户30人 | 项目建设完成后改善村民吃水条件，提高生活质量 | 带动573户2192人其中脱贫户和监测户8户30人 | 2024 | 张营镇政府 | 景军杰
41 | 虞乡镇楼上村公共场所整体提升工程建设项目 | 基础设施类 | 公益 | 楼上村 | 硬化主巷道两侧公共区域4000平米，巷道下水道修建800米，修补路面1330平米。 | 2024.8-2024.11 | 91 | 上级拨付 | 带动群众2100余人，其中脱贫户5户11人，监测户3户5人。 | 建成后将全面完善村庄各项基础设施 | 带动群众2100余人，其中脱贫户5户11人，监测户3户5人。 | 2024 | 虞乡镇 | 李三民
42 | 虞乡镇洗马村下水道盖板项目 | 基础设施类 | 公益 | 洗马村 | 下水道盖板840米 | 2024.8-2024.12 | 20 | 上级拨付 | 洗马村678户村民 | 解决洗马村排水沟盖板损坏安全隐患，方便村民出行。 | 带动群众2000余人，其中脱贫户16户44人，监测户1户4人。 | 2024 | 虞乡镇 | 李亚飞
43 | 栲栳镇栲栳村优质特色面粉加工厂项目 | 产业类 | 收益 | 栲栳村 | 建设生产厂房530㎡，购置粮食加工机组、制粉设备，检验仪器等。 | 2024.8-2024.11 | 70 | 上级拨付 | 1338户4181人（脱贫户21户39人和监测户2户2人） | 该项目建成后可预计可年产高精高端特色面粉约0.36万吨，预计每年为村集体带来13万余元收益。 | 该项目建成后可为本村5人提供就业岗位，选用有劳动能力的脱贫户与监测户，并且为村民免费开展农业技术培训，提高种植水平与收入。 | 2024 | 栲栳 | 姬为民
44 | 城西街道任阳村集市提升项目 | 产业 | 公益 | 任阳村 | 排水改造750米 | 2024年 | 40万 | 上级拨付 | 全村人口630户2835人，脱贫户32户99人 | 治理任阳集市的污水，方便村民的生活，美化集市环境 | 全村人口630户2835人，脱贫户32户99人 | 2024年 | 城西街道 | 任永安
45 | 开张镇西开张村产业园区新修排水渠项目 | 产业 | 公益 | 西开张村 | 在虾厂新修排水渠道1500米 | 2024.03--2024.06 | 120 | 上级拨付 | 694户2308人，其中脱贫户20户32人 | 从根本上解决西开张村虾厂排水问题，发展壮大村集体经济 | 增加村民收入 | 2024 | 开张镇 | 张卫星
46 | 卿头镇董村农贸市场建设项目 | 产业类 | 收益 | 董村 | 农贸市场场地水泥总硬化5000平 摊位建设80个 顶棚建设5000平 排水设施建设180米 道路水泥硬化约350米，管理用房200平方米 | 2024.8-2024.11 | 90 | 上级拨付 | 使全村723户2330人受益，其中脱贫户37户82人 | 预期效果：1.解决市场乱摆乱放问题2.保证街道整洁美观 ；绩效：大大提高了村民的生活幸福感，促进了董村基础设施建设，3、提供就业岗位5个，增加村集体收入5万元 | 带动723户2330名群众生产生活，方便村民出行，美化街道环境 | 2024年 | 卿头镇 | 袁彦花
47 | 朱家庄村阳光暖棚建设项目 | 产业发展 | 公益 | 朱家庄村 | 在村北新建长200米，宽10米的阳光暖棚12个 | 2024.03--2024.06 | 150 | 上级拨付 | 274户950人，其中脱贫户14户39人，监测对象2户4人 | 能提升朱家庄村的水果品质，改善村民生产生活条件 | 能增加村民的水果产量，提升水果的品质，增加朱家庄村的集体经济收入 | 2024 | 开张镇 | 朱敏
48 | 晓朝村水产养殖棚项目 | 产业发展 | 收益 | 晓朝村 | 水产养殖塑料大棚、钢架及其他配套设施 | 2024年1月—10月 | 150 | 上级拨付 | 608户2447人 其中脱贫户9户20人 监测户1户2人 | 建成后村集体经济年创收5-10万元，带动村内就业30余人 | 608户2447人 其中脱贫户9户20人 监测户1户2人 | 2024 | 城北街道 | 庞登峰