## 年度项目库
永济县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
时间：2024年11月29日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 城东街道 | 干樊村 | 城东干樊村农业产业基地配套设施项目 | 公益类 | 干樊村 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 城东街道 | 干樊村 罗春学 | 为大蒜种植基地修筑2.1千米长，3米宽的水泥路，铺设地埋管1千米。 | 75 | 75 | 0 | 项目实施后，有助于提高农民经济收入，大力发展农业产业，助力乡村振兴。 | 带动群众60户，190人，其中脱贫户13户29人，监测户1户6人。 | 1 | 60 | 190 | 0 | 14 | 35
2 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 城东街道 | 干樊村 | 城东干樊村道路提升、下水改造项目 | 公益类 | 干樊村 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 城东街道 | 罗春学 | 400米巷道拓宽2米，铺油、改造下水道 | 40 | 40 | 0 | 道路提升及下水改造后能够进一步方便村民出行，提升整体环境 | 带动群众120户，408人，其中脱贫户13户29人，监测户1户6人。 | 1 | 120 | 408 | 0 | 14 | 35
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 城西街道 | 张志 | 城西街道张志村日光棚种植基地项目 | 新建 | 张志村东 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 城西街道 | 赵俊东 | 种植40亩桃和蔬菜 | 100 | 100 | 0 | 种植桃子20亩，果蔬20亩，每年增加村集体收入5万元。 | 项目完成后可拓宽村周边农副产品销售渠道，促进17人就业，提高农户人均年收入3万元 | 1 | 397 | 1429 | 0 | 22 | 54
4 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 城西街道 | 吕坂村 | 城西街道吕坂村冬枣产业示范基地补建项目 | 改建 | 吕坂村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 城西街道 | 齐银虎 | 1.建设480平方米的冬枣分拣大厅。 2.为8个冬枣大棚建设高温降温系统8个。 | 73 | 73 | 0 | 盖成分拣大厅后，可以提高分拣效率，提高冬枣销量。降温系统可以提高冬枣品质。提高基地经济效益，给村集体每年增收两万元。 | 分拣项目可以带动50个一般农户，3-5个脱贫户就业，每人年增收15000元。 | 1 | 297 | 990 | 0 | 20 | 46
5 | 产业发展 | 生产项目 | 农业休闲 | 城西街道 | 介峪口（太峪口） | 城西街道介峪口村（太峪口）改造两座民宿小院项目 | 改建 | 太峪口 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 城西街道 | 王彦峰 | 翻新改造两座闲置旧宅基 | 85 | 85 | 0 | 将两座闲置旧宅基地改造成民俗，用于村集体经营、外包或合作，每年为村集体增加收益5万元左右。 | 带动村民就业，解决5-6人劳动力，每人每年收益增加两万元左右。 | 1 | 570 | 1780 | 0 | 36 | 104
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 城西街道 | 介峪口（太峪口） | 城西街道介峪口村（太峪口）电商创业馆项目 | 新建 | 太峪口 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 城西街道 | 王彦峰 | 建造一个占地200平方米的电商场馆及配套设施 | 100 | 100 | 0 | 带动村民就业，每年为村集体增加收益5万余元。 | 带动村民就业，辐射周边农副产品销售。 | 1 | 570 | 1780 | 0 | 36 | 104
7 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 城西街道 | 介峪口（太谷屯） | 城西街道介峪口村（太谷屯）田间道路项目 | 新建 | 太谷屯村 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 城西街道 | 薛晓斌 | 硬化道路1.8公里 | 52 | 52 | 0 | 硬化道路方便农民生产经营，增加经济收入。 | 方便村民出行 | 1 | 570 | 1780 | 0 | 36 | 104
8 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 城西街道 | 介峪口（太谷屯） | 城西街道介峪口村（太谷屯）通村道路项目 | 新建 | 太谷屯村 | 2025-03-02 | 2025-08-02 | 城西街道 | 薛晓斌 | 硬化道路1.1公里 | 30 | 30 | 0 | 硬化道路方便农民生产经营，增加经济收入。 | 方便村民出行 | 1 | 570 | 1780 | 0 | 36 | 104
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 城西街道 | 介峪口（太谷屯） | 城西街道介峪口村（太谷屯）果品交易市场项目 | 新建 | 太谷屯村 | 2025-03-03 | 2025-08-03 | 城西街道 | 薛晓斌 | 硬化场地及搭建厂房500平方米 | 40 | 40 | 0 | 提高交易效率，增加交易量和交易额，以出租的形式每年增加集体经济收入2万元左右。 | 带动村民就业，解决农村脱贫户剩余劳动力及留守妇女劳动力5-7人，每年增加农民收入1万元。 | 1 | 570 | 1780 | 0 | 36 | 104
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 城西街道 | 介峪口（太峪口） | 城西街道介峪口村（太峪口）石磨面加工作坊项目 | 新建 | 太峪口新村巷头 | 2025-02-03 | 2025-05-01 | 城西街道 | 王彦峰 | 建造一个140平米厂房，及设备购置。 | 25 | 25 | 0 | 建造一个140平方米的加工面粉的产房及设备，用于自主加工全麦面粉，雨季每年将增加村集体经济收入1万元 | 带动3-5个村民就业，使每个村民年增收5000元。 | 1 | 380 | 1200 | 0 | 36 | 104
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 城西街道 | 西姚温村 | 城西街道西姚温村粮食仓储建设项目 | 新建 | 西姚温村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 城西街道 | 边建刚 | 建设粮食仓储1000平方米 | 120 | 110 | 10 | 增加集体收入5万元，带动劳动力11人，人均月增收2500元 | 带动村民11人增收，增加脱贫户1户2人年收入10000元。 | 1 | 350 | 1520 | 0 | 26 | 59
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 城西街道 | 太宁村 | 城西街道太宁村农副产品筛选分拣中心项目 | 新建 | 太宁村村东 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 城西街道 | 崔江奎 | 建设一个2000平方米的农副产品筛选分拣中心 | 60 | 60 | 0 | 分拣中心建成以后，可以带动村民30人就业，以出租的形式外包，每年可以增加村集体经济收入3万元。 | 带动村民30人（包含6个脱贫户），每个就业农户，年增加收入10000元 | 1 | 380 | 1290 | 0 | 8 | 12
13 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 城北街道 | 晓朝村 | 晓朝村现代水产养园 | 收益 | 晓朝村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 城北街道 | 庞登峰 | 钢架、塑料大棚及相关基础设施 | 150 | 150 | 0 | 建成后村集体经济达10万元 | 608户2447人脱贫户9户20人，监测户2户6人 | 1 | 114 | 345 | 0 | 10 | 22
14 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 城北街道 | 赵柏村 | 赵柏村修复新建U型渠 | 公益 | 赵柏村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 城北街道 | 赵新峰 | 修复新建U型渠3000米 | 40 | 40 | 0 | 方便群众农作物灌溉，节水灌溉，促进农业发展，提高农业经济收入 | 472户1853人 | 1 | 472 | 1853 | 0 | 12 | 21
15 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 城北街道 | 下高市村 | 下高市村渠道硬化 | 公益 | 下高市村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 城北街道 | 杨朝博 | 渠道硬化2000米 | 35 | 35 | 0 | 助力农副产品顺产顺收，方便村民出行 | 共443户1410人，脱贫户21户40人 | 1 | 180 | 720 | 0 | 21 | 35
16 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 城北街道 | 下高市村 | 下高市村粮食加工及烘干项目 | 收益 | 下高市村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农经中心 | 杨朝博 | 硬化场地1500㎡建设钢结构厂房1000㎡购置匀车1辆、干燥机1辆 | 70 | 70 | 0 | 计划每年增加集体收入至少5万元 | 增加收入5万元带动农户421人户均增收500元 | 1 | 500 | 2003 | 0 | 17 | 38
17 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 城北街道 | 赵杏村 | 赵杏村田间路硬化项目 | 公益 | 赵杏村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 城北街道 | 李晓阳 | 硬化5、8组田间路长1000米，宽4.5米，厚15㎝。 | 35 | 35 | 0 | 助力农副产品顺产顺收，促进农业发展，提高农业经济收入 | 带动156户480人 | 1 | 156 | 480 | 0 | 0 | 0
18 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 城北街道 | 赵杏村 | 赵杏村（席村）巷道雨污排水管道修建及路面修复项目 | 公益 | 赵杏村 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 城北街道 | 李晓阳 | 修复席村巷道雨污排水管道总共2000米， 修复赵杏村及席村路面5070米。 | 30 | 30 | 0 | 席村雨污排水管道及赵杏村席村的路面修复项目将会优化赵杏村席村排水系统，方便交通，改善村民生产生活环境，保障生命财产安全。 | 带动250户800人其中脱贫户10户16人和监测户1户1人 | 1 | 250 | 800 | 0 | 11 | 17
19 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 城北街道 | 七社村 | 七社村巷道硬化 | 公益 | 七社村 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 城北街道 | 张新红 | 七社村新规划宅基地道路硬化（200米长，8米宽） | 13.6 | 13.6 | 0 | 方便群众的生产生活 | 1100人，脱贫户4户10人。 | 1 | 50 | 250 | 0 | 2 | 7
20 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 城北街道 | 西白村 | 西白村新建1400余米巷道排水项目 | 公益 | 西白村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 城北街道 | 纪福财 | 新建1400余米巷道排水项目，解决全村巷道下雨积水问题 | 32 | 32 | 0 | 项目建成后全村巷道雨水由五组大巷道排至村南，排水通畅，全村巷道无积水 | 西白村1、2、4、5、6组896人，其中脱贫户8户14人，监测户1户3人 | 1 | 296 | 855 | 0 | 9 | 17
21 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 城北街道 | 东信昌村 | 东信昌村通村路亮化 | 公益 | 东信昌村 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 城北街道 | 吕建平 | 通村路亮化60盏 | 18 | 18 | 0 | 方便交通 | 412户1421人，脱贫户5户9人，监测户2户10人 | 1 | 412 | 1421 | 0 | 7 | 19
22 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 城北街道 | 三张村 | 三张村太阳能路灯 | 公益 | 三张村 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 城北街道 | 谢三利 | 对永卿路铁厂至三张村段安装30盏太阳能路灯。 | 9 | 9 | 0 | 方便群众出行，保障安全 | 812户2486人，其中脱贫户15户40人，监测户1户3人 | 1 | 812 | 2486 | 0 | 16 | 43
23 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 城北街道 | 下高市村 | 下高市村道路硬化 | 公益 | 下高市村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 城北街道 | 杨朝博 | 道路硬化1000米 | 35 | 35 | 0 | 助力农副产品顺产顺收，方便村民出行 | 共443户1410人，脱贫户21户35人 | 1 | 200 | 950 | 0 | 21 | 35
24 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 开张镇 | 朱家庄 | 开张镇朱家庄村修建U型槽渠灌溉项目 | 新建 | 朱家庄村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 朱敏 | 修建D60规模（宽60cm，深60cm）灌溉渠道500米 | 25 | 25 | 0 | 可以提高农产品产量，提升农户的生产经营性收入，化解了因灌溉难造成的邻里矛盾纠纷，维护了村内稳定。 | 能有效改善农作物的生产质量提升农户的生产经营性收入。 | 1 | 174 | 650 | 0 | 8 | 21
25 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路 | 开张镇 | 枣圪塔 | 开张镇枣圪塔村产业园区田间路硬化项目 | 新建 | 枣圪塔村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 叶仕荣 | 硬化长5000米，宽5米的产业园区田间路 | 250 | 250 | 0 | 可以提升枣圪塔村产业园区的道路基础设施，给村民生产生活带来极大便利。 | 增加村民的生产经营性收入 | 1 | 580 | 2800 | 0 | 14 | 55
26 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 开张镇 | 王店 | 王店村修建U型槽渠灌溉项目 | 新建 | 王店村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 王馨岗 | 修建D60规模（宽60cm，深60cm）灌溉渠道4500米。 | 60 | 60 | 0 | 项目建成后，可以满足渠道近千亩耕地的用水需要，提升农户的经济收入 | 能有效改善农作物的生产质量提升农户的生产经营性收入。 | 1 | 182 | 528 | 0 | 5 | 23
27 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 开张镇 | 宋家卓 | 宋家卓村新建冷库项目 | 新建 | 宋家卓村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 郝天明 | 新建长30米，宽30米，高6米的冷库2座 | 260 | 260 | 0 | 能有效增加梨存储时间，提升冬枣的品质，完善宋家卓村产业基础设施，发展壮大村集体经济 | 增加村民收入 | 1 | 128 | 815 | 0 | 5 | 19
28 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 开张镇 | 三义 | 三义村修建U型槽渠灌溉项目 | 新建 | 三义村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 任永峰 | 修建D60规模（宽60cm，深60cm）灌溉渠道2600米。 | 50 | 50 | 0 | 项目建成后，可以满足老二支渠近千亩耕地的用水需要，提升农户的经济收入 | 能有效改善农作物的生产质量提升农户的生产经营性收入。 | 1 | 398 | 1460 | 0 | 26 | 93
29 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 开张镇 | 寒暑 | 寒暑村新建冷库项目 | 新建 | 寒暑村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 王春明 | 新建长60米，宽22米，高7米的冷库5座 | 150 | 150 | 0 | 能有效增加冬枣存储时间，提升冬枣的品质，完善寒暑村产业基础设施，发展壮大村集体经济 | 增加村民收入 | 1 | 225 | 708 | 0 | 11 | 28
30 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 开张镇 | 古城 | 古城村修建U型槽渠灌溉项目 | 新建 | 古城村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 刘杰 | 修建D40规模（宽50cm，深40cm）灌溉渠道5000米。 | 50 | 50 | 0 | 项目建成后，可以满足渠道近千亩耕地的用水需要，提升农户的经济收入 | 能有效改善农作物的生产质量提升农户的生产经营性收入。 | 1 | 158 | 348 | 0 | 8 | 28
31 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路 | 开张镇 | 高淮 | 开张镇高淮村产业园区田间路硬化项目 | 新建 | 高淮村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 张望红 | 硬化长1300米，宽5米的产业园区田间路 | 60 | 60 | 0 | 可以提升高淮村产业园区的道路基础设施，给村民生产生活带来极大便利。 | 增加村民的生产经营性收入 | 1 | 454 | 1380 | 0 | 23 | 54
32 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 开张镇 | 城子埒 | 城子埒村新建冷库项目 | 新建 | 城子埒村 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 朱启明 | 新建长30米，宽15米，高7.5米的冷库3座 | 75 | 75 | 0 | 能有效增加冬枣存储时间，提升冬枣的品质，完善城子埒村产业基础设施，发展壮大村集体经济 | 增加村民收入 | 1 | 415 | 1553 | 0 | 9 | 17
33 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路 | 开张镇 | 田营 | 开张镇田营村产业园区田间路硬化项目 | 新建 | 田营 | 2025.03 | 2025.06 | 开张镇 | 韩治军 | 硬化长1700米，宽6米的产业园区田间路 | 68 | 68 | 0 | 可以提升田营村产业园区的道路基础设施，给村民生产生活带来极大便利。 | 增加村民的生产经营性收入 | 1 | 276 | 679 | 0 | 8 | 28
34 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产业园区基础设施建设 | 张营镇 | 北阳 | 北阳村果品分拣建设项目 | 产业发展 | 北阳村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 张营镇 | 胡永戌 | 建设果品分拣中心，硬化场地面积6000平方米，搭建分拣钢结构仓1000平方米以及相应配套设施。 | 120 | 120 | 0 | 建设过果品分拣中心，硬化场地面积6000平方米，搭建分拣钢结构仓1000平方米以及相应配套设施。 | 通过果品分拣中心建设项目建成运行后，可循环贮藏果品200多吨，预计年销售额达到1800万元，年利润60万元，农户通过进展产业，扩展增收致富渠道，带动农户纯收入增加1000余元.还可安排部分有劳动能力的脱贫户在基地工作，使他们的纯收入增加2000元以上。 | 1 | 26 | 78 | 0 | 9 | 18
35 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 张营镇 | 陶城 | 舜陶文化产业基地 | 产业发展 | 陶城村 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 农经中心 | 陈英峰 | 项目投资建设电窑 20 ㎡、柴窑 120 ㎡，购置展柜、接待区桌椅、直播设备、互动体验设备，硬化互动体验区场地 100 ㎡。 | 70 | 70 | 0 | 增加集体经济收入7万元增加农民收入 | 增加收入7万元带动农户50人人均增收2002元 | 1 | 430 | 1928 | 0 | 21 | 65
36 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 张营镇 | 新吕 | 新吕村安全饮水建设项目 | 基础设施 | 新吕村 | 2025.03 | 2025.04 | 张营镇 | 景军杰 | 更换新吕村西吕自然村全村饮水管道并加装水表 | 35 | 35 | 0 | 提升西吕村饮水质量，确保全村村民饮水安全 | 降低农户用水成本，带动农户生产积极性，引导农户互相协作，提升村民幸福感、满足感和获得感 | 1 | 256 | 952 | 0 | 4 | 15
37 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张营镇 | 小樊 | 小樊村果品交易市场 | 产业发展 | 小樊村 | 2025年5月 | 2025年7月 | 张营镇 | 李天玉 | 1、建设宽40米、长20米的水果交易市场。 2、建设宽40米，长30米的水果储存场所。 | 128 | 128 | 0 | 项目建成运行后，可贮藏各类待销售水果3000余吨，预计纯收入可达8万元，农户依靠交易市场可增收1000余元。 | 农户通过进展产业，扩展增收致富渠道；还可安排部分有劳动能力的监测户在冷库工作。 | 6 | 80 | 423 | 0 | 3 | 13
38 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张营镇 | 小敬 | 小敬村商超直销产地仓 | 产业发展 | 小敬村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 张营镇 | 武少波 | 建设商超直销产地仓，建筑面积3000平方米，容积为150吨冷库一间，硬化场地、钢架结构2500平方米以及相应配套设施。 | 100 | 100 | 0 | 建设商超直销产地仓，建筑面积3000平方米，容积为150吨冷库一间，硬化场地、钢架结构2500平方米以及相应配套设施。 | 通过商超直销产地仓建设项目建成运行后，可循环贮藏果品150多吨，预计年销售额达到1500万元，年利润80万元，农户通过进展产业，扩展增收致富渠道，带动农户纯收入增加1000余元.还可安排部分有劳动能力的脱贫户在冷库工作，使他们的纯收入增加2000元以上。 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2
39 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路 | 张营镇 | 长处 | 长处村道路基础设施建设项 目 | 基础设施 | 长处村 | 2025-02-01 | 2025-07-01 | 张营镇 | 李建中 | 项目总里程超过2.37公里，预算总计27万元。村东270米南北向大路宽度≥4.5米；村西400米至凤形寺路宽度≥3米；村南照壁后产业路宽度≥4米 | 27 | 27 | 0 | 目标1：村东270米南北向大路建设，资金预算4万元；目标2：村西400米至凤形寺路硬化铺油，资金预算6万元；目标3：村南照壁后产业路1.7公里（主线900米，两条分叉支线各400米），资金预算17万元。 | 长处村245户1042名群众出行更便捷，农产品物流更通畅。项目实施后，长处村的路面将会有极大的提升，基础设施建设水平进一步强化，交通条件大幅改善，有效促进了人流、物流、资金流、信息流的双向流通，进一步激活了农业农村的发展潜力 | 1 | 250 | 1042 | 0 | 7 | 24
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张营镇 | 小姚 | 小姚村油蟠桃暖棚建设项目 | 产业发展 | 小姚村 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 张营镇 | 李青峰 | 建设占地30亩的现代化农业设施大棚5个 | 100 | 100 | 0 | 1.提高农户种植积极性，使油蟠桃产业呈现良好规模效应，提高农业产业化水平，为当地剩余劳动力找到了就业机会，从而带动农民增收。 2.预计每亩年产油蟠桃5000斤，每亩收益4万元，提供就业岗位，扩展增收致富渠道，带动农户脱贫户脱收入增加2000余元.预期为集体增收10万余元。 | 油蟠桃大棚建设项目建成运行后，每亩可年产油蟠桃5000斤左右，预计每亩收益可达4万元，农户脱贫户通过参与油蟠桃种植，扩展增收致富渠道，带动农户脱贫户年收入增加3000余元。 | 1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 7
41 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 张营镇 | 西敬 | 西敬村粮食仓储项目 | 产业发展 | 西敬村 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 农经中心 | 吴雷 | 仓储场地3000㎡粮食仓储仓库2座波纹钢板仓2个 提升机1个 | 75 | 70 | 5 | 增加集体经济收入11万元增加农民收入 | 增加收入11万元带动农户50人人均增收2001元 | 1 | 200 | 1250 | 0 | 6 | 19
42 | 产业发展 | 加工流通 | 市场建设和农村物流 | 张营镇 | 窑头 | 窑头村综合性果品交易市场 | 产业发展 | 窑头村 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 张营镇 | 高志凯 | 建设一座占地2000平方米的综合性果品交易市场。 | 98 | 98 | 0 | 通过综合性市场建设项目建成实施后，可循环贮藏各类水果达3000余吨，预估年总收入可达10余万元，纯利润达3—5万元，扩展增收致富渠道，带动农户纯收入增加1000余元. | 农户通过进展产业，扩展增收致富渠道；还可安排部分有劳动能力的监测户在市场工作。 | 1 | 46 | 138 | 0 | 4 | 14
43 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 虞乡镇 | 南梯村 | 虞乡镇南梯村街巷道硬化项目 | 公益 | 南梯村南 | 2025.03 | 2025.04 | 虞乡镇 | 李文军 | 1、长1500米宽5米的街巷道硬化。 2、2000米排水渠沟道修整。 | 95 | 95 | 0 | 方便村民出行及排水畅通 | 方便附近10余户村民出行 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10
44 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园 | 虞乡镇 | 洗马村 | 虞乡镇洗马村西瓜交易市场项目 | 收益 | 洗马村 | 2025.03 | 2025.05 | 虞乡镇 | 李亚飞 | 新建钢结构交易市场1000平 | 110 | 100 | 10 | 增加村级集体经济3万元。 | 方便村民及西瓜客商交易，并为本村种植西瓜的7户20人脱贫户免费提供场地。 | 1 | 130 | 400 | 0 | 7 | 20
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 虞乡镇 | 坦朝村 | 虞乡镇坦朝村柿子全产业链服务中心项目 | 收益 | 五老峰旅游路与512国道丁字口往东200米路南 | 2025.05 | 2025.09 | 虞乡镇 | 王有斌 | 20亩冷链物流场地硬化 | 100 | 100 | 0 | 建成后能够增加村集体经济收入3万元，解决村内人口就业问题 | 带动群众38人，其中脱贫户5户13人，监测户2户7人，一般户5户18人 | 1 | 12 | 38 | 0 | 7 | 20
46 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 虞乡镇 | 坦朝村 | 虞乡镇坦朝村通村路工程项目 | 公益 | 虞乡镇坦朝村 | 2025.03 | 2025.04 | 虞乡镇 | 王有斌 | 修建一条宽4米、长1公里的水泥硬化道路及配套建设排水沟、安全防护设施。 | 40 | 40 | 0 | 方便村民出行。 | 带动群众27人，其中脱贫户2户7人，监测户1户3人，一般户5户17人 | 1 | 8 | 27 | 0 | 3 | 10
47 | 产业发展 | 生产项目 | 旅游产业 | 虞乡镇 | 王官峪村 | 虞乡镇王官峪村民俗农特广场项目 | 收益 | 王官峪村 | 2025.01 | 2025.06 | 虞乡镇 | 杨国平 | 新建建筑面积110平方的农特产品销售站，及326平方的乡村餐饮服务站。 | 111 | 111 | 0 | 带动村集体经济增收3万元。 | 带动群众7户，脱贫户和监测户3户 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3
48 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 虞乡镇 | 王官峪村 | 虞乡镇王官峪村排水管网改造项目 | 公益 | 王官峪村 | 2025.03 | 2025.05 | 虞乡镇 | 杨国平 | 铺设排水管道3000米。 | 60 | 60 | 0 | 解决王官峪村下水排水问题，方便村民。 | 受益群众850余人 | 1 | 323 | 800 | 0 | 3 | 3
49 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 虞乡镇 | 新源村 | 虞乡镇新源村风柏峪自然村人畜吃水管网改造工程项目 | 公益 | 风柏峪 | 2025.04 | 2025.08 | 虞乡镇 | 余永江 | 铺设2.5寸3500米主管道；水表210块；表坑50个 | 60 | 50 | 10 | 解决村民下水排水问题，方便村民。 | 受益群众700余人 | 1 | 197 | 700 | 0 | 2 | 39
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 虞乡镇 | 罗村 | 虞乡镇罗村西瓜大棚扩建项目 | 收益 | 罗村村口 | 2025.03 | 2025.05 | 虞乡镇 | 李立岗 | 新建10mx75m钢架大棚8个，10mx120m钢架大棚3个 | 45 | 45 | 0 | 增加村集体产生经济约2万元。 | 带动4户10人 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1
51 | 产业发展 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 虞乡镇 | 虞乡村 | 虞乡镇虞乡村劳动力再就业帮扶车间建设项目 | 收益 | 虞乡村 | 2025.08 | 2025.11 | 虞乡镇 | 曹永民 | 新建占地1400平米两层钢结构的劳动力再就业车间 | 200 | 200 | 0 | 预计增加提供务工岗位10人，增加村集体收入2万元。 | 带动群众10余人，其中脱贫户（监测户）3户3人。 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3
52 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 虞乡镇 | 五老峰 | 虞乡镇五老峰村古树山庄配套设施项目 | 收益 | 五老峰村 | 2025.01 | 2025.05 | 虞乡镇 | 兰渊 | 旅游小火车（循环道），包括1条循环道，3-5辆小火车。 | 150 | 100 | 50 | 增加村级集体经济3万元。 | 带动21户一般农户及监测户1户3人。 | 1 | 21 | 21 | 0 | 3 | 3
53 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 虞乡镇 | 坦朝村 | 虞乡镇坦朝村蘑菇棚建设工程项目 | 收益 | 西坦朝村 | 2025.02 | 2025.04 | 虞乡镇 | 王有斌 | 60*20双孢菇大棚2个 | 50 | 50 | 0 | 建成后能够增加村集体经济收入3万元，解决村内人口就业问题。 | 带动群众16人，其中脱贫户2户6人，一般户3户10人 | 1 | 5 | 16 | 0 | 2 | 6
54 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 韩阳镇 | 祁家 | 祁家村恒温库建设 | 公益 | 祁家村北 | 2025.3 | 2025.6 | 韩阳镇 | 祁小强 | 新建冷藏库10间，一间60平方米、地面硬化600平方米、新增变压器1台 | 160 | 160 | 0 | 增加经济收入，拉动果业生产。增加农民收入,调动农民发展果业生产的积极性,同时能促进种植业结构的调整、优质品种的推广、高新技术的应用以及果品质量的提高。 | 5户群众带动 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5
55 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 韩阳镇 | 栖岩 | 栖岩村综合农贸市场建设项目 | 公益 | 栖岩村 | 2025.5 | 2025.9 | 韩阳镇 | 王军 | 新建仓储库15间，1间60平方米、地面硬化3000平方米、道路硬化2000平方米、安装路灯12盏、新增变压器1台 | 110 | 110 | 0 | 一是拉动果业生产。增加农民收入,调动农民发展果业生产的积极性,同时能促进种植业结构的调整、优质品种的推广、高新技术的应用以及果品质量的提高。 二是拉动第二、三产业的发展。在果品销售期间,果品包装销售等工作能够提供多个岗位。为贫困户提供基础的生产生活保障。 | 23户群众带动 | 1 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23
56 | 产业发展 | 加工流通项目 | 粮食储存基地 | 韩阳镇 | 竹林村 | 竹林村粮食储存 | 公益 | 韩阳镇竹林村 | 2025.4 | 2025.9 | 韩阳镇 | 贺选波 | 储藏间、操作间共8间，每间40㎡，硬化1500㎡，相关配套设备 | 107 | 70 | 37 | 增加农民收入,调动农民发展种植业的积极性,粮食储存基地建成后，可为村闲散劳动力（尤其是贫困户）提供就业机会，搭建良好的经济发展平台，同时吸收村民入股，增加村民经济收入。总投资107万元，年集体经济收益增加8万-10万元。 | 12户群众带动 | 1 | 10 | 12 | 0 | 8 | 14
57 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 韩阳镇 | 盘底 | 盘底村低温库和制冰生产线建设 | 公益 | 盘底村 | 2025.3 | 2025.6 | 韩阳镇 | 张文军 | 新建冷藏库3间，一间65平方米、地面硬化200平方米、新增变压器1台 | 70 | 70 | 0 | 增加经济收入，拉动香椿生产。增加农民收入,调动农民发展香椿的积极性,同时提高香椿深加工生产 | 3户群众带动 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3
58 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蒲州镇 | 杨马村 | 蒲州镇杨马村保鲜库建设项目 | 新建 | 杨马村 | 2025年1月 | 2025年11月 | 蒲州镇 | 余养心 | 新建400平米保鲜库，含变压器增容，年储存量800余吨水果。 | 120 | 120 | 0 | 带动周边农户进行水果储存，错峰上市提高水果附加值，增加群众收入。 | 每年增加村集体收入3万元，带动周边农户进行水果储存，错峰上市提高水果附加值，增加村民人均年收入800元。 | 3 | 20 | 50 | 0 | 5 | 25
59 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蒲州镇 | 韩家庄村 | 蒲州镇韩家庄村保鲜库建设项目 | 新建 | 韩家庄村四组 | 2025年1月 | 2025-07-01 | 蒲州镇 | 苏海江 | 新建800平米保鲜库，年储存量1000余吨水果。 | 120 | 120 | 0 | 带动周边农户进行 水果储存，错峰上市 提高水果附加值， 增加群众收入。 | 年增加村集体收入4万元，带动周边农户进行水果储存，错峰上市提高水果附加值，增加村民人均年收入800元。 | 7 | 20 | 50 | 0 | 5 | 25
60 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蒲州镇 | 蒲州村 | 蒲州镇蒲州村冷库配套设施建设项目 | 新建 | 蒲州村东 | 2025年3月 | 2025-07-01 | 蒲州镇 | 薛渊 | 蒲州村新建冷库配套设施，购置叉车1辆，托盘若干，彩钢遮雨棚600平方米。 | 30 | 30 | 0 | 带动周边19户74人，发展产业提供就业岗位4人，增加村集体收入6万元。项目扩建后，能够直接使4000余亩果蔬得到速冻加工升值。400余吨果蔬保鲜冷藏库。 | 带动周边19户74人，发展产业提供就业岗位4人，增加村集体收入6万元。 | 1 | 19 | 74 | 0 | 4 | 4
61 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蒲州镇 | 寨子村 | 蒲州镇寨子村保鲜库建设项目 | 新建 | 寨子村 四组 | 2025年4月 | 2025年7月 | 蒲州镇 | 谢雪峰 | 新建2000平米保鲜库，年储存量800余吨水果。 | 200 | 180 | 20 | 带动周边农户进行水果储存，错峰上市提高水果附加值，增加群众收入。 | 每年增加村集体收入5万元，带动周边农户进行水果储存，错峰上市提高水果附加值，增加脱贫人口人均年收入2000元。 | 3 | 120 | 180 | 0 | 1 | 4
62 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 蒲州镇 | 蒲州村 | 蒲州镇蒲州村滩涂道路建设项目 | 新建 | 蒲州村东 | 2025年3月 | 2025年5月 | 蒲州镇 | 薛渊 | 蒲州村滩涂产业道路硬化5公里 | 180 | 180 | 0 | 方便滩涂农户100户230人。 | 方便滩涂农户100户230人。 | 1 | 100 | 230 | 0 | 2 | 4
63 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蒲州镇 | 薛家崖村 | 蒲州镇薛家崖村保鲜库建设项目 | 新建 | 薛家崖村一组 | 2025年1月 | 2025年7月 | 蒲州镇 | 李蓬波 | 新建800平米保鲜库，年储存量1000余吨水果。 | 120 | 120 | 0 | 每年增加村集体收入4万元，带动周边农户进行水果储存，错峰上市提高水果附加值，增加村民人均年收入800元。 | 带动周边农户增收，带动脱贫人口10人就业。 | 7 | 200 | 1000 | 0 | 10 | 35
64 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 栲栳镇 | 吕封村 | 栲栳镇吕封村下水道盖板提升项目 | 公益 | 吕封村 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 栲栳镇 | 刘志军 | 铺设排水道盖板440米 | 8.8 | 8.8 | 0 | 方便运输车辆通行，助于实现农村经济的可持续发展和农民生活的持续改善。 | 改善村容村貌，带动全村344户1367人，其中脱贫户7户18人，提高农民生活质量。 | 1 | 344 | 1367 | 0 | 7 | 18
65 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 栲栳镇 | 青台村 | 栲栳镇青台村道路硬化项目 | 公益 | 青台村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 栲栳镇 | 张学民 | 道路硬化12000平方米 | 96 | 96 | 0 | 改善村基础设施，方便农作物输出及村民出行 | 为农作物输出和出行提供便利条件，增加农业收入，带动村民致富。为全村360户1370人，其中脱贫户8户13人提供便利。 | 1 | 360 | 1370 | 0 | 8 | 13
66 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 栲栳镇 | 韩村 | 栲栳镇韩村道路硬化项目 | 公益 | 韩村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 栲栳镇 | 王同学 | 道路硬化5000平方米 | 50 | 50 | 0 | 改善村基础设施，方便村民出行，改善村民生产生活条件。 | 方便160户，660名（其中脱贫户5户14人）村民出行，改善村民生产生活条件，提高村民生活便利度。 | 1 | 160 | 660 | 0 | 5 | 14
67 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 栲栳镇 | 龙行村 | 栲栳龙行村道路硬化项目 | 公益 | 龙行村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 栲栳镇 | 李海潮 | 道路硬化11000平方米 | 88 | 88 | 0 | 改善村基础设施，方便农作物输出及村民出行 | 方便农业生产与运输，带动农业发展,方便全村530户2150人，其中脱贫户10户31人的生产生活。 | 1 | 530 | 2150 | 0 | 14 | 38
68 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 栲栳镇 | 南赵官村 | 栲栳镇南赵官村田间路硬化项目 | 公益 | 南赵官村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 栲栳镇 | 薛小秋 | 硬化田间路2.8公里*3米 | 56 | 56 | 0 | 完成田间路2.8公里硬化，进一步方便村民农业耕作。 | 持续提升全村267户村民生产生活便利程度，其中脱贫户6户17人。 | 1 | 267 | 801 | 0 | 6 | 17
69 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 栲栳镇 | 王东村 | 栲栳镇王东村新建标准化厂房项目 | 收益 | 王东村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 栲栳镇 | 许英明 | 1、搭建钢架结构的厂房1500平方米；2、新建办公室200平方米；3、硬化场地2500平方米；4、新建门卫室及保卫室50平方米；5、新建围墙300米；6、室内外粉刷；7、绿化；8、购置200吨电子地磅1台。 | 188.8 | 188.8 | 0 | 盘活集体资源，壮大集体经济。 | 该厂房建成后，出租或承包给企业或个人，收取一定的租金，收取的租金可建设村公益事业，带动村域经济发展，提高村民经济收入。 可为我脱贫户（3户6人）提供就业岗位。 | 1 | 370 | 1497 | 0 | 11 | 43
70 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 栲栳镇 | 北青渠村 | 栲栳镇北青渠村钢材加工项目 | 收益 | 北青渠村 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 农经中心 | 李艳兵 | 建设高标准生产厂房2812平方米，路面硬化2000平方米 | 98.42 | 70 | 28.42 | 增加集体经济收入10万元增加农民收入 | 增加收入7万元带动农户50人人均增收2000元 | 1 | 70 | 360 | 0 | 4 | 8
71 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 栲栳镇 | 高市村 | 栲栳镇高市村新建食品加工基地项目 | 收益 | 高市村 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 栲栳镇 | 屈小刚 | 钢架结构加工车间600平方米；阳光晾晒房1000平方米；利用原学校教室打造电商运营基地。 | 190 | 190 | 0 | 盘活集体资产，壮大集体经济。为村民提供25个就业岗位，增加村民农业以外的收入。 | 该基地建成后，出租或承包给对接企业，年收取一定的租金，收取租金可建设村公益事业，带动村域经济发展，提高村民经济收入。 可为我村提供25个就业岗位，其中包括2名具有劳动能力的脱贫人员。 | 1 | 664 | 2571 | 0 | 4 | 6
72 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 栲栳镇 | 青台庄村 | 栲栳镇青台庄村设施蔬菜产业园项目 | 收益 | 青台庄村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 栲栳镇 | 杜红杰 | 新建占地30亩的钢架大棚、安装水肥一体化、智慧农业系统。 | 180 | 180 | 0 | 1、提供就业岗位，增加村民收入。 2、优化种植结构，提高蔬菜品质。 3、实现能源减量化和资源高效利用，显著提升了土地、水、肥料等农业生产资源的利用率。 | 1、该项目主要支持村具有一定规模及管理经验的家庭农场继续发展壮大，帮助其提升规模和竞争力，增强其带动能力。 2、以“村集体+企业+农户”的模式，建立合理的利益分配机制，使三方实现共赢。 3、承包村内无劳动能力的农户承包地，增加经济收入。 吸纳有劳动能力的监测户入园务工，拓展其经济收入来源。共带动受益农户17户。 | 1 | 60 | 240 | 0 | 1 | 4
73 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 栲栳镇 | 青渠屯村 | 栲栳镇青渠屯村粮食收购储存基地项目 | 收益 | 北青渠村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 农经中心 | 刘增明 | 硬化土地2040平方米，新建1290平方米库房、270平方米办公室164米，基础用电设施一套，安装32米电动大门一个。 | 70 | 70 | 0 | 增加集体经济收入5万元增加农民收入 | 该基地建成后，出租或承增加收入7万元带动农户50人人均增收2000元 | 1 | 480 | 1650 | 0 | 15 | 36
74 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 栲栳镇 | 青渠屯村 | 栲栳镇青渠屯村一二三产融合厂房项目 | 收益 | 青渠屯村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 栲栳镇 | 刘增明 | 将村北水塔旁10亩建设用地硬化，建设2000平方米库房。 | 100 | 100 | 0 | 为本村村民提供就业岗位，其中包括4名脱贫人员，解决了农村剩余劳动力的就业问题，促进社会和谐稳定。 | 经营主体与农户建立紧密的利益联结机制，如联系收购或销售渠道，多元化增加农户收入。 通过仓储库房的运营，可为我村村民存储农产品提供方便，同时可解决我村部分农村剩余劳动力的就业问题，增加收入来源，其中包括4名具有劳动能力的脱贫人员。 | 1 | 464 | 1597 | 0 | 13 | 37
75 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 栲栳镇 | 南赵官村 | 栲栳镇南赵官村中药材种植及加工项目 | 收益 | 南赵官村 | 2025年1月 | 2025年12月 | 栲栳镇 | 薛小秋 | 建设中药材加工厂，占地面积4亩，位于北赵官村东南角，用于药材的存储及烘干 | 200 | 200 | 0 | 于2025年底建成中药材种植加工厂 ，完成300亩中药材种植面积 | 1、带动村民就业57户100人，其中脱贫户6户17人； 2、带动村集体经济增长10万元。 | 1 | 267 | 801 | 0 | 6 | 17
76 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 卿头镇 | 千户营村 | 卿头镇千户营村鸡舍建设项目 | 收益 | 千户营村 | 2025.05 | 2025.08 | 卿头镇 | 胡永刚 | 在村西农场地（属设施农用地）新建鸡舍一座（85米*18.5米）鸡笼610组及水电等辅助设施 | 95 | 95 | 0 | 增加集体收入，壮大集体经济，为困难脱贫户3户8人解决生活所需，每人每年资助500元 | 带动全村村民453户1510人，脱贫户16户43人，监测户2户5人 | 1 | 453 | 1510 | 0 | 18 | 48
77 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工 | 卿头镇 | 白坊村 | 卿头镇白坊村晾晒晾晒场东场场地硬化项目 | 收益 | 白坊村 | 2025.05 | 2025.06 | 卿头镇 | 邵文革 | 将原废弃工厂改为粮食晾晒场地，硬化面积7245平米，搭建结构厂房800平米。 | 95 | 95 | 0 | 美化村庄环境改善居民出行，人均收入每亩增加200元，村集体经济收入年20万元。 | 带动村886户45户135人。 | 1 | 886 | 4000 | 0 | 45 | 135
78 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工 | 卿头镇 | 东安头村 | 卿头镇东安头村粮食晾晒项目 | 收益 | 东安头村 | 2025.04 | 2025.06 | 卿头镇 | 高庭 | 在村中建1000平米的粮食晾晒场地 | 100 | 100 | 0 | 美化村庄环境改善居民出行，人均收入每亩增加200元，村集体经济收入年20万元。 | 带动全村406户1476人，脱贫户18户47人，监测户2户3人。 | 1 | 406 | 1476 | 0 | 20 | 50
79 | 产业发展 | 加工流通 | 产地初加工 | 卿头镇 | 朱小张村 | 卿头镇朱小张村水果包装项目 | 收益 | 朱小张村 | 2025.03 | 2025.06 | 卿头镇 | 郭红军 | 在村北新建1000平米车间及6台包装设备。 | 150 | 150 | 0 | 确保农民种植农产品顺利销售，每亩增收25元。 | 带动全村268户975人，脱贫户9户24人。 | 1 | 268 | 975 | 0 | 9 | 24
80 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路 | 卿头镇 | 麻村 | 麻村产业路面硬化项目 | 公益 | 麻村 | 2025.05 | 2025.06 | 卿头镇 | 田拥军 | 在麻村将产业路用水泥硬化覆盖，路长600米，宽5米。 | 25 | 25 | 0 | 使全村260余户870余人，脱贫户10户25人受益，减轻生活负担，降低生产投入，每亩增收约100余元 | 方便附近1400余亩，260余户，870余人进出，使脱贫户10户25人受益，减轻生活负担，每亩增收约100余元 | 1 | 260 | 870 | 0 | 11 | 27
81 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 卿头镇 | 东安头村 | 卿头镇东安头村下水道改造项目 | 公益 | 东安头村 | 2025.04 | 2025.06 | 卿头镇 | 高庭 | 改造村道路两侧的下水道16千米。 | 45 | 45 | 0 | 美化村庄环境，改善居民出行，缓解雨水堆积。 | 带动全村406户1476人，脱贫户18户47人，监测户2户3人。 | 1 | 406 | 1476 | 0 | 20 | 50
82 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 卿头镇 | 西安头 | 卿头镇西安头村巷道排水渠项目 | 公益 | 西安头村 | 2025.05 | 2025.06 | 卿头镇 | 张勇 | 在村北边巷道修建排水渠道720米，并加盖板。 | 25 | 25 | 0 | 有效解决村内积水问题，美化村庄环境。 | 带动全村56户912人，脱贫户12户48人，监测户2户7人。 | 1 | 256 | 912 | 0 | 12 | 48
83 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 永济市 | 永济市 | 2025年小额信贷贴息 | 公益 | 永济市 | 2025.1.1 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 琚波 | 对建档立卡脱贫户和边缘易致贫户，以户为单位发放贷款。5万元(含)以下。3年期(含)以内。按照基准利率全额贴息 | 41 | 41 | 0 | 为深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，满足建档立卡脱贫户和边缘户有效贷款需求，对5万元以下，3年以内贷款，按照基准利率全额贴息 | 为深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，满足建档立卡脱贫户和边缘户有效贷款需求，对5万元以下，3年以内贷款，按照基准利率全额贴息 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 220
84 | 巩固 三保障 成 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 永济市 | 永济市 | 2025年雨露计划 | 公益 | 永济市 | 2025.4 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 祁红霞 | 对就读中职、高职（专）、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予3000元补助。 高职扩招生参照以上条件及资助标准予以资助。 | 44.1 | 44.1 | 0 | 为140户家庭减轻经济负担 | 为140户147人减轻负担 |  | 140 | 147 | 0 | 140 | 147
85 | 巩固 三保障 成 | 教育 | 其他教育类项目 | 永济市 | 永济市 | 2025年教育扶贫 | 公益 | 永济市 | 2025.8 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 祁红霞 | 对脱贫家庭子女参加2025年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。 | 8 | 8 | 0 | 为16户家庭减轻经济负担 | 为16户16人减轻负担 |  | 15 | 15 | 0 | 15 | 15
86 | 巩固 三保障 成 | 综合保障 | 接受临时救助 | 永济市 | 永济市 | 2025年生活条件改善资金 | 公益 | 永济市 | 2025.1 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 李朝辉 | 为脱贫户和监测户修善房屋，生活补助等改善生活条件 | 30 | 30 | 0 | 脱贫户和监测户基本生活条件得到改善 | 脱贫户和监测户基本生活条件得到改善 |  | 109 | 230 |  | 109 | 230
87 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 永济市 | 永济市 | 2025年年外出务工稳岗就业资金 | 公益 | 永济市 | 2025.1 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 贾宁 | 对当年在同一用工单位累计务工就业条件符合标准的给予稳岗奖补。 | 90 | 90 | 0 | 鼓励脱贫户和监测户外出务工稳定就业。 | 鼓励脱贫户和监测户外出务工稳定就业。
88 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 永济市 | 永济市 | 2025年年项目管理费 | 公益 | 永济市 | 2025.1 | 2025.12 | 永济市乡村振兴服务中心 | 寻天立 | 用于项目前期的设计、规划等 | 30 | 30 | 0 | 加快项目进度，规范项目管理。 | 受益脱贫户
89 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 城东街道 | 郭李 | 郭李村综合服务中心 | 自建 | 郭李 | 2025.4 | 2025.9 | 农经中心 | 侯永红 | 红白喜事宴会厅700平及配套设施 | 121 | 70 | 51 | 增加集体经济收入10万元增加农民收入 | 增加收入10万元带动农户8人户均增收1.8万元 | 1 | 545 | 2074 | 0 | 10 | 29
90 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 城西街道 | 介峪口 | 屯里烧酒坊建设项目 | 新建 | 太谷屯 | 2025.3 | 2025.9 | 农经中心 | 薛晓斌 | 建设烧酒作坊600㎡粮仓150㎡曲仓30㎡发酵池100㎡酒炉100㎡展示厅120㎡ | 71 | 70 | 1 | 增加集体经济收入3万元增加农民收入 | 增加收入3万元带动农户20人户均增收1万元 | 1 | 575 | 1730 | 0 | 32 | 92
91 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 虞乡镇 | 王官峪 | 王官峪水打磨乡村文化体验坊 | 新建 | 王官峪 | 2025.3 | 2025.6 | 农经中心 | 杨洪惠 | 恢复乡村水打磨50㎡建设水打磨餐饮体验区200㎡、水打磨文化、石磨面粉、农特展销区、乡村水打磨文创玩具体验 | 290 | 70 | 220 | 增加集体经济收入8万元增加农民收入 | 增加收入8万元带动农户10人户均增收5000元 | 1 | 29 | 50 | 0 | 10 | 30
92 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 虞乡镇 | 南梯村 | 南梯村鑫源蝎子养殖园 | 新建 | 南梯村 | 2025.3 | 2025.7 | 农经中心 | 李文军 | 加工厂房200平冷库100平蝎子烘干机1台35km煮锅2台厂房600平地暖600平加温设备 | 82 | 70 | 12 | 增加集体经济收入5万元增加农民收入 | 增加收入5万元带动农户35人人均增收2000元 | 1 | 21 | 35 | 0 | 5 | 6
93 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 卿头镇 | 朱小张村 | 粮食烘干晾晒建设项目 | 购置 | 朱小张村 | 2025.1 | 2025.4 | 农经中心 | 郭红军 | 粮食烘干设备，彩钢棚1200㎡，场地硬化10000㎡，铲车1辆，运粮车1辆，工人房3间㎡ | 184 | 70 | 114 | 增加集体经济收入7万元增加农民收入 | 增加收入7万元带动农户260人户均增收5000元 | 1 | 260 | 957 | 0 | 6 | 17
94 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 开张镇 | 毛营 | 集贸市场建设项目 | 新建 | 宋家卓 | 2025.4 | 2025.1 | 农经中心 | 杨自立 | 场地硬化3000、钢构、、水电路 | 76.8 | 70 | 6.8 | 增加集体经济收入8万元增加农民收入 | 增加收入7万元带动农户260人户均增收5001元 | 1 | 248 | 1297 | 0 | 18 | 35
95 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 韩阳镇 | 三家店 | 三家店村农副产品产易市场建设 | 新建 | 三家店 | 2025.4 | 2025.1 | 农经中心 | 李继锋 | 商铺6间480平方米，硬化室外场地320平方米，室内场地480平方米，安装土方回填1000立方米，室内线路安装100米 | 70 | 70 |  | 增加集体经济收入8万元增加农民收入 | 增加收入8万元带动农户3人人均增收2003元 | 1 | 50 | 83 | 0 | 3 | 8
96 | 产业发展 | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济 | 蒲州镇 | 寨子村 | 黄河滩果品交易市场建设项目 | 新建 | 寨子村 | 2025.4 | 2025.9 | 农经中心 | 谢雪峰 | 彩钢棚2000㎡硬化场地3000㎡ | 72.5 | 70 |  | 增加集体经济收入5万元增加农民收入 | 增加收入5万元带动农户3人人均增收20000元 | 2 | 60 | 118 | 0 | 2 | 2