## Sheet1 (2)
永济市项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
填报单位（盖章） | 永济市蒲津渡与蒲州故城文物保护所
项目名称 | 蒲津渡与蒲州故城遗址博物馆提升改造项目 | 项目属性 | 新增项目■延续项目□
主管部门 | 永济市文化旅游局 | 主管部门 负责人 | 薛翠凤
项目实施单位 | 永济市蒲津渡与蒲州故城文物保护所 | 项目负责人 | 王茜 | 联系电话 | 15034559597
项目起止时间 | 从 2024 年 10月8日开工建设，至 2025面4月8日月底全部竣工
项目资金申请 （万元） | 资金总额：300
财政拨款：
上级资金：
本级资金：300
自有资金：
事业收入：
经营性收入：
其他：
其他：
单位职能概述 | 蒲津渡与蒲州故城文物保护所负责对蒲津渡与蒲州故城全面实施保护，抢修现存文物，配合国家、省、市对蒲津渡与蒲州故城地下文物考古、发掘、保护等工作。 主要为遗址抢险支护、围栏维护、环境整治、安全巡护、出土文物搬迁保护、项目申报、方案编制、考古勘探发掘、宣传、警示标志语安装等文物保护工作
项目概况 | 项目位于蒲州故城遗址博物馆建筑面积 746 ㎡，展线长度约 249 米，本次工程主要是对蒲州故城遗址博物馆内 746 ㎡的展厅室内陈展区域进行装饰及数字化展示工程建设，主要包括：装修工程、电气工程、安防工程、消防工程、防水工程、展陈设备购置安装、展陈照明工程等
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《蒲津渡与蒲州故城考古 遗址公园总体规划》（2022-2035）等规划文件
| 项目申报的可行性 | 本项目的建设位置位于永济市蒲津渡遗址博物馆景区内，在项目实施前期及施工过程中，由政府相关部门出面，做好周边居民及外来旅游人员的思想工作，项目建设资金来源为本级财政统筹解决。
| 项目申报的必要性 | 本项目的建设是践行国家文物保护政策的需要，本项目的建设利于推进文化旅游产业发展内在提升，本项目的建设是推动文物活化利用的需要，本项目的建设是加快旅游业转型升级的重要路径。
项目实施进度 计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、防水工程 | 2024-10-08 |  | 2024-11-28
| 2、消防安防工程 | 2024-10-15 |  | 2024-11-10
| 3、展陈安装工程 | 2024-10-20 |  | 2024-11-26
| 4、展陈布展工程 | 2024-10-25 |  | 2025-04-08
……
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 蒲津渡遗址博物馆提升工程是提升博物馆的展示水平，改善服务质量，扩大观众群体，提升博物馆整体形象，使其成为一个现代化、多元化、国际化的文化场所。 |  | 改善博物馆的展示方式，引进现代化技术和手段，使展览更具吸引力和互动性。
年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 展厅面积 |  |  | 746㎡
|  |  | 竣工项目 |  |  | 1个
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | 按时完成
|  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 300 万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平质量，促进地方经济发展 |  |  | 效果明显
|  | 社会效益指标 | 促进文化精粹的传承和延续 |  |  | 效果明显
|  | 生态效益指标 | 对周围生态环境造成的影响 |  |  | 无影响
|  | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  |  | 影响深远
| 满意度指标 | 其他满意度 | 达到工程质量要求 |  |  | 达到工程质量要求
|  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >95%
中期目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 展厅面积 |  |  | 746㎡
|  |  | 博物馆数量 |  |  | 1座
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | 按时完成
|  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 300 万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平质量，促进地方经济发展 |  |  | 效果明显
|  | 社会效益指标 | 促进文化精粹的传承和延续 |  |  | 效果明显
|  | 生态效益指标 | 对周围生态环境造成的影响 |  |  | 无影响
|  | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  |  | 影响深远
| 满意度指标 | 其他满意度 | 达到工程质量要求 |  |  | 达到工程质量要求
|  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >95%
其他说明的 问题
填报人： 单位负责人： 填报日期：